**花蓮縣慶祝 113 年度兒童節活動實施計畫(草案)**

一、依據：花蓮縣政府113年1月2日府教特字第1130001972號函辦理

二、目的

（一）讓國家未來的主人翁在幼兒學習階段確實多元體驗，探索竹工藝之美，理解創作設計理念，建構內化學習，提升未來的競爭力。

（二）讓花蓮縣內幼兒園學童，有機會至除了大型主題樂園以外的自然環境參觀，寓教於樂，豐富涵養，鼓勵孩童積極參與活動，促進兒童身心均衡發展。

（三）邀請家長共同參與，提升親子互動機會與層次，營造健康喜樂的家庭氛圍。

三、活動主題：**花蓮縣慶祝 113年度兒童節活動-賞竹踏青健康GO**。

四、主辦單位：花蓮縣政府教育處

五、承辦單位：花蓮縣吉安鄉宜昌國民小學

六、協辦單位：花蓮縣秀林鄉國民小學、花蓮縣富里鄉國民小學、花蓮縣玉里鎮國民小學(待確認)

七、活動日期：113 年3月30日(星期六)上午9時至下午14時30分

八、活動地點：富里鄉農會羅山展售中心(花蓮縣富里鄉羅山村9鄰東湖6號)、羅山遊憩區(花蓮縣富里鄉9鄰東湖39號)。

九、參加對象：本縣公、私立幼兒園師生及家長合計參加人數約800名

十、報名和錄取：

（一）名額：近年因新冠疫情影響，家長帶孩子們出遊活動的動機減弱，鼓勵親子走出戶外，迎向自然，提升與家人健康共遊親子同樂的互動機會，共計800名。

（二）報名原則：請以園所為單位透過 E-mail 進行報名並逕以電話確認，每所參加人數以 42 人為限。（人數含幼兒園師生及家長；每所至少 1 名陪同老師，至多 2 位；每 1 位幼生需有 1 位家長陪同。）

（三）報名時間：自113年2月19日(一)上午8時起至113年2月23日(五)下午16時截止報名，逾期視同放棄。

（四）報名方式：以園所為單位，統一將報名表 E-mail 至宜昌國民小學附設幼兒園沈肖華主任（電子郵件：sen0209@ycps.hlc.edu.tw）進行報名，主旨請敘明「○○幼兒園參加 113年度兒童節活動報名表」(E-mail 報名逕以未核章電子檔表格進行，核章之表格留校備查)；並於寄送後以電話與沈主任(電話：03-8544969)確認後始完成報名。

（五）錄取：

1.113年2月28日（三）下午 13 時 30 分於宜昌國小1樓會議室公開抽籤。

2.為保障本縣 13 鄉鎮幼生皆有參與活動之機會，於規定時間完成報名之 園所，保障每鄉鎮至少40位親師生參與。

（六）公告：113年3月1日(五)於花蓮縣政府教育處處務公告中公告周知。

十一、如有任何疑問，請洽宜宜昌國小附設幼兒園沈肖華主任，(電話：03-8544969)。

十二、活動期程：

(一)113年2月19日(一)上午 8 時起至 113年2月23日(五)下午 16 時，以E-mail 傳送並同時以電話確認進行活動報名。

(二)113年2月28日（三）下午13時30分公開抽籤。(先進行完成報名園所之鄉鎮進行抽籤，再接續進行上述未中籤之園所隨機抽籤作業，直至人數滿額。最後取三間備取園所列候補名單。)

(三)113年3月1日(五)於花蓮縣政府教育處處務公告中公告錄取園所。

(四)113年3月4日(一)下午16時前將錄取單位保險名單E-mail 至宜昌國小附設幼兒園沈肖華主任（電子郵件：sen0209@ycps.hlc.edu.tw），保險名單繳交後即無法變更相關人員資料，請確保繳交資料正確性。出席人員即保險名單所列人員，非冊列人員須自費入場且無提供計畫內之相關服務及禮品。

(五)113年3月27日(三)下午13時30分：假本校會議室進行領隊行前說明會。

(六)113年3月30日(六)：**花蓮縣慶祝 113年度兒童節活動-賞竹踏青健康GO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活動時間 | 流程 | 負責單位 |
| 09：30~09：50 | 報到集結(暫定時間) | 宜昌國小 |
| 10：00~10：30 | 開幕 |  |
| 10：30-10：35 | 歡樂帶動唱跳 |  |
| 10：35-10：40 | 縣長致詞 |
| 10：40-10：50 | 長官貴賓致詞 |
| 10：50~11：00 | 致贈兒童節禮物及大合照 |
| 11：00~14：00 | 分組參觀導覽參觀體驗活動導覽時間由協辦學校確認交通接駁由協辦學校協助 | 各園可配合大會接駁車輛規畫主場館活動及其他副場館參訪及體驗現場有快樂運動及建議體驗活動進行交通接駁由協辦學校視實際報名人數進行設定 |

十三、交通：

（一）花蓮縣政府教育處委託協辦學校提供遊覽車接送

（二）花蓮縣政府教育處委託協辦學校協助主場館及體驗區、手作區交通接駁。

十四、經費概算：由縣府教育處經費專款支應，經費概算如附件。

十五、各園所隨班老師得於活動結束後1年內補休一日，另擔任本次活動之工作人員由承辦學校陳報縣府敘獎。

十六、 本計畫陳報縣府同意後實施，修正時亦同。

(附件一)

**花蓮縣慶祝 113年度兒童節活動-賞竹踏青健康GO** 活動經費概算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 單 價 | 數 量 | 合 計 | 備 註 |
| 幼兒禮品 | 300 | 400 | 120,000 |  |
| 參加人員餐盒費 | 150 | 800 | 120,000 |  |
| 工作人員便當 | 100 | 100 | 10,000 | 會前場地探勘及活動當日、事後檢討、遊覽車司機中餐 |
| 場地佈置 | 140,000 | 1 | 140,000 | 主持人、活動記錄、報到區、開幕用麥克風、音響、含場地 LED 投影等 |
| 邀請函 | 40 | 150 | 6,000 |  |
| 活動手冊 | 100 | 150 | 15,000 | 行前會議 |
| 文宣美工 | 70,000 | 1 | 70,000 | 單位牌、報到指引、報到牌、貴賓證、工作人員證 |
| 成果資料 | 500 | 10 | 5,000 |  |
| 租車 | 15,000 | 20 | 300,000 | 租借遊覽車往返8000/40=20 |
| 租車(場區接駁) | 15,000 | 8 | 120,000 |  |
| 雜支 | 90,000 | 1 | 90,000 | 如防疫衛生物資等 |
| 合計：新台幣$996,000 元整 |
| 上述經費得依實際支用狀況經機關首長同意後勻支，以上經費項目均核實支應 |