表二　　　　　　　　　　　　　　　　　　辦理重大工程及財物採購進度表

機關名稱：花蓮縣政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表日期：99年  月  日

| 項次 | 工程或財物名稱 | 預算金額（仟元） | 規劃設計監造 |  |  |  |  |  | 發包作業 |  |  | 履約情形 |  |  |  |  | 驗收結案 |  |  | 截至99年 1 月 預定進度（﹪） | 截至99年 月實際進度（﹪） | 進度落後原因或理由 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合約規定完成期限 |  |  | 實際完成日期 |  |  | 招標方式 | 決標日期 | 決標金額（元） | 訂約日期 | 合約規定開工日期 | 實際開工日期 | 合約工期 | 合約規定完工日期 |  | 實際完工日期 | 驗收日期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 規 劃 | 設 計 | 監 造 | 規 劃 | 設 計 | 監 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 範例 | 花蓮縣花崗國中校舍新建第一期工程 | 194,000 | 948 10 | 96 6 6 | 100 3 31 | 948 10 | 966 6 |  | 公開招標 | 98 9 23 | 186,880,000 | 98 10 6 | 98 11 3 | 98 11 3 | 570日曆 天 | 100 3 31 |  |  |  | 50% | 50% | 1.花崗國中第一期工程業於98年9月23日完成發包，施工中並依合約規定辦理付款。 2.本工程已完成基地打莊工程，茲因基地下方處發現文化遺址，依文化資產保存法規定，於98年12月29日停工進行發掘計畫。 | 98年度宜昌國中預算經費轉入400萬元 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人：                      單位主管：                   主計主管：                    機關首長：

電話：03-8462860轉303 黃嘉玟