## 98年
填報日期：99 年 3 月 10 日 |  |  |  | 花蓮縣98年度國中小校舍「補強工程(含設計監造)」執行進度表 | [19 empty] | 單位：千元 |  |  | 附件4
※全縣市創造就業人數總計：1.工人總人數： 603 人；2.管理者總人數： 52 人；3.左列創造就業人數為「原住民」者： 226 人。
※全縣市「勞務類」採購案：1.標案 15 件；2.已公告 15 件；3.已決標 15 件；4.已完成 4 件。 | [12 empty] | ※全縣市「工程類」採購案：1.標案 15 件；2.已公告 15 件；3.已決標 15 件；4.竣工 4 件。
編號 | 學校名稱 | 校舍名稱 | 教育部98年核定補助經費 (A) | 98年累計分配數 (B) | 補強設計 |  |  | 補強設計結果之期末審查 |  | 補強工程發包情形 |  |  |  |  | 補強工程執行情形 | [5 empty] | 經費執行情形 | [5 empty] | 備註 | 每案創造就業人數 |  | 左列創造就業人數為「原住民」之人數 | 採購案辦理情形
[5 empty] | 完成遴選技師或建築師日期 | 完成期初審查日期 | 完成補強設計日期 | 送件日期 | 完成審查日期 | 招標公告日期 | 決標日期 | 補強工程決標金額 (1) | 監造、工管及其他相關費用 (2) | 補強工程應付數小計(3) (3=1+2) | 開工日期 | 完工驗收日期 | 付款結案日期 | 工程進度 |  |  | 實際支用數 (C) | 應付未付數(D) | 發包後 結餘數 (E) | 累計已執行數(F) (F=C+D+E) | 執行率% (G) (G=F/B) | 達成率% (H) (H=F/A) |  | 工人 總人數 | 管理者 總人數 |  | 採購性質(可複選)(請打v) |  |  |  | 工程類 |  |  |  |  | 勞務類
[18 empty] | 預定進度 % (4) | 實際進度 % (5) | 差異% (5)-(4) | [10 empty] | 工程 | 勞務 | 財物 | 無前述採購案 | 工程類標案件數 | 工程類已公告件數 | 工程類已決標件數 | 工程類竣工件數 | 工程類案件已全部竣工 (請打v) | 勞務類標案件數 | 勞務類已公告件數 | 勞務類已決標件數 | 勞務類完成件數 | 勞務類案件已全部完成 (請打v)
1 | 明義國小 | 明義樓 (M34間教室+L)、仁愛樓(E)及(F)棟、仁愛樓(D)及(右棟樓)、林森樓 (A左、A右、C棟)、仁愛樓左棟 | 44155 | 25491 | 2009-07-21 | 2009-07-31 | 2009-08-31 | 2009-09-15 | 2009-10-08 | 2009-11-02 | 2009-11-18 | 21850 | 2000 | 23850 | 2009-12-11 | 2010-04-21 | 2010-05-31 | 95 | 85 | -10 | 9559 | 14290 | 1642 | 25491 | 100% | 57.73% |  | 30 | 6 | 10 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2 | 信義國小 | 北棟及南棟 | 12707 | 4707 | 1998-07-28 | 1998-08-07 | 1998-09-17 | 2009-09-15 | 2009-10-08 | 2009-11-02 | 2009-11-11 | 8300 | 571 | 8871 | 2009-11-19 | 2010-02-08 | 2010-04-15 | 100 | 98 | -2 | 4671 | 0 | 36 | 4707 | 100% | 37.04% |  | 56 | 6 | 37 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | V
3 | 中正國小 | 中和樓及中強樓 | 29394 | 10649 | 2009-07-21 | 2009-07-31 | 2009-08-31 | 2009-09-14 | 2009-10-08 | 2009-11-02 | 2009-11-18 | 18180 | 1241 | 19421 | 2009-12-21 | 2010-04-13 | 2010-05-31 | 90 | 85 | -5 | 7248 | 2293 | 1108 | 10649 | 100% | 36.23% | 變更設計 | 13 | 3 | 8 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
4 | 忠孝國小 | 忠孝樓及思源樓 | 15507 | 8599 | 2009-07-21 | 2009-07-31 | 2009-10-04 | 2009-09-14 | 2009-10-08 | 2009-11-03 | 2009-11-19 | 11477 | 767 | 12244 | 2009-12-06 | 2010-04-15 | 2010-04-22 | 95 | 90 | -5 | 6436 | 1682 | 481 | 8599 | 100% | 55.45% |  | 280 | 5 | 150 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
5 | 北濱國小 | 西側左棟及右棟教室 | 7701 | 3521 | 1998-07-28 | 1998-08-07 | 1998-09-17 | 2009-09-15 | 2009-09-25 | 2009-10-21 | 2009-11-14 | 15000 | 381 | 15381 | 2009-11-12 | 2010-02-09 | 2010-03-26 | 100 | 100 | 0 | 3521 | 0 | 0 | 3521 | 100% | 45.72% |  | 27 | 3 | 9 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | V
6 | 北昌國小 | C棟(北棟)教室及B棟(南棟)教室 | 15938 | 8447 | 2009-07-06 | 2009-07-16 | 2009-09-04 | 2009-08-24 | 2009-09-25 | 2009-10-21 | 2009-11-01 | 4100 | 790 | 4890 | 2009-12-06 | 2010-04-15 | 2010-04-22 | 95 | 90 | -5 | 6614 | 1825 | 8 | 8447 | 100% | 53% |  | 58 | 9 | 0 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
7 | 中華國小 | 南棟教室及北棟教室 | 36831 | 14143 | 2009-06-29 | 2009-07-10 | 2009-08-20 | 2009-09-11 | 2009-09-25 | 2009-10-28 | 2009-11-11 | 7350 | 1529 | 8879 | 2010-11-11 |  |  | 90 | 85 | -5 | 11580 | 1426 | 1137 | 14143 | 100% | 38.4% | 變更設計 | 26 | 3 | 5 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
8 | 明廉國小 | 北棟教室(左棟及右棟)、西棟及東棟 | 28046 | 20308 | 2009-07-07 | 2009-07-17 | 2009-09-17 | 2009-09-01 | 2009-09-16 | 2009-10-28 | 2009-11-18 | 3140 | 1401 | 4541 | 2009-12-10 | 2010-04-28 | 2010-05-31 | 100 | 95 | -5 | 15565 | 4016 | 727 | 20308 | 100% | 72.41% |  | 7 | 2 | 4 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
9 | 國風國中 | 北棟教室、南棟教室及家政教室 | 27547 | 17005 | 2009-06-23 | 2009-07-03 | 2009-09-03 | 2009-09-03 | 2009-10-01 | 2009-11-02 | 2009-12-09 | 7650 | 1306 | 8956 | 2009-12-14 | 2010-04-28 | 2010-05-31 | 100 | 95 | -5 | 11172 | 5134 | 699 | 17005 | 100% | 61.73% |  | 9 | 4 | 3 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
10 | 太巴塱國小 | 東棟(樓) | 7762 | 4284 | 2009-06-30 | 2009-07-15 | 2009-08-30 | 2009-09-10 | 2009-09-29 | 2009-10-20 | 2009-11-04 | 3870 | 261 | 4131 | 2009-11-16 | 2010-04-30 | 2010-05-15 | 90 | 85 | -5 | 3221 | 910 | 153 | 4284 | 100% | 55.19% | 變更設計 | 10 | 3 | 0 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
11 | 德武國小 | A棟教學大樓 | 2224 | 1052 | 2009-07-06 | 2009-07-16 | 2009-09-06 | 2009-09-10 | 2009-09-25 | 2009-11-02 | 2009-11-18 | 940 | 100 | 1040 | 1998-12-01 | 2010-03-05 | 2010-04-15 | 100 | 98 | -2 | 923 | 117 | 12 | 1052 | 100% | 47.3% |  | 10 | 3 | 0 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | V
12 | 吉安國中 | 西棟及南棟 | 10449 | 5133 | 2009-07-28 | 2009-08-07 | 2009-09-17 | 2009-09-28 | 2009-09-28 | 2009-11-02 | 2009-11-16 | 4220 | 501 | 4721 | 2009-12-12 | 2010-03-30 | 2010-04-15 | 90 | 89 | -1 | 4337 | 385 | 411 | 5133 | 100% | 49.12% |  | 20 | 3 | 0 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
13 | 鳳林國中 | A棟教學行政大樓、B棟教學行政大樓及E棟理化大樓 | 17592 | 9220 | 2009-07-28 | 2009-08-07 | 2009-09-17 | 2009-09-11 | 2009-10-08 | 2009-11-02 | 2009-11-11 | 8300 | 818 | 9118 | 2009-12-02 | 2010-03-12 | 2010-04-15 | 100 | 98 | -2 | 7301 | 1817 | 102 | 9220 | 100% | 52.41% | F棟理化大樓變更為E棟理化大樓 | 7 | 1 | 0 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
14 | 富里國中 | 教學行政大樓右側及教學行政大樓左側 | 12420 | 10396 | 2009-04-14 | 2009-07-06 | 2009-08-20 | 2009-08-25 | 2009-10-08 | 1998-10-30 | 2009-11-04 | 9540 | 800 | 10340 | 2009-11-15 | 2010-04-30 | 2010-05-15 | 90 | 85 | -5 | 5154 | 5186 | 56 | 10396 | 100% | 83.7% | 變更設計 | 25 | 3 | 0 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
15 | 東里國中 | C棟及A棟 | 8252 | 7656 | 2009-04-14 | 2009-07-06 | 2009-08-20 | 2009-08-25 | 2009-09-14 | 2009-10-08 | 2009-10-28 | 7000 | 620 | 7620 | 2009-11-08 | 2010-03-31 | 2010-04-15 | 100 | 98 | -2 | 7620 | 0 | 36 | 7656 | 100% | 92.78% |  | 25 | 1 | 0 | V | V |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | V
合計 | 15 校 | 41 棟 | 276525 | 150611 | [7 empty] | 130917 | 13086 | 144003 | [6 empty] | 104922 | 39081 | 6608 | 150611 |  |  |  | 603 | 55 | 226 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 4 |  | 15 | 15 | 15 | 4
備註： 一、本表列管案件包括： (一)98年度「第1階段補強設計及補強工程」經費案(97年以前已完成詳評者)。(教育部98年3月5日台國(一)字第0980036415號函核定) (二)98年度「其他」教育部專案核定補助之「補強工程」案。
二、本表每列以「標案」為單位進行填列，而不以「棟別」分別填列。例如1校1標案應填為1列(如大明國中智仁樓、智勇樓2棟合併發包)、1校2標案則填為2列(如大明國中智仁樓、智勇樓2棟各自分開發包)。
三、「補強工程進度」之累計百分比如下：1.補強設計完成遴選技師或建築師(5%)、2.補強設計完成期初審查(10%)、3.完成補強設計(15%)、4.補強設計之期末審查送件(20%)、5.補強設計通過期末審查(即預算書圖審查)(30%) 、6.請領執照(35%)(無須請照則略過)、7.招標公告(40%)、8.開標及決標(50%)、9.開工(60%)、10.工程施作達50%以上(80%)、11.工程完工但未驗收(90%)、12.工程完成驗收(95%)、13.付款結案(100%)。
四、「創造就業人數」一欄分為 2 類。人數計算方法：同一人出工，不論天數，仍以 1 人計算。 (註：本表「每案創造就業人數總計」需填列，但免印出紙本；至「全縣市創造就業人數總計」則需填列並印出) (一)第 1 類為「工人總人數」：例如小工、大工、技術工等。 (二)第 2 類為「管理者總人數」：例如工地主任、品管人員、監造人員、現場監工等。
五、依據政府採購法第7條： (一)本法所稱「工程」，指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備及改變自然環境之行為，包括建築、土木、水利、環境、交通、機械、電氣、化工及其他經主管機關認定之工程。 (二)本法所稱「勞務」，指專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展、營運管理、維修、訓練、勞力及其他經主管機關認定之勞務。 (三)採購兼有工程、勞務等二種以上性質，難以認定其歸屬者，按其性質所占預算金額比率最高者歸屬之。
| 承辦人及聯絡電話：陳蕙蘭（03）846-2860分機303 | [10 empty] | 國教科長：羅燕琴 | [9 empty] | 教育局(處)長：賴錦昌