財團法人溫世仁文教基金會99年度教師研習系列活動

「閱讀揚寫作‧蘊養柢文化」週三教師閱讀研習補助計畫

壹、計畫依據

依財團法人溫世仁文教基金會99年度「培養中華文化」之策略方向辦理。

貳、計畫目的

一、鼓勵學校推動閱讀教學，營造具備固有文化氛圍之校園環境。

二、提升教師閱讀與文化涵養，精進教學品質。

三、增進學生閱讀能力，並透過固有文化之涵泳，變化其氣質。

參、辦理單位

一、指導單位：教育部

二、主辦單位：財團法人溫世仁文教基金會

三、協辦單位：各縣市政府

肆、課程主題

一、由申請補助之學校依據推動閱讀計畫之實際需要，擬訂研習課程之主題。

二、研習課程之主題得包括下列主題：

(一)古文經典的導讀與教學。

(二)腦與閱讀。

(三)閱讀的教學方法。

(四)戲劇與閱讀。

(五)其他有關固有文化教學之主題。

伍、辦理方式

一、由學校自聘講座、訂定與閱讀或固有文化有關之研習主題，並擬訂研習計畫(格式如附件，可於網站http://www.saylingwen.org.tw下載，惟學校得依實際需要修正計畫格式)，由主辦單位審核，審核通過者，予以經費補助。

二、可提出計畫申請補助之學校包括：

(一)教育部原核定之焦點三百所國民小學。

(二)「非都會、非偏遠」，位處中間地帶之國民小學。

三、參加研習對象：

(一)學校教師、志工家長與閱讀替代役男等。

(二)為求資源有效運用，接受補助之學校應邀請鄰近學校教師、志工家長與閱讀替代役男等參加所舉辦之活動。每場次參與之人員必須達30人以上始給予經費補助；申請補助之學校可採數校共辦活動的方式，安排共同時間，以利主辦單位核定補助。

四、辦理日期：辦理期間為99學年度第1學期【自99年9月8日(星期三)至99年12月29日(星期三)止】，以利用週三下午教師進修時間辦理為原則。

五、學校必須依審查通過之計畫辦理，計畫因故需要修正者，應報主辦單位同意後使得為之。

六、申請補助之學校，請撰擬附件計畫，於規定期限內將計畫函送至主辦單位，主辦單位於彙整後，依據下列評分標準進行審查、並以補助每校一場次之講師鐘點費與交通費為原則：參與校數/出席人數(40%)、研習主題關聯性(20%)、講座條件(20%)、計畫內容(20%)等，決定是否給予經費補助。

七、申請補助之學校不得將學校原已籌得之經費轉為向本案申請補助。

八、受補助之學校請於研習活動結束後二週內，函送成果報告至主辦單位辦理結案，成果報告內容包含：講師介紹、研習講義或資料、簽到表、教師研習紀錄1份、活動照片…等。

九、辦理期程：

| 項次 | 工作項目 | 完成期限 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主辦單位函送研習計畫至教育部轉發公文與各縣市政府 | 99年3月19日前 |  |
| 2 | 各縣市政府轉知研習計畫與所屬國民小學 | 99年3月31日前 |  |
| 3 | 各校撰擬研習計畫後函送至主辦單位 | 99年4月30日前 |  |
| 4 | 主辦單位召開會議審查學校所提報計畫 | 99年5月31日前 |  |
| 5 | 主辦單位確定受補助學校名單、補助額度後，並將資訊公布於網站 | 99年6月30日前 |  |
| 6 | 受補助學校將活動記入學校行事曆 | 99年7月9日前 |  |
| 7 | 主辦單位通知受補助學校製據請款 | 99年7月30日前 |  |
| 8 | 主辦單位完成撥款 | 99年8月31日前 |  |
| 9 | 受補助學校開始執行研習活動；主辦單位到校訪視，以了解實際辦理情形 | 99年9月8日起至99年12月29日止 |  |
| 10 | 主辦單位彙齊成果報告後召開檢討會議結案 | 100年1月31日前 |  |

陸、獎勵

積極協辦本計畫之學校教師與教育行政人員，將由主辦單位建請主管教育行政機關同意從優給予敘獎，並依權責發布獎勵。

柒、經費

一、本案研習計畫所需經費由主辦單位補助，原始憑證留存學校，以備查考。

二、補助經費項目及費用標準：

(一)講座鐘點費：

1.外聘－專家學者新台幣1,600元/小時。

2.外聘－與主辦或訓練機關(構)學校有隸屬關係之機關(構)學校人員新台幣1,200元/小時。

3.內聘－主辦或訓練機關(構)學校人員新台幣800元/小時。

(二)交通費：

1.搭乘飛機及高鐵者依票根核實發予講座及辦理核銷。

2.搭乘火車則以自強號票價計算，搭乘汽車者則依汽車票價核實計算。

捌、注意事項

一、主辦單位聯絡人：曹琇晶專員。

(一)通訊地址：110台北市信義區信義路5段106號4樓A1。

(二)電話：02-27296633*209。

(三)傳真：02-27296602。

(四)E-mail：catherinet@ saylingwen.org.tw。

二、核予補助之學校名單將公布於主辦單位網站：http://www.saylingwen.org.tw。

三、如有未盡事宜，得由主辦單位補充或修正之。

(附件)

財團法人溫世仁文教基金會補助辦理

○○縣市○○國民小學99學年度第1學期

「閱讀揚寫作‧蘊養柢文化」週三教師閱讀研習計畫

壹、計畫緣起及目的

一、計畫緣起：(並請敘明有關講座之簡介與專長)

二、計畫目的：

(一)

(二)

(三)

貳、辦理學校

一、主辦學校：           縣(市)           國民小學

(一)校長：

(二)基本資料：全校共     班，學生      人，教師       人

(三)校址：(□□□)

(四)承辦主任(或組長)：                 (手機：                   )

(五)電話：(  )-             分機：     ；傳真：(  )-

二、協辦學校(共同參與學校)/參與人數：

(一)

(二)

(三)

參、指導機關(構)

一、財團法人溫世仁文教基金會。

二、教育部。

三、○○縣(市)政府。

肆、研習主題、講座、日期…等

| 研習主題 | 講座 | 日期 | 參加人數 | 參與學校 | 活動地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. 2. 3… |  |

伍、活動流程

| 時間 | 活動項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 13:10〜13:20 | 報到及就座 |  |
| 13:20〜13:30 | 校長致詞暨介紹與會人員 |  |
| 13:30〜16:30 | 專題演講 |  |
| 16:30〜16:50 | 座談與分享 |  |

陸、經費來源與需求

一、經費來源：由財團法人溫世仁文教基金會核予補助一場次之講座鐘點費與交通費。

二、經費需求：

| 項目 | 單位 | 單價 | 金額 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鐘點費 |  |  |  |  |
| 交通費 |  |  |  |  |
| 合計 | -- | -- |  |  |

柒、預期效益

一、

二、

三、