- 99年度墾丁國家公園國小中、高年段環境教育教材出版暨推廣

計畫書

- 計畫緣起

墾丁國家公園為我國第一座國家公園，為加強國人對國家公園自然資源之瞭解、培養尊重自然之胸襟，本處秉持「在地出發、放眼國際、永續利用」的原則，結合在地居民、專家學者及相關機構，將環境教育的觸角以各種管道延伸，深入社區活動、學校教育與全民教育，期能將保育的理念更深植於民眾心中，自然對國家公園將產生認同感，更加珍惜國家公園的一草一木。

- 環境教育是國家公園重要業務之一，對象除一般遊客外，尚包括校園、社區，及社會大眾。由於本處長期以來人力、預算之限制，對於學校之環境教育，只能重點式配合特定季節、活動及學校便利之時程執行，往往容易流於片斷，無法建構學生有系統的、循序漸進的國家公園理念。為改善此缺憾，本處於96、97年由解說教育課同仁以其豐富的解說經驗，自行編寫製作完成國小中、高年段環境教育教材，並與屏東縣各小學合作納入彈性統整教學時段執行，由本處解說員及解說志工於96年下半年至97年上半年親赴各校教學，獲得校方師生一致認同，成效良好。98年度經試教完成並採納校方師生意見加以修正增飾後，遂將中、高年段共12個教案正式出版，並發送台北市、台北縣、高雄市、高雄縣、屏東縣等106所小學配合相關課程自行授課使用。99年度進一步將已發行之教材再版發行並發送推廣，將發函台灣各

- 縣市教育局、處轉知所轄各國民小學，依本出版暨推廣計畫書所附「教材需求表」填列各校教師教材附件包〈含教師手冊、學生手冊及教材附件〉及學生手冊需求，回傳〈函〉本處索取，本處並以此預估本年度出版印刷數量，以達到節約並普遍推廣之原則。

爲達成環境教育分眾推廣之目的，本處針對國小學童，特以國家公園動物、植物、海洋、人文、地質等資源為題材，參考國小常態課程及教師意見，由解說同仁以其豐富的環境解說經驗，設計一系列教案，以實用、生動、趣味、誘發思考的方式，提供國小學童一個兼具知識性與趣味性的學習教材，可供教師授課、學生自習、一般民眾及家長學習利用。本系列環境教育教材，規劃為國小中、高年段使用，以國小中、高年段二種版本出版。其中，教師手冊提供教學指引及參考資料庫；學生手冊提供學習工具，並將學童將學習成果永久保存。配合國家公園保育及環境教育政策，未來期望能將墾丁國家

公園自然資源相關常識與知識，以更深入、更直接有效之管道推廣至全國校園。

- 教材內容及規格：

將本處已編製完成之12個教案〈中年級段6個教案、高年級段6個教案〉進行出版發行及發送推廣：

一、中年段教材：

〈一〉教師手冊：菊八開本，頁數及內容如下表。

〈二〉學生手冊：菊八開本，頁數及內容如下表。

〈三〉附件：掛圖〈2款〉、圖卡〈18款〉、ppt檔案〈1款〉及影片檔光碟〈1款〉，本附件與教師手冊併置於教師教材附件包內。

| 編號 | 題目 | 教師手冊 頁數 | 教師手冊附件 | 學生手冊頁數 | 學生手冊附件 | 其他附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 認識我們的國家公園 | 7 | A3（黑白）答案紙三張 題目卡（卡紙）A4一張 彩色圖片A4九張 | 1 |  | ppt檔案 |
| 2 | 認識海漂植物 | 7 | 賓果圖卡A3（彩色）一張 | 2 |  | ppt檔案 |
| 3 | 發現陸蟹 | 13 | 螃蟹圖A3（彩色）一張 | 3 |  | ppt檔案 |
| 4 | 昆蟲防身術 | 12 | 昆蟲辨識圖片A4五張 昆蟲生活史圖卡A3（彩色）一張 | 6 |  |  |
| 5 | 灰面鵟鷹遷徙之旅 | 6 | 遊戲紙90㎝×90㎝一張 生命卡50張：1隻40張、10隻40張 、50隻20張 能量卡50張：5點20張、10點20張 、50點10張 命運卡10張 骰子卡（硬紙）A4一張 | 3 |  |  |
| 6 | 照亮台灣尾的鵝鑾鼻燈塔 | 10 | 燈塔構造圖90㎝×60㎝一張 燈塔構造答案卡（黑白）（硬紙）A4答案卡五張 | 2 |  | DVD影片檔 |
| 合計 |  | 55 |  | 17 |  |  |

二、高年段教材：

〈一〉教師手冊：菊八開本，頁數及內容如下表。

〈二〉學生手冊：菊八開本，頁數及內容如下表。

〈三〉附件：掛圖〈2款〉、圖卡〈4款〉、ppt檔案〈1款〉及影片檔光碟〈1款〉，本附件與教師手冊併置於教師教材附件包內。

| 編號 |  | 題目 | 教師手冊 頁數 | 教師手冊附件 | 學生手冊頁數 | 學生手冊附件 | 其他附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 南國水鳥的天堂—龍鑾潭 | 16 | 龍鑾潭水鳥棲地環境掛圖全開一張 水鳥圖形圖卡A3卡紙一張 | 3 |  | ppt檔案 DVD影片檔 |
| 2 |  | 阿嬤的綠色寶物 | 11 |  | 4 |  | ppt檔案 |
| 3 |  | 珊瑚的世界 | 8 | 珊瑚的世界圖卡A4一張 | 6 |  | ppt檔案 DVD影片檔 |
| 4 |  | 昆蟲的天 — 觸角 | 5 |  | 3 |  | ppt檔案 |
| 5 |  | 墾丁國家公園常見的野生動物 | 6 | 墾丁國家公園常見的野生動物圖片卡紙A4八張 題目卡A4一張 墾丁生態掛圖90㎝×90㎝六張 | 2 |  | ppt檔案 |
| 6 |  | 落山風的故事 | 12 |  | 10 |  | ppt檔案 |
| 合 計 |  |  | 58 |  | 28 |  |  |

三、教師教材附件包〈包含：教師手冊1本、學生手冊1本及教材附件1套〉

參、教材發送推廣

一、本〈99〉年度教材再版發送推廣作業，將發函台灣各縣市教育局、處轉知所轄各國民小學，依據附件「教材需求表」回傳索取。

二、教材發送以各校中、高年級段自然科科任教師每位一份教師教材附件包〈包含：教師手冊1本、學生手冊1本及教材附件1套〉並搭配90本學生手冊〈以每位教師任課3個班級，每一班級30位學生計〉為原則，各校中、高年級段自然科科任教師依所教導年級分別索取。

三、本處依據回傳〈函〉之「教材需求表」分別估算本年度中、高年級段教案印刷數量，出版後於99年9月分送各校。

﹝附件﹞

墾丁國家公園99年度國小中、高年段環境教育教材需求表

| 學校名稱 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通訊地址 |  |  |
| 聯絡人姓名 |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |
| 傳 真 |  |  |
| 行動電話 |  |  |
| 電子郵件 |  |  |
| 環境教育教材需求數量 | 中年級段 | 教師教材附件包 份 |
|  |  | 學生手冊 本 |
|  | 高年級段 | 教師教材附件包 份 |
|  |  | 學生手冊 本 |
| 本需求表填妥並加蓋學校關防，於99年5月15日前郵寄或回傳本處解說教育課彙辦 墾管處本案負責人：曹之鵬，電話：08-8861321-259，傳真：08-8862046，e-mail：jp1230@ktnp.gov.tw，地址：94644屏東縣恆春鎮墾丁路596號墾丁國家公園管理處解說教育課 |  |  |
| 收件日期：99年 月 日 經辦人： 〈此列勿填〉 |  |  |