## sheet1
詳細評估執行進度資料表
學校編碼 | 校舍編碼 | 縣市 | 學校名稱 | 校舍名稱 | 核定金額 | 公開招標日期 | 公開招標金額 | 決標日期 | 決標金額 | 評估技師 | 完成期初審查日期 | 完成詳細評估日期 | 完成期末審查日期 | 履約期限 | 驗收日期 | 付款結案日期 | 完成資料上傳日期 | 備註
154501 | 4 | 花蓮縣 | 縣立玉里國中 | 活動中心 | 437728 | 2010/03/10 | 372069 | 2010/03/22 | 370000 | 卓吉康 | 2010/05/11 | 2010/06/15 | 2010/06/15 | 2010/05/21 | 2010/07/20 | 2010/07/16 | 2010/06/30 | 本案詳評結果，以拆除重建最為符合工程效益。
154502 | 1 | 花蓮縣 | 縣立玉東國中 | 教學大樓 | 745376 | 2010/04/09 | 407864 | 2010/04/26 | 400500 | 許恭維 | 2010/06/08 | 2010/07/20 | 2010/07/20 | 2010/06/25
154504 | 7 | 花蓮縣 | 縣立美崙國中 | 成賢樓-B棟 | 309252 | 2010/03/15 | 262864 | 2010/03/26 | 262000 | 周有結 | 2010/05/03 | 2010/07/12 | 2010/06/07 | 2010/05/25 | 2010/07/28 | 2010/07/28 | 2010/07/12
154510 | 2 | 花蓮縣 | 縣立宜昌國中 | 特教資源中心 | 695237 | 2010/03/26 | 590951 | 2010/03/31 | 590000 | 郭仁輝 | 2010/05/11 | 2010/07/07 | 2010/07/28 | 2010/08/10
154511 | 3 | 花蓮縣 | 縣立壽豐國中 | 翠藝樓 | 427922 | 2010/03/12 | 427922 | 2010/04/12 | 280000 | 潘哲寬 | 2010/05/11 |  | 2010/06/15 | 2010/06/11 |  |  | 2010/07/02
154516 | 3 | 花蓮縣 | 縣立萬榮國中 | 眷屬宿舍 | 463590 | 2010/03/22 | 463590 | 2010/04/26 | 456000 | 周有結 | 2010/05/04 | 2010/06/08 | 2010/06/08 | 2010/06/25 |  |  |  | 核定金額、公開招標金額、決標金額是班級教室B棟和眷屬宿舍合在一起。
154516 | 5 | 花蓮縣 | 縣立萬榮國中 | 班級教室B | 463590 | 2010/03/22 | 463590 | 2010/04/26 | 456000 | 周有結 | 2010/05/04 | 2010/06/08 | 2010/06/08 | 2010/06/25 |  |  |  | 核定金額、公開招標金額、決標金額是班級教室B棟和眷屬宿舍合在一起。
154520 | 3 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國中 | 行政大樓 | 330057 | 2010/03/19 | 305416 | 2010/04/09 | 303459 | 陳哲生 | 2010/05/27 | 2010/06/08 |  | 2010/06/08
154520 | 4 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國中 | 圖書室 | 326347 | 2010/03/19 | 301983 | 2010/04/09 | 300048 | 陳哲生 | 2010/05/27 | 2010/06/08 |  | 2010/06/08
154520 | 8 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國中 | 學生宿舍 | 66883 | 2010/03/19 | 61889 | 2010/04/09 | 61493 | 陳哲生 | 2010/05/27 | 2010/06/08 |  | 2010/06/08
154521 | 2 | 花蓮縣 | 縣立東里國中 | B | 190606 | 2010/03/18 | 150000 | 2010/04/26 | 127000 | 許恭維 | 2010/06/08 | 2010/07/08 | 2010/07/20 |  | 2010/08/06 | 2010/08/05 | 2010/07/28
154523 | 2 | 花蓮縣 | 縣立化仁國中 | 教學大樓-A棟 | 2817272 | 2010/04/01 | 984589 | 2010/04/01 | 980000 | 周有結 | 2010/05/03 |  |  | 2010/05/30 |  |  |  | 本案(1)契約訂定履約期限自99年4月2日至99年5月30日止，故59日。(2)本案A、B棟合併招標，故核定金額、公開招標金額、決標金額同B棟。
154523 | 3 | 花蓮縣 | 縣立化仁國中 | 教學大樓-B棟 | 2817272 | 2010/04/01 | 984589 | 2010/04/01 | 980000 | 周有結 | 2010/05/03 |  |  | 2010/05/30 |  |  |  | 本案(1)契約訂定履約期限自99年4月2日至99年5月30日止，故59日。(2)本案A、B棟合併招標，故核定金額、公開招標金額、決標金額同A棟。
154604 | 2 | 花蓮縣 | 縣立明恥國小 | 特教大樓 | 336223 | 2010/03/18 | 336223 | 2010/03/24 | 336000 | 郭仁輝 | 2010/05/03 | 2010/05/24 |  | 2010/05/24
154607 | 1 | 花蓮縣 | 縣立復興國小 | 高年級教學區 | 383863 | 2010/03/17 | 305096 | 2010/03/25 | 305000 | 陳永成 | 2010/05/07 | 2010/05/30 | 2010/06/11 | 2010/05/24 | 2010/07/02 | 2010/07/02 | 2010/06/29 | 本案履約期限計算方式為，自簽約日起60個日曆天（含週休及國定例假日計入）；本案簽約日為99年4月1日，履約期限至99年5月30日止（非上述系統預設設定日期）。
154615 | 1 | 花蓮縣 | 縣立北埔國小 | A棟〈東大樓) | 563326 | 2010/04/07 | 1267947 | 2010/04/20 | 745000 | 歐陽昇 | 2010/05/21 |  | 2010/07/13 | 2010/06/19
154615 | 2 | 花蓮縣 | 縣立北埔國小 | B棟〈北大樓) | 602786 | 2010/04/07 | 1267947 | 2010/04/20 | 745000 | 歐陽昇 | 2010/05/21 |  | 2010/07/13 | 2010/06/19
154616 | 1 | 花蓮縣 | 縣立康樂國小 | 北棟教室 | 251500 | 2010/03/29 | 213775 | 2010/04/13 | 213513 | 歐陽昇 | 2010/05/11 | 2010/06/02 | 2010/06/15 | 2010/05/28 | 2010/07/15 | 2010/07/15 | 2010/06/29
154616 | 3 | 花蓮縣 | 縣立康樂國小 | 東棟教室 | 347521 | 2010/03/29 | 295393 | 2010/04/13 | 295120 | 歐陽昇 | 2010/05/11 | 2010/06/02 | 2010/06/15 | 2010/05/28 | 2010/07/15 | 2010/07/15 | 2010/06/29
154616 | 4 | 花蓮縣 | 縣立康樂國小 | 南棟教室 | 313694 | 2010/03/29 | 266640 | 2010/04/13 | 266367 | 歐陽昇 | 2010/05/11 | 2010/06/02 | 2010/06/15 | 2010/05/28 | 2010/07/15 | 2010/07/15 | 2010/06/29
154623 | 3 | 花蓮縣 | 縣立南華國小 | 教室大樓A | 400723 | 2010/03/12 | 340720 | 2010/04/26 | 340662 | 周有結 | 2010/05/04 | 2010/06/07 | 2010/07/22 | 2010/06/25 |  |  | 2010/07/23
154623 | 4 | 花蓮縣 | 縣立南華國小 | 教室大樓B | 410708 | 2010/03/12 | 348996 | 2010/04/26 | 348938 | 周有結 | 2010/05/04 | 2010/06/08 | 2010/07/22 | 2010/06/25 |  |  | 2010/07/23
154631 | 2 | 花蓮縣 | 縣立溪口國小 | 西棟教學大樓 | 488123 | 2010/03/15 | 488000 | 2010/03/26 | 487900 | 周有結 | 2010/05/03 |  | 2010/07/23 | 2010/05/25 | 2010/08/02 | 2010/08/02 | 2010/06/09
154634 | 3 | 花蓮縣 | 縣立鳳林國小 | C棟 | 316015 | 2010/03/10 | 316015 | 2010/04/28 | 276938 | 潘哲寬 | 2010/05/21 |  | 2010/07/13 | 2010/06/27
154634 | 5 | 花蓮縣 | 縣立鳳林國小 | E棟 | 295385 | 2010/03/10 | 295385 | 2010/04/28 | 223062 | 潘哲寬 | 2010/05/21 |  | 2010/07/13 | 2010/06/27
154637 | 4 | 花蓮縣 | 縣立鳳仁國小 | 教學大樓B棟 | 303600 | 2010/03/25 | 258060 | 2010/03/26 | 258000 | 周有結 | 2010/05/03 | 2010/05/28 | 2010/06/23 | 2010/05/26 | 2010/06/09 | 2010/08/03 | 2010/06/30
154648 | 2 | 花蓮縣 | 縣立大進國小 | 南側教學大樓 | 402310 | 2010/03/10 | 274491 | 2010/04/26 | 274400 | 周有結 | 2010/05/03 | 2010/06/07 | 2010/06/08 | 2010/06/25 | 2010/07/19 | 2010/08/02 | 2010/06/30 | 核定金額包含詳細評估經費、詳細評估審查費等等。
154649 | 1 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國小 | A棟教室 | 745614 | 2010/04/06 | 745614 | 2010/04/20 | 725781 | 張文發 | 2010/05/27 |  | 2010/06/24 | 2010/06/14
154649 | 4 | 花蓮縣 | 縣立瑞穗國小 | B1棟教室 | 745614 | 2010/04/06 | 745614 | 2010/04/20 | 725781 | 張文發 | 2010/05/27 |  | 2010/06/24 | 2010/06/14
154653 | 1 | 花蓮縣 | 縣立舞鶴國小 | 教學大樓 | 659609 | 2010/04/07 | 659609 | 2010/04/16 | 358683 | 郭仁輝 | 2010/05/27 |  | 2010/06/24 | 2010/06/22
154655 | 2 | 花蓮縣 | 縣立豐濱國小 | 教室大樓 | 421647 | 2010/03/22 | 421647 | 2010/04/26 | 287135 | 許恭維 | 2010/06/08 | 2010/07/20 | 2010/07/20 | 2010/07/26 | 2010/07/27 | 2010/07/27 | 2010/07/26
154658 | 1 | 花蓮縣 | 縣立新社國小 | 西棟北棟大樓 | 263772 | 2010/04/20 | 263772 | 2010/04/26 | 263000 | 許恭維 | 2010/06/08 | 2010/07/08 | 2010/07/20 | 2010/06/25 | 2010/08/04 | 2010/07/25 | 2010/07/28
154661 | 1 | 花蓮縣 | 縣立中城國小 | 行政大樓 | 470098 | 2010/03/09 | 399583 | 2010/03/31 | 399583 | 卓吉康 | 2010/05/11 |  | 2010/06/15 | 2010/05/30
154661 | 5 | 花蓮縣 | 縣立中城國小 | 星象館 | 150000 | 2010/03/09 | 127500 | 2010/03/31 | 127500 | 卓吉康 | 2010/05/11 |  | 2010/06/15 | 2010/05/30
154664 | 1 | 花蓮縣 | 縣立觀音國小 | 教學大樓 | 404116 | 2010/03/31 | 343499 | 2010/04/02 | 343499 | 許恭維 | 2010/05/11 | 2010/06/04 | 2010/06/04 | 2010/06/04 |  | 2010/06/18 | 2010/06/17
154666 | 3 | 花蓮縣 | 縣立松浦國小 | 專科教室大樓 | 268888 | 2010/03/25 | 316339 | 2010/04/02 | 268888 | 許恭維 | 2010/05/11 | 2010/06/04 | 2010/06/04 | 2010/06/01 | 2010/06/16 | 2010/06/18
154667 | 3 | 花蓮縣 | 縣立春日國小 | 教學大樓(A) | 669046 | 2010/03/18 | 605112 | 2010/03/31 | 362000 | 周有結 | 2010/05/03 |  | 2010/06/22 | 2010/06/19 |  | 2010/06/24 | 2010/06/24
154672 | 1 | 花蓮縣 | 縣立富里國小 | 北邊教室 | 388800 | 2010/03/31 | 330480 | 2010/04/02 | 330000 | 許恭維 | 2010/05/11 |  | 2010/06/24 | 2010/05/30 |  | 2010/06/28 | 2010/06/24
154676 | 1 | 花蓮縣 | 縣立吳江國小 | 教學大樓1 | 492336 | 2010/03/25 | 318138 | 2010/04/06 | 318138 | 許恭維 | 2010/05/11 | 2010/06/03 | 2010/06/04 | 2010/06/05 | 2010/06/18 | 2010/06/21 | 2010/06/17
154676 | 2 | 花蓮縣 | 縣立吳江國小 | 教學大樓2 | 291349 | 2010/03/25 | 213176 | 2010/04/06 | 213176 | 許恭維 | 2010/05/11 | 2010/06/03 | 2010/06/04 | 2010/06/05 | 2010/06/18 | 2010/06/21 | 2010/06/17
154680 | 8 | 花蓮縣 | 縣立東竹國小 | 教學大樓-B棟 | 217900 | 2010/03/25 | 185215 | 2010/04/01 | 185215 | 許恭維 | 2010/05/11 |  | 2010/06/04 | 2010/05/31 |  | 2010/06/18 | 2010/06/15
154681 | 1 | 花蓮縣 | 縣立秀林國小 | 專科教室 | 523299 | 2010/04/01 | 388815 | 2010/04/01 | 388800 | 陳永成 | 2010/05/07 |  | 2010/06/11 | 2010/05/31
154681 | 2 | 花蓮縣 | 縣立秀林國小 | 辦公室 | 523299 | 2010/04/01 | 388815 | 2010/04/01 | 388800 | 陳永成 | 2010/05/07 |  | 2010/06/11 | 2010/05/31
154682 | 3 | 花蓮縣 | 縣立富世國小 | 資源教室 | 127500 | 2010/04/13 | 127500 | 2010/04/30 | 127000 | 陳哲生 | 2010/06/03 | 2010/06/20 | 2010/06/24 | 2010/06/29 | 2010/07/15 | 2010/08/02 | 2010/07/05 | 本案(資源教室)經審查通過不需補強設計
154683 | 1 | 花蓮縣 | 縣立崇德國小 | 教學行政大樓 | 741965 | 2010/03/17 | 567681 | 2010/04/15 | 338000 | 潘哲寬 | 2010/05/21 | 2010/07/13 | 2010/07/13 | 2010/06/14 |  |  | 2010/07/15
154684 | 2 | 花蓮縣 | 縣立和平國小 | 幼稚園 | 150000 | 2010/04/01 | 127500 | 2010/04/14 | 125000 | 潘哲寬 | 2010/05/21 | 2010/06/03 | 2010/06/28 | 2010/06/13 | 2010/07/19 |  | 2010/07/05
154686 | 1 | 花蓮縣 | 縣立三棧國小 | 教學大樓 | 311093 | 2010/03/17 | 264429 | 2010/04/12 | 262000 | 潘哲寬 | 2010/05/21 | 2010/06/22 | 2010/07/13 | 2010/05/30 | 2010/08/02 |  | 2010/07/16
154686 | 2 | 花蓮縣 | 縣立三棧國小 | 辦公室 | 316957 | 2010/03/17 | 269413 | 2010/04/12 | 268000 | 潘哲寬 | 2010/05/21 | 2010/06/22 | 2010/07/13 | 2010/05/30 | 2010/08/02 |  | 2010/07/16
154687 | 5 | 花蓮縣 | 縣立佳民國小 | 餐廳及教室 | 177671 | 2010/03/24 | 177671 | 2010/04/01 | 177600 | 陳永成 | 2010/05/07 | 2010/06/05 | 2010/06/11 | 2010/06/05 | 2010/07/19 | 2010/07/19 | 2010/07/10
154688 | 2 | 花蓮縣 | 縣立銅門國小 | 教室綜合餐廳-A棟 | 380950 | 2010/03/18 | 380950 | 2010/03/25 | 380000 | 陳永成 | 2010/05/11 |  | 2010/06/11
154690 | 1 | 花蓮縣 | 縣立銅蘭國小 | 教學大樓 | 257346 | 2010/03/18 | 257346 | 2010/03/25 | 257300 | 陳永成 | 2010/05/07 | 2010/05/30 | 2010/06/11 | 2010/05/30 | 2010/07/08 | 2010/07/06 | 2010/06/30
154694 | 4 | 花蓮縣 | 縣立見晴國小 | 教室 | 182750 | 2010/04/22 | 182000 | 2010/04/27 | 180000 | 陳哲生 | 2010/06/03
154695 | 4 | 花蓮縣 | 縣立馬遠國小 | 行政大樓 | 267240 | 2010/04/22 | 267000 | 2010/04/27 | 265000 | 陳哲生 | 2010/06/03 |  |  | 2010/06/26
154699 | 1 | 花蓮縣 | 縣立崙山國小 | 教學大樓 | 306464 | 2010/04/13 | 306464 | 2010/04/15 | 306464 | 許恭維 | 2010/06/08 | 2010/07/09 | 2010/07/20 | 2010/07/09 | 2010/08/06 | 2010/07/09
154699 | 3 | 花蓮縣 | 縣立崙山國小 | 北側教室 | 127500 | 2010/04/13 | 127500 | 2010/04/15 | 127500 | 許恭維 | 2010/06/08 | 2010/07/09 | 2010/07/20 | 2010/07/09 | 2010/08/06 | 2010/07/09
154701 | 2 | 花蓮縣 | 縣立太平國小 | B棟教室 | 380048 | 2010/04/08 | 314469 | 2010/04/15 | 261113 | 許恭維 | 2010/06/08 | 2010/05/21 | 2010/07/20 | 2010/06/14
154706 | 3 | 花蓮縣 | 縣立卓楓國小 | 教室B | 350707 | 2010/04/12 | 298100 | 2010/04/15 | 298100 | 許恭維 | 2010/05/27 |  | 2010/06/24 | 2010/06/18