2010高雄市兒童藝術教育季計畫

童心協力  幸福揚藝

- 緣起

高雄市2009年辦了一場有史以來最成功的世界運動會，氣勢磅礡且座無虛席的開閉幕典禮，精彩的藝文展演，讓高雄擺脫了「文化沙漠」的印象而推向了國際化舞台。

教育局為薪傳藝術文化，培育學生人文與藝術素養、關切高雄空間美學與文化創意的發展，在高雄縣市即將於2010年底合併的歷史時刻，規劃一場以「兒童為主體」、親師生與市民同樂之藝術體驗與展演的嘉年華會，藉以深耕藝術教育，開創高雄獨特的都會藝文景象。

高雄市這幾年在陳菊市長所帶領優質的局處團隊努力擘畫下，開通了高雄捷運、完成了中央公園及凹子底公園之城市綠肺，本次活動選定交通便捷、文化薈萃、商業人潮聚集之「中央公園」舉行，期許活化城市造景藝術，並且要讓國人、市民朋友感受－高雄兒童的無限創意藝術。

2010高雄市兒童藝術教育季，活動內容包括公共藝術大型造景、藝術踩街、集體藝術創作與藝術體驗等動靜態系列展演，有精湛的表演、創作藝術及藝術教育成果、教學經驗分享、觀摩、學術論壇等，一場屬於親師生的藝術饗宴，就在高雄－開動！

- 目的

- 行銷本市藝術教育成果，奠立高度文化城市優質指標。

- 發現學校藝術豐富趣味，提供師生體驗生活美學氛圍。

- 展現學生豐厚藝術成果，激勵教育人員深耕藝文園地。

- 整合資源促進藝文交流，展現本市藝術教育活力風貌。

- 指導單位：高雄市政府

- 主辦單位：高雄市政府教育局

- 承辦單位：高雄市國教輔導團藝術與人文領域、高雄市七賢國小、文府國小、陽明國小、漢民國小、河濱國小、復興國小、右昌國小、苓洲國小、四維國小、大同國小、新興國小、前金國小及相關演出學校。

- 協辦單位：高雄市政府文化局、工務局、捷運局、觀光局、警察局、交通局、環保局、衛生局、消防局、高雄捷運公司、高雄郵局、港都電台及民間社團等。

- 辦理時間：（一）常態：99年1月1日至12月30日

（二）集中：99年9月25日（六）至10月3日（日）

- 辦理地點: 高雄捷運中央公園站、中央公園（周邊道路、噴水廣場 及體驗場地）、高雄文學館。

- 活動型態：

（一）靜態－藝術教育論壇、藝術教學經驗分享、藝術成果展及觀摩。

（二）動態－藝術踩街、藝術饗宴、藝術體驗。

（三）邀展－邀請國內外大型藝術表演劇場展演。

- 計畫期程：

（一）近程：2010年~發現高雄的美好—展現豐富的藝術語彙。

（二）中程：2011年~創造未來的想像—開發每個人無限的創造力。

（三）長程：2012年~在地文化的榮耀—主體文化意識深度探索。

- 各子計畫實施方式

- 子計畫一：藝術踩街任我行

- 承辦：漢民國小

- 時間：

- 開幕：99年9月25日（六）下午17:00-21:30

- 閉幕：99年10月3日（日）下午19:00-21:30

- 暑期藝術創作工作坊：99年8月16日起至8月27日止，每天上午9點至12點；下午13點至16點（例假日休息）。

- 地點：

  - 開幕：中央公園噴水廣場及周邊道路。

  - 閉幕：中央公園噴水廣場。

  - 工作坊：申請參與之學校（計8所）。

- 方式：

  - 辦理藝術創作工作坊：邀集社區團體、藝文團體、學校藝術社團等，於暑假期間進行規劃與設計製作踩街道具與服裝。

  - 開幕暨藝術踩街：規劃本市藝文競賽優異及具傳統民俗藝術特色之遊行隊伍，進行定點演出及晚會表演，期以大家都能充分參與的創意藝術活動揭開序幕，帶動高潮。

  - 閉幕晚會；活動當天進行踩街遊行及表演晚會，著重感性的期許與燦爛的結尾，讓參與者意猶未盡。

- 子計畫二：藝術展演大饗宴

1.承辦：陽明國小

2.時間：99年9月26日（日）至10月2日（六）每日晚間19:30-21:00進行。

3.地點：中央公園噴水廣場（高雄捷運中央公園站1號出口）

4. 方式：民間及各校藝文展演社團接力演出，展現教育成果，特別是邀集本市參加全國、全市性音樂、舞蹈、偶戲、魔力點子等競賽前三名學校團隊參與演出。

- 子計畫三：藝術體驗逍遙遊

- 承辦：文府國小

- 時間：

(1) 99年9月25日（六）下午14:00-20:30

（2）99年10月3日（日）下午14:00-18:30

3.地點：中央公園（捷運站體兩側及噴水廣場周邊草地設攤）。

4.方式：於公園內搭設攤位，邀請學校、藝文社團等，規劃藝術體驗及闖關活動，可包含美術集體創作及書法闖關親子DIY、劇場活動、大地造形遊戲、音樂遊戲、即興演出、民間藝人街頭秀等，預計共60個單位。

- 子計畫四：藝術成果愛相隨

- 承辦：河濱國小、復興國小

2.時間：99年9月25日（六）中午12:00起至10月3日（日）下午3:00止

- 地點：

- 觀摩展及成果展：高雄捷運中央公園站站內通廊。

- 藝文教育講座：高雄文學館。

- 方式：

（1）觀摩邀請展－河濱國小：邀請外縣藝教團體展示藝術教育推動之成果等，以「教育研究成果資料展」的形式，做靜態展示觀摩,預計共4個攤位。

（2）藝術教育成果展－河濱國小：本市國教輔導團藝文領域與藝術深耕學校共18個攤位。

（3）藝文教育講座－復興國小：局長與市民有約1場、邀請外縣市在藝術教育推動上具觀摩價值之團體3場、學校藝術教育推動人員、藝術教育專家座談1場，共計5場。

- 子計畫五：藝術精靈護大地

1.承辦：右昌國小

2.協辦：高雄市中洲國小、鼓岩國小、鼓山國小、二苓國小、高雄縣茂林國小

3.時間：

（1）市長與小朋友宣示守護大地儀式時間：

99年9月25日（六）17：30-17：50

（2）展示時間：99年9月25日（六）上午10:00起至10月3日下午5:00止

4.地點：高雄捷運中央公園站（站內展演空間）

5.活動型態：發表儀式、靜態觀摩展示

- 子計畫六：就是愛現─主題標語暨標章徵選比賽

1.承辦：七賢國小

2.時間：99年7月9日止

3.方式：主題標語及標章設計公開徵選比賽，加以專家票選及評定，激發市民參與話題。

（七）子計畫七：黑箱劇場Black Box theatre

1.承辦：國教輔導團藝文領域、文府國小

2.時間：99年9月26日起至99年10月3日

3.地點：中央公園「黑箱劇場」

4.方式：國內外劇團演出、互動教學、師生戲劇工作坊

- 學校配合推動方式：

- 各校家長：鼓勵家長於活動期間，課後及假日帶著孩子參與所有動靜態展演活動。

- 全市各國小：策劃各校展示攤位、設計創意藝術活動、辦理團體校外教學活動參與盛會。

- 各國小教師：鼓勵參加論壇活動及帶領學生到場體驗藝術活動。

- 經費來源：教育局經費支應。

- 預期效益：

| 活動項目 | 媒體能見度 | 預估參與人數 | 經濟效益 | 教育價值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 藝術踩街任我行 | 高，展現本市高度活力 | 20,000人 | 高，並能帶動週邊商機 | 高，能發現藝術多元風貌 |
| 藝術展演大饗宴 | 高，接力演出提供豐富題材 | 10,000人次 | 高，尤其增加捷運人潮 | 高，展現動態藝術展演成果 |
| 藝術體驗逍遙遊 | 高，顯現本市推動市民藝術教育企圖心 | 20,000人 | 高，並能帶動週邊商機 | 高，增進親子互動機會 |
| 藝術成果愛相隨 | 高，開創本市宏觀視野，不只有熱鬧活動，更有深刻的教育反思 | 20,000人次 | 中，但若能加強國際人士交流則有更佳經濟效益 | 高，藉由教育觀摩呈現本市優異成效，並能激發學習成長 |
| 藝術精靈護大地 | 高，統合藝術教育、社區生活文化與環境教育 | 20,000人次 | 高，活化城市公共藝術展演形態，倍增觀賞人口 | 高，強化親師生共同共同守護大地意識 |
| 黑箱劇場Black Box theatre | 高，國內外優質團隊進駐交流並參與教育活動。 | 6,000人次 | 高，國內外團體進駐，增加親師生參與之誘因。 | 高，透過國內外優質團隊的演出，拓展國際視野、提升藝文素養 |

- 獎勵：本活動實際有功人員，依「高雄市立各級學校及幼稚園教  職員工獎懲 標準補充規定」，本權責予以獎勵。

- 差假：本活動承協辦單位，依實際需要，本權責予以參加人員公假（課務自理）方式辦理。

- 本計畫陳報高雄市政府核定後實施，修正時亦同。