## B表
99年度修整國民中小學足球場地及購置資本門計畫(個案補助)經費保留明細表 (單位：元)
項次 | 縣市別 | 校名 | 補助施作項目名稱 | 99年核定金額(A) | 99年總應付數 (發包金額+工程管理等費用) (B) | 99年度已請撥付金額 (C ) | 99年度實支數 (D) | 99年度經費保留數 |  |  | 保留類別 | 經費保留原因 (請具體說明) | 備註 (補強工程跨99及100年度經費者請務必註明各年度金額)
[8 empty] | 99年已撥暫付未核銷數 (即已撥付未執行數)(E) (E=C-D) | 99年未撥應保留數(F) (F=B-C) | 小計 (G) (G=E+F)
1 (範例) | ○○縣 | ○○國小 | 足球場整修工程 | 300000 | 300000 | 150000 | 100000 | 50000 | 150000 | 200000 | 14.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 1.本案決標日期為99年12月15日，目前已完成草皮翻土作業，刻正進行養土及量測作業(執行進度60%)，預定100年3月15日前完工。 2.已發生契約權責，未及於年度結束前完成，故申請經費保留。
3 | ○○縣 | ○○國小 | 足球場整修工程 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 300000
4
5
6
7
8
合計 |  |  |  | 600000 | 600000 |  | 100000 | 350000 | 150000 | 500000
承辦人：李○○ | [5 empty] | 體健科(課)長：吳○○ | [5 empty] | 教育局(處)長：張○○
備註：
1.上述「99年度實支數 (D)」一欄，係指99年度已支付工程承攬廠商之金額。
2.有關「經費保留原因」一欄，請務必填列「決標日期」、「目前執行進度」及「預定完成(竣工)日期」。