附件一

天氣好不好我們都要飛—教學計畫

整體團隊：豪華朗機工/台新銀行文化藝術基金會

簡介：

豪華朗機工

四位八零年代出生的新銳藝術家陳志建、林昆穎、張耿豪及張耿華，成立以混種(hybrid)概念出發的作品風格以輕鬆異境 陽光飄浮而著稱，為國內極具代表性之新興藝術團隊

台新藝術基金會

台新銀行文化藝術基金會長期以來，以提昇文化生活品質、健全藝術發展環境為宗旨，矢志發揮「播種‧灌溉‧分享」的淑世精神，落實民間企業的社會責任與文化使命。

計畫執行期間：2011年4月10日至6月30日(一校擇一日為原則，每堂教學時間為一小時)

一、創作概念

天氣好不好 我們都要飛

天氣=環境，

好不好=無論如何，

我們=所有小朋友，

都要=無論如何，

飛=不斷長大。

團隊理念

此計畫主要 由豪華朗機工的[合作]概念出發，透過空白塗鴉在孩童們之間旅行， 簡單訊息與龐大回應形成群聚的力量，探討出地域性/社會性/人類心理學/資訊美學…，動畫為集合創作建立出文本結構，而成為論述材料，於執行過程中，這作品是個提問，[這樣是在合作什麼嗎？]，同時也是個答案，[我們在為我們的自由訂出框架]。可以這樣說，當此作品的手法，內化了龐大資訊時，在分析前，我們先抱以欣賞來回饋這數大的美。

一如[灰塵]、[到這旅行]、[菌擊]、[游泳適合複三拍]、[照顧Treignac Projet]，[一日]，幾件作品內涵一般，我們以[合作共感]為強烈主題，並影響合作對象，一方面共構出論述觀點，另一方面掌握著藝術本質向商業觀眾靠近，輕易地被群眾欣賞，彷彿觀者也參與了一份。[塗鴉企劃]將以小點慢慢擴大，成為真正旅行世界的工具，並不斷地再與各地的各種可能合作。

這件作品，集合了四個新媒體媒介，動畫/行為/程式設計/網路平台，並與台新藝術基金會共同企劃，將以網頁/廣告/巡迴展覽形式存在。

此作品將第一次展出於台新銀行金控大樓。展覽：2011年8月8日-9月30日8週

二、執行內容

[天氣好不好，我們都要飛]，由前置製作端開始到完成，共分為四個階段。

| 階段 | 製作分期 | 內容 | 產出物件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 動畫 | [鳥]造型草圖 | [鳥]造型草圖 |
|  |  | [鳥]草圖模擬動畫 | [鳥]草飛行動畫 |
|  |  | [鳥]三D建模 | [鳥]三d模型 |
|  |  | [鳥]單格數位影像(編號) | [鳥]線稿數位檔 |
|  |  | [鳥]空白影像模擬動畫 | [鳥]三D模擬動畫 |
|  |  | 圖紙排版規劃 | 印刷之套用範本 |
|  |  | [鳥]圖紙輸出 | 所有塗鴉線稿 |
|  |  | 前期介紹紀錄3分鐘 | 圖紙完成過程記錄 |
| 2 | 教學企畫 | 兒童繪畫教案設計 | 提案版教案 |
|  |  | 合作小學確認 | 合作小學名單 |
|  |  | 巡迴教學時間表規劃 | 藝/校雙方確認行程表 |
|  |  | 正式教案內容出爐 | 教學版教案 |
|  |  | 器材準備(贊助/購買) | 器材齊備 |
|  |  | 巡迴教學期(分進合擊) | 九萬張小朋友作品 |
|  |  | 教學期靜態/動態紀錄 |  |
| 3 | 動畫資料庫 | 圖紙歸檔(編號) | 具編號作品資料 |
|  |  | 圖紙掃描為數位檔 | 具編號數位圖檔 |
| 4 | 網頁 | 資料庫即時運算程式 | 鳥即時運動程式 |
|  |  | 互動網頁設計 | 自動或互動介面程式 |
|  |  | 網頁製作 | 展覽數位內容 |
|  |  | 文本 | 展覽實體內容 |

前製動畫

三D建模---繪製一隻飛翔的鳥，一次揮翅動作由20張影格組成，而我們運算出XYZ軸向上，不同角度的揮翅動作，集合成龐大的數位檔案，(角度切分待討論)。

圖檔輸出：將這些數位檔案印製為紙本。

製作拍照機制：設定拍照機制與裝置與光環境。

前期製作流程紀錄影片3分鐘。

附件為示意動畫。

三、課程介紹

「天氣好不好我們都要飛」是一種混合型藝術參與的課程，結合以往藝術家以公共藝術參與進駐校園的形式,除了透過台灣當代藝術家的創作體驗和藝術認知進行認識藝術、體驗的短期教學外,藝術家更主動將藝術教學課程作為創作的實質內容,導引學校師生實際參與認識當代藝術的欣賞與共同創作。

四、目標特色

- 合作性教學：採取合作性教學的規劃方向,提供豪華朗機工的真實合作及交流溝通經驗為教學脈絡。

- 主動建立藝術與學校的橋樑;藝術家規劃實際課程內容，並與學校教師研擬各實施細節。

- 課程發展即為創作： 課程發展的創造過程即為創作，在教學過程中藝術家將所選擇的、組織與詮釋的「劇情」轉為資訊，傳達給孩子，而孩子再加以重新詮釋，創造出屬於自己的「劇情」。

- 認知與實務體驗：課程規劃重點，將包括主題概念等認知性內容，及由藝術家所引導的創作發想、技術討論、實務製作等體驗過程。

- 將學生參與的體驗提升為重點：透過藝術家不同於學校教育的豐沛藝術與文化素養，提供學校教師教學新資源、讓學生在課程中經由實際體驗擴充認知及藝術素養，同時增加師生與學生彼此之間的溝通交流機會。

五、教學重點

- 合作性：分享創作主題「鳥」的群性討論,延伸為人類的群性合作關係。

- 體驗性：藉由與豪華朗機工的真實合作關係,培養孩子對合作的概念建立。創作活動的參與讓孩子體驗為了共同的目的，互相配合著做某事或共同完成某事的過程。

- 情感性：由「動畫」的創作形式來表現「鳥」的主題概念,把不具生命的物件，經過藝術家定義與影片製作放映後，成為有生命的過程,作為培養與協助孩子在與生活中影像的互動過程中能建立自我認同。

六、教學規劃

| 課程規劃 | 教學目標與活動 |  |
| --- | --- | --- |
| 共同創作 | 主題： 合作的重要 | 主要活動： 豪華朗機工的真實合作與溝通分享。 |
| 創作主題認識 | 主題： 鳥的特徵 | 主要活動： 說出鳥的特徵：鳥嘴、鳥腳趾的形狀、翅膀。 分享自己認識的鳥。 校園的觀察活動。 |
| 創作概念認識 | 主題： 關於飛行 | 主要活動： 鳥的飛行方式。 渴望飛翔的人類。 如果你是一隻鳥。 |
| 創作形式認識 | 主題： 動畫原理認識 | 主要活動： 動畫製作播放與介紹。 |

附件1

| 單元名稱 | 天氣好不好我們都要飛 教學活動設計 |  |  | 適用年齡 |  |  |  | 編寫作者 |  | 林思瑜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教學來源 | 自編 |  |  | 教學時間 |  | 1 H |  | 編寫日期 |  | 2011/01 |
| 教學材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.彩色筆 （色鉛筆、腊筆）、黑色原子筆（非水性）3.瓦楞紙版 4.黑色印泥5.動畫製作用圖紙（按編號） 6.白色油土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單元目標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.與藝術家共同創作的經驗 2.合作關係的體驗 3.藝術人文與自然環境的連結 |  |  |  | 4.單格動畫製作的認識 5.能投入情感作想像 |  |  |  |  |  |  |
| 教學活動流程 |  |  |  | 時間 | 教具 |  | 評量 |  | 教學重點 |  |
| 課前準備活動 導入活動 一、影片引導 1.動畫製作的播放與介紹。 二、創作說明 1.豪華朗機工的合作經驗分享。 2.邀請孩子一起參與共同創作 課程進行活動 三、實作引導 運用白色油土現場與孩子互動,依照討論出 來的特徵分別請孩子參與捏塑。 1.鳥的特徵：一看就能辯識的造形與特徵。 請孩子分別捏塑出身體造形、鳥嘴、鳥腳趾的形狀、翅膀等特徵。 例：稍作討論後,問：有沒有人會作鳥 的身體→捏塑,嘴→捏塑…,隨著捏 塑逐漸完成能帶動孩子的參與性也 能了解黏土動畫的基本原理。 2.關於飛行：鳥的飛行方式。 利用前部驟完成的鳥作姿態引導,摹仿 鳥的飛行。利用黏土的塑性配合鳥飛 行時翅耪擺動的姿勢與身體方向引導 孩子作想像。 四、創作活動- 如果你那一隻鳥。 1.保留白描的鳥圖形。 2.依照圖中鳥呈現的飛行狀態作聯想,牠要去哪 裡，是誰的想像，天空中會有什麼? 3.依想像畫出具故事性的內容。 五、 完成 1.簽名 2.為自己的作品取一個名字，如海鷗力力找不到廁 所…。 3.動畫成品：取出孩子的作品，把他們的作品快速的製成動畫與孩子欣賞成品。 |  |  |  | 10min 10min 15min 25min | 單槍投影 影片 視教學材料而定 |  |  |  | 三-以黏土動畫製作原理與孩子共同討論。 三-1以手直接捏塑方式製作。 三-2可配合圖中出現的飛行姿態。 四-1可引導運用色塊作特徵描述,避免圖像過於僵化。 四-3可從事、時、地引導。 |  |
| 課後延伸活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

範例