| 花蓮縣100年度災害防救演習-實兵演練腳本(草案) 【】：司儀稿、☆：情境稿(司儀、說明官)、※：演練人員稿、●：動作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹、狀況發佈：【中央氣象局於100年3月11日下午14時發佈中度颱風海上颱風警報，其目前位置在北緯21.4度，東經127.5度，即在鵝鑾鼻的東方約680公里海面上，外圍環流已逐漸接近台灣海面，以每小時16公里速度，向西進行，7級風暴風半徑200公里，對台灣東南部海面將構成威脅，預計本颱風路徑朝台灣東部前進並有繼續增強的趨勢。】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 時間 | 演練項目 | 情境想定 | 處置概要 | 演練 單位 | 人員 器材 | 備註 |
| 一 、 預 防 減 災 作 業 | 1400 - 1410 | Ａ 災 害 應 變 中 心 二 級 開 設 | 【中央氣象局發布中度颱風海上颱風警報後，本縣消防局立即依規定開設「颱風二級災害應變中心」，並通知本縣各防災編組單位進駐；同時通報各鄉鎮市公所成立「各鄉鎮市颱風二級災害應變中心」，執行相關預防減災工作。】 | ☆本縣消防局召集相關人員進駐，協調相關預防工作，執行防災宣導、河川、橋樑、土石流巡查等減災工作。 ●本縣消防局“不斷”以電話、傳真及簡訊通知本縣各防災編組單位及通報各鄉、鎮、市公所成立「颱風二級災害應變中心」。 ※請消防局擬通知稿 ●本縣各防災編組單位接受通知後隨即攜帶各項業管防災資料至本縣災害應變中心進駐，執行相關減災、整備工作。 ☆為積極防範災害發生，同時執行各項變措施，以降低災害損失，花蓮市公所於接受縣災害應變中心通報後立刻以電話或簡訊通知各防災編組單位進駐，成立花蓮市災害應變中心，並隨即由市長召開預防減災協調會議。 ●各鄉鎮市公所(以下以花蓮市公所代表)接受通報後，隨即通知其防災編組單位攜帶各項業管防災資料至花蓮市災害應變中心進駐，執行相關減災、整備工作。 ※請花蓮市公所擬通知稿 | 消防局 本縣災害應變中心各防災編組單位 花蓮市災害應變中心各防災編組單位 | 2名人員、各1份資料 各單位1名人員、各1份資料 各單位1名人員、各1份資料 |  |
| 一 、 預 防 減 災 作 業 | 1405 - 1415 | Ｂ 防 颱 宣 導 | 【本縣及花蓮市公所「颱風二級災害應變中心」開設後，各單位隨即展開相關減災工作。】 | ●本縣及花蓮市災害應變中心進駐人員皆依權責“規劃、辦理及協調”相關減災工作。 ☆為提高民眾防災警覺，減少災害損失，花蓮市公所以清潔車輛、本縣消防局以消防車輛、本縣警察局以警察車輛配合里長、婦女防火宣導實施防颱宣導，沿途播放防颱常識，逐戶請民眾做好防颱措施。 ●防颱宣導車隊分三隊(花蓮市公所、本縣消防局、警察局)分三路徑以廣播器播放防颱宣導語。 ※請消防局擬宣導稿 | 本縣及花蓮市公所各防災編組單位 花蓮市公所 消防局 警察局 | 各單位1名人員、各1份資料 6名人員、3部清潔車輛 6名人員、3部消防車輛 6名人員、3部警察車輛 |  |
| 一 、 預 防 減 災 作 業 | 1410 - 1415 | Ｃ 橋 樑 檢 測 及 河 川 巡 查 | 【為避免颱風帶來豪雨造成河水突然暴漲，衝毀橋樑，造成交通受阻，及巡邏河川水位上漲、河床淤積情形，本縣災害應變中心派員前往各重要橋樑及河川展開檢測巡視工作。】 | ☆為避免河水暴漲影響本縣重要橋樑狀況，本府建設處派員前往各重要橋樑進行橋樑檢測作業。 ●本府建設處派員攜帶專業器具至國福橋檢測及登記橋樑狀況，並將結果回報本縣災害應變中心(本府建設處)。 ※請建設處擬報告稿 ☆為巡邏河川水位、河床淤積情形，本府建設處派員前往各重要河川進行巡視作業。 ●本府建設處派員至國福橋巡視河川水位、河床淤積狀況，並將結果回報本縣災害應變中心(本府建設處)。 ※請建設處擬報告稿 | 建設處 建設處 | 4名人員、1組專業器具、1部公務車 4名人員、2部公務車 |  |
| 一 、 預 防 減 災 作 業 | 1410 - 1415 | Ｄ 土 石 流 災 害 預 防 監 控 | 【本颱風預計帶來豪雨，為隨時監控土石流潛勢溪流發生可能性，各級災害應變中心密切監控降雨量，以提早做撤離疏散準備。】 | ☆土石流災害除以水保局土石流防災資訊網雨量站之即時雨量作為疏散撤離決之策參考外，並觀察土石流潛勢村(里)防災專員回報水保局之雨量值，應變中心可據此掌握當地實際降雨情形。 ●防災專員攜帶簡易雨量筒至定點量測雨量，並將結果以手機簡訊回報水保局。 ※農發處：花蓮市國福里目前累積雨量觀測值70mm，手機簡訊回報完畢。 | 農業處、花蓮市公所 | 4名人員、2組專業器具、2部公務車 |  |
| 二 、 災 前 整 備 作 業 | 1415 - 1425 | Ａ 各 項 人 員 裝 備 器 材 車 輛 整 備 | 【本縣及花蓮市災害應變中心各防災編組單位除進行相關減災工作外，另加強各項人員裝備器材車輛集結、檢查、測試保養及整備工作。】 | ☆為能集中各單位救災應變能量，本縣及花蓮市災害應變中心各防災編組單位依其編管各項裝備器材車輛集中放置，各操作或專業人員集結至規劃地點，並辦理檢查、測試保養及整備工作，務求於搶救應變出勤時，能第一時間動員前往災區，減少災害造成損失。 ●花東防衛指揮部、花蓮縣後備指揮部、花蓮市公所、消防局、警察局、衛生局、環保局、建設處、農業處、中華電信、台灣電力、自來水等單位人員、各式車輛依序於觀禮台前進行校閱。 ※請消防局擬校閱稿 ●各單位人車至集結區後，隨即展開人員集結、裝備、器材及車輛檢查、測試及保養。 | 花東防衛指揮部、花蓮縣後備指揮部、花蓮市公所、消防局、警察局、衛生局、環保局、建設處、農業處、中華電信、台灣電力、自來水等單位 | 各單位4名共計56名人員、各單位2部車輛代表共計28部車輛 |  |
| 二 、 災 前 整 備 作 業 | 1425 - 1430 | Ｂ 人 員 及 器 材 預 置 | 【為求於災害潛勢地區發生災害時可第一時間直接應變救援，即預置相當人員、國軍兵力、車輛、抽水機及重機械等。】 | ☆為能於災害潛勢地區發生災害時可第一時間直接應變救援，本縣災害應變中心除依地區特性分配各項救災人員及器具至定點待命，另協調國軍支援各項人員、車輛及重機械等，分別至規劃地點集結。 ●人車至集結區後，本縣災害應變中心協調第九河川局、花東防衛指揮部、花蓮縣後備指揮部、建設處等派遣兵力、操作人員、各項器材、重機械、抽水機等向花蓮市災害應變中心報到。 ※請消防局擬配置稿 | 花東防衛指揮部、花蓮縣後備指揮部 建設處 | 20名人員、2部軍用車輛 4名人員、2部抽水機、2部工程車輛、2塊防汛塊 |  |
| 貳、狀況發佈：【中央氣象局於100年3月12日上午8時發佈強烈颱風海上陸上颱風警報，其目前位置在北緯21.3度，東經125.4度，即在鵝鑾鼻的東方約470公里之海面上，外圍環流逐漸接近台灣東南部海面，以每小時20公里速度，向西北西轉西北進行，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑50公里對本縣陸地將構成威脅，預計本颱風路徑朝台灣東部前進並有繼續增強趨勢。】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1425 - 1440 | Ａ 災 害 應 變 中 心 一 級 開 設 | 【中央氣象局發布強烈颱風海上陸上颱風警報後，本縣及花蓮市災害應變中心依規定提昇至一級開設，以因應各項災情應變作業】 | ☆本縣及花蓮市災害應變中心依規定提昇至一級開設，指揮官立即召集各防災編組組長開整備會議。 ●本縣災害應變中心(本縣消防局)通報各鄉、鎮、市公所成立「颱風一級災害應變中心」。 ※請消防局擬通報稿 ●各防災編組單位就坐完畢，由指揮官召開整備會議，由分析組報告各項災情分析，各單位回報整備狀況。 ※請消防局擬報告稿 ※請花蓮市公所擬報告稿 ●整備會議召開完畢，本縣及花蓮市災害應變中心各防災編組單位隨時注意接聽電話，及辦理其他防災相關事項。 ●人員、車輛及器材集結區持續辦理檢查及維護事宜。 | 消防局 本縣及花蓮市各防災編組單位 | 2名人員 各單位1名人員、各1份資料 |  |
| 參、狀況發佈：【中央氣象局於100年3月12日下午14時發佈強烈颱風目前位置在北緯22.5度，東經123.4度，即在花蓮的東南方約250公里之海面上，外圍環流已接觸本縣陸地，以每小時20公里速度，向西北西進行，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，對本縣陸地已構成威脅。】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1435 - 1440 | Ｂ 水 情 災 情 查 報 及 初 步 處 置 | 【強烈颱風外圍環流已接觸本縣陸地，風雨不斷增強，零星災情傳出，本縣及花蓮市颱風災害應變中心進駐人員接獲報案隨即協調應變，第一時間派員搶救各項災害。】 | ☆強烈颱風外圍環流已接觸本縣陸地，風雨不斷增強，花蓮市災害應變中心報案電話電話，說明國福里里長通報，當地雨勢越來越大，美崙溪水位亦有上漲趨勢，並另派員前往上游查看土石狀況 ●花蓮市災害應變中心通報本縣災害應變中心災情狀況。 ●本縣災害應變中心接獲報案隨即由本府建設處依權責辦理後續應變事宜。 ※請消防局擬通報稿 ☆本府建設處隨即派員至美崙溪現場勘查並回報河床已有部份淤積，堤防部份破損，颱風風雨持續增強中，恐有潰堤之虞，本縣災害應變中心緊急調派搶修機具前往搶修。 ●本縣災害應變中心(本府建設處)派遣人員、機具進行緊急清淤、堤防設施搶修。 ※請建設處擬調派稿 | 花蓮市公所 | 2名人員、1部公務車 |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1440 - 1500 | Ｃ 土 石 流 災 情 查 報 及 初 步 處 置 | 【國福里潛勢溪流上游土石含水量增加，有泥流、碎石滑落等現象】 | ☆中央氣象局發布本縣預測雨量已達警戒值，水土保持局亦將本縣數條潛勢溪流發布黃色警戒，藉由各單位回傳災情查報資料研判後針對美崙溪區域發布土石流警戒，本縣災害應變中心通報花蓮市災害應變中心依規定針對該區域民眾進行勸導疏散 ●本縣災害應變中心(農業處)通報花蓮市災害應變中心，花蓮市災害應變中心指揮官下達執行該區域勸導疏散撤離工作。 ※請農業處擬通報稿 ☆請農業處擬土石流黃色警戒作業說明稿 ●花蓮市災害應變中心通報本縣災害應變中心災情狀況並隨即辦理保全戶勸導疏散。 ●社會處協請當地港天宮開設收容所並準備物資。 ●本府民政處協請花東防衛指揮部再度調派兵力及車輛前往。 ●國福里由當地派出所、消防分隊及國軍配合里長針對該區域以廣播方式進行動作，部分居民(20名，老弱婦孺)收拾簡單行李後，開始疏散動作，並由引導組負責疏散至附近活動中心。 | 花蓮市公所 社會處 民政處、花東防衛指揮部 花蓮市公所 消防局 警察局 花東防衛指揮部、花蓮縣後備指揮部 | 2名人員、1部公務車 1名人員、1處收容所、物資 各2名人員、各1部車輛 10名兵力、1部軍用車輛、20名災民 |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1440 - 1450 | Ｄ 河 川 緊 急 清 淤 與 設 施 搶 修 | 【為避免雨量過大導致溪水潰堤，本縣災害應變中心派員進行河川緊急清淤與設施搶修。】 | ☆由於颱風夾帶豐沛的雨量，美崙溪水位上昇，堤防基腳有部份損壞及恐有掏空危險，本府建設處立即指派人員趕赴現場勘查後，調派重機械至現場進行消波塊法穩固堤防基礎，及展開其它搶救工法。 ●建設處派挖土機、工程車及消波塊、沙包等搶救器材至現場。 ●挖土機於國福橋下進行緊急清淤作業。 ●工程車吊運消波塊及砂包等(另加之各項搶修工法)，於堤防進行補強及搶修。 ☆請建設處擬搶修說明稿 | 建設處 | 2名人員 2部挖土機，2名操作員 10名水利搶修人員、工程車輛2輛、2塊消波塊及各搶修工法物品 |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1450 - 1500 | Ｅ 沙 洲 受 困 | 【美崙溪水位不斷上升，緊急清淤作業人員2名遭暴漲溪水圍困沙洲無法自行逃脫。】 | ☆為使溪水不因淤積雜物而溢流，本縣災害應變中心派員緊急清淤，但因雨勢過大，美崙溪水位不斷上升，清淤工程人員來不及撤出，遭暴漲溪水圍困沙洲無法自行逃脫，本縣消防局接獲報案即派遣救助人員實施沙洲受困救生行動。 ●本縣災害應變中心(本縣消防局)接獲報案，隨即派救助車、救護車及救助隊成員前往救援 ※請消防局擬通報稿 ●本縣消防局救助隊依據地形、環境展開救援行動，救援完畢後回報本縣本縣災害應變中心。 ☆請消防局擬搶救說明稿 | 消防局 消防局 | 1名人員 救助隊成員8名、1部救助車、2部救護車 |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1455 - 1500 | Ｆ 橋 樑 封 閉 管 制 | 【因颱風來襲，豪雨持續不斷，國福大橋水位已達警戒線。】 | ☆因颱風侵襲，豪雨持續不斷，美崙溪水位暴漲，國福大橋水位已達警戒線。為防民眾誤闖，本縣災害應變中心針對該橋實施封鎖作業，警察人員於現場架設封鎖線，管制現場人員出入。 ●本縣災害應變中心(本府建設處)依封橋封路標準，請本縣警察局及花蓮市災害應變中心派員針對國福大橋進行封橋管制動作。 ●花蓮市災害應變中心人員及警員至國福橋頭拉起封鎖線，對人車進出加以管制。 ☆請建設處擬封橋說明稿 | 建設處、警察局 警察局 | 各1名人員 2名人員、1部警用車輛 |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1500 - 1530 | Ｇ 土 石 流 警 戒 區 劃 定 暨 緊 急 避 難 作 業 | 【國福里當地雨勢逐漸增強，潛勢溪流上游山坡地已有大片土石鬆動、滑落現象，顯示土石流即將發生。】 | ☆當國福里實際降雨量已達土石流紅色警戒基準值時，農委會水土保持局發布該地區為土石流紅色警戒區，因此本縣災害應變中心立即通報花蓮市災害應變中心，花蓮市災害應變中心指揮官下達執行該區域強制疏散撤離工作 ●本縣災害應變中心(農業處)通報花蓮市災害應變中心，花蓮市災害應變中心指揮官下達執行該區域強制疏散撤離工作，並劃定為土石流禁止進入區，另請本縣災害應變中心支援人力及車輛。 ※請農業處擬通報稿 ☆請農業處擬土石流紅色警戒作業說明稿 ●警察局派員至入口處置放禁止進入三角錐並於兩側放上土石流災害管制牌。 ●劃定土石流禁止進入警戒區後，由花蓮市公所人員、國軍，前往國福里強制撤離，於民房撤離30名民眾至廣場上。 ●另於花蓮市公所、消防人員於河道上帶領民眾6名至廣場上。 ●國軍以軍用卡車、消防局以公務車、警察以警用車輛等各式撤離車輛接送疏散之民眾。 ●另有拒絕強制撤離民眾4人，8名警察以強制撤離並帶上警車。 ☆請民政處擬疏散作業說明稿 ●所有民眾集合登記後隨即上車，向附近活動中心收容所前進。 | 農業處 警察局 花蓮市公所 警察局 消防局 花東防衛指揮部、花蓮縣後備指揮部 | 1名人員 2名人員、1部警用車輛 2名人員、2部公務車輛 8名人員、4部警用車輛 4名人員、2部公務車輛 40名人員 10名人員、4部軍用卡車 |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1510 - 1520 | Ｈ 火 災 搶 救 | 【因緊急強制撤離民眾，一時疏忽，未關火爐引燃火警，為使不致延燒，消防局派員前往滅火。】 | ☆強制撤離時，民眾因疏忽，未關火爐引燃火警，該處多為木造建築物，為避免延燒，引發更多損失，消防局獲報派員前往滅火。 ●消防局派救災人員及消防車輛到達現場，依據火災滅火標準作業展開人命救助、周界防護等救援方式滅火。 ☆請消防局擬滅火程序說明稿 | 消防局 | 6名人員、2部消防車輛、1棟假屋 |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1515 - 1535 | Ｉ 收 容 所 開 設 | 【國福里列為土石流紅色警戒區，已緊急撤離該區域大部份民眾，社會處配合緊急開設收容所，便於收容民眾】 | ☆國福里撤離多數民眾，須有處所可容納並可維持基本生活功能，故本縣災害應變中心(社會處)與花蓮市災害應變中心協調開設附近安全地點之活動中心為收容所，並將生活所需物資進駐。 ●本縣災害應變中心(社會處)為收容已疏散之民眾，與花蓮市災害應變中心協調於活動中心開設收容所，並運送已準備之物資及各項民生用品進入收容所中。 ●本府社會處協請環保局設置環保廁所供收容民眾使用。 ●本府社會處協請衛生局派衛生所人員至收容所，防範各種病毒感染，於收容所入口測量體溫及發放口罩。 ●本縣社會處及花蓮市災害應變中心派員至收容所收容人員名單建立，物資掌控等作業。 ☆請社會處擬收容程序說明稿 ●由於民眾人數眾多，花蓮市災害應變中心緊急通知本縣應變中心協請花東防衛指揮部開設軍方營舍以供民眾收容。(社會處、衛生局亦需配置人員協助) ※請社會處擬協調稿 | 花蓮市公所、社會處 廠商 環保局 衛生局 花蓮市公所、社會處 花東防衛指揮部、社會處、衛生局 | 各1名人員、1棟收容所 2名人員、2輛物資車、民生物資多份 流動廁所2組 醫療人員2名救護車1部 各1名人員 各1名人員、1棟軍營收容所 |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1525 - 1535 | Ｊ 民 間 團 體 物 資 運 補 及 發 放 | 【收容所現場急需大量民生物資，本縣災害應變中心協請民間團體協助運補及發放物資】 | ☆收容所湧進大量撤離民眾，所需物資亦大幅增加，社會處供給發放速度已無法滿足，協調民間團體派遣人員及車輛運送物資，俾使物資能供應無虞。 ●本縣社會處因收容所現場急需大量民生物資，協請當地紅十字會、慈濟等民間團體協助派遣人員及車輛運送物資。 ●收容所旁就近設置「物資受理、發放處」 ●請民間團體「物資支援車」停放於物資受理發放處旁 ●社會處派員登記、發放各項物資。 ☆請社會處擬物資發放說明稿 | 社會處 民間團體 | 2名人員 4名人員、2部物資車輛 |  |
| 肆、狀況發佈：【中央氣象局於100年3月13日上午8時發佈強烈颱風目前位置在北緯23.2度，東經122度，即在花蓮南南東方約90公里海面上，暴風圈已籠罩在本縣上空，已有強風豪雨狀況發生，本颱風以每小時15公里速度，向西北進行，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，已造成本縣陸地嚴重威脅，強風豪雨間歇中。】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1535 - 1600 | Ｋ 土 石 流 災 害 搶 救 | 【國福里因豪雨不斷，潛勢溪流上游土石大量滑落並向下游方向流去，已超過原預估範圍，造成重大損失與傷亡。】 | ☆本縣災害應變中心接獲花蓮市災害應變中心報案，因豪雨雨勢持續，已造成美崙溪上游大片山坡地滑落，於災害現場發現已有多戶民宅遭受淹沒，未及早避難之民眾約有50餘人受困，其中輕傷15名，重傷5名及另有失蹤民眾若干名，請求支援。 ●本縣災害應變中心(農業處)接獲花蓮市災害應變中心報案國福里發生土石流災害，請求支援。 ※請農業處擬協調稿 ●消防局人員前往該處進行人命搜救(其一生命探測器) ☆請消防局擬生命探測器功能說明稿 ●警察局於路口實施車輛管制、疏導，並管制救災人車進出。 ●建設處派遣挖土機2部緊急清除聯外道路上淤泥及落石。 ●國軍單位負責20名人員進行挖掘作業。 ●花蓮市災害應變中心派員帶隊協助搜尋受困，受傷或失蹤民眾。 | 農業處 消防局 警察局 建設處 花東防衛指揮部、花蓮縣後備指揮部 花蓮市公所 | 1名人員 10名人員、2部救護車、1部公務車、2組生命探測器 4名人員、2部警用車輛 2名人員、2部挖土機 20名人員、2部軍卡、50民人員(災民) 6名人員 |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1540 - 1610 | Ｌ 前 進 指 揮 所 成 立 | 【為強化指揮體系運作，於災區附近成立前進指揮所，由指揮官率各相關搶救應變單位進駐。】 | ☆為防災害持續擴大，並即時掌控災情與搶救，強化指揮體系運作，於災區成立前進指揮所。 ●現場成立前進指揮所，由副指揮官率消防局及衛生局、警察局、建設處、農業處、社會處、民政處、花東防衛指揮部、花蓮縣後備指揮部進駐，依其權責辦理各項應變搶救事宜。 ●各單位攜帶各式通訊器材及資料進駐前進指揮所，便於與本縣災害應變中心聯繫。 ※請消防局擬報告稿 | 副指揮官、消防局、衛生局、警察局、建設處、農業處、社會處、民政處、花東防衛指揮部、花蓮縣後備指揮部 | 各1名人員、各1份資料、1處前進指揮所、1部通信指揮平台車 |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1550 - 1610 | Ｍ 現 場 勘 災 暨 新 聞 發 佈 | 【為了解現場疏散狀況，指揮官至國福里活動中心及軍營營舍現場了解狀況，並由新聞媒體發佈現場災害消息，避免人員進入。】 | ☆為使外界正確了解災情狀況，指揮官親自前往災區現場勘災，並統一開辦記者會，發佈各項災情訊息，並請其他民眾切勿進入災區，以免發生危險。 ●副指揮官協同消防局、警察局、衛生局、農業處、建設處、社會處、民政處、花東防衛指揮部等人員，到達現場勘查民眾收容安置狀況。 ●現場媒體記者協助發佈各項災情，避免其它人員進入災區。 ※請社會處擬新聞稿 | 副指揮官協同消防局、警察局、衛生局、農業處、建設處、社會處、民政處、花東防衛指揮部 媒體記者 | 各1名人員 5名人員、1批攝影器材 |  |
| 三 、 災 中 應 變 作 業 | 1540 - 1610 | Ｎ 大 量 傷 病 患 搶 救 作 業 | 【國福里土石流災害造成重大損失與傷亡，衛生局展開大量傷病患搶救作業機制，期以第一時間搶救更多災民。】 | ☆國福里土石流災害造成多數民眾傷亡、失蹤，為能搶在第一時間搶救民眾，衛生局啟動大量傷病患作業，調派縣內醫療院所救護車及醫療人員投入災區。 ●本縣災害應變中心(衛生局)第一時間啟動大量傷病患機制。 ●衛生局負責大量傷病患醫療資源調度指揮、傷患動向及人數統計，並於前進指揮所旁成立緊急救護站。 ☆大量傷病患應變機制之啓動 【衛生局人員接獲通知後，報告局長由局長啟動大量傷病應變機制，成立緊急應變小組，並指派醫政科科長至現場擔任醫療指揮官，至現場指揮醫療救護事宜，並通報行政院衛生署。】 ●以無線電指派醫院啟動地區級災難醫療救護隊（DMAT）前往災害現場進行大量傷病患救護工作，由慈濟醫院○○○擔任救護指揮官。 ☆災害現場-傷病患之疏散、引導 ●○○消防分隊EMT抵達災害現場陸續將傷患載送、引導至傷患集結區 ●依檢傷等級進行初部處理傷患 ☆醫療指揮官抵達災害現場報到及醫療救護指揮權轉移 【醫療指揮官抵達向現場指揮官報到後，聽取現場消防局EMT簡報後進行指揮權轉移事宜，並規劃臨時救護站，劃分檢傷區、輕傷區、次重傷區、重傷區、後送車輛集結區及醫療器材供應區。】 ●急救責任醫院急診服務能量之調查：醫療指揮官請連絡官透過緊急醫療無線電確認各急救責任醫院現有急診服務能量。 ☆災難醫療救護隊抵災害現場，醫療官進行任務指派 ●北區DMAT Team4隊成員陸續抵達現場，並向現場醫療指揮官報到。現場醫療指揮官指派DMAT Team分別至檢傷區、重傷區(紅色帆布)、次重傷區(黃色帆布)、輕傷區(綠色帆 | 衛生局 | 2名作業人員、醫療人員10名、5部救護車、1棟緊急救護站 |  |
|  |  |  |  | 布)，進行醫療處置。 ☆檢傷分類及請求心理衛生人員進行災難心理衛生輔導 ●檢傷官依民眾受傷情形進行檢傷分類，依檢傷類別，分送重傷區(紅色帆布)、次重傷區(黃色帆布)、輕傷區(綠色帆布)進行醫療處置。 ●檢傷官完成檢傷工作後，向醫療指揮官報告檢傷情形，並依民眾檢傷情形請醫療指揮官向緊急應變小組請求派遣心理衛生中心人員至收容所進行災難心理衛生輔導。 ●檢傷官前往重傷區協助醫療處置 ☆醫療處置 ●由說明官依據現場病患傷情進行醫療處置說明 - 傷患後送 【傷患經初步醫療處置後，現場救護指揮官依各急救責任醫院急診服務能量、醫療處置能力，決定後送醫院，由後送官立即調度車輛將傷患後送就醫。】 ●現場救護指揮官進行傷患後送事宜，亦立即透過無線電通報醫療指揮官請現場指揮官之聯絡官通報現場員警協助車輛動線指揮及交管事宜。 - 災難傷亡之統計及報告 【所有傷患均已處置、後送完畢，救護指揮官向醫療指揮官報告醫療處置情形,由醫療指揮官立即報告現場指揮官最後傷亡、後送統計情形後，亦回報緊急應變小組。】 - 後續處置 【現場大量傷患者已獲得適切處置並後送至醫院接受後續診療，解除（國福里）現場大量傷患應變，通報衛生局緊急應變小組，災害現場將留下一組救護人員待命，每8小時輪班，直至現場搶救工作結束。】 ●大量傷患救護站進行撤站事宜。 |  |  |  |
| 伍、狀況發佈：【中央氣象局於100年3月14日上午9時發佈中度颱風目前位置在北緯24.7度，東經120度，即在馬祖的南方約170公里之海面上，以每小時15公里速度，向西北進行，7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑50公里，暴風中心已逐漸遠離本縣轄區，風雨轉為間歇性狀態。】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 、 災 後 復 原 作 業 | 1605 - 1615 | Ａ 民 生 基 礎 設 施 搶 修 | 【風雨漸小，風災已造成各項民生基礎設施部分損壞，相關單位均派遣人員、車輛及器材進行緊急搶修工作。】 | ☆因颱風帶來強風豪雨，造成自來水、電力及電信中斷，已影響民生所需，為避免造成民眾不便，甚至引發第二次災害，各事業單位緊急派員搶修，期能以最短時間復水、復電及通訊。 ●本縣災害應變中心(自來水公司)調派搶修人員到達自來水廠，立即執行事故地點周圍管制措施，並關閉水閥以利搶修，利用重機械挖掘管線並予更新、消毒、回填，重新供水恢復民生使用，恢復後回報本縣災害應變中心。 ●經美崙溪溪水暴漲，沖斷中山路上之電線桿，造成該區停電，本縣災害應變中心(台電公司)調派搶修人員到達現場進行搶修，恢復後回報本縣災害應變中心。 ●因土石流災情造成中華電信基地台損壞，該區通話系統斷訊，本縣災害應變中心(中華電信公司)調派搶修人員到達現場進行搶修，恢復後回報本縣災害應變中心。 | 自來水公司 台電公司 中華電信公司 | 4名人員、1部工程車輛 6名人員、3部工程車輛 6名人員、3部工程車輛 |  |
| 四 、 災 後 復 原 作 業 | 1610 - 1620 | Ｂ 市 區 復 原 | 【土石流及水災災區為復原重建，須辦理清除土石、垃圾及廢棄物等工作，極須支援人力及車輛。】 | ☆災害發生過後造成房屋倒塌等各項災害外，更有許多物品損壞，產生大量的垃圾，另外電力中斷造成食物腐敗均需立即處理，因此花蓮市公所清潔隊進行環境清理工作，並請求本縣災害應變中心支援相關車輛、人員。 ●本縣災害應變中心(環境保護局)派遣清潔隊人員協助清除污泥、大型家具等。 ●協調花東防衛指揮部出動國軍弟兄協助清理家園。 ●國福里民皆返家打掃家園 ☆請環境保護局擬清潔消毒作業機制稿 | 環保局 花東防衛指揮部 | 8名人員、4部清潔車輛 10名人員、打掃挖掘工具、其餘人員 |  |
| 四 、 災 後 復 原 作 業 | 1610 - 1620 | Ｃ 環 境 消 毒 防 疫 | 【因市區經土石流及水災災害重創，為避免衍生二次災害，須強化環境消毒防疫等工作。】 | ☆因颱風帶來大量降雨，造成積水致環境污染，居家周圍環境大量廢棄物堆積，易有病蟲滋生，影響民眾生活品質。 ●花東防衛指揮部派員結合花蓮市災害應變中心所派人員至國福里街道消毒防疫。 | 花東防衛指揮部 花蓮市公所 | 10名、噴灑器材 6名、噴灑器材 |  |
| 四 、 災 後 復 原 作 業 | 1615 - 1620 | Ｄ 災 區 警 戒 | 【由於國福里發生災害，民眾家園遭受沖毀，為避免不肖民眾趁亂進入民宅掠奪，警察局派員定期前往現場警戒巡邏。】 | ●警察局派員前往現場警戒巡邏。 | 警察局 | 4名人員、2部警察用車 |  |
| 陸、狀況發佈：【中央氣象局於100年3月14日上午17時發佈中度颱風目前位置在北緯25.5度，東經119.5度，即在馬祖南南西方約90公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西進行，7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑50公里，暴風圈已離開本縣轄區，風雨已停歇狀態。】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 、 災 情 總 結 | 1620 - 1625 | Ａ 災 害 應 變 中 心 撤 除 | 【因颱風遠離，風雨已停歇，災害經各單位努力搶救應變，大部份已告一段落，指揮官召開工作總結報告。】 | ●本縣災害應變中心防災編組單位將本次災害搶救總結報告交付給予災害管制組人員，隨即就位聽取工作報告，並由指揮官總結。 ●由消防局人員通報各鄉鎮市撤除災害應變中心。 ※請消防局擬工作報告稿 | 本縣及花蓮市災害應變中心各防災編組單位 | 各1名人員 |  |
| 六 、 畢 幕 | 1625 - 1650 | 長 官 講 評 | 【演練完畢、恭請長官講評致詞】 | ●由現場指揮官集合所有演練人車，整隊後向長官行禮，並宣佈演練完畢恭請講評。 ●長官講評致詞 | 所有演練單位 | 所有演練人車 |  |
| 演練完畢，人車整備歸建，現場整理復原，謝謝觀賞 |  |  |  |  |  |  |  |