花蓮縣衛生局100年傳染病防治演習實施計畫

- 依據：

依據花蓮縣衛生局「100年度傳染病防治計畫」辦理。

- 狀況假定：

鑑於傳染病無遠弗屆，且本縣以觀光立縣，外縣市民眾至本縣旅遊情形日益增多，尤以連續假期常見，民眾南來北往，以致民眾暴露於感染傳染病之風險增加，造成疫病發生或流行之可能性隨之增高。

本計畫模擬以連續假期後，本縣○○鄉鎮(市)轄內學校學生陸續出現發燒、咳嗽、腹瀉、腹痛等症狀，疑似發生呼吸道或腸胃道傳染病群聚疫情，且疫情不斷擴大，造成社區感染或大規模流行。

- 演習目的及預期成效：

為因應不可預知的傳染病疫情，中央、地方平日即辦理相關準備工作，包括防疫物資儲備、動員機制建立、基層社區防疫人力培訓等，以減少各類傳染病疫情造成民眾生命財產的損失，是以規劃100年度傳染病防治演習，藉以提高本縣各鄉鎮(市)衛生所面對疫情之敏感度及處理疫情之熟練度。衛生所以「兵棋推演」的方式，進行「桌上演練」及「實際技術操作」，當疫情發生時，能啟動轄區防疫人力動員機制，熟練且迅速地進行疫調、消毒及衛教等防疫作為，並即時因應，以有效控制疫情，避免疫情擴大，將可能的傷害減至最低。

- 演習策略：

針對本縣轄內地區性傳染病特性及季節流行傳染病概念，擬定想定及演習實施計畫，訂定本次傳染病演習情況，演習日上午由本局抽出演習衛生所及演習情況題，下午即前往該衛生所進行演習考評。衛生所則召集相關單位及人力動員，以「兵棋推演」的方式，進行「桌上演練」及「實際技術操作」，找出疫病防治漏洞等相關問題，並檢討轄區防疫體系完善度，以加強改進。

- 指導單位：

行政院衛生署疾病管制局

- 主辦單位：

花蓮縣衛生局

- 執行單位：

花蓮縣十三鄉鎮（市）衛生所主演，並依演習情況結合轄區相關單位辦理演習。

- 演習期間：

自100年4月1日起至100年5月31日止。

- 演習地點：

花蓮縣十三鄉鎮（市）衛生所。

- 演習方式：

  - 本次演習將以本縣轄內地區性傳染病特性及季節流行傳染病，以類流感、桿菌性痢疾、諾羅病毒及腸病毒感染四種疫情為主，預先擬定演習之狀況，設定演習重點，於演習期間由本局不定期抽測衛生所進行演習。

  - 演習當日上午由本局抽出演習衛生所及演習情況題，並告知演習衛生所進行準備，當日下午即前往該衛生所進行演習考評。

  - 演習當日下午由抽測之衛生所依演習情況，聯繫相關單位及人員參演，並以「兵棋推演」的方式，進行「桌上演練」及「實際技術操作」。「桌上演練」以「口述」及「書面資料」為主；「實際技術操作」則以「檢體採檢」及「環境消毒」技術實作為主。

  - 演習成果書面資料包含：疫調報告、防治作為、會議記錄、照片…等，應於演習結束次日下午4時前上傳衛生局。

  - 考評官得依需要臨機提問各參演人員相關問題探討或下達輔助狀況。

- 考評方式：

  - 考評機關：花蓮縣衛生局。

  - 考評小組：考評官共3~5名。由衛生局局長擔任主考官，另聘請行政院衛生署疾病管制局第六分局、東區傳染病防治醫療網正（或副）指揮官或專家學者等擔任考評官。

  - 考評官依考評項目評核表進行評分及給予建議。

  - 考評總平均分數以100分為滿分。分數達80分（含）以上始予及格；未達80分之衛生所，擇日進行重考。

- 演習經費：

  - 所需經費由本局代辦經費-防疫業務項下支應。

  - 各參演單位自行負責裝備器材載運費用。

- 協調事項：

  - 演習衛生所接獲演習指令後，依演習情況立即聯繫動員相關單位及人員參演，為利演習順遂，請各參演單位人員務必配合準時到達演習現場。

  - 各參演單位得提供演習所能動員之最大能量（含人力、物質等），事先點檢參演裝備及器材。

  - 演習期間各單位參與演習及參觀人員差旅費，由各參演單位依規定支給。

  - 各參演單位人員表現優異者，由各參演單位依權責從優獎勵。

  - 演習時，如發生天然災害或重大意外，即停止演習，俟天候或任務完成後再次實施演習。

  - 本縣衛生局主辦本次演習，各參演單位如有相關問題，請聯繫衛生局疾病管制科（承辦人員：陳秀如衛生稽查員；聯絡電話：03-8227141轉312；傳真電話：03-8233497）。

- 本計畫如有未盡事宜，另函修正之。