花蓮縣100年度推動「資訊融入教學-以互動式電子白板」計畫書

壹、 依據：

一、 依據「2008-2011教育部中小學資訊教育白皮書」。

二、 花蓮縣100年度資訊教育推動細部計畫。

貳、 目的：

- 使教師能善用資訊科技提升教學品質
善用99年擴大內需補助軟硬體資訊設備、激發教師創意思考能力、發展適性化教材熱忱，建置數位資源共享平台，以達數位資源共享理念。

- 規劃各領域教師的互動白板應用能力培訓課程
依據各領域教師職能，規劃提升互動白板應用能力的培訓課程架構、順序及內容，訂定培訓科目及開設標準，使培訓能符合教師的能力及滿足教學領域的需求，並確保其品質。

- 整合數位教學資源
為有效整合並發展數位教學資源，建立發展數位教學資源的產學合作機制，並建立教學素材庫、持續發展數位教學資源網及發展數位教材和教學時會用到的軟體。

- 辦理互動白板種子教師培訓課程
擴大培育本縣互動白板種子教師人才，推廣本縣國中小各級學校教職員工在教學上應用資訊科技的特色與典範目標，鼓勵教師發展各種運用資訊科技於教學的創新教學模式，及應用資訊科技於教學的典範團隊。

- 辦理互動白板新知及教材教法工作坊
為提供教師有關互動白板新知及教材教法的進修，辦理互動白板新知及教材教法工作坊，以提升資訊科技教師專業知能。

- 開發適宜弱勢學生的數位學習教材
培育具備開發數學學習教材能力人才，針對弱勢學生的需求，設計合適的數位學習教材。

叁、主辦單位：花蓮縣政府教育處

肆、承辦單位：花蓮縣花蓮市復興國民小學

伍、協辦人員：花蓮縣E化教學初級種子講師

陸、背景分析：

- 學校現況：
    學校教師對於99擴大內需資訊設備具備基本操作能力，未來將培力老師使用技巧與教材開發能力，並善用大型觸碰面板或單槍投影布幕等設備，讓設備發揮最到效益。

- 面臨之問題：
    在99擴大內需計畫中為每所學校安裝了一片以上的互動式電子白板(IWB)設備，但大部份教師對於搭配互動白板軟體並不熟悉，多使用教科書商提供之光碟進行教學，無法依學生需求或教師專業知能發展教材，充分發揮互動白板特色，因次，就衍生互動白板相關研習的需求，雖然本縣已於99年度培育出11位E化教學初級種子講師，但在僧多粥少的情況下(需服務127所國中小)人力仍顯不足，因此針對既有種子講師持續增能與培育學校12位種子教師為我們本年度的首要目標。

肆、需求評估：

- 教師需熟悉互動白板所搭配軟體方能有效利用互動式電子白板(IWB)功能，然而目前教師之教材編輯及教學方法、擬定相關策略能力普遍較缺乏，本縣期以辦理系列輔導研習，增進教師教學成效。

- 學習是永無止境的事，讓專業人員持續增能，透過學習、分享、教育、回饋等機制，提升本縣教師互動白板教學應用能力，讓資訊設備發揮最大效益。

伍、 辦理方式：

- 成立電子白板專家諮詢團隊
    團隊四大基本信念，即服務、專業、團隊和奉獻，團隊基本成員為本縣99年度E化教學初級種子講師(共11人)；要落實教師善用互動白板等資訊設備，除了基本設備使用教育訓練之外，還需要提供持續的追蹤輔導與諮詢服務，也就讓老師有問題時找到諮詢窗口，協助提問教師將遭遇問題解決；除了硬體設備操作技能之外，教材開發也需要經驗傳承，諮詢團隊成員都是各教學領域學有專精的行家，我們預計以專家諮詢團隊成為教材研發知識與技能傳遞媒介，協助培養本縣教師教材開發能力，透過分組服務、相互協助、集眾人的智慧將經驗毫無保留的傳承。

- 團隊定期增能會議

| 定期增能會議(每月一次，共7場) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 時間 | 地點 | 會議內容 |
| 第1場 | 4/27 (三) | 13:30~16：30 | 教育處 | 經驗交流、分享 |
|  |  |  |  | e化工具在互動白板上的運用 |
|  |  |  |  | 多媒體在互動白板上的運用 |
| 第2場 | 5/25 (三) | 13:30~16：30 | 教育處 | 經驗交流、分享 |
|  |  |  |  | e化工具在互動白板上的運用 |
|  |  |  |  | 多媒體在互動白板上的運用 |
| 第3場 | 6/29 (三) | 13:30~16：30 | 教育處 | 經驗交流、分享 |
|  |  |  |  | e化工具在互動白板上的運用 |
|  |  |  |  | 多媒體在互動白板上的運用 |
| 第4場 | 8/24 (三) | 13:30~16：30 | 教育處 | 經驗交流、分享 |
|  |  |  |  | e化工具在互動白板上的運用 |
|  |  |  |  | 多媒體在互動白板上的運用 |
| 第5場 | 9/28 (三) | 13:30~16：30 | 教育處 | 經驗交流、分享 |
|  |  |  |  | e化工具在互動白板上的運用 |
|  |  |  |  | 多媒體在互動白板上的運用 |
| 第6場 | 10/26 (三) | 13:30~16：30 | 教育處 | 經驗交流、分享 |
|  |  |  |  | e化工具在互動白板上的運用 |
|  |  |  |  | 多媒體在互動白板上的運用 |
| 第7場 | 11/23 (三) | 13:30~16：30 | 教育處 | 經驗交流、分享 |
|  |  |  |  | e化工具在互動白板上的運用 |
|  |  |  |  | 多媒體在互動白板上的運用 |

- 培育學校種子教師並推廣創新教學策略（預定南、北區各7場）：

- 請本縣國民中小學每校派員至少參加其中3場(南區或北區場次，以簽到記錄為憑)，並鼓勵有興趣之教師踴躍參加。

- 為配合課程需要，與會教師務必攜帶筆電參加。

- 詳細研習資訊請至全國教師在職進修網查詢。

| 南區研習資訊（研習場地：瑞穗國小） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 時間 | 課程名稱 | 講師 |
| 第1場 | 5月18日 | 14:00~18:00 | 虛擬白板教學應用研究 | Ｅ化教學 種子講師群 |
|  | (三) |  | 學員教材設計與分享 |  |
| 第2場 | 5月25日 | 14:00~18:00 | IWB在數學領域的運用 | 王邦文 |
|  | (三) |  | 學員教材設計與分享 |  |
| 第3場 | 6月1日 | 14:00~18:00 | IWB在語文領域的運用 | 游家榮 |
|  | (三) |  | 學員教材設計與分享 |  |
| 第4場 | 6月8日 | 14:00~18:00 | IWB在自然領域的運用 | 留啟民 |
|  | (三) |  | 學員教材設計與分享 |  |
| 第5場 | 6月15日 | 14:00~18:00 | IWB在社會領域的運用 | 朱鴻斌 |
|  | (三) |  | 學員教材設計與分享 |  |
| 第6場 | 6月18日 | 08:30~12：30 | E化工具在IWB上的運用 | Ｅ化教學 種子講師群 |
|  | (六) |  | wiimote、手寫板、 IWB on Linux |  |
| 第7場 | 7月1日 | 08:30~12：30 | 學員教材設計與分享 | Ｅ化教學 種子講師群 |
|  | （五） |  | 綜合座談 |  |

| 北區研習資訊（研習場地：復興國小） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 時間 | 課程名稱 | 講師 |
| 第1場 | 5月18日 | 14:00~18:00 | IWB在教學上的應用 | Ｅ化教學 種子講師群 |
|  | (三) |  | 學員教材設計與分享 |  |
| 第2場 | 5月25日 | 14:00~18:00 | IWB在數學領域的運用 | 吳金一 |
|  | (三) |  | 學員教材設計與分享 |  |
| 第3場 | 6月1日 | 14:00~18:00 | IWB在語文領域的運用 | 洪雅慧 |
|  | (三) |  | 學員教材設計與分享 |  |
| 第4場 | 6月8日 | 14:00~18:00 | IWB在自然領域的運用 | 李宜蓉 |
|  | (三) |  | 學員教材設計與分享 |  |
| 第5場 | 6月15日 | 14:00~18:00 | IWB在社會領域的運用 | 周孝俊 |
|  | (三) |  | 學員教材設計與分享 |  |
| 第6場 | 7月6日 | 08:30~12：30 | IWB創新教學教材教案分享 | Ｅ化教學 種子講師群 |
|  | (三) |  |  |  |
| 第7場 | 7月11日 | 08:30~12：30 | 自製wiimote虛擬白板 | 鄭之婷 |
|  | （一） |  |  |  |

陸、實施成效評估:

- 團隊服務方面

  - 於IWB教學應用資訊服務網(http://teacher.hlc.edu.tw/?id=378 )，進行至少5個主題以上的發表並帶動討論，並提供教師交流、經驗分享以及諮詢的管道。

  - 於IWB教學應用資訊服務網(http://teacher.hlc.edu.tw/?id=378 )，產出至少10份教學示範教材。

  - 發展至少2份針對弱勢學生的數位學習教材，並發表於於IWB教學應用資訊服務網(http://teacher.hlc.edu.tw/?id=378 )。

  - 每位成員能夠進行至少2次以上的資訊科技創新教學的課程實作教學。

- 教師資訊融入教學能力方面

- 電子白板專家諮詢團隊定期聚會，分享各自教材發展心得，透過彼此經驗交流與分享集結眾人智慧，並討論、檢討團隊運作方針。

- 舉辦學校種子教師增能研習課程，南、北區各7場，期望透過種子教師，推廣創新教學成果。

- 20%學校教師能利用互動白板搭配軟體發展教材。

捌、本計畫經相關主管核定後實施，修正時亦同。