2011年小狼少年音樂夏令營實施計畫

（清寒學生）

由童軍小狼合唱團主辦的小狼少年音樂營清寒學生夏令營自2005迄今已歷6度。

小狼少年音樂營的構想，源自「小狼合唱團」的寒假集中訓練計畫。

「小狼合唱團」於92年11月1日成立，近五十位未經琢磨的璞玉，每週末定期練唱兩個半小時。成團之初著眼於三年的成長計劃，故選才上以8-10歲的小朋友為對象年紀小，可塑性較高，相對的基礎樂理及合唱技巧也就較弱，94年母親節是第一次正式公開演唱，為求屆時能有較具水準的演出，應指揮蔡其臻老師的要求，於九月決定底利用寒假集中訓練5-7天，一方面強化合唱技巧及基楚樂理，一方面藉童軍的群體生活，來改善平常練唱專注不足的缺點。

其後幾經考量，決定將原來屬於「小狼合唱團」的集訓擴大舉辦，讓其他小朋友也能在童軍生活體驗中一窺合唱團的堂奧，並在5天4夜的童軍洗禮中，激發小朋友的潛能。

在楊理事長的引薦下，與前國立臺北師範學院音樂系裘尚芬主任（現任小狼合唱團團長）有了初步的共識，並呈報張玉成前校長，蒙前張校長允諾協助下，於2005年1月22-26日，假前國立臺北師範學院正式舉辦了第一次「小狼少年音樂冬令營」。

2005「小狼少年音樂冬令營」的舉辦，基本上是一個成功的模式：

其一：由中國童軍文教基金會與前國立臺北師範學院合作，具體的說，是童軍生活教育的體驗和音樂專業潛能開發的緊密結合，對參加的每一個小朋友來說，具最直接的正面影響。

其二：開放給不具小狼童軍身份的小朋友參加，可以拓展童軍活動的接觸面，提

昇童軍運動的能見度，並直接誘發非小狼的小朋友們對童軍的認識及響

往。

其三：經由童軍群體生活的啟迪，讓來自不同角落的小朋友建立正確的交友視

野，並因羅浮童軍的帶領及啟發，讓營隊的小朋友們能得到其它營隊所

沒有的「自我管理、奔放參與和快樂學習」。是故，這樣一個兼具「生活

教育」及「潛能開發」的營隊，是值得繼續舉辦的；但其中也有些許遺憾，

那就是5天4夜，臺幣3500的參加費用，對家境清寒的小朋友來說，畢

竟是一個不小的負擔，如果能在夏天一個梯隊針對家境清寒又整體表現優

異的小朋友，採完全免費的方式，應是可行又必行的。

對象：持有各縣市社會局核發之低收入戶證明之四或五年級學生，在校表現優良

並有班導師之推荐者（不限童軍）。

人數：80位

時間：2011年6月30日（星期四）－7月3日（星期日）

預算：新臺幣397,800元

預算分析：

- 陽明山苗圃露營地（4天3夜，120位團員，每人每天60元）

60元×4×120人＝28,800元

- 陽明山苗圃小木屋（5天4夜，30位服務員先一天進駐，每人每天200元）

200元×5×30人＝30,000元

- 陽明山苗圃場地費（風雨棚／餐廳／營本部／營火場／教室等）

42,000元

- 餐費（每天每人150元，共10餐150人食用）

150元×3天×150 ＝  67,500元

- 音樂專業師資（每小時1,200元每天3個團5小時課程共計60小時）

1,200元× 60 ＝72,000元

- T-Shirt（每人2件.共300件每件100元）   100元×300 ＝30,000元

- 小狼帽                                    40元× 120 ＝4,800元

- 小狼背包                                100元× 120 ＝12,000元

- 文具及手冊                                80元× 120 ＝9,600元

- 服務員帽子                                120元× 30 ＝3,600元

- 服務員制服                                 250元× 30＝7,500元

12.海報及橫幅                                             4,000元

13.飲料及點心                             4,000元×4天 ＝16,000元

14.外地原住民清寒學生車資                                40.000元

15. 雜項準備金                                           30,000元

總  計        ＄397,800元

可行性分析：

一、我們的決心：「小狼少年音樂冬令營」服務團隊們一致決心為清寒的小朋友盡點心意。

二、國立臺北教育大學的默契。

三、我們的經驗：已成功完成6梯次營隊的操作，第一線的東吳羅浮童軍團成熟度及熱誠有目共睹。

可能的問題點：

一、清寒證明的真實度。

二、被校方移作公關資源。

如果只服務有能力參加的小朋友，那童軍人這一身制服所代表的社會計假值便打了很大折扣，「小狼合唱團」當初所訂的年收費標準〈年收新臺幣2000元〉，即著眼於為清寒小朋友開個小小的門，「創造被利用的價值」和「分享喜樂的音符」一直是「小狼合唱團」成立迄今的理念基楚，期盼這樣的營隊能得到童軍伙伴們更大的迴響，更期待一些清寒的小朋友們能因而得到來自三指園地的的愛心和溫暖─

是每年，而不只是一次而已！