亞太創意技術學院紙芝居兒童劇團

2012紙芝居故事環台演出 活動企劃書

一、活動主旨

延續本校紙芝居兒童劇團的優良傳統，以環台巡演方式，推展紙芝居閱讀活動，貢獻社會。鼓勵學生於做中學，創新求變，落實創意，並能所以致用服務人群。

二、活動目標

1.讓故事走出故事屋，讓更多的孩童感受紙芝居戲劇的魅力。

2.讓學生勇於接受挑戰，實現她們撒播故事種子的夢想。

3.宣傳本校創新、創意的精神，與社會各界分享本校學生勇敢追求夢想的故事。

4.兩隊人員以順時針、逆時針方向各環台巡演一圈。

三、活動類型

閱讀推廣、志工服務

四、指導單位

亞太創意技術學院

五、指導老師

兒童與家庭服務系 陳晉卿 老師

聯絡電話: 037-605771 ,0911884827

email:jinchin@ms.apic.edu.tw

六、協辦單位

- 徵募企業贊助。

- 各邀演單位。（參見演出行程表）

七、參與人員

- 演出人員

- 隨隊人員

- 邀演單位人員

- 其他行政人員

八、活動地點

參見附件一南北兩隊演出行程表。

九、活動日期

2012  年  2  月  13  日至  2012   年  3  月  7  日止，共計  24  日

十、活動對象

1.國小中高年級

2.國小低年級

3.社區

4.幼稚園

5.圖書館

6.本校策略聯盟學校

十一、進行方式

- 預計於2012年2月，由社團成員組成巡演隊伍南、北各一隊。由竹南火車站出發，分別以順時針、逆時針方向環台一周。

- 依本計畫調查各界的邀演，整合後於各單位演出。單位邀演請填寫「預約單」(附件二)回傳。

- 演出活動後，邀演單位可視需求安排紙芝居DIY體驗活動。

- 但能克服交通問題，演出地點不限於台鐵車站附近。

- 在各界支援下，安排演出人員的食宿。同一行政區有二個單位以上，可互相協商支援。

- 演出為公益性質，不收取表演費用。紙芝居DIY體驗活動，酌收材料費。

- 各隊演出及隨行人員最多以4人為原則，其餘人員擔任後勤補給工作。

- 演出全程紀錄，並將訊息即時發佈於網路上。

備註：

由於紙芝居的表演很機動，所以只要有小小的場地，和小小的贊助，就可以支持一場小小的演出。 本草案希望調查各界需求，以及可提供在食衣住行等方面的支援，整合後安排紙芝居環台演出。

十二、預期成效

- 全程預計於60個單位演出，計約90場次。4500位人次觀賞。

- 與上述60個單位的合作，能結合民間社團的力量推動閱讀。

- 演出後搭配的研習體驗課程，深耕閱讀成效。

十三、預定表演節目(以下節目內容視對象調整)

- 畫我爸爸
老師出了一道畫畫題目－畫我爸爸。小芬苦惱著從小到大不知畫過多少回我的爸爸了，她回顧著過去畫過的幾張作品，這回卻不知如何下筆。故事中藉由小芬的圖畫，描繪父女之間的相處互動，最後小芬完成了她的作品，那是她心目中的爸爸，這幅新完成的作品，還傳達了小芬對爸爸的遙遠思念。

- 看不見的畫
阿國是班上最頑皮的學生，有一次老師要同學製作卡片送給即將來參加親師座談會的父親。阿國一下子搶別人的糖果，一下子搶同學的蠟筆。老師令他在走廊上罰站，他還偷偷溜到廚房。當家長陸續來到時，老師才發現原來阿國沒有爸爸，但阿國還是很認真的完成他的卡片，那是要送給爺爺的卡片。阿國向老師說爺爺就是他的「阿爸」。究竟阿國所完成的卡片，是一張怎麼樣的卡片呢？

- 戰水英雄
故事改編自雲林的民間傳說。道光二十五年（1845）農曆六月七日的傍晚，颱風襲台，連夜的狂風豪雨，淹沒了潟湖沿岸的九個村莊，七千名百姓逃生不及，全部罹難。據說當時村民陳英雄在大水淹至時，急忙返家救母，卻發現家園已被沖毀，而年邁的老母親早已溺斃。就在他悲慟之際，忽聞鄰舍傳來哭喊聲，便急忙趕往，驚見八名孩童攀附著木櫃，在水裏載浮載沈，於是他奮不顧身搶救，可是水勢實在太過凶猛，使他最終仍因力竭，而與八童齊溺滅頂。

- 小書蟲與大笨狼

因應教育部0～3歲閱讀起步走計畫而作。故事敘述從小就喜愛閱讀的小華，因愛書而有個「小書蟲」的外號。可是長大後，小華變得愛看電視，不愛閱讀。原來他被大笨狼施了魔咒。故事中安排現場觀眾一起參與，在書香姐姐的引導下，協助小華從大笨狼的肚子裡要回了書籍，找回美好的閱讀記憶。

十四、經費預算表

| 項 次 | 項目 |  | 單價 | 數量 | 單項總價 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 差旅費 |  | 3200 （兩隊8人） | 24天 | 76800 | 每人每天以400元計 |
| 2. | 場地佈置 |  | 2500 | 1 | 2500 | 起程儀式與返校成果報告場地佈置 |
| 3. | 文具用品 |  | 4400 | 1 | 4400 | 紙張、畫具、等材料用品 |
| 4. | 材料費 |  | 10 | 500份 | 5000 | 演出後體驗課程小朋友使用材料 |
| 5. | 雜支 |  | 3900 | 1 | 3900 |  |
| 6. | 保險 |  | 300元 〈24個單位〉 | 8人 | 2400 |  |
| 總計金額 |  | 95,000元整 |  |  |  |  |

經費來源：

- 學校補助＿＿＿＿＿＿元。

- 企業贊助＿＿＿＿＿＿元。

附件一、南、北兩隊演出行程表

| 舊行政區名 | 南隊 （逆時針方向） | 預約單位 | 北隊 （順時針方向） | 預約單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 | 3/2(五) |  | 2/18(六) |  |
| 北縣 | 3/3(六) |  | 2/17(五) |  |
| 北市 | 3/4(日) |  | 2/16(四) |  |
| 桃 | 3/5(一) |  | 2/15(三) |  |
| 竹 | 3/6(二) |  | 2/14(二) |  |
| 苗 | 2/13(一)出發 3/7(三)歸返 |  | 2/13(一)出發 3/7(三)歸返 |  |
| 中 | 2/14(二) |  | 3/6(二) |  |
| 彰 | 2/15(三) |  | 3/5(一) |  |
| 投 | 2/16(四) |  | 3/4(日) |  |
| 雲 | 2/17(五) 2/18(六) |  | 3/3(六) |  |
| 嘉 | 2/19(日) 2/20(一) |  | 3/2(五) |  |
| 南 | 2/21(二) |  | 3/1(四) |  |
| 高縣 | 2/22(三) |  | 2/29(三) |  |
| 高市 | 2/23(四) |  | 2/28(二) |  |
| 屏 | 2/24(五) |  | 2/26(日) 2/27(一) |  |
| 東 | 2/25(六) 2/26(日) 2/27(一) |  | 2/23(四) 2/24(五) 2/25(六) |  |
| 花 | 2/28(二) 2/29(三) |  | 2/21(二) 2/22(三) |  |
| 宜 | 3/1(四) |  | 2/19(日) 2/20(一) |  |

備註:

1.國民小學於2/8(三)開學。

2.2/28(二)為國定假日，各單位均休假。

3.南北兩隊計於2/25(六)於台東會師。

附件二、2012年紙芝居環台演出邀演單位預約單

| 邀演單位* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址* |  |  |  |
| 聯絡人資訊 |  |  |  |
| 姓名* | 電話* | 手機* | e-mail* |
| 演出相關資訊 |  |  |  |
| 預估觀賞人次* | 預估需要場次* | 預定場地位置* | 演出日期/時間* |
| 是否提供住宿或餐食 |  |  |  |
| 可供住宿人數 |  | 可供餐食人數 |  |
| 房 人 |  | 餐 人 |  |
| 是否參與紙芝居DIY體驗課程 |  |  |  |
| DIY紙芝居作品<海裡我最長> |  | DIY彩繪紙芝居A6小舞台 |  |
| 人 |  | 人 |  |
| 其他聯絡事項 |  |  |  |

*為必填項目

填妥後請寄jinchin@ms.apic.edu.tw

或傳真 (037)605-779

陳晉卿 0911-884827

☆已完成聯絡單位請上紙芝居兒童劇團部落格查詢 http://kamishibai2010.blogspot.com