花蓮縣101年度基測提升方案及儲備教師經費申請表

| 學校名稱 項目 | 富北國中 |
| --- | --- |
| 全校班級數 | 6 |
| 全校學生數 | 96 |
| 學校背景分析 | 富北的學生天真純樸、富想像力、可塑性高，但基礎能力差且讀書習慣不良、缺乏主動學習的動機及同儕競爭力，以致學習潛力尚未完全發揮，還有很大的進步空間。加上家庭支持力量有限，甚至家長對學生的學習造成不良影響，學習動力較難提升，成就較難呈現。故學校教育就成了學生唯一可以學習的場所，所以弱勢及低成的學生就無法在正式的課程中完成其課業，需要額外的教師進行課後補救及個別教學。 |
| 現有資源及教學輔導措施 | - 全校學生教育優先區課業輔導。 - 八、九年級數學適性分組教學 - 加強英文抽背及全校性大家說英語教學及國文抽背。 - 落實夜間課業輔導成效（九年級輔導升學、二年級自習完成作業）。 - 實施九年級週六課業加強班（於下學期實施）。 - 加強作文練習（目前成效良好）。 - 研擬各年級段考及抽考、複習考、摸擬考、成績有效提昇之策略、進行試題解析、針對個別學習落差、實施補救教學。 - 加強學生之基本運算能力、及解題技巧。 - 要求學生完成基本單字1000的背誦。 - 加強中段學生的學習，以提昇整體的成績。 - 對於後段學生的學習，施以補救教學，加強其信心及基本能力。 |
| 提升方案簡述(請條列說明) | 經本校臨時領域會議決議，101年度之儲備教師不訂定科別。其目的如下： 1.任一科均有需要補救教學之學生。 2.不分科別選用教師，可以彈性應用且選擇有耐心及愛心之教師。 3.不分科教師選用，可依專長各不同且協同教學及課後輔導可以使學生在成績上有顯著的進步。 4.徵選之教師，依其專長配課，一般課程約8節，補救教學及個別化指導12節共20節 5.本校儲備教師目的要補強中後段之學生，利用下午時間進行抽離式之補救教學及個別功課指導，以收提昇學生能之效。 6.針對補救教學之學生本校會召開各科會議，由各科老師提出名單；由教務處統一排課。 7.針對補救教學之學生另訂成效檢核會議以檢核學生學習成。 |
| 提升方案經費A | 12,000元 × 6 班= 72000元 |
| 國中儲備教師經費B | 一、進用人數及資格：（1位代理教師或2-3位代課教師） 二、授課科目：不限科目 三、學期中每週授課節數：20 四、寒暑假每週授課節數：20 五、申請金額：590,300 |
| 申請經費合計(C=A+B) | 662,330 |

承辦人：                 主任：               校長：

聯絡電話：03-8821134#12    電子信箱：chimin_liu@msn.com

花蓮縣立富北國中辦理教育部

『101年度攜手計畫課後扶助-國中基測成績

ＰＲ值＜10達25%以上提升方案及儲備教師薪資運用』實施計畫

- 依據：教育部辦理攜手計畫課後扶助補助要點。

- 目的︰

- 增加文化弱勢學生之補救教學機會以提升學生基本學力。

- 增加教師教學用資源。

- 增加文化弱勢學生閱讀資源。

- 實施日期︰101年2月～101年12月。

- 實施對象︰全體學生及學習低成就無法接受資源班服務之學生

- 執行情形︰

(一)學校學生背景分析：

富北為花蓮南區偏遠小型學校，學生目前96人，文化刺激不利，家庭親職功能低落，但學生天真純樸、富想像力、可塑性高，唯學生基礎能力差且讀書習慣不良、缺乏主動學習的動機及同儕競爭力，以致學習潛力尚未完全發揮，還有很大的進步空間。加上家庭支持力量有限，甚至家長對學生的學習造成不良影響，學習動力較難提升，成就較難呈現。故學校就成了學生唯一可以學習的場所。

(二) 本校所期望的儲備教師特質

(1) 在教學專業部分

1、具有基礎的國文、數學、英語教學能力。

2、能熟悉國小國語、數學、英語教材。

3、國中小師資皆可。

4、參加各項由教育處或教育部所規劃之各項補救教學增能研習(每學期至少10小時)。

5、儲備教師需參加本校之教學領域團隊

(2) 在人格特質方面

1、具有愛心、耐心，能夠關懷學習弱勢的學生。

2、活潑有衝勁，教學活潑有變化，能夠引起學生學習興趣。

3、適應力強，能調適在偏遠小校工作的生活與情緒。

(三)本校儲備教師所需輔導之對象：

(1) 依儲備教師專長配以正式課程約八堂(全體學生)

(2) 針對七、八、九年級學生進行抽離式分組教學(國、英、數三科)。

(3) 攜手計畫科技化評量測驗結果PR<35的學生為分組教學對象。

(四)本校現有之提升學力方案：

      - 全校學生教育優先區課業輔導。

      - 八、九年級英數適性分組教學

      - 加強國文背誦英文背誦(週三)及全校性大家說英語教學(週一)及。

      - 落實夜間課業輔導成效(第二春愛心基金會夜間課輔助，九年級輔導升學、七、八年級自習完成作業）。

      - 實施九年級週六課業加強班（於下學期實施）。

      - 加強閱讀及作文練習（本校已推行五年）。

      - 研擬各年級段考及抽考、複習考、摸擬考、成績有效提昇之策略、進行試題解析、針對個別學習落差、實施補救教學。

      - 加強學生之基本運算能力、及解題技巧。

      - 要求學生完成基本單字1000的背誦。

      - 加強中段學生的學習，以提昇整體的成績。

      - 對於學習弱勢學生的學習，施以補救教學，加強其信心及基本能力。

      - 經費概算表（附件一）

(五)儲備教師(代理代課)課程規畫

- 徵選之教師，依其專長配課，一般課程約8節，補救教學及個別化指導12節共20節

- 本校儲備教師目的要補強中後段之學生，利用下午時間進行抽離式之補救教學及個別功課指導，以收提昇學生能之效。

- 針對補救教學之學生本校會召開各科會議，由各科老師提出名單；由教務處統一排課。

- 針對補救教學之學生另訂成效檢核會議以檢核學生學習成。

- 經費概算表（附件二）

(六)預期效果

- 加強低成就學生國文、數學、英語學科能力，增強學習自信心。

- 提升低成就學生學習興趣，降低學習落差，提高學生基本學力測驗成績。

- 釐清學生個別學習迷思，因應十二年國民基本教育。

六、本計畫經校長核可後實施，修正時亦同。

承辦人︰                       主任︰                      校長︰

附件一

富北國中101年度提升方案經費概算表

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教學用白板 | 面 | 5,000 | 1 |  | 5,000 |
| 國語日報 | 一年份 | 3,700 | 6 |  | 22,200 |
| 看公視說英語DVD +雜誌 | 年 | 6,600 | 1 |  | 6,600 |
| 影印機版紙 | 支 | 2,368 | 4 |  | 9,472 |
| 影印機油墨 | 支 | 950 | 4 |  | 3,800 |
| 圖書 | 批 | 15,000 | 1 |  | 15,000 |
| 親職教育 | 次 | 5,000 | 1 |  | 5,000 |
| 升學宣導及 資料影印費 | 次 | 1232 | 4 |  | 4,928 |
| 小計 |  |  |  | 72000 |  |

附件二

101年度代理代課教師薪資運用計畫經費概算表

| 項目 （薪額：245） | 單位 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薪資 | 月 | 45000 | 10 | 440000 |  |
| 東台加給 | 月 | 630 | 10 | 6300 |  |
| 勞保 | 月 | 2344 | 10 | 23440 |  |
| 勞退金 | 月 | 2892 | 10 | 28,920 |  |
| 健保 | 月 | 2542 | 10 | 25420 |  |
| 年終獎金 | 月 | 45000 | 43000×1.5×10÷12 | 56250 |  |
| 小計 | 590,330 |  |  |  |  |
| （一）（二） 項經費合計 | 662,330元 |  |  |  |  |

※ 代課教師薪資含勞保、勞退金（補助投保單位經費），不含東台加給、健保、年終獎金。

※ 學校得共聘代課教師並支付交通費，若無共聘代課教師則不支給交通費。

承辦人︰         主任︰          會計：             校長︰

花蓮縣富北國中101年度「攜手計畫課後扶助—國中基測學科成就提昇」

英語數學科分組及補教學實施計畫

壹 、依據：教育部辦理攜手計畫課後扶助補助要點

貳 、目的：

針對本校國中八、九年級，在英語及數學科領域學習適應困難及動機不足之學生，予以適當輔導，期望提昇其學習成就。除了課業的補救之外，亦將重點置於相關學科的基礎能力的提昇，因為能力提升，對該學科未來深入的學習有其助益。

叁、計畫實施對象：

本校八、九年級二個年級共4班(分組教學)，及全校在班上英、數二科成就偏低的學生(抽離式補救教學)。

肆、辦理方式及師資來源：

英語數學科分組教學：

- 由該科任課老師依學生七年級學習狀況，於八年級時進行分組學習，共同排課且打破原班建置進行分組教學，並於每次段考後討論學生學習情形並重新編班。

- 分組教學教材由任課老師自行依學生能力編排。

英語數學科抽離式學習：

- 由教務處規劃統籌辦理。依英語、數學老師提出該科成就較低落，基礎能力薄弱的學生(無法進入資源班學習者)做抽離式輔導學習。

- 參加補求教學之學生先參加起點行為之檢測(參考富北國中補救教學辦法如附件四)，再依程度不同給予不同之教學活動及教材。

- 教材來源由任課老師和儲備教師共同研擬。

- 師資由攜手計畫之儲備教師擔任

- 儲備教師詳實紀錄學生學習情況並於各次段考後提於數學科領域會議中討論。

伍、實施課程內容及時程：詳如附件一、二。

陸、經費來源：儲備教師之薪資由「教育部辦理攜手計畫課後扶助經費」補助 。

柒、預期成效：

因為學生不多，教師可以有餘力施以最適當的輔導學習，幫助學生加強數學學科方面的知能並找回學習的信心。安排分科分組的學習，教師可以依照個別需求施以適當的教學內容，學習者亦可以從中找到自己學習的癥結點，藉以提高興趣並滿足其成就感。

附件一：實施課程內容

| 對象 | 辦理類別 | 課程實施時程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國一 | 英數學科抽離學習 | 101.02.08－102.01.18 | 原班抽離學習，儲備教師以專任教師節數授課 |
| 國二 | 英數學科抽離學習 | 101.02.08－102.01.18 | 原班抽離學習，儲備教師以專任教師節數授課 |
| 國三 | 英數學科抽離學習 | 101.02.08－102.01.18 | 原班抽離學習，儲備教師以專任教師節數授課 |

附件二：實施課程時程

| 對象 | 辦理類別 | 課程名稱 | 師資 | 課程內容說明及學習目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七年級 | 學習輔導 | 抽離式學習輔導 | 儲備教師 | 掌握並了解學生的起點行為，並依學生學習狀況實施數學學科之補救教學。 |
| 八年級 | 學習輔導 | 抽離式學習輔導 | 儲備教師 | 掌握並了解學生的起點行為，並依學生學習狀況實施數學學科之補救教學。 |
| 九年級 | 學習輔導 | 抽離式學習輔導 | 儲備教師 | 掌握並了解學生的起點行為，並依學生學習狀況實施數學學科之補救教學。 |
| 七年級 | 英數學科學習能力加強 | 抽離式學習輔導 | 儲備教師 | 依學生學習狀況實施補救教學 |
| 八年級 | 英數學科學習能力加強 | 抽離式學習輔導 | 儲備教師 | 依學生學習狀況實施補救教學 |
| 九年級 | 英數學科學習能力加強強 | 抽離式學習輔導 | 儲備教師 | 依學生學習狀況實施補救教學 |

附件三 學生課程進度及評量

| 月 | 週次 | 星期 | 日 | 八年級 | 學生名單 | 出缺席 | 教學主題 | 教學進度 | 分段能力指標 | 評量方式 | 完成 | 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 月 | 五 | 五 | 1 | 數學 | 馬○玟 | ○ | 因數 | 講義p1~p4 | N-4-01 能理解質數、質因數分解、最大公因數、最小公倍數、互質的意義。 | 1、上課態度 2、隨堂練習 | ○ |  |

花蓮縣富北國中【學習低成就】學生補救教學實施計畫

一、依據：

１、教育部頒特殊教育推行辦法。

２、本校九十八學年度校務實施計劃。

二、實施目的：

為了幫助在班級教學情境中，對某一兩科學習遲緩、學習障礙或適應困難的低  成就學生，利用各種心理測驗、成就測驗，實施教育診斷，進而擬定個別化教學  ，進行個別化補救教學與輔導，以促進其良好的學習及生活適應。

三、預定目標：

- 對於具有輕度學習障礙之學生，實施補救教學。

- 適應個別差異以達因材施教，人盡其才有教無類之教育目標。

- 因應回歸主流達到教育機會均等的目標。

四、實施對象：

- 每班由各科老師提出名單。

- 具備條件：

  - 智商在七十至一百之間；或由級任導師依平日觀察與該生平  常之表現情形所得。

  - 在學習上有輕微障礙者，如學習遲緩、學習障礙等。

  - 學業成績中僅有一、二科呈現特別低落現象者。（國文數學或英語為主）

五、教學實施：

- 輔導者： 攜手計畫老師及專長教師。

- 教材：富有彈性之多元性教材或自編教材。

- 教材：小組之個別化教學法。

- 時間：週一到週五下午。

- 實施地點：美術教室、E化教室。

六、評量方式：

- 原則上以個別評量為主。

- 對學生之學習情形、輔導過程及教學效果，作整體與個別的記錄。

- 不斷的評量，不斷的設計與輔導。

- 月考成績若達到應有水準，符合其本身之智力者，則結束輔導。

七、實施步驟：

- 由各科老師推薦(於領域會議中提出)

- 初步鑑定(請特教老師協助)

- 診斷評量(請特教老師協助)

- 接受補救教學(由教務處統一排課)

- 達到應有水準

- 追蹤輔導。

八、本計畫經校長核准後實施之，修正時亦同。

承辦人:                     主任:                      校長:

花蓮縣富北國中領域教師專業學習社群計畫

| 社群名稱 | 南方嘓嘓 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社群類型 | □年級別 學科/領域/學群 □學校任務 □專業發展主題 □其他(請註明： ) |  |  |  |  |  |
| 召 集 人 |  | 聯絡電話 |  |  | E-mail |  |
| 組成目的 | - 精進各學科教學 - 推廣文學書籍：校內【共讀書箱】、校外【愛的書庫】 - 教師專業成長 - 新進教師輔導 - 推動【富北悅讀勁書會】閱讀活動 - 指導學生作文(日記)技巧 - 指導學生參加各類國語文競賽 |  |  |  |  |  |
| 社群成員 | 姓名 |  | 任教科目（國/高中）或年級（國小） |  |  |  |

一、年度目標： 1.推動校內閱讀活動(富北悅讀勁書會) 2.指導學生作文(日記)技巧，質量均衡發展 3.每學期進行2次多媒體教學演示(配合教師專業發展評鑑) 4.每週每位教師旁聽1~2次同仁之教學情形 5.每週四定期交換教學心得及經驗傳承 6.參加優質閱讀推廣課程 二、預定進行方式（可複選）： 教學觀察與回饋 主題探討（含專書、影帶） 主題經驗分享 □教學檔案製作 □專題講座 新進教師輔導 □標竿楷模學習 □新課程發展 □教學方法創新 □教學媒材研發 □行動研究 協同備課 同儕省思對話 案例分析 □專業領域研討 □其他 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 四、年度進度規劃（至少12次）： 場次; 日期/ 時間; 實施內容; 實施方式; 講師/ 主持人; 地點/備註. 1; 期初國文科教學目標共研; 同儕省思對話; 諮商室. 2; 共讀書箱課程規劃 (1); 主題探討; 諮商室. 3; 多媒體教學演示 (1); 教學觀察與回饋; 班級教室. 4; 新進教師教學輔導 (1); 新進教師輔導 主題經驗分享; 班級教室. 5; 段考試卷共研審題 (1); 主題探討; 諮商室. 6; 新進教師教學輔導 (2); 新進教師輔導 主題經驗分享; 班級教室. 7; 富北采風、富北文學獎編輯會討; 主題探討 案例分析; 諮商室. 8; 富北采風、富北文學獎編輯會討; 主題探討 案例分析; 諮商室. 9; 多媒體教學演示 (2); 教學觀察與回饋; 班級教室. 10; 段考試卷共研審題 (2); 主題探討; 班級教室. 11; 新進教師教學輔導 (3); 新進教師輔導 主題經驗分享; 班級教室. 12; 新進教師教學輔導 (4); 新進教師輔導 主題經驗分享; 班級教室. 13; 共讀書箱課程成果呈現 (2); 主題探討; 諮商室. 14; 參加優質閱讀推廣; 主題探討 案例分析; 鹿野國中. 15; 段考試卷共研審題 (3); 主題探討; 諮商室. 五、預期效益與檢核方式： 預期效益; 具體檢核方式. 新進教師教學技巧精進; 同儕座談對話，明確優缺點. 資訊融入教學; 摸索並形成教學SOP參考. 共讀一本書,共同記憶; 一學期每人共讀三本. 富北采風、富北文學獎; 1.每學期每人一篇作品入選 2.準時出刊. 閱讀質量大幅度提升; 一學期每人五張以上的心得卡報告. 承辦主任 校 長