審計部臺灣省花蓮縣審計室審核通知

審核機關：花蓮縣地方教育發展基金所屬萬榮、瑞穗、鳳林、豐濱、光復等5所國民中學及瑞穗、舞鶴、瑞北、光復、太巴塱、大富等6所國民小學

審核事項：101年度財務收支抽查

審核結果：

貳、個別缺失事項部分，請貴府督導各校查明妥處或注意檢討改善

(拾壹)大富國小

一、繳庫事項

代辦經費項下列有資源回收款科目，截至7月底止共計結餘10,396元，經查係屬該校變賣報廢後之財產所得收入，核屬歲入款項，請依「預算法」第14、59條及「縣市單位預算執行要點」第17點規定繳庫。

二、查明處理事項

(一)辦理101年度教育優先區計畫-整修學校社區化活動場所(綜合球場)計畫，經獲核定補助款437,600元，其辦理情形，經抽查結果，核有下列欠妥情事，請查明妥處。

1.工程各工項之結算單價均與工程契約約定單價不符

辦理「101年度整修學校社區化活動場所(綜合球場)修建工程」，契約金額334,800元。經查本案卷存之結算明細表，其結算總價雖與工程契約總價相同，惟其中各工項之結算單價均與工程契約約定單價不符，工程結算書之單價顯有疏誤，依委託設計監造技術服務契約第22條乙方應辦理監造事項第15項規定略以，設計監造單位應辦理工程竣工結算及工程決算書及成果報告書等，允應查明結算單價與契約單價未符原委，及查明有無審核不實責任，並依約檢討設計監造單位有無未依上開委託契約規定辦理妥處。

2.工程廢土未有合法棄土處理證明可稽

按該工程契約工程單價分析表列有棄土場處理費每立方公尺單價63元，惟查本案相關案卷，尚無該工程廢土之棄土場處理證明可供稽核，允應查明該工程廢土是否已依約辦理，並提供合法棄土場處理證明供核。

三、注意事項

(一)依據101年度國民中小學學生課後學習輔導實施計畫參、實施方式三、規定：「國小學生除週三半天課程不辦理輔導課外，其餘每日課後輔導1節課。高年級於下午16：00〜16：40分辦理；中、低年級全天課程比照高年級於下午16：00〜16：40分辦理；半天課程則於下午13：30〜14：10分辦理。」惟按該校100學年第2學期課後學習輔導教學簽到簿查悉，發現該校1A及1B班課後輔導上課時間為早上8:00-8:40之晨間活動及導師時間，核與上開計畫所定之課後輔導時間未合，核有欠當，請注意檢討依規定辦理。

(二)代辦經費項下，截至7月底列有各項獎助學金37,059元、各項補助經費2,998元、學生點心費17,704元、畢業典禮禮金11,905元、學生活動費24,728元等科目結餘款共計94,394元，其來源係民間各界之捐助款，經查該校對於上開捐助款其收支經管尚無規範可資遵循，請注意依據「花蓮縣國民中小學應用社會回饋資源注意事項」第四、(一)規定訂定管理辦法，並成立管理委員會，監督回饋資源之運用，以符公開化、透明化、合法化之原則。

(三)各項事務管理作業，經抽查結果，核有下列欠妥情事，請注意檢討依規定辦理。

1.未訂定場地設施使用費收費標準

於代收款項項下列有辦理國際兒童英語品格營場地租借費7,000元，惟查該校對於該校各項設施場地之借用尚未訂有借用收費標準，可供遵循，允應參照「花蓮縣公立國民中小學場地使用管理要點」，並參酌該校場地設備特殊或其他管理之實際需要，研議訂定場地設施管理辦法及收費標準，以資遵循。

2.自行收納收據之管理及使用存有缺失，亟待研謀改進

經查自行收納收據之管理及使用情形，核有自行收納款項空白收據未由會計單位負責保管；自行收納收據之領用未填具領用單向會計單位領用，並設置收據紀錄卡，隨時記錄使用情形；已使用之自行收納收據，報核聯未交會計單位列帳；未使用及已使用擬作廢之收據，未由保管單位或使用單位列表記錄起訖號碼，截角作廢等缺失情事，核與出納管理手冊第37、38、39、40點規定未合。

3.部份財產呈低效使用或閒置

經查該校財產使用情形，發現部分設備呈低效使用或閒置情形，如液晶投影機、多功能數位講桌等，允應依花蓮縣政府整合教學資源實施要點，對多餘不用或閒置之財物，提供亟需學校使用，以提升財物使用效益。

4.部分事務管理工作未成立檢核小組並實施檢核

對於出納、物品、財產、車輛、宿舍等事務管理作業之檢核工作，經查僅成立出納事務檢核小組，其餘事務尚未能按各該管理手冊規定，組成檢核小組確實實施工作檢核，並提出檢核報告及改進意見，核有未當。

(四)為提升國民中小學學生游泳及防溺自救能力，增進對游泳技能及安全之認知，並逐步達成教育部「泳起來專案計畫」應屆畢業學生學會游泳比例達60%以上等目標(國小畢業前能游完15公尺，國中畢業前能游完25公尺)，花蓮縣政府於101年核定補助花蓮縣各國民中小學辦理游泳教學暨學生游泳能力檢測計畫經費，其中大富國小核定經費，計10,000元。依「花蓮縣100學年度國民中小學游泳教學經費補助原則」中其游泳教練資格應符合(1)具有游泳教學專長體育相關科系畢業人員；(2)具有C級游泳教練證照以上之人員；(3)具有水上救生員證照人員，經詢問該校目前3位體育老師皆未符合上揭游泳教練資格，核與上開補助原則不合，請應鼓勵學校體育老師取得游泳教學相關資格，有助於游泳教學安全與品質提升。