高嚼檳縣學校檳榔防制健康促進模式介入輔導計畫

計劃書格式及範例

主辦單位：教育部

執行單位：花蓮縣記憶空間學會

協辦單位：苗栗縣教育處、花蓮縣教育處、台東縣教育處

民國101年12月

附件一 學校推動計畫書格式

附件一

教育部委託

花蓮縣記憶空間學會辦理

年　　度：101年度

計畫名稱：高嚼檳縣學校檳榔防制健康促進模式介入輔導計畫

申請機構：

計畫主持人：

填報日期：

目     錄

壹、申請單位基本資料  …………………………………………………………… 頁

貳、背景分析及學校概況  ………………………………………………………… 頁

參、計畫目標  ……………………………………………………………………… 頁

肆、計畫執行內容之規劃設計……………………………………………………… 頁

伍、預定進度………………………………………………………………………… 頁

陸、經費需求  ……………………………………………………………………… 頁

壹、申請單位基本資料(請勿超過1頁)

| 計畫名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請機關 |  |  |  |
| 校長 |  |  |  |
| 統一編號 |  |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |
| 計畫主持人 |  | 職稱： | 電話： |
|  |  | 傳真： | 手機： |
|  |  | E-mail： |  |
| 計畫聯絡人 |  | 職稱： | 電話： |
|  |  | 傳真： | 手機： |
|  |  | E-mail： |  |
| 全程計畫期程 | 民國 年 月 日 至 年 月 日 止 |  |  |
| 全程計畫經費 |  |  |  |

貳、背景分析及學校概況請詳細敘述學校之背景概況及推動之重要性(請勿超過1頁)

參、計畫目標(請勿超過1頁)

一、六大領域工作項目

（a）無檳政策建立情形             （b）無檳環境

（c）無檳社會環境(建構無檳文化)   （d）社區關係

（e）反檳個人健康技能             （f）健康服務

二、計畫過程評價方式

三、使用戒檳教戰手冊

四、進度經費管理

五、前後測問卷調查表

肆、計畫執行內容之規劃設計(請分項具體說明) (請勿超過2頁)

| 目標 | 策略 | 評價指標或方法 |
| --- | --- | --- |

伍、預定進度請製作甘特圖Gantt Chart（含各月份之工作項目）。(請勿超過1頁)

| 月 份 工作項目 | 十 二 月 | 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 七 月 | 八 月 | 九 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

陸、行動研究學校經費需求(請勿超過1頁)

請依照編列標準請參考「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」規定編列支應。並依據本計畫需求項目填寫金額以及說明用途，以上經費均可互相勻支。

| 項 目 | 金額 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 總 計 |  | 以上經費均可互相勻支。 |

### 附件二 學校推動計畫書參考範本

附件二

（範例僅供參考）

教育部委託

花蓮縣記憶空間學會辦理

年　　度：101年度

計畫名稱：高嚼檳縣學校檳榔防制健康促進模式介入輔導計畫

申請機構：花蓮縣記憶空間小學

計畫主持人：曾杏福

填報日期：101.12.24

目     錄

壹、申請單位基本資料………………………………………………………………………頁

貳、背景分析及學校概況……………………………………………………………………頁

參、計畫目標…………………………………………………………………………………頁

肆、計畫執行內容之規劃設計………………………………………………………………頁

伍、預定進度…………………………………………………………………………………頁

陸、經費需求…………………………………………………………………………………頁

壹、申請單位基本資料

| 計畫名稱 | 高嚼檳縣學校檳榔防制健康促進模式介入輔導計畫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請機關 | 花蓮縣記憶空間國民中學 |  |  |
| 校長 | 曾杏福 |  |  |
| 統一編號 | A12345678 |  |  |
| 聯絡地址 | 970花蓮市中正路00號 |  |  |
| 計畫主持人 | 曾杏福 | 職稱：校長 | 電話：03-8555555 |
|  |  | 傳真：03-8555556 | 手機：0911-123456 |
|  |  | E-mail：123＠gmail.com |  |
| 計畫聯絡人 | 林書好 | 職稱：教務主任 | 電話：03-8555555 |
|  |  | 傳真：03-8555556 | 手機：0911-123457 |
|  |  | E-mail：456@gmail.com |  |
| 全程計畫期程 | 民國 101年12 月 4 日 至 102 年 09 月 30 日 止 |  |  |
| 全程計畫經費 | 10,000元整 |  |  |

貳、背景分析及學校概況

衛生署公布的資料指出，2009年國人主要十大癌症死亡排序為：肺癌、肝癌、結腸直腸癌、女性乳房癌、胃癌、口腔癌、攝護腺癌、食道癌、胰臟癌、子宮頸癌。統計資料顯示近5年口腔癌死亡排名為第6居高不下。衛生署國健局表示，雖然目前已有口腔癌抹片問世，但除了篩檢之外，要預防口腔癌仍要民眾戒除嚼食檳榔的習慣，才是根本之道。

2005年高雄醫學院葛應欽教授等數位學者在國際期刊「口腔病理學及口腔內科學雜誌」的研究報告，指出以不抽菸、不喝酒、不嚼食檳榔得口腔癌的機率為1，抽菸、喝酒、嚼檳榔三種口腔不良嗜好皆有的人，其罹患口腔癌的機率為一般人的123倍。這些致癌數據再次強調嚼食檳榔對人體的危害有多嚴重，後來政府開始推動各項檳榔防制(林奕鼎，2002)。

台灣目前有兩百萬嚼食檳榔者，吃檳榔的人得口腔癌機率更是沒吃檳榔的28倍，15歲以下青少年男生有20％以上曾經嘗試吃檳榔，口腔癌患者當中，約有九成是嚼食檳榔者，由於檳榔對健康的傷害緩慢而漸進，而且並非每一位嚼食者都會出現明顯的症狀，容易使青少年忽略其嚴重性。隨著檳榔嚼食人口增加，青少年嚼檳榔的問題也開始受到社會各界人士的重視。許多研究，例如李蘭、林慧宜、晏涵文(11008)以立意取樣，針對高雄市選出 20所國中一年級的學生進行調查，發現僅嘗試過嚼檳榔的人佔 7.7%，曾嚼過但已戒除的人佔 0.3%，目前仍在嚼(最近兩個月)的人 佔2.1%。如果將僅嘗試過、曾嚼過但已戒除及目前有在嚼者合併為「有嚼檳榔經驗」時，則有 10.1%的學生有此行為。男生有嚼檳榔行為者較女生高(男生13.4%，女生4.9%)。

另外，鄭斐芬（2002）以比率機率抽樣法，針對屏東縣國中生進行調查，發現有12.8%的學生曾經嚼過檳榔，男生(19.1%)高於女生(6.2%)。年級方面，以國中二年級最多(16.9%)，其次為三年級(13.5%)，一年級最少(8.2%)。

由於青少年的健康行為對於健康成年人有轉移價值，而且研究指出青少年的年齡越大，盛行率有升高的趨勢。因此本校在社團法人花蓮縣記憶空間學會的協助下將進行本校檳榔防制正式課程教育以及校園防制宣導活動教育，期望能使本校及附近的社區能夠提昇防制檳榔的知識、態度，進而能產生拒絕食用檳榔的意向。

衛生教育的推展工作，常久以來，都是學校重點的項目之一。記憶空間國中是個環境清悠的學校，學校規模雖小，卻擁有情意濃郁的學校氣氛。不管是老師、學生、家長，乃至傳統素樸的社區民眾，彼此默認著學校是社區發展的重心與中心，更扮演知識傳遞及衛生教育的重要角色。近來積極性正義的教育政策趨勢下，學校除以學生為主體的發展核心外，更希望透過學校的力量，逐一推展與落實衛生教育工作。

呈上所言，學校目前著眼於檳榔為口腔癌發生率的成因之一，而且吉安社區民眾以原住民為主且吃檳榔的普遍率頗高，有必要透過學校的教育機制，宣導防制拒吃檳榔的相關活動。況且，檳榔樹本身對於山坡地之水土保持，有其不良的影響，致常山洪及山崩之情事發生。是故，學校推展拒吃檳榔活動，若能落實，應該能夠提昇社區民眾，對於自身健康的概念，實有它正面的意義與價值。

本校位於吉安鄉和花蓮市的交界點，結合了市區的進步與原住民社區的純樸。學生是學校的主體，營造良好的學習環境，首先要了解學生的生活狀況，才有可能符應學生的需求。本校學生共計1,550人，其中以阿美族原住民學生為主，佔70%（1,090人），客、閩佔30%（460人）。就年級的學生數而言：七、八、九年級各15班、14班、12班，共計41班，每班約40人上下，七年級570人、八年級560人、九年級420人，且班級學生人數有逐年下滑的趨勢。就學生家庭的狀況而言：一般家庭學生數為808人、隔代教養的學生數為255人，單親家庭的學生數為248人，代收入戶的學生數為239人。就社區的民眾而言，大都為單親家庭與老人家居多，社區缺乏熱力與動能，直接影響學生的學習情緒，雖位處於市區交界點但社民眾對於健康的應有知識與觀念仍然非常薄弱，有必要積極的給予協助與宣導。

本校教職員共計69人，其中校長1人，52位正式教師，8位代課老師，2位校護，6位工友，學校伙伴間的氣氛可謂和樂融洽。

目前本校在檳榔防制部分，在加強校內無檳環境營造之宣導、輔導教師員工勿在校園內嚼檳榔以及舉辦檳榔宣導活動皆有相當不錯的成效，未來將持續著重於實施檳榔防制教育課程，以及影片教學教育宣導，將檳榔防制教育，確實落實於本校學生及教職員，更甚而延伸落實到社區。

參、計畫目標（此為必辦）

一、六大領域工作項目

（a）無檳政策建立情形             （b）無檳環境

（c）無檳社會環境(建構無檳文化)   （d）社區關係

（e）反檳個人健康技能             （f）健康服務

二、計畫過程評價方式

三、使用戒檳教戰手冊

四、進度經費管理

五、前後測問卷調查表

肆、計畫執行內容之規劃設計(請分項具體說明)

| 目標 | 策略 | 評價指標或方法 |
| --- | --- | --- |
| 無檳政策建立情形 | 1.成立拒檳小組，以團隊編組方式設計適於學生的教學活動。 2.每學年新生訓練實施檳榔防制教育課程。 | 1.會議記錄。 2.組織章程。 |
| 無檳環境 | 文化走廊內，建置防制檳榔宣導教育專欄，張貼懸掛檳榔防制有關法令、圖片等，營造無檳校園環境。 | 製作相關法令宣導海報5份。 |
| 無檳社會環境(建構無檳文化) | 1.配合學校行事曆活動，辦理全校性檳榔防制相關的學藝競賽活動，如作文、書法、漫畫、壁報、電腦繪圖、警標語等比賽。 2.以「遺失的微笑」影片為主，並邀請陽光基金會演講。 3. 利用週會，邀請衛生所護理人員針對口腔保健演講。 | 1.活動、比賽作品公告，張貼得獎作品。 2.宣導活動教案一份，邀請陽光基金會與口友演講。 |
| 社區關係 | 校慶活動與無檳社區推動單位設立免費口腔癌篩檢站。 | 篩檢宣傳單及活動照片 |
| 反檳個人健康技能 | 結合課程： 1.以檳榔歷史與文化、口腔癌與檳榔、口腔保健為主。 2.口腔癌與檳榔、口腔保健單字為主。 3.實施檳榔防制教育教學，每學年舉行乙次觀摩教學。 | 1.上課內容、學習單 2.教學觀摩成果照片 |
| 健康服務 | 1.使用班會進行嚼檳調查問卷，了解學校嚼 檳狀況。 2.嚼檳學生使用戒檳教戰手冊，進行戒檳追 蹤。 | 1.前後測問卷調查表，共2份。 2.戒檳教戰手冊紀錄表1份。 |

伍、預定進度請製作甘特圖Gantt Chart（含各月份之工作項目）。

| 月 份 工作項目 | 十 二 月 | 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 七 月 | 八 月 | 九 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成立拒檳小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全校嚼檳人數調查與統計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 問卷前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進行正式課程教學及潛在課程活動宣導，運用戒檳教戰手冊、 行動研究學校戒檳班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期中學校自我評價表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 問卷後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 戒檳教戰手冊記錄表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果報告撰寫與完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫經費收支明細表完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

陸、經費需求

請依照編列標準請參考「教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點」規定編列支應。並依據本計畫需求項目填寫金額以及說明用途，經費均可互相勻支。

| 項 目 | 金額 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 稿費 | 580 | 撰寫課程所需之稿費。580元/千字x1000字＝580元 |
| 出席費 | 2,000 | 計畫所需之出席費。 |
| 鐘點費 | 1,600 | 計畫所需之講師費。1,600元/時x1小時＝1,600元 |
| 調查訪問費 | 2,000 | 問卷調查所需之調查訪問費之禮品費。50元/份x40份＝2,000元 |
| 印刷 | 650 | 計畫所需之印刷費 |
| 文具紙張 | 2,000 | 計畫所需之文具紙張 |
| 其他 | 1170 | 計畫所需之其他雜支，包含會議所需之誤餐費、書籍資料、紅布條等 |
| 總 計 | 10,000 | 以上經費均可互相勻支。 |

### 附件三 推動學校期中自我評價指標

附件三

無檳校園推動學校自我評價指標

| 計畫目標 | 建議執行策略（方法） (各校依實際狀況填入執行策略) | 進度達成自我檢核 |  | 備註 (說明) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 質 | 量 |  |
|  |  | 非常不好 非 常 好 | 未執行 如期達成 |  |
| 1.無檳政策建立情形 | 會議過程記錄與組織 章程 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 |  |
| 2.無檳環境 | 校園無檳環境標語 之設置 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 |  |
| 3.無檳社會環境 (建構無檳文化) | 校園反檳活動記錄 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 |  |
| 4.社區參與 | 與社區單位或親子 活動之宣導記錄 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 |  |
| 5.反檳個人健康技能 | 教學記錄 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 |  |
| 6.健康服務 | 提供戒檳減檳服務 記錄 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 |  |

### 附件四 學校領據格式

附件四

領    據

茲收到教育部委託 花蓮縣記憶空間學會 代發補助辦理 「高嚼檳縣學校檳榔防制健康促進模式介入輔導計畫」，共計新臺幣 1萬元 整，業經收訖立據為憑。 （請加蓋學校關防章） 此致 花蓮縣記憶空間學會 具領學校： (簽章) 統一編號： 負責人： (簽章) 經手人： (簽章) 會 計： (簽章) 中華民國 102 年 月 日

【計畫名稱】：101年度無檳校園健康促進輔導計畫

聯絡人姓名：

聯絡人電話：                          傳真：

聯絡人地址：

【撥款帳戶資料】

金融名稱及分行：

戶名：

帳號：

（請再次核對以上資料，以利經費匯入帳戶）

### 附件五 學校推動計畫書公文

附件五

檔　　號：
保存年限：

○○○○ 函

地址：

聯絡人:

聯絡方式：

傳真：

受文者：花蓮縣記憶空間學會

發文日期：中華民國  年  月  日

發文字號：        字第        號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：計畫書、領據各1份

主旨：檢送本校執行　貴學會補助辦理「高嚼檳縣學校檳榔防制健康促

進模式介入輔導計畫」之執行計畫書及領據如附件，請  查照並惠予撥款。

正本：花蓮縣記憶空間學會

副本：○○○縣教育處、本校

### 附件六 推動成果報告格式

附件六

教育部委託

花蓮縣記憶空間學會辦理

高嚼檳縣學校檳榔防制健康促進模式介入輔導計畫

年　度　成　果　報　告

執行機構：

計畫主持人：

執行期間：101年12月 至102年09月

目    錄

壹、計畫執行策略與成果

貳、正式課程融入式教材

參、潛在課程宣導活動

肆、討論與建議

伍、成果照片

陸、附件

壹、計畫執行策略與成果(請勿超過2頁)

| 計畫目標 （填入原計畫的內容） | 執行策略（方法） （填入原計畫的內容） | 執行成果 | 附件 編號 |
| --- | --- | --- | --- |

貳、正式課程融入式教材(請勿超過3頁)

| 單元名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 課程時間 |  | 分鐘 | 適用對象 | 年級 |  |  |  |  |
| 十大能 力指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學習 目標 | 認知 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 情意 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 課前 準備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學 小單元 | 教學流程及內容 |  |  |  | 對應能力指標 | 教學 時間 | 教學 資源 | 評量 方式 |
| 綜合 活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |

參、潛在課程宣導活動(請勿超過2頁)

○○○○國中

101學年度○○○○○檳榔教育活動

壹、活動目標

貳、主辦單位

參、協辦單位

肆、活動日期

伍、活動對象

陸、活動時間

柒、活動地點

捌、活動內容（議程）

| 時間 | 活動內容 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |

肆、討論與建議(請勿超過1頁)

伍、成果照片(請勿超過2頁)

| 說明： | 說明： |
| --- | --- |
| 說明： | 說明： |

陸、附件（頁數不限，各校將可自行發揮，進行編碼）

### 附件七 推動成果報告參考範本

附件七

（範例 僅供參考）

教育部委託

花蓮縣記憶空間學會辦理

高嚼檳縣學校檳榔防制健康促進模式介入輔導計畫

年　度　成　果　報　告

執行機構：花蓮縣記憶空間國民中學

計畫主持人：曾杏福

執行期間：101年12月 至102年09月

目    錄

壹、計畫執行策略與成果………………………………………………………………………

貳、正式課程融入式教材………………………………………………………………………

參、潛在課程宣導活動…………………………………………………………………………

肆、討論與建議…………………………………………………………………………………

伍、成果照片……………………………………………………………………………………

陸、附件…………………………………………………………………………………………

壹、計畫執行策略與成果

| 計畫目標 | 執行策略（方法） | 執行成果 | 附件編號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配合學校總體課程計畫內之課程教學計劃，研擬融入式檳榔防制課程教案一份 （無檳政策建立情形、反檳個人健康技能） | 一、成立拒檳小組，以團隊編組方式設計適於學生的教學活動。 | 一、成立教案編寫團隊，成員包含學務主任、各領域課任教師，共計8位，定期召開會議討論、確定教案內容。共計召開3次會議（會議記錄詳如附件一）： 1.1/15-工作團隊成員及任務確認，確定下次會議時間於，並將推動進度納入行事曆中實施。 2.1/30-教案課程內容大綱討論與確定，以健體領域課程、語文領域課程教案。 3.2/10-教案課程內容確定，並預計於三月份正式上課。 | 附件一 |
|  | 二、課程內容： 1.以檳榔歷史與文化、口腔癌與檳榔、口腔保健為主。 2. 口腔癌與檳榔、口腔保健單字為主。 | 二、健體領域課程語文領域課程學習單2份。 | 附件二 |
|  | 三、實施檳榔防制教育教學，每學年舉行乙次觀摩教學。 | 三、6/10邀請教育處長官、本校其他領域教師一同進行教學觀摩，簽到單1份。 | 附件三 |
|  | 四、隨時實施機會教育，以擴大成效。 1.聆聽「重生的幸福」有聲書。 2.課程多媒體運用，透過多媒體資訊機會教育，連結網站如下：阿貴動畫-檳榔防制校園http://online.sunshine.org.tw/Kids/AkueiPlay.asp?VMovieID=23 | 四、 1.5/17聆聽讀後感嘉獎10名之名單及活動照片。 | 附件四 |
| 舉辦以檳榔防制為主之潛在課程宣導活動，研擬宣導活動教案一份。 (建構無檳文化、無檳環境) | 一、配合學校行事曆活動，辦理全校性檳榔防制相關的學藝競賽活動，如作文、書法、漫畫、壁報、電腦繪圖、警標語等比賽。 | 一、 1.4/15漫畫活動公告、5/24電腦繪圖比賽公告各1份。 2.6/10張貼漫畫、電腦繪圖得獎作品得獎名單及活動照片。 | 附件五 附件六 |
|  | 二、以「遺失的微笑」影片為主，並邀請陽光基金會演講，研擬一份教育宣導活動教案一份。 | 二、 1.6/20宣導活動單1份。 2.邀請陽光基金會南區專員與口友演講，如照片。 3.有獎徵答活動，獎勵10份。 | 附件七 附件七 |
|  | 三、利用週會，邀請衛生所護理人員針對口腔保健演講。 | 三、 1.9/16宣導活動單1份。 2.有獎徵答活動，獎勵10份。 | 附件八 |
|  | 四、文化走廊內，建置防制檳榔宣導教育專欄，張貼懸掛檳榔防制有關法令、圖片等，營造無檳校園環境。 | 四、 1.5/16製作相關法令宣導海報5份。 2.6/9下載公務單位或民間團體提供口腔癌圖片10份。 3.6/10將學生文藝作品製成文宣張貼，共10份。 | 附件九 附件十 附件十一 |
|  | 五、每學年新生訓練實施檳榔防制教育課程。 | 五、 1.8/30宣導活動教案1份 2.活動照片。 | 附件十二 |
| 學校自提創意項目 （社區關係） | 校慶活動與無檳社區推動單位設立免費口腔癌篩檢站。 | 1.9/10校慶當日發送篩檢宣傳單1份。 2.活動照片。 | 附件十三 |
| 前後測問卷調查表與戒檳教戰手冊記錄表（健康服務） | 一、使用班會進行嚼檳調查問卷，了解學校嚼檳狀況。 二、嚼檳學生使用戒檳教戰手冊，進行戒檳追蹤。 | 回覆至花蓮縣記憶空間學會 1.1/10前測問卷完成。 2.6/20完成後測問卷。 3.6/25回覆戒檳教戰手冊評價表1份。 | 附件十四 附件十五 |

貳、正式課程融入式教材

| 教學領域 |  | 健康與體育 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單元名稱 |  | 健康的生活—遠離檳榔．還我健康及容顏 |  |  |  |  |  |
| 課程時間 |  | 45分鐘 | 適用對象 | 國中七年級 |  |  |  |
| 十大能 力指標 |  | 安全生活: 認識檳榔對個人及他人的影響，並能拒絕其危害 |  |  |  |  |  |
| 學習 目標 | 認知 | 1.了解檳榔對身體健康危害的相關知識 2.了解嚼檳榔與口腔癌間的關係 |  |  |  |  |  |
|  | 情意 | 1.引發拒絕食用檳榔之動機 |  |  |  |  |  |
|  | 技能 | 1.發展拒絕檳榔之能力 2.具口腔自我檢查之能力 |  |  |  |  |  |
| 課前 準備 | 故事卡片、”檳榔與健康危害”簡報 |  |  |  |  |  |  |
| 教學 小單元 | 教學流程及內容 |  |  | 對應能力指標 | 教學 時間 | 教學 資源 | 評量 方式 |
| 引起動機 | 大華在國中畢業後就沒有繼續升學，開始在某某工廠當學徒，他的同事大多有嚼檳榔的習慣也開始會拿檳榔請他吃，一開始大華覺得好奇又不好意思拒絕而接受，就這樣逐漸養成嚼檳榔的習慣。幾年下來牙齒變得很敏感，也看到嘴巴的黏膜出現一些白色及紅色的斑，嘴巴開始有點張不太開，大華不以為意還是繼續嚼檳榔，後來在一次的健康檢查醫生告訴他罹患了口腔癌，必須動手術切除口腔癌病變的部分。大華切除大半的嘴巴，他的臉變型了，從此沒辦法把話說清楚，也沒辦法再用嘴巴咀嚼食物，只能喝湯湯水水的東西..大華心想如果生命還可以從來，絕對不碰檳榔… |  |  |  | 5 | 個案分享、看圖說故事 | 專注聆聽 |
| 發展活動 | （一）播放”檳榔與健康危害”的簡報 簡報內容 第一部分 檳榔的形狀及成份 檳榔的危害---不含紅灰、白灰、荖花、荖葉的檳榔果實本身就會致癌！ 1.檳榔子：含有大量的粗纖維就像”菜瓜布”並具有檳榔鹼，是致癌物。 2.荖花：含過量黃樟素，會致肝癌。 3.紅、白灰：加促檳榔鹼致癌效果。 第二部分 嚼檳榔初期對口腔的影響 長期嚼檳榔塊會造成牙齒的磨損、磨耗，咀嚼功能變差，由於牙齒琺琅質的喪失會造成牙齒的畏冷、怕熱、怕酸等敏感反應；更會進一步造成牙髓的變性或死亡。 第三部分 嚼檳榔引發口腔癌 嚼食檳榔塊可能會造成口腔癌或癌前徵兆。據調查，百分之八十八的口腔癌患者有嚼食檳榔的習慣。 檳榔誘發的癌症前期病變： - 口腔黏膜下纖維化 常見於頰黏膜，其次為顎區。口腔黏膜會有燒灼感，潰瘍、變白，最後造成張口及吞嚥困難。其中有部份口腔黏膜下纖維化的病人，會變成口腔癌。 - 口腔黏膜白斑症 常見於頰黏膜、舌、口底及唇角。黏膜白斑會慢慢由清白變混白，其中亦有一部分白斑病人會變成口腔癌。 - 口腔癌 口腔癌為發生在口腔部位之惡性腫瘤的總稱，可出現在口腔的任何部位，包括唇、舌、口底、頰黏膜、齒槽粘膜、齒齦、上顎竇及顎骨。 第四部分 口腔癌實際案例照片 （二）撥放”口腔自我檢查”簡報 |  |  |  | 15 10 | 簡報ppt 簡報ppt | 兩人一組實際演練 |
| 綜合 活動 | 1.指導學生討論檳榔對健康及外貌的影響。 |  |  |  | 10 | 綜合討論 | 分小組進行並推派一代表上台分享 |
| 老師歸納 | 在臺灣，口腔癌是青壯年男性（22-45歲）最容易罹患的癌症。即使患者經治療痊癒後，亦會因手術切除而造成顏面缺損、組織功能喪失、進食不便。 為保護你的家人，請各位同學提醒身邊的朋友或親人檳榔可能造成的傷害，定期進行口腔篩檢，早期發現、正確治療可提高口腔癌治癒率。 |  |  |  | 5 |  | 專注聆聽 |

| 教學領域 |  | 語文 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單元名稱 |  | 拒當紅唇族 |  |  |  |  |  |
| 課程時間 |  | 45分鐘 | 適用對象 | 國中七年級 |  |  |  |
| 十大能 力指標 |  | - 自我了解與發展潛能 - 表達、溝通與分享 - 獨立思考與解決問題 |  |  |  |  |  |
| 學習 目標 | 認知 | 能認知三三六的拒絕方法 |  |  |  |  |  |
|  | 情意 | 學生對於檳榔有更堅決的態度 |  |  |  |  |  |
|  | 技能 | 學生能習得三三六拒絕檳榔的技巧 |  |  |  |  |  |
| 課前 準備 | 檳榔外盒、檳榔、三三六拒絕技巧的大海報 |  |  |  |  |  |  |
| 教學 小單元 | 教學流程及內容 |  |  | 對應能力指標 | 教學 時間 | 教學 資源 | 評量 方式 |
| 引起動機 | 根據統計，台灣嚼食檳榔的人口高達二百萬人，而口腔癌又與檳榔密不可分，口腔癌患者中，高達八成八有嚼食檳榔的習慣，進ㄧ步分析發現，嚼食檳榔的人罹患口腔癌的機率是一般人的二十九倍，若兩者都有且合併喝酒，更有加乘的效果，罹患口腔癌的機率是一般人的一二三倍，可見不良的生活習慣是健康最大的殺手。 “來！嚼一顆”這句話對於台灣社會上，應該是不陌生，尤其是生意上的往來，一定隨處可見檳榔的身影，而一般人又不懂的拒絕，想說嘗試一顆，又不會怎麼樣，我只要不上癮就沒事了，人家的一片好心，我怎麼有臉說不呢？ 今天來就教導大家，如何拒絕當紅唇族！ |  |  |  | 5 |  | 專心聆聽 |
| 發展活動 | 1.認識「三三六拒絕技巧」 三三六拒絕技巧：拒絕的三個原則、 拒絕的三個步驟、 拒絕的六種方法。 2.學生兩兩一組，上台表演「三三六拒絕技巧」 情境一：同事v.s.同事 情境二：上司v.s.下屬 情境三：交際應酬 |  |  |  | 5 25 | 大海報 道具服裝 檳榔外盒 檳榔 | 學生專心 聆聽 學生能學習拒絕的技巧 |
| 綜合 活動 | 1.討論 （1）在拒絕的過程中，哪種情境會比較難拒絕？ （2）此時，你該怎麼辦？ 2.老師歸納 檳榔是一個碰不得的東西，它不僅會讓你得到口腔癌，破壞你臉上的美觀，而且吐出來的紅汁，也會污染環境，所以回去後，一定要告訴父母，也可以將課堂上所學的「三三六拒絕法」告知父母，讓他們知道如何拒絕當紅唇族。 3.宣示活動 師生一起宣示：「我們要一個健康而美麗的環境，而不要一片紅通通的社會；我們要一個健康的口腔，不要一個有苦說不出的嘴巴」 |  |  |  | 7 2 1 |  | 學生能擁躍舉手發言 專心聽講 師生能一起宣示 |

參、潛在課程宣導活動

花蓮縣記憶空間國民中學

101學年度 無檳校園-遺失的微笑 教育活動

壹、活動目標

一、配合九年一貫課程，發展學校教育特色。

二、讓學生了解嚼檳榔會引發口腔癌。

三、讓學生了解口腔癌患者不只是個人在治療過程中受苦，其家人也同樣受影響。

四、配合活動，以達檳榔妨制教育宣傳效果。

貳、主辦單位：花蓮縣記憶空間國民中學

參、協辦單位：花蓮縣記憶空間國民中學家長會、花蓮市衛生所

肆、活動日期：5/20、8/30、9/16

伍、活動對象：本校全體師生、100學年度新生

陸、活動時間：下午15:00~16:00、上午11：00-12：00、下午15:00~16:00

柒、活動地點：本校大禮堂

捌、活動設備：遺失的微笑影片1份、演講ppt3份、有獎徵答小獎品

玖、活動內容（議程）

| 時間 | 活動內容 | 負責人 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/20 下午15:00~16:00 | 遺失的微笑影片 | 校護 | 本校大禮堂 |
| 8/30 上午11：00-12：00 | 新生教育訓練 | 教務處 | 本校大禮堂 |
| 9/16 下午15:00~16:00 | 口腔保健 | 訓導處 | 本校大禮堂 |

【有獎問答題目單】

1.嚼檳榔與那種癌症息息相關？【口腔癌】

2.片中提到檳榔子含有大量的粗纖維，不斷的會傷害口腔黏膜，這粗纖維就像廚房中的那一種東西？【菜瓜布，就像把菜瓜布放進嘴巴裡嚼】

3.片中嚼檳榔的兩位叔叔抱持何種心態，而不相信口腔癌會發生在自己身上？【覺得自己還年輕、認為不會這麼倒楣發生在自己身上】

4.說出片中罹患口腔癌的吳先生採用那幾樣治療方式？【四次手術、化療、電療】

5.如果你/妳就是片中罹患口腔癌的吳先生，因口腔癌手術而失去吞嚥食物的能力，也無法再微笑，請說出你/妳的感受為何？【鼓勵學生自由回答】

6.如果你/妳是片中罹患口腔癌吳先生的太太，請說出你/妳的感受為何？【鼓勵學生自由回答】

備註：1.除了以上的題目，歡迎各位老師從影片中提取更多元的題目。

2.開放式的題目(如題目5跟6)，鼓勵學生自由、多元回答。

肆、討論與建議

一、結論

(一)本次檳榔防制教育設定為健康與體育正式課程，且排入固定時數進行教學，執行結果顯示，能達到正向的促進學習成效。

(二)因為對檳榔『價值』的定位不同，往往學生學習的知識對家長的影響，只能做到認知檳榔對牙齒及健康的不良禍害，卻不能真的被轉換成不食用檳榔的行為層次，所幸後期義工爸媽宣導隊以及和商店簽訂合約，至少更能約束社區居民不將檳榔遞送給青少年食用。

二、建議

(一)檳榔防制教育除了對青少年設計教學課程外，希望未來能透過當地基層衛生單位，針對成年人進行宣導教育工作，以免青少年視其行為為成年的表徵。

(二)建議檳榔e化網能增加更多的教案、教學圖片、教學影片以及各項統計數據（罹患癌症人數等），以供未來教學所需。

伍、成果照片

| 說明：週會時舉辦有獎徵答 | 說明：學生熱情參與各種無檳校園活動 |
| --- | --- |
| 說明：教學觀摩，教師熱情的參與 | 說明：口腔自我檢查 |
| 說明：培育義工爸媽宣導隊 | 說明：與商家一同合作拒賣檳榔給學童 |

陸、附件（依據各校提供的資料依序加入）