十二年國民基本教育中等學校教師教學專業能力研習五堂課

- 背景與目的：規劃專屬於國中、高中職教師的十二年國民基本教育中等學校教師教學專業能力研習五堂課，以教學價值觀念改變為主、政策理念落實為輔，推出系列性及統整性之研習基礎課程。

- 課程：包含十二年國民基本教育理念與實施策略、有效教學策略、差異化教學策略、多元評量理念與應用、適性輔導，共計五堂18小時之研習。

- 達標：102年12月底前各直轄市、縣（市）國中教師完成70%以上，高中職教師80%以上、103年7月底前100％國中、高中職教師完成五堂課研習為目標。其中關鍵內容第一堂課、十二年國民基本教育理念與實施策略，優先100%完成，以透過教師管道有效向學生傳達十二年國民基本教育內容。

- 規劃作為與目前成果：部內資源整合，結合師資藝教司與國教署資源積極推動：

| 課程 （時數，主政單位） | 規劃作為 | 目前成果 |
| --- | --- | --- |
| 1.十二年國民基本教育理念與實施策略(1小時，師資藝教司) | 數位研習1小時，包含3個部分「共同參與21世紀國家希望大工程-12年國民基本教育」專題演講、十二年國民基本教育入學方式宣導講綱、測驗。 | 自課程上線（102年4月2日）至5月10日止，中等學校編制內正式教師及3個月以上長期代理教師共計10萬1,870人已有2萬4,939人完成，完成率達24.48%。 |
| 2.有效教學策略 (5小時，國教署) | 國中： 數位研習3小時：製作有效教學理念、各學習領域/群科示例策略數位研習課程。 實體研習2小時：種子講師於校內領域研究會帶領討論及分享。 | 國中： 數位研習：包括有效教學理念(1小時)、有效教學策略與示例(2小時)課程。預計7月底完成拍攝，8月底將數位研習課程移轉至各地方政府資訊平台及諮詢服務，以便現場教師上線完成研習課程。 實體研習：種子講師培訓分為兩階段，第一階段培訓中央團講師預計6月底完成，第二階段培訓各地方政府種子講師預計7月初完成。完成培訓後發函以提供各地方政府安排研習課程。 ※於102年5月13日以臺教國署國字第1020043989號發函至各地方政府調查有效教學種子講師人數、研習人數及達標值百分比，並每月呈報。 |
| 3.差異化教學策略 (3小時，國教署) | 國中：實體研習3小時，種子講師於校內領域研究會帶領討論及分享。 | 國中：已培訓合格種子講師50名，訂於本（102）年6月1日、6月15日約可完訓150名。 由直轄市、縣（市）規劃及執行此研習時善加運用。 |
| 4.多元評量理念與應用(6小時，國教署) | 國中： 數位研習2小時：製作多元評量核心概念與測驗數位研習課程。 實體研習4小時：種子講師於校內領域研究會帶領討論及分享。 | 國中： 數位研習：委託國立新竹教育大學進行「推動多元評量與學習成就評量標準整合計畫」，包含數位研習2小時，預計於102年6月30日前完成影片拍攝，分送各地方政府，並辦理三區說明會俾地方政府辦理多元評量研習素材，並透過訪視座談，規劃研習成效檢核機制。 實體研習：已培訓約405名種子講師，並已完成研習課程案例國小24案，國中24案，提供種子講師於校內領域研究會帶領討論及分享。 ※於102年5月13日以臺教國署國字第1020043989號發函至各地方政府調查多元評量種子講師人數、研習人數及達標值百分比，並每月呈報。（如28-30頁） |
| 5.適性輔導 (3小時，國教署) | 數位研習3小時，分成國中、高中職兩門數位研習課程。 | 已完成國中、高中職適性輔導數位研習課程初稿，進行課程審查，預計於6月30日前上線。 |