102年十二年國教宣導實施計畫

- 依據：

  - 依100年9月20日院臺教字第1000103358號函核定「十二年國民基本教育實施計畫」配套措施11「政策宣導」之方案11-1「十二年國民基本教育宣導方案」辦理。

  - 依據102年4月24日本部輿情會議部長指示辦理。

- 總目標：配合十二年國民基本教育（以下簡稱十二年國教）入學方式之規劃時程，針對校校、班班、師師、生生及家長，廣泛且深入宣導與說明十二年國教相關議題，讓全國所有教育人員、家長及關心十二年國教的各界人士均能充分了解並支持十二年國教。

- 執行現況分析與檢討：

  - 實體宣導

    - 國中端：

      - 已完成國中端親師生之十二年國教政策宣導（入學方式），落實到「校校、班班、師師、生生」，整體教職員參與研習率達98％（約6萬人次），家長參與率達22％（12萬人次/全國七、八年級家長數約56萬人次）。

      - 刻正辦理國中端教師適性輔導宣導（102年3月至102年6月），預計7月底達目標值100％。

    - 高中職端：

      - 已完成高中職學校行政主管培訓（101年12月至102年4月），達成率99.9％（1,551人）。

      - 刻正辦理高中職學校教職員「入學方式」及「適性揚才」宣導，參與教師共6萬5,000人次，預計6月底達目標值100％。

  - 文宣宣導

    - 國小端：

      - 宣導手冊教職員每人1本。

      - 宣導摺頁學生及教職員每生1份。

      - 委請國語日報製作之宣導專刊，學生及教職員每人1份

    - 國中端：

      - 宣導手冊、宣導摺頁七、八年級學生及教職員每人1份。

      - 委請國語日報製作之宣導專刊，七、八年級學生及教職員每人1份。

      - 入學方式宣導單張七、八年級學生每生1張，並要求貼於聯絡簿。

    - 高中職端：宣導手冊、宣導摺頁及宣導專刊，發送至全國高中職教職員每人1份。

- 推動主軸與目標：

  - 持續強化國中端家長宣導，並落實至國小全體家長。

  - 辦理國小校長、教務主任統一培訓，預計6月底參與率達100％。

  - 督導各國小辦理教職員十二年國教研習，預計8月底出席率達100％。

  - 設計單張文宣，透過學生發送，並結合設計回饋單回收，確保每位家長了解十二年國教，掌握宣達成效。

  - 擴大高中職端宣導，落實到家長及學生，發揮宣導影響效益。

- 辦理事項及方式

  - 辦理國中教職員適性輔導宣導：各縣市國中教職員已完成第一波入學方式宣導，持續辦理第二波適性輔導宣導。

  - 辦理國小校長、教務主任研習：由各直轄市縣市政府教育局處安排縣市內各國小（含私立學校、國立大學附屬小學等），校長及教務主任進行培訓，每100人規劃辦理1場次，培訓講師由十二年國民基本教育種子講師擔任。

  - 辦理國小教職員研習：由已完成培訓之國校校長及教務主任擔任講師，針對該校教職員進行宣導。

  - 辦理班親會家長宣導活動：各縣市國中小於學期初利用班親會時間向家長說明十二年國民基本教育之理念及相關政策。

  - 辦理高中職教職員入學方式宣導：持續辦理高中職教職員十二年國教宣導，主題包含入學方式、適性揚才及教師增能等三大主題。

  - 規劃辦理十二年國教宣導宣導品印製與發送事宜。

- 推動時程

為落實推動目標，相關期程如下圖。

102年度十二年國民基本教育宣導活動內容與期程

| 主政/督導 單位 | 實體宣導 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主政單位： 直轄市、縣市政府教育局（處） 督導單位： 國教署（國中小組） | 辦理各縣市國小校長、主任培訓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各縣市國小辦理教職員研習 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理班親會家長宣導活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國教署 （高中職組） | 辦理高中職教職員宣導 （入學方式、適性揚才、教師增能） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國教署 （學務校安組） | 辦理國中教職員適性輔導宣導 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主政單位 | 宣導品發送 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 國教署 （高中職組） | 十二年國教宣導單張（國中小家長） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12年國教手冊（102學年度國中家長及教師） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 編印與發送適性輔導宣導摺頁（101學年度國二、國三、高中教職員） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 編印與發送12年國教適性揚才探索手冊（102學年度國中家長、國高中教師） |  |  |  |  |  |  |  |  |

柒、權責分工：

- 十二年國民基本教育專案辦公室：

  - 102年十二年國教宣導推動實施計畫擬定。

  - 協調相關主政單位之各項宣導事宜。

  - 協辦十二年國教宣導活動（家長端）宣導事宜。

  - 協調規劃國中、國小親子學習單及宣講投影片（全國性議題）。

  - 規劃線上填報系統，彙整陳報宣導成效。

- 國教署

- 國中小組：

- 督導各縣市政府辦理相關事宜：

- 補助各縣市政府辦理國小校長及教務主任宣導研習。

- 督導各縣市政府辦理轄屬學校教師之宣導研習。

- 督導各縣市政府轄屬國中小利用親師座談會辦理國中及國小家長宣導。

- 督導各縣市政府確實上網填報宣導執行規畫及成果。

- 高中職組：

- 辦理各高中職學校教師宣導研習。

- 辦理十二年國教各項文宣品印製與發送事宜。

- 學務校安組

  - 辦理各國中學校教師適性輔導宣導。

  - 督導各縣市輔諮中心落實適性輔導宣導及視導機制。

- 各直轄市、縣（市）政府教育局處：

  - 辦理國小校長與教務主任研習事宜，各場次培訓講師由該縣市宣導種子講師擔任之。

  - 辦理或督導各國小辦理十二年國教教職員宣導。

  - 督導轄屬國中小落實親師座談會十二年國教宣導事宜。

  - 彙編12年國教宣導手冊（含簡報、Q&A等十二年國教相關資料），提供國中、小教職員參考。

  - 調整國中端入學方式宣導講綱，以符合國小校長與教務主任研習用。

  - 督導轄屬國中小將宣導成果如期上網填報。

- 各高中職、國中、國小

  - 各校指派教務主任擔任十二年國教諮詢窗口。

  - 各國小校長或教務主任擔任該校十二年國教宣導講師，並於校內辦理全校教職員十二年國教宣導研習。

  - 督導各班導師將相關文宣資料發送至每1位學生，並確實回收統計文宣之家長回條。

  - 各班導師利用班親會或其他親師座談時間，將十二年國教正確資訊確實宣達至每一位學生家長。

  - 上網填報宣導場次及成果。

捌、研習課程規劃：

- 國小校長及教務主任研習課程規劃

| 時間 | 培訓流程 |
| --- | --- |
| 08:20-08:30 | 報到 |
| 08:30-08:45 | 開幕式（含流程事項說明） |
| 08:45-10:50 | 十二年國民基本教育「入學方式」全國性議題說明 |
|  | 十二年國民基本教育「入學方式」就學區議題說明 |
| 10:50-11:00 | 休息 |
| 11:00-11:30 | 腦力激盪（由培訓學員提出問題，宣導種子講師回答及引導學員討論更佳之回應方式） |
| 11:30-12:00 | 進行宣導之注意事項說明與綜合座談 |
| 12:00 | 午餐 |

- 國小12年國民基本教育教師研習

各校得利用晨會及全校性會議等全校教師共同時間辦理全校教職員十二年國教研習，請各國小已參加十二年國教研習之校長、教務主任或各縣市種子講師擔任研習講師，並依本部提供之宣導講綱進行宣講，宣講時間約50分鐘（包含問答時間）。

- 國小班親會宣導活動

請各班導師利用班親會時間參考本部印製之宣導文宣說明十二年國教基本理念，宣講時間約10至15分鐘。如家長有進一步之問題，請各班導師提供諮詢方式，以利家長獲得正確資訊。

玖、經費

  - 本計畫所需經費為新台幣81萬9,800元，由教育部國教署相關經費項下支應。

  - 各直轄市、縣（市）國小校長、教務主任培訓經費，總計76萬9,800元。詳如下表：（經費由國教署國中小組支應）

    - 講師費（每場4小時，800元/時）：20萬8,000元

    - 茶水便當費（80元/人）：45萬4,640元

    - 印刷費（20元/人）：10萬7,160元

| 縣市別 | 校數 | 人數(校長、 教務主任) | 場次 | 工作人員 （5人/場） | 講師費 | 茶水便當費 | 印刷費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宜蘭縣 | 78 | 156 | 2 | 10 | 6,400 | 13,280 | 3,120 |
| 花蓮縣 | 107 | 214 | 3 | 15 | 9,600 | 18,320 | 4,280 |
| 金門縣 | 19 | 38 | 1 | 5 | 3,200 | 3,440 | 760 |
| 南投縣 | 150 | 300 | 3 | 15 | 9,600 | 25,200 | 6,000 |
| 屏東縣 | 168 | 336 | 4 | 20 | 12,800 | 28,480 | 6,720 |
| 苗栗縣 | 121 | 242 | 3 | 15 | 9,600 | 20,560 | 4,840 |
| 桃園縣 | 193 | 386 | 4 | 20 | 12,800 | 32,480 | 7,720 |
| 高雄市 | 246 | 492 | 6 | 30 | 19,200 | 41,760 | 9,840 |
| 基隆市 | 44 | 88 | 1 | 5 | 3,200 | 7,440 | 1,760 |
| 連江縣 | 8 | 16 | 1 | 5 | 3,200 | 1,680 | 320 |
| 雲林縣 | 156 | 312 | 4 | 20 | 12,800 | 26,560 | 6,240 |
| 新北市 | 215 | 430 | 5 | 25 | 16,000 | 36,400 | 8,600 |
| 新竹市 | 33 | 66 | 1 | 5 | 3,200 | 5,680 | 1,320 |
| 新竹縣 | 86 | 172 | 2 | 10 | 6,400 | 14,560 | 3,440 |
| 嘉義市 | 20 | 40 | 1 | 5 | 3,200 | 3,600 | 800 |
| 嘉義縣 | 125 | 250 | 3 | 15 | 9,600 | 21,200 | 5,000 |
| 彰化縣 | 175 | 350 | 4 | 20 | 12,800 | 29,600 | 7,000 |
| 台中市 | 235 | 470 | 5 | 25 | 16,000 | 39,600 | 9,400 |
| 台北市 | 154 | 308 | 4 | 20 | 12,800 | 26,240 | 6,160 |
| 台東縣 | 92 | 184 | 2 | 10 | 6,400 | 15,520 | 3,680 |
| 台南市 | 213 | 426 | 5 | 25 | 16,000 | 36,080 | 8,520 |
| 澎湖縣 | 41 | 82 | 1 | 5 | 3,200 | 6,960 | 1,640 |
| 合計 | 2,679 | 5,358 | 65 | 325 | 208,000 | 454,640 | 107,160 |

二、十二年國教宣導文宣品印製：

宣導摺頁、十二年國教適性揚才探索手冊及十二年國教手冊等文宣品由國教署高中職組經費支付。另國中與國小宣導單張規劃相關所需經費由國教署國中小組支應。

三、系統設計及維護費用：

有關十二年國民基本教育宣導工作網站新增「國小端教師宣導」、「班親會成果」及「文宣成果」填報系統之相關維運經費，經費預估5萬元。（經費由國教署高中職組支應）

拾、檢核機制：

一、十二年國教各階段宣導成效列入「地方教育事務統合視導」項目，以落實各項宣導。

二、教育部成立督導視導組，由本部未兼任其他專職之督學、參事，以及國教署簡任視察擔任領隊，各擇一直轄市或縣市政府進行重點輔導訪視，另得邀請優秀之適性輔導教師、主任或校長參與。

三、各直轄市、縣市政府，責成各區督學針對各階段宣導進行視導。

四、十二年國教專案辦公室於各宣導辦理完竣後彙整宣導成果，並提「十二年國民基本教育業務協調暨管考會議」報告。

五、相關作業期程：

| 項目 | 內容 | 預定完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 國小校長、 教務主任研習 | 縣市函報宣導計畫（場次、時間、地點） | 6/30前 |
|  | 函報成果（實到人數、簽到表） | 7/30前 |
| 國小教師宣導研習 | 上網登錄場次（時間、應到人數） | 7/10前 |
|  | 成果填報（實到人數、簽到表） | 7/31前 |
| 班親會 （以校為單位） | 上網登錄場次（各年級學生數） | 8/31前 |
|  | 成果填報（家長人數） | 9/30前 |
| 文宣 | 回收數量、問卷回收統計 | 6/30前 |

拾壹、預期成果與獎勵

  - 預期成果

    - 國小端：

      - 教職員參與人數達100%，約10萬人。

      - 全縣家長參與實體研習達50%，約69萬人次，單張文宣達每人1張，計138萬張。

    - 高中職端：教職員參與人數達100%，約6萬5,000人。

  - 獎勵

    - 各直轄市、縣市政府辦理宣導成效優異者，優予敘獎。

    - 各直轄市、縣市政府轄屬國中、小班親會家長出席率達50％以上，校長及相關人員優予敘獎；另各班導師依相關權責予以敘獎。