花蓮縣102年度設置主題式兒童玩具圖書館實施計畫

壹、計畫目的:

為培養花蓮縣學童創意力及強化家庭親職教育功能，將於各重點國小設置兒童玩具圖書館主題館，由學校、社區志工及家長共同推動，利用二手玩具資源回收再利用，以推廣「環保」與「親子共玩」觀念。

建立兒童玩具圖書館的主題館可有效的建立花蓮縣玩具圖書館系統的發展模式，給予其他籌設中的玩具圖書館觀摩以及交流的典範，另外建立玩具圖書館的物流中心可以解決偏遠地區學校玩具募集不易的問題，將城鄉資源不足問題加以平衡，也可以推廣玩具環保回收的觀念，間接結合其他資源分類回收的理念深入推動偏鄉資源的回收。

花蓮縣兒童玩具圖書館推動目的以區域性發展為主，並整合運用花蓮縣社會教育學習機構其他資源為輔，包含補校、樂齡學習中心、新移民學習中心、圖書館室故事志工媽媽等，並結合在地圖書館資源建立玩具圖書館服務系統、運用館藏圖書協助學童閱讀知能。

花蓮縣將借鏡《台灣玩具圖書館協會》於全台設置成功經驗，讓5校主題式玩具圖書館結合花蓮在地風情及各鄉鎮市國小教學特色發展，成為花蓮縣重點社會教育服務據點。

貳、參考經驗

一、玩具圖書館:

將借鏡《台灣玩具圖書館協會》於全台設置成功經驗，讓花蓮縣五校主題式玩具圖書館結合在地風情及各鄉鎮市國小教學特色發展，不僅活化校園閒置空間，也走入社區與民眾緊密結合，成為花蓮縣重點社會教育服務據點。

二、玩具物流中心:

參考《台灣玩具圖書館協會》承辦物流中心建置計畫並且推廣玩具回收，並且規劃玩具相關回收計畫，結合企業團體辦理玩具回收活動，具有資源整合服務的能力。

參、執行時間:

自102年1月1日至102年12月31日止。

肆、執行地點:

花蓮縣忠孝國民小學、中正國民小學、中華國民小學、鑄強國民小學、鳳林國民小學。

伍、執行單位

主辦單位：花蓮縣政府、美商高通公司、臺灣玩具圖書館協會

承辦單位：花蓮縣忠孝國民小學、中正國民小學、鳳林國民小學、鑄強國民小學、中華國民小學

協辦單位：社團法人桃園縣教育志工聯盟、慈濟大學、國立東華大學、萬能科技大學

陸、計畫進度

| 項目 | 工作內容 | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣導及募集二手玩具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 計畫經費提報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 場地設計規劃(內外牆設計) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 場地設備改造（粉刷作業、玩具箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 玩具上架（寄送、整理分配至各館） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5校玩館營運計畫提報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 聯合志工培訓（忠孝國小物流中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5校玩館試辦運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 聯合揭牌儀式（忠孝國小物流中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

柒、執行項目:

一、宣導及募集二手玩具：

首批玩具由《台灣玩具圖書館協會》提供，並號召本縣民眾一起回收舊玩具。

花蓮縣102年度啟動兒童玩具圖書館記者會暨玩具親子體驗活動【新聞稿】

《老少傳愛，慈孝家庭-把愛傳下去》

大小朋友同樂的「花蓮縣兒童玩具圖書館」開跑了！在花蓮縣長傅崐萁的號召下，由花蓮縣政府與《台灣玩具圖書館協會》首度攜手合作，將在忠孝、中正、鑄強、中華及鳳林國小共5校設置主題式兒童玩具圖書館，包含客家風情、國際教育及傳統工藝玩具主題等，利用二手玩具資源回收再利用，以推廣「環保」與培養「親子共玩」觀念。

花蓮縣政府於6月1日中華國小舉辦的「啟動兒童玩具圖書館記者會暨玩具親子體驗活動」中，由縣長傅崐萁及夫人徐榛蔚親手體驗製作新奇環保玩具《水火箭》及背起裝滿愛的《青年志工傳愛背包》，宣告花蓮縣主題式玩具圖書館正式啟動，現場有來自花蓮三百位鄉親同樂，藉由親子共玩、大手牽小手的概念，以傳達慈孝傳家的理念。

傅縣長表示，花蓮縣玩具圖書館設置主要是「圓孩子的玩具夢」，將學校閒置空間再利用，由忠孝國小設立專責「玩具物流中心」，整合學校、社區志工及家長資源協力推動，讓二手或創意玩具發揮再利用價值、營造「快樂兒童」的成長環境，並養成愛物、惜物及正當的休閒活動概念。

傅縣長並特別感謝，協助本次建館計畫捐贈經費的美商《高通公司》及實際參與服務的《萬能科大》、《花蓮慈大》、《東華大學》及兩岸三地大學(包括北京清華、台灣清華及香港中文大學)的青年志工投入參與，花蓮縣將借鏡《台灣玩具圖書館協會》於全台設置成功經驗，讓5校主題式玩具圖書館結合花蓮在地風情及各鄉鎮市國小教學特色發展，成為花蓮縣重點社會教育服務據點。

本活動號召民眾一起回收舊玩具，募集的玩具主題包含有邏輯類、科學類與操作類玩具，透過花蓮縣玩具物流中心整理，再分送到各玩具圖書館，請民眾特別注意，勿捐贈有破損及安全疑慮的二手玩具，如武器類、電動玩具及絨毛玩具，期望經由大家的愛心，共同努力而成，讓玩具圖書館能在花蓮開花結果，詳情請洽(03)8351218。

二、場地設計規劃、場地設備改造：

| 學校 | 執行項目 | 設計規劃 | 設備改造 | 玩具上架 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1忠孝國小 | 1.協助規劃主題館 2.設置專責物流中心 | 萬能科大 |  | 慈大及東華學生 |
| 2中正國小 | 協助規劃主題館 | 萬能科大 |  | 慈大及東華學生 |
| 3鳳林國小 | 協助規劃主題館 | 萬能科大 | 兩岸三地學生 | 慈大及東華學生 |
| 4鑄強國小 | 協助規劃主題館 | 萬能科大 | 兩岸三地學生 | 慈大及東華學生 |
| 5中華國小 | 協助規劃主題館 | 萬能科大 | 慈大及東華學生 |  |

大小志工天使有愛無礙  花蓮「玩」館讓愛傳下去【新聞稿】

「終於有機會服務他人」！由花蓮縣政府主辦的102年度兒童玩具圖書館設置活動，今日（7/11）上午由花蓮縣黎明教養院共6名學童，伴隨桃園縣萬能科技大學的青年志工大哥哥、大姊姊們，前往花蓮縣忠孝國小「兒童玩具圖書館-貓頭鷹館」進行牆面彩繪施工，對於首次踏入校園參與無障礙志工服務的學童們，興奮之情溢於言表。

縣長夫人徐榛蔚、花蓮縣教育處長陳玉明、忠孝國小校長吳惠貞及中正國小校長楊陳榮今日親自到場，挽起袖子、拾起油漆粉刷，與大小志工天使們一同畫下「愛的許願樹」，為忠孝國小兒童玩具圖書館創造出獨有的貓頭鷹意象，也讓孩子們的暑假留下深刻難忘的回憶。

夫人徐榛蔚首先感謝，來自全台大志工小天使的協助，特別是花蓮黎明教養院學童懂得「施比受更有福」的道理，幫助比自己更需要的人，證明有能力活出屬於自己的彩色人生，是相當難得的生命教育。

處長陳玉明表示，此次活動號召全台跨縣市及兩岸三地大學攜手打造，除來自桃園《萬能科技大學》負責專業美術設計規劃並實際參與施工外，並有來自花蓮《慈濟大學、東華大學》及兩岸三地大學《台灣清華、北京清華及香港中文大學》的青年志工也紛紛於暑假期間投入造館行列，以實際行動將亞太地區大小朋友的愛傳到花蓮各校角落。

由花蓮縣長傅崐萁發起的102年度玩具圖書館設置活動，主要是「圓孩子的玩具夢」，將借鏡台灣玩具圖書館協會於全台成功經驗，陸續於花蓮縣忠孝國小設置專責玩具物流中心，並設置忠孝、中正、鳳林、鑄強及中華國小共5校玩具圖書館主題館，期使結合在地風情及各鄉鎮市國小教學特色發展，成為花蓮縣社會教育重點服務據點。

兩岸青年獻愛心   花蓮「玩」館大變身【新聞稿】

由花蓮縣政府主辦的102年度兒童玩具圖書館設置活動，號召全台跨縣市及兩岸三地大學攜手合作，今日（7/20）上午工作團隊前進花蓮縣鑄強國小、鳳林國小進行玩館牆面彩繪施工，來自台灣清華、北京清華及香港中文大學共34位志工服務師生，齊心改造兩校空白外牆，透過兩岸青年巧思融合，打造出夢幻校園景色，以實際行動將亞太地區的愛傳到花蓮各校角落。

花蓮縣長夫人徐榛蔚、教育處長陳玉明今日親自到場，並挽起袖子、拾起油漆粉刷，與兩岸三地青年們一同畫下花蓮空港圖、鳳凰展翅圖，為鑄強國小「國際館」、鳳林國小「鳳凰館」打造特有景色。

夫人徐榛蔚強調，教育培養人才，隨著全球日趨多元化，花蓮縣兒童玩具圖書館設置，不但教育花蓮學子認識各鄉鎮的歷史文化，也鼓勵教師家長「親子共玩」，讓孩子從小增加世界觀及國際競爭力，成為深根在地、領航全球之國際人才。

處長陳玉明表示，感謝協助本次建館計畫捐贈經費的美商《高通公司》，此次活動號召全台跨縣市及兩岸三地大學攜手打造，透過行政院勞工委員會-707YA雙軌培訓協力平台媒合下，除來自桃園《萬能科技大學》負責專業美術設計規劃並實際參與施工外，並有來自花蓮《慈濟大學、東華大學》及兩岸三地大學《台灣清華、北京清華及香港中文大學》的青年志工也紛紛於暑假期間投入造館行列。

由花蓮縣長傅崐萁發起的102年度玩具圖書館設置活動，主要是「圓孩子的玩具夢」，將借鏡台灣玩具圖書館協會於全台成功經驗，於花蓮縣忠孝國小設置專責玩具物流中心，並設置忠孝、中正、鳳林、鑄強及中華國小共5校玩具圖書館主題館。

處長陳玉明表示，5校玩具圖書館主題截然不同，其中鑄強國小「國際館」因鄰近花蓮航空站及花蓮港優勢，以學校長期發展優質英語教學特色而命名，鳳林國小「鳳凰館」則來自古老傳說，相傳鳳林鎮於未開發時，木蘭盤生茂密森林中，俯視形狀宛如鳳凰展翅，後世開墾的漢人便稱這裡為鳳林。他深切期望，各館將扮演著結合在地風情及各鄉鎮市國小教學發展，成為花蓮縣社會教育重點服務據點的重要角色。

三、各校營運計畫提報：花蓮縣○○國民小學申辦兒童玩具圖書館營運計畫（附件一）

四、志工培訓：花蓮縣102年度主題式兒童玩具圖書館志工研習計畫（附件二）

五、聯合揭牌：花蓮縣102年度主題式兒童玩具圖書館 聯合揭牌記者會（流程表如附件三）

捌、執行獎勵：

本計畫辦理有功人員得依「花蓮縣政府所屬各級學校教育專業人員獎懲作業要點」辦理敘獎。

玖、預期效應:

一、成立5座玩具圖書館與一座玩具物流中心，可以服務5所學校的師生教學與遊戲教育需求。

- 將建立各校辦理相關社區服務的資源，例如社教機構人力資源服務。

三、將建立志工系統服務玩具圖書館與學校相關志工活動需求。

四、將透過宣廣活動、媒體記者會與玩具募集活動推廣資源回收親子共玩等環境保護觀念與親職教育理念。

拾、計畫預算

- 依據102年7月10日本縣兒童玩具圖書館第一次工作協調會會議決議辦理。

- 5館經費由本府部分補助項目如下。

三、經費概算表：

| 編號 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 複價〈元〉 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物流中心及玩館-忠孝國小 （一）硬體施作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鐵力士架 | 2,000 | 10 | 個 | 20,000 | 放置玩具箱 |
| 2 | 防漏裝修費 | 7,500 | 1 | 式 | 7,500 | 壁癌防漏施工板 |
| 3 | 招牌製作費 | 4,000 | 2 | 個 | 8,000 |  |
| 4 | 玩具箱 | 500 | 15 | 個 | 7,500 |  |
| 5 | 長條桌 | 5,000 | 4 | 個 | 20,000 |  |
| 6 | 地墊 | 200 | 20 | 片 | 4,000 |  |
| 8 | 雜支 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 以總經費5％內編列 |
| 小計（1-1） |  |  |  |  | 7,0000 |  |
| （二）志工研習 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 講師鐘點費 | 1,600 | 16 | 時 | 25,600 | 外聘4人 |
| 11 | 助理講師鐘點費 | 800 | 4 | 1人*4時 | 3,200 | 外聘1人 |
| 11 | 講師往返交通費 | 1,012 | 5 | 位 | 5,060 | 火車(桃園-台北)506元 外聘4人含助理(核實支應) |
| 12 | 講師住宿費 | 1,400 | 5 | 5位*1夜 | 6,000 | 外聘4人含助理(核實支應) |
| 13 | 誤餐費 | 80 | 100 | 50人*2天 | 8,000 | 講師、研習人員及工作人員 |
| 14 | 場地佈置費 | 6,000 | 1 | 式 | 6,000 | 兩日活動（含場地租用、佈置、音響器材） |
| 15 | 資料印製費 | 100 | 100 | 50位*2天 | 10,000 | 研習手冊 |
| 16 | 材料費 | 100 | 50 | 50位*1天 | 5,000 | 玩具DIY課程用 |
| 17 | 雜支 | 3,140 | 1 | 式 | 3,140 | 以總經費5％內編列 |
| 小計（1-2） |  |  |  |  | 72,000 |  |
| （三）揭牌記者會 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 場地佈置費 | 10,000 | 1 | 式 | 10,000 | 半日活動（含活動背板設計、背板施工、場地租用、佈置、音響器材） |
| 19 | 資料印製費 | 50 | 50 | 位 | 2,500 | 請柬、新聞資料袋等資料 |
| 20 | 誤餐費 | 80 | 50 | 位 | 4,000 | 午餐 |
| 21 | 茶水費 | 20 | 50 | 位 | 1,000 | 礦泉水 |
| 22 | 雜支 | 500 | 1 | 式 | 500 | 以總經費5％內編列 |
| 小計（1-3） |  |  |  |  | 18,000 |  |
| 小計(1) |  | 1 | 間 | 160,000 | 160,000 |  |
| 二、玩館-中正國小硬體施作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 招牌製作費 | 4,000 | 1 | 件 | 4,000 |  |
| 2 | 玩具箱 | 150 | 60 | 個 | 9,000 |  |
| 3 | 櫃間展示板 | 1,000 | 10 | 片 | 10,000 |  |
| 4 | 地墊 | 350 | 30 | 片 | 10,500 | 100*100*2公分 |
| 5 | 和室摺疊桌 | 1,000 | 6 | 張 | 6,000 |  |
| 6 | 雜支 | 500 | 1 | 室 | 500 | 以總經費5％內編列 |
|  | 小計(3) | 1 | 間 | 40,000 | 40,000 |  |
| 三、玩館-鳳林國小硬體施作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 招牌製作費 | 2,000 | 1 | 個 | 2000 |  |
| 2 | 超耐磨地板 | 4,000 | 8 | 坪 | 32000 |  |
| 3 | 稅金 | 2,000 | 1 | 式 | 2000 |  |
| 4 | 玩具整理箱 | 299 | 12 | 個 | 3588 |  |
| 5 | 雜支 | 412 | 1 | 式 | 412 | 以總經費5％內編列 |
|  | 小計(4) | 1 | 間 | 40,000 | 40,000 |  |
| 四、玩館-鑄強國小硬體施作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油漆彩繪部分 | 18,700 | 1 | 式 | 18700 | 油漆、顏料、彩繪工具等相關費用 |
| 2 | 巧拼地墊 | 500 | 30 | 坪 | 15000 |  |
| 3 | 玩具操作矮桌 | 1,000 | 2 | 組 | 2000 |  |
| 4 | 玩具放置矮櫃 | 4,000 | 2 | 組 | 8000 |  |
| 5 | 招牌製作費 | 4,000 | 1 | 組 | 4000 |  |
| 6 | 雜支 | 2,300 | 1 | 式 | 2300 | 以總經費5％內編列 |
|  | 小計(5) | 1 | 間 | 50,000 | 50,000 |  |
| 五、玩館-中華國小硬體施作 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 牆壁彩繪 | 8,000 | 1 | 式 | 8,000 | 含油漆顏料、彩繪工具 |
| 2 | 巧拼地墊 | 450 | 72 | 片 | 32,400 | 100*100*3 |
| 3 | 誤餐費 | 80 | 40 | 10人*4天 | 3,200 | 慈濟大學志工粉刷施工 |
| 4 | 招牌製作費 | 4,000 | 1 | 組 | 4,000 |  |
| 5 | 雜支 | 2,400 | 1 | 式 | 2,400 | 以總經費5％內編列 |
|  | 小計(6) | 1 | 間 | 50,000 | 50,000 |  |
| 總計（1）~（5）: 新台幣340,000元整 |  |  |  |  |  |  |

（附件一）

花蓮縣○○國民小學申辦兒童玩具圖書館營運計畫

實施計畫表

| 學校背景資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校名 |  | 縣(市) 鄉鎮區 國民小學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校長 |  |  |  | 班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 學生數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 教師人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校電話 學校傳真 |  | （03） （03） |  | 參與本計畫學年度 |  |  |  | 102學年度 |  |  |  |  |  |
| 承辦主任姓名 |  |  |  | 承辦主任 |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 電話: |  |  |  |  |  |
| 承辦人姓名 |  |  |  | 承辦人 |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 電話: |  |  |  |  |  |
| 學校網址 （含facebook） |  | 無 有： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102年度玩館人力資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦人職務 |  | 主任兼任（ 處） 組長兼任（ 組） 科任教師兼任 導師兼任 |  |  |  | 玩館人力 |  |  |  | 人 （學校職員至少2人；志工至少3人） |  |  |  |
| 承辦人主要工作（可複選） |  | 玩館管理（收件、分類、編目、流通、空間規劃等） 規劃推動活動 與各科教師進行協同教學 帶領志工協助學童 玩具圖書館志工培訓 參與相關研習 其他 _____________________ _________________ _____________________________________________________________ |  |  |  | 玩館人力 來源 （可複選） |  |  |  | （設備組）組長 教師 人 幹事 人 家長志工（含故事媽媽） 人 學生志工 人 替代役 人 其他（請說明）： _______________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 102學年玩館營運 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玩具館主題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102年 本校自籌 |  | 元 |  |  |  | 102年 申請補助 |  |  |  | 花蓮縣政府： 元 其他單位： 元 |  |  |  |
| 館藏類型 |  |  二手玩具  全新玩具  其他 |  |  |  | 館藏數量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 102年（預計） |  |  |  | 二手玩具 件；全新玩具 件；其他 件 |  |  |  |
| 玩具借還量 （新申請免填） |  | 102年 件 |  |  |  | 103年 件 |  |  |  |  |  | 104年 件 |  |
| 館舍空間大小 |  | 平方米 |  |  |  | 玩具櫃架 |  |  |  | 玩具櫃 個；玩具架 個 |  |  |  |
| 資訊設備 |  | 電腦 台；影印機 台 |  |  |  | 其他設備 |  |  |  | 如冷氣、投影機、地墊或木質地板等(請說明數量及面積) |  |  |  |
| 櫃檯、桌椅 |  | 櫃檯 個 桌子 個；椅子 個 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開放時間 ●可複選 |  | 平日全天開放 平日並未全天開放(如有志工才開放) 週末有開放 寒假或暑假有開放 其他:______________ |  |  |  | 開放對象 ●可複選 |  |  |  | 本校師生( ___~___年級) 社區民眾 全縣民眾 其他:________________________ |  |  |  |
| 資訊化系統 |  | 使用系統名稱：__________________________________________________ 尚未自動化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102學年玩館計畫內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的、策略及推動重點 |  | 一、推動目的 1. 2. 二、推動策略及重點（結合相關課程及社區服務等…..） 1. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 參加專業教育訓練情形 |  | 花蓮縣主題式玩具圖書館志工研習：年度 102 其他(請說明) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全校性推動計畫 ●可複選 |  | 已規劃全校性玩具推動計畫 結合相關課程 教師與各科協同教學 引入志工服務 |  |  |  |  | 建立各年級推薦玩具單 班級共玩 親子共玩 獎勵機制 成立教師專業社群 辦理志工知能研習 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 玩館推動活動 |  | 教師研習 親子或學生活動 寒暑假活動 其他(請說明)：_____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102學年玩館申請經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補助項目 |  |  | 經費說明（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計規劃費 |  |  | 各館內外牆面、館內配置設計規劃等相關費用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉刷、彩繪作業 |  |  | 油漆、顏料、彩繪工具等相關費用，核實支應。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通、住宿及膳雜費 |  |  | 志工服務師生及台灣玩館工作人員，核實支應。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室內玩具箱及各種硬體設施 |  |  | 請至facebook「培力~花蓮縣工作坊」社團下載萬能科大設計之館內配置設計圖參考；各校應就「現有」桌椅櫃子、地墊等設備改善利用，以達成環保及經費效益目的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招牌製作費 |  |  | 招牌設計應配合各館主題意象，直立或橫豎皆可，牌體尺寸配合設置地點調整，材質不限，加註「花蓮縣政府補助」字樣，置於玩館門口明顯處，最高以4000元內編列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雜支費 |  |  | 最高以總經費5％編列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補助單位 |  |  | 經費說明（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物流中心暨玩館-忠孝國小 |  |  | 補助項目不含設計規劃、油漆粉刷、志工服務師生交通費及住宿費，由美商高通公司贊助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玩館-中正國小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玩館-鳳林國小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玩館-鑄強國小 |  |  | 補助項目不含設計規劃、志工服務師生交通費及住宿費，由美商高通公司及志工團體贊助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玩館-中華國小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 概 算 表 | 目次 | 項 目 | 單 位 |  | 數量 |  |  |  | 單價 |  | 小計 |  | 備 註 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 總計 | 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人：                    主任：                     校長：

（附件二）

花蓮縣102年度主題玩具圖書館志工研習計劃

忠孝國小

一、目的：

玩具圖書館的服務與物流中心的運作需要大量的專業與熱心的志工團隊參與，培養玩具圖書館與物流中心運作的種子志工是延續玩具圖書館此一政策的積極作法之一，務實的課程講解與實際的操作課程可以讓研習課程目標更加落實，本次研習可以提升玩具圖書館志工服務品質，增進志工服務時的知識與技能，提高玩具圖書館的使用率及玩具物流中心的運作效能，加強各夥伴學校志工團隊意見交流及經驗傳承，特辦理此玩具圖書館志工研習。

二、辦理單位:

主辦單位：花蓮縣政府

承辦學校：花蓮市忠孝國民小學

三、協辦單位：

花蓮縣中正國民小學、鳳林國民小學、鑄強國民小學、中華國民小學

四、研習對象:

（一）忠孝國小玩具圖書館暨物流中心承辦人及該校教師與志工團隊。

（二）物流中心夥伴學校承辦人及教師與志工團隊。

五、研習地點：

花蓮縣忠孝國民小學   地址：花蓮市中華路298號

六、研習日期：

102年9月○、○日（星期四、五）上午8時至下午4時。

七、報名方式：

（一）即日起至辦理日前一周下午5點止，請填妥報名表傳真到忠孝國小報名。(傳真電話: ○○○)

（二）各校老師請於102年9月○日前逕至「全國教師在職進修網」報名（http://inservice.edu.tw，課程代碼○○○○○）。

八、研習流程：

| 第一天 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 訓練課程內容 | 講師 |
| 08：00~08：15 | 報 到 |  |
| 08：15~08：30 | 長官致詞 |  |
| 08：30~10：15 | (一)兒童玩具發展及玩具圖書館開辦 玩具圖書館意義與精神 | 玩具圖書館創辦人 蔡延治教授 |
| 10：30~12：00 | (二)兒童玩具發展及玩具圖書館開辦 親子共玩〜玩出孩子的大能力 |  |
| 12：00~13：00 | 休息 |  |
| 13：00~14：00 | (三)兒童玩具之衛生安全管理 玩具認識~清洗、分類、建檔 | 慈濟大學 施淑娟教授 |
| 14：15~16：00 | (四)玩具圖書館運作實務操作 |  |
| 16：00 | 珍重再見 |  |
| 第二天 |  |  |
| 時間 | 訓練課程內容 | 講師 |
| 08：00~08：15 | 報 到 |  |
| 08：15~08：30 | 長官致詞 |  |
| 08：30~10：15 | (一)兒童玩具發展及玩具圖書館經營 玩具圖書館內涵與倫理 | 玩具圖書館協會 葉國芳副理事長 |
| 10：30~12：00 | (二)兒童玩具館各館發展現況 玩具圖書館實務經驗分享及座談 |  |
| 12：00~13：00 | 休息 |  |
| 13：00~14：00 | （三）玩具圖書館的延伸 | 玩具圖書館協會 黃財正老師(含助理) |
| 14：15~16：00 | （四）二手玩具與環保素材DIY再造 |  |
| 16：00 | 珍重再見 |  |

九、承辦單位暨學校聯絡資料:

辦理學校：花蓮縣忠孝國民小學  承辦人：○○○  連絡電話: ○○○  傳真電話: ○○○

十、提醒事項：

（一）全程參予者核予教師研習時數16小時。

（二）為減少資源浪費與提倡環保，請自備環保杯。

十一、研習對象招募規劃：

（一）承辦學校教師:5人；承辦學校志工團隊:10人。

（二）夥伴學校教師:8人。(4所夥伴學校，每校約2名參加)

（三）夥伴學校志工團隊:12人。(4所夥伴學校，每校約3名參加)

十二、預期目標:

1.提高承辦學校教師使用玩具圖書館的使用率。

2.募集承辦學校現有志工加入玩具圖書館的志工服務。

3.培訓承辦學校未來玩具圖書館專業承辦人員。

4.提高承辦人員及志工服務的專業知能及效能。

5.加強夥伴學校對玩具圖書館籌設之意義與運作之了解。

6.培訓夥伴學校種子志工。

十三、未來發展:

1.本次計劃將由其他4校延用辦理之參考。

2.本次計劃成果將做其他4校參考、批評與修正。

3.本次計劃將做為未來北縣其他玩具圖書館種子志工研習辦理之參考。

花蓮縣102年度主題式玩具圖書館志工研習計劃【報名表】

| 單 位 名 稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職 稱 |  | 性 別 |  |
| 姓 名 |  | 出生年月日 |  |
| 身分證字號 |  |  |  |
| 聯 絡 電 話 | 公： 宅： 手機： |  |  |
| E-mail |  |  |  |

- 全程參與者，始得核發研習時數。

- 參加研習人員請自行攜帶環保杯。

（附件三）

國際都會幸福花蓮，玩館攜手Toy go!

花蓮縣102年度主題式兒童玩具圖書館 聯合揭牌記者會

【預定流程表】

時間：102年10月○日（星期一）               地點：忠孝國小（玩館暨物流中心）

| 時間 | 名稱 | 辦理單位 | 內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30~ 11:00 | 報到 | 主辦單位：花蓮縣政府、美商高通公司、臺灣玩具圖書館協會 承辦單位：花蓮縣忠孝國小、中正國小、鳳林國小、鑄強國小、中華國小 協辦單位：社團法人桃園縣教育志工聯盟、慈濟大學、東華大學、萬能科技大學、 | - 報到處 - 會場引導 - 大門接待 | 活動主持人： 忠孝國小校長吳惠貞 活動貴賓： 花蓮縣長傅崐萁 夫人徐榛蔚女士 花蓮縣政府教育處處長 美商高通公司代表 台灣玩具圖書館協會代表 花蓮縣兒童玩具圖書館代表 各單位志工代表 |
| 11:00~12:30 | 記者會 |  | 09:00~09:15 活動介紹 貴賓致詞 |  |
|  |  |  | 09:15~09:45 玩具捐贈單位頒發感謝狀 |  |
|  |  |  | 09:45~10:00 聯合揭牌儀式 (5校視訊連線) |  |
|  |  |  | 10:00~10:30 全體合照 自由採訪 |  |
| 12:30~ | 場地恢復 |  |  | 忠孝國小團隊 |