102學年度國民中小學九年一貫課程推動工作

「課程與教學輔導組－數學學習領域輔導群」業務實施計畫

【102-06】

壹、依據

一、教育部精緻國民教育方案。

二、建構中央與地方教學輔導網絡實施方案。

三、教育部國民中小學課程與教學輔導群組織運作注意事項。

貳、目標

一、推動「亮點基地學校」方案，藉由輔導群、中央團、縣市輔導團，共同帶領學校教師專業成長，提升教師教學及學生學習成效。

二、提升數學學習領域國中小教師有效教學、差異化教學、補救教學和多元評量之專業知能，研發有效教學、差異化教學、補救教學、多元評量和分組合作學習等策略，落實於實際教學並進行專業分享。

三、促進數學學習領域國中小教師掌握PISA國際數學評量趨勢，系統推廣「PISA數學

素養評量樣本試題」，提升教師教學及命題實力。

四、引導數學學習領域國中小教師掌握國內外大型評量（包括PISA、TIMSS、TASA評量等）結果，研擬教學建議事項，辦理教學增能與研討活動，提升學生學習成效。

五、積極導入國外中小學數學具啟發性之教材、教案、或相關期刊報導，提供國中小教師數學教學新知。

六、促進本領域輔導群、中央團、各縣市輔導團間的互動與連繫，針對課程、教材、教學、評量等問題，提供多元的專業輔導與諮詢，落實中央、地方、學校三級輔導機制，促進數學領域之永續經營。

參、指導單位：教育部

承辦單位：國立臺灣師範大學

肆、人員組織

| 組織編制 | 姓名 | 職稱 | 現職服務機關系所 | 聯絡電話(O) | 聯絡電話(M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召 集 人 | 林福來 | 教 授 | 國立臺灣師範大學 數學系 | 02-29307151 | 0933-888928 |
| 副召集人 | 許志農 | 教 授 | 國立臺灣師範大學 數學系 | 02-29309044 | 0939-010390 |
| 副召集人 | 李源順 | 教 授 | 臺北市立教育大學 數學系 | (02)23113040 轉1904 | 0953-972497 |
| 副召集人 | 林壽福 | 教師 | 臺北市興雅國民中學數學領域中央輔導團 | (02)2723-2771 #3202 | 0921-134896 |
| 連 絡 人 | 周倢如 | 專案助理 | 國立臺灣師範大學 數學系 | (02)77346613 | 0921858883 |

※組織編制人員名單如附件1，2

伍、背景分析、歷年成果與未來展望

本領域輔導方式有分區座談、縣市諮詢服務，以及結合長期駐地輔導、到縣增能諮詢和跨縣市工作坊而發展的亮點基地學校等，以「培育輔導員專業知能」和「發展教師專業社群」兩大主軸，有系統的培育縣市輔導員和學校教師（如下圖）。95學年~96學年主軸是深化輔導員的教學基本功，採數與量、幾何、代數及統計系列性之教學與研討進路，深化輔導員之數學教學TPCK知能；並邀約各縣市輔導員共同完成數學教學疑難問題與解決策略彙編。97學年~98學年主軸是提升輔導員的教學創新知能，內涵有科普閱讀、數學繪本教學運用和資訊融入數學教學，並邀約各縣市輔導員共同完成一團一特色專輯。99學年~100學年主軸是培養輔導員帶領教師成長之領導知能，包含縣市輔導團培訓學校層級領域召集人、輔導團員在校專業領導或服務等；並邀約各縣市輔導員共同研發補救教學示例，分享給全國教師參考。101學年開始則是以推展亮點基地計畫為主軸，以促進學校教師專業社群成長為目標，活化數學教學，連帶為縣市團員提供增能機會，並將成果分享給全國教師。

本領域從95學年到100學年，共產出25本成果專輯，在「中央-地方」課程與教學網絡推動方面的成果已受到各方的肯定，今後續往「地方-學校」課程與教學網絡方面深耕，積極推動「 亮點基地學校」方案，以緊密串起「中央-地方-學校」課程與教學推動網絡。

陸、中程計畫（101年至103年）暨本年度重點

數學領域繼續推動三年中程計畫以「亮點基地學校」方案為主軸，正如社會是以家庭為單位，教育「亮起來」的單位非學校莫屬。數學領域輔導群希望號召國內有理想、有熱情、願意投入時間與資源來和學校共同成長的教授，組成輔導講師群，長期到校持續輔導，進行有主題、有策略的教學成長工作坊一起「點亮學校」。

教育部為因應十二年國民基本教育政策實施，推動國、高中教師五堂課18小時專業研習（518研習），而「亮點基地學校」方案符應此項中央政策，所推展七大主題──探究教學、臆測與論證、閱讀理解教學、數學素養評量教學、ICT融入教學、閱讀理解教學、概念診斷教學──都是有效教學的重要理論，均能成為多元評量的途徑之一；而臆測與論證、數學素養評量教學、ICT融入教學、閱讀理解教學、概念診斷教學也都能用來協助補救教學和差異化教學之進行。例如探究教學由教師帶領學生以習得知識來探究新問題或新概念，讓學生有機會經歷學習過程、感受意義和活用知識，即是有效教學的展現。數學素養評量改變教師傳統評量習慣，使學生能在真實情境脈絡中，活學活用數學知識，以及增殖知識，因此素養評量也是多元評量的方法之一。請參考底下展示之連結圖：

臆測與論證

探究教學

數學建模教學

數學素養評量教學

ICT融入教學

閱讀理解教學

概念診斷教學

補救教學

518專業研習

十二年國教政策與亮點計劃主題連結圖

綜合101學年已完成績效，以及未來二年之重點工作如下：

| 學年度 | 「亮點基地學校計畫」績效與重點工作 |
| --- | --- |
| 101 （已完成） | - 已完成51所國中小「亮點基地學校」方案（除原輔導群經費外，部分經費來自台北市教育局挹注。上學期28所國小、19所國中；下學期21所國小、7所國中和4所輔導團，扣除重疊續辦，合計51所）。 - 完成主題包含：探究教學、臆測與論證、數學建模教學、數學素養評量教學、ICT融入教學、閱讀理解教學、概念診斷教學等。各亮點學校已經透過期中、期末研討會，分享學習心得和成果於各縣市輔導團員。未來除將成果落實於實際教學外，也將持續推廣於全國各縣市學校。 - 呼應中央政策已為參與亮點學校、符合資格之教師，辦理518研習時數抵免。 - 彙整一等星亮點學校學習心得與案例，投稿台灣數學教育學會電子期刊，提昇教師專業能力，並促進數學領域成果交流與永續之經營。 - 已建置數學中央輔導群亮點基地網http://tame.tw/highlight/forum.php，提供互動網絡與教學專業成長資訊，提昇本領域服務績效。 - 充實國中學習資源網內容，包括：加入新設計150題非選擇題於五、六冊題庫中；改編99年～101年基測與聯測試題為非選擇題，共約200題。 |
| 102 | - 徵選55-58所(輔以國科會計畫經費支應)國中小參與「亮點基地學校」方案。 - 符應十二年國民基本教育政策實施，發展主題包含：探究教學、臆測與論證、數學建模教學、數學素養評量教學、ICT融入教學、閱讀理解教學、概念診斷教學等。亮點基地學校決定發展主題之後，由輔導群、中央團、縣市輔導團，共同帶領學校教師專業成長，提升教師教學及學生學習成效。 - 透過期中、期末研討會，分享亮點基地學校推動策略和成果。 |
| 103 | - 徵選57-60所(輔以國科會計畫經費支應)國中小參與「亮點基地學校」方案。 - 符應十二年國民基本教育政策實施，發展主題包含：探究教學、臆測與論證、數學建模教學、數學素養評量教學、ICT融入教學、閱讀理解教學、概念診斷教學等。亮點基地學校決定發展主題之後，由輔導群、中央團、縣市輔導團，共同帶領學校教師專業成長，提升教師教學及學生學習成效。 - 透過期中、期末研討會，分享亮點基地學校推動策略和成果。 |

※亮點基地學校計畫如附件3

- 柒、實施策略與方式

一、工作期程：102年8月1日至103年7月31日。

二、中央輔導群結合自訂目標和教育部政策，作整體性的規劃，以推動「 亮點基地

學校」方案為主軸， 積極提升教師教學及學生學習成效。

三、經由溝通討論，明訂各項工作要項，運用各種資源，掌握進度，並落實績效責任制度，以完成各項活動之辦理。

四、建構本領域輔導群、中央輔導團、各縣市輔導團之教學輔導網絡，將教學資源及活動訊息製成網頁並上傳，供全國教師參酌。

五、整合各縣市輔導團之運作及研發特色，提供交流參考與資源分享之環境，以提昇輔導效能。

- 捌、工作型態、執行方法與進度

一、工作型態、執行方法

| 項目 | 類別 | 工作型態 | 工作內容與執行方法 | 相關人員 | 時程 | 檢核指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 組織運作 | 1-1召開中央團團務會議 | 包括：中央團期初、期中、期末會議，以及一般團務會議: - 討論年度計畫、工作協調分工、成果分享 - 團員內部增能、 - 教育政策轉化討論 - 解決縣市課程與教學之問題 | 1.期初、期中、期末：中央團員 2. 一般團務：召集人、中央團員、助理 | - 依照教育部規劃時程辦理。共3場。 - 日期: 102/9/6 (五)、 102/11/8(五)、 103/1/10(五)、103/2/21(五)、 103/3/14(五)、 103/3/28(五)、 103/5/30(五)。 共7場。 | - 團務會議紀錄 - 服務績效表件 - 彙整縣市問題 - 增能計畫成果 |
|  |  | 1-2 召開全體委員會議 | - 召開「培育者工作坊」:從學習者角度出發，透過交流互動提昇專業輔導知能。（結合國科會計畫辦理） - 審查年度計畫 - 評估輔導縣市成效 - 辦理增能活動 - 凝聚輔導群之產出共識。 | 召集人、全體委員 、中央團員、助理 | 1.日期： 102/9/6～8 (五～日)、 103/2/21(五)、 103/5/30(五)。 2.地點： 102/9/6～8:國家教育研究院； 103/2/21、5/30: 上、下午於國立臺灣師範大學辦理。 共3場。 | - 研習心得 - 委員會議記錄 - 輔導狀況分析 - 增能活動成果 |
|  |  | 1-3責任分區服務檢討會議 | 檢討中央團員到責任區服務之成效、困難或建議事項，並作成輔導等級建議與縣市狀況分析。 | 中央團員 | 102年12月27日(五)晚上於台北市辦理。 共1場。 | 縣市狀況分析表 |
|  |  | 1-4召開常務委員會議 | - 擬定年度計畫與輔導目標 - 決定重大政策 - 擔任分區領導 - 發展專業社群 | 召集人、常務委員 、中央團員、助理 | 1.日期： 102/9/6 (五)、 102/11/8(五)、 103/2/21(五)、 103/3/28(五)。 2.地點： 102/9/6:國家教育研究院； 102/11/8、103/2/21、103/3/28: 上、下午於國立臺灣師範大學辦理。 共4場。 | - 常委會議記錄 - 專業社群成果 |
|  |  | 1-5組長、副組長會議 | - 本年度相關事務討論 - 提供專業諮詢與協作 | 組長、副組長、助理 | 102年9月~103年6月辦理。 上、下學期各3場，共6場。 | - 出缺席一覽表 - 會議紀錄 |
|  |  | 1-6辦理內部評估（工作會議） | - 定期評估工作執行進度與成效 - 意見交流與凝聚共識 | 召集人、中央團員 | 1.日期： 103/1/10 (五)、 103/3/14(五)。 2.地點： 於高鐵台中烏日站辦理，共2場。 3.配合組長、副組長會議與輔導群聯席會議辦理。 合計共8場。 | - 評估會議紀錄 |
| 2 | 諮詢協作 | 2-1輔導群聯席會議 | - 報告計畫執行狀況，依會議建議作適當調整。 - 提供專業諮詢及專業協作。 | 召集人、組長、助理 | 上、下學期各2場，共4場。 | - 出缺席一覽表 - 會議紀錄 |
|  |  | 2-2教育、國教院相關諮詢會議 | - 提供專業諮詢 - 提供意見諮詢 | 中央團員 | 102年8月~103年7月辦理。 | - 出缺席一覽表 - 會議紀錄 |
|  |  | 2-3國中學習資源網維 護 | - 維護、更新並解決使用者提問 - 新題庫與素養評量題建置 | 視需要安排適當人員 | 102年8月～103年7月定期維護及建置。 | - 國中學習資源網實體內容 - 更新記錄 |
|  |  | 2-4訪視（視導）活動 | - 協助教育部前往縣市作相關訪視(視導)活動 | 視需要安排適當人員 | 102年8月~103年7月辦理。 | - 出缺席一覽表 - 會議紀錄 |
| 3 | 縣市團務 | 3-1協助計畫撰寫 | - 協助縣市輔導團依其需求擬訂適切之年度計畫 - 辦理責任區計畫初審，協助縣市團產出具可行性之計畫。 | 全體中央團員、助理 | 22縣市，各國中小合計1件，共22件。 | - 縣市年度計畫 |
|  |  | 3-2辦理分區聯盟交流 | - 課程推動政策與訊息之傳達 - 團務運作經驗分享 - 跨縣市資源整合與合作發展機制交流與分享。 | 按責任區作人員分工 | 每分區每學年辦理1次，以半天為原則。 | - 分區交流紀錄 - 縣市亮點匯集 |
|  |  | 3-3 辦理分區座談（到團輔導） | - 針對未申辦「亮點基地學校」或是提出特別需求服務之縣市輔導團，安排輔導委員及中央輔導諮詢教師，將服務送到團，作好政策傳達溝通及專業協作。 - 課程教學實踐：由中央團員作教學演示 ※上述兩項目可二擇一，亦可合併辦理。 - 協助落實教學正常化政策宣講活動。 | 召集人、輔導群委員、中央團員、助理。 （※配合教育部政策，每位團員每年至少須擔任1場次教學演示講座） | 每場半天，估計全年服務4小區，每小區安排3人次，共計12人次。 102年8月~103年7月辦理。 | - 講座相關資料 - 分區座談紀錄 - 提供教學影帶 - 縣市輔導團員觀課紀錄表 - 講座教學反思紀錄 |
|  |  | 3-4 縣市諮詢服務（責任分區服務） | - 恰商「縣市團與亮點基地如何接軌？」以及瞭解該團團務組織、運作模式及實施情況，扮演溝通協調之行動者。 - 提供縣市輔導團有關中央政策及領域專業議題之輔導。 - 課程教學實踐：由中央團員作教學演示（部分經費可由縣市負擔） ※上述項目可三擇一，亦可合併辦理。 | 中央團員 (自行安排適切時間、方式進行交流與服務。) | 22縣市，國中小各1場，共44場，每場半天。 102年8月~103年7月辦理。 | - 到縣市輔導諮詢紀錄表 - 分區座談紀錄 - 提供教學影帶 - 縣市輔導團員觀課紀錄表 - 講座教學反思紀錄 |
|  |  | 3-5長期駐地輔導（或稱：個案諮詢服務） （以亮點工作坊形式辦理） | 1.辦理國中小「亮點基地學校」工作坊，安排輔導委員作駐校服務，預定每個基地辦理12場(可外加1場訪視) 2.鼓勵輔導團與學校結合之方式申辦，並以亮點基地學校之校長、教師和鄰近縣市國中小數學輔導團員為主要參與對象。 ※本學年度配合十二年國民基本教育精進教與學品質，亮點七大主題均能具體裨益518研習、補救教學、晨讀計畫和合作學習等政策之推行。 | 相關輔導群委員 、中央團員、縣市輔導團、參與學校教師 | 共2所學校（結合輔導團），每所各12場，每場半天。 1.花蓮縣花崗國中＋國中小輔導團 2.台東縣大武國中＋國中輔導團 102/10~103/05辦理。 | 亮點學校工作單（或示例）、學習心得與反思記錄 |
|  |  | 3-6 及時有效聯繫 | 運作所屬領域工作坊，整合及分享資源，適時發布並引導各項課程與教學理念與新知之討論，參與討論及回應。 | 中央團員、助理 | 每天 | 國教社群網各項區塊使用數字 |
| 4 | 專業推展 | 4-1三階人才培育認證 | 協助課程規劃與設計、擔任生活輔導員、講師、協助認證 以國教署所提供之教學正常化簡報為基礎，協助落實教學正常化政策宣講活動。 | 中央團員 初階： 生活輔導員：阮正誼、鄧家駿 進階： 生活輔導員：李昕儀、洪雪芬 領導人： 生活輔導員：廖惠儀、張煥泉 | 每年3場。 初階1場：102/8/26~30於豐原院區辦理。 進階1場：102/9/09~13於三峽院區辦理。 領導人1場： 102/10/30~11/01於三峽院區辦理。 | 課表、講義、學員回饋表、學員成績評量表 |
|  |  | 4-2 辦理專業培訓 | 規劃課程、擔任講師，以提升縣市輔導團員專業知能 | 輔導群委員、中央團員 | 視實際需要辦理 |  |
|  |  | 4-3 培訓種子講師 | 協辦中央政策種子教師培訓，擔任講師 | 輔導群委員、中央團員 | 視實際需要辦理 |  |
|  |  | 4-4到縣增能講座 （以亮點工作坊形式辦理） | 1.辦理國中小「亮點基地學校」工作坊，安排輔導委員作駐校服務，預定每個基地辦理12場(可外加1場訪視) 2.鼓勵輔導團與學校結合之方式申辦，並以亮點基地學校之校長、教師和鄰近縣市國中小數學輔導團員為主要參與對象。 ※本學年度配合十二年國民基本教育精進教與學品質，亮點七大主題均能具體裨益518研習、補救教學、晨讀計畫和合作學習等政策之推行。 ※針對大型檢測(TASA、PISA、TIMSS等)結果擬定改善措施。 | 相關輔導群委員 、中央團員、縣市輔導團、參與學校教師 | 共6所學校（結合輔導團），每所各12場，每場半天。 102/10~103/05辦理。 | 亮點學校工作單（或示例）、學習心得與反思記錄 |
|  |  | 4-5維護、協調與推廣網路資源平臺 | 充實各領域/議題自行建置之資源平臺。重點須包含： 1.整合人力、教學資源網，並加以推廣。 2.建置學習領域入口網站，統合各縣市本領域網站，並於研討會中推廣。 3.網頁內容包含： (1)優秀教學資源作品上傳分享。 (2) 示範教學資源。 (3) 人力資源庫建立。 | 相關輔導群委員 、中央團員、縣市輔導團 | 每天 102年8月至103年7月持續執行。 | - 各領域/議題之專屬網站內容 |
|  |  | 4-6 辦理年度研討會或分區研討會 | 1. 期中研討會:邀請參與亮點基地學校計畫之學校校長、教師和各縣市輔導員等，探討實施期間，參與者、指導者、學習者間之張力(如：遭遇之困難及解決途徑…)，經驗交流分享，促進專業成長。 2.期末研討會:邀請參與亮點基地學校計畫之學校校長、教師和各縣市輔導員做「反思實踐」之分享，以豐富的案例敘說教學、輔導、及理論等之歷程，促進彼此之專業成長及深度對話。 | 召集人、所有委員 、中央團員、縣市輔導團、參與學校教師、助理、工讀生 | 每年期中、期末各1場，共2場。 期中研討會: 102年12月27日(五)上、下午於國立臺灣師範大學辦理。 期末研討會: 103年05月30日(五) 上、下午於國立臺灣師範大學辦理。 | - 年度成果報告與檢討紀錄 - 亮點學校工作單（或示例）、學習心得與反思記錄 |
|  |  | 4-7辦理跨縣市工作坊 （以亮點工作坊形式辦理） | 1.辦理國中小「亮點基地學校」工作坊，安排輔導委員作駐校服務，預定每個基地辦理12場(外加1場訪視) 2.鼓勵輔導團與學校結合之方式申辦，並以亮點基地學校之校長、教師和鄰近縣市國中小數學輔導團員為主要參與對象。 ※本學年度配合十二年國民基本教育精進教與學品質，亮點七大主題均能具體裨益518研習、補救教學、晨讀計畫和合作學習等政策之推行。 | 相關輔導群委員 、中央團員、縣市輔導團、參與學校教師 | 共4所學校（結合輔導團），每所各12場，每場半天。 102/10~103/05辦理。 | 亮點學校工作單（或示例）、學習心得與反思記錄 |

※註：經費明細表（含工作分項）詳附件4

二、工作進度（102年8月起至103年7月止，以甘特圖表示。）

| 月份 執行項目 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期初、期中及年度研討會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 駐地輔導、到縣增能與跨縣市工作坊（以亮點基地學校工作坊形式展現） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 縣市諮詢服務(22縣市) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分區座談(到團輔導) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編印出版品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 網路平台建置與推廣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、預期效益

一、推動「 亮點基地學校」計畫，針對課程、教材、教學、評量等辦理相關之各項活動，提升本領域國中小教師的專業知能，促進鄰近縣市輔導員之互動與交流。

二、彙整並編印《一等星亮點基地學校成果》，促進數學領域之成果交流與永續經營。

三、彙整並編印分區到團輔導《有效教學、差異化教學與多元評量示例彙編》，提升輔導員教學與評量實力。

四、建置與運作本領域輔導群、中央團、各縣市輔導團間的聯絡網，持續推動課程與教學之輔導工作。

五、建立運用國教社群網互動模式，推廣數學領域輔導群網站資源等e化服務，以提升本領域實施績效。

附件1：組織編制人員名單

102學年度國民中小學九年一貫課程推動工作

「課程與教學輔導組－數學學習領域輔導群」名單

| 編號 | 組織編制 | 姓名 | 職稱 | 現職服務機關系所 |  | 聯絡電話(O) |  | 聯絡電話(M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召集人 | 林福來 | 教授 | 國立臺灣師範大學 數學系 |  | (02)2930-7151 |  | 0933-888928 |
| 2 | 副召集人 | 許志農 | 教授 | 國立臺灣師範大學 數學系 |  | (02)2930-9044 |  | 0939-010390 |
| 3 | 副召集人 | 李源順 | 教授 | 臺北市立教育大學 數學系 |  | (02)2311-3040 #1904 |  | 0953-972497 |
| 4 | 常務委員 (中央團 組長) | 林壽福 | 教師 | 臺北市 興雅國民中學 |  | (02)2723-2771 #3202 |  | 0921-134896 |
| 5 | 常務委員 (北區 召集人) | 鍾靜 | 教授 | 國立台北教育大學 數學暨資訊 教育學系 |  | (02)2732-1104 #3308 |  | 0928-807228 |
| 6 | 常務委員 (中區 召集人) | 林原宏 | 教授 | 國立台中教育大學 數學教育學系 |  | (04)2218-3515 |  | 0937-488963 |
| 7 | 常務委員 (南區 召集人) | 柳賢 | 教授 | 國立高雄師範大學 數學系(退休) |  | (07)556-1289 |  | 0928-867171 |
| 8 | 常務委員 (中央團 副組長) | 張煥泉 | 教師 | 苗栗縣 信德國民小學 |  | (037)602-880 #205 |  | 0911-668781 |
| 9 | 常務委員 (中央團員) | 洪雪芬 | 教師 | 高雄市 博愛國民小學 |  | (07)586-6258 #131 |  | 0920-315237 |
| 10 | 常務委員 (中央團員) | 阮正誼 | 教師 | 高雄市 梓官國民小學 |  | (07)617-6595 #20 |  | 0920-083215 |
| 11 | 常務委員 (中央團員) | 廖惠儀 | 教師 | 高雄市 大仁國民中學 |  | (07)711-4302 |  | 0919-180423 |
| 12 | 常務委員 (中央團員) | 李昕儀 | 教師 | 基隆市 碇內國民中學 |  | (02)2458-6105 #12 |  | 0912-275712 |
| 13 | 常務委員 (中央團員) | 鄧家駿 | 教師 | 新北市 五峰國中 |  | (02)2911-2005 #304、305 |  | 0920-717007 |
| 北 區 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 北區委員 | 左台益 | 副教授 | 國立臺灣師範大學 數學系 | (02)7734-6632 |  |  | 0922-492106 |
| 15 | 北區委員 | 李心儀 | 助理教授 | 臺北市立教育大學教育學系 | (02)2311-3040 分機：1171(辦公室)、4943(研究室) |  |  |  |
| 16 | 北區委員 | 林碧珍 | 教授 | 國立新竹教育大學 數理教育研究所 | (03)521-3132 #2753 |  |  | 0963-075939 |
| 17 | 北區委員 | 英家銘 | 助理教授 | 台北醫學大學 通識教育中心 | (02)2736-1661*2665 |  |  |  |
| 18 | 北區委員 | 洪萬生 | 教授 | 國立臺灣師範大學 數學系(退休) | (02)2458-3804 |  |  | 0933-828427 |
| 19 | 北區委員 | 黃敏晃 | 教授 | 國立台灣大學 數學系(退休) | (02)2362-5853 |  |  | - |
| 20 | 北區委員 | 張淑怡 | 副教授 | 國立台北教育大學 數學暨資訊 教育學系 | 02-2732-1104*55156 |  |  |  |
| 21 | 北區委員 | 許慧玉 | 博士後研究員 | 國立臺灣師範大學 數學系 | 02-77346652 |  |  | 0939613345 |
| 22 | 北區委員 | 張英傑 | 教授 | 國立台北教育大學 數學暨資訊 教育學系(退休) | (02)2932-9756 |  |  | 0911-839563 |
| 23 | 北區委員 | 陳建誠 | 講師 | 明志科技大學 電機工程系 | (02)2908-4829 |  |  | 0952-084735 |
| 24 | 北區委員 | 陳幸玫 | 助理教授 | 國立台北教育大學 數學暨資訊 教育學系 |  |  |  |  |
| 25 | 北區委員 | 陳明璋 | 副教授 | 國立交通大學 通識教育中心 | 03- 5712121*31945 (03)5731945 |  |  |  |
| 26 | 北區委員 | 陳創義 | 副 教授 | 國立臺灣師範大學 數學系(退休) | 02-77346637 |  |  |  |
| 27 | 北區委員 | 游森棚 | 教授 | 國立臺灣師範大學 數學系 |  |  |  | 0910-128601 |
| 28 | 北區委員 | 楊瑞智 | 教授 | 臺北市立教育大學 數學系 | (02)2311-3034 #1101 |  |  | 0928-288119 |
| 29 | 北區委員 | 楊凱琳 | 副 教授 | 國立臺灣師範大學 數學系 | (02)7734-6634 |  |  | 0952-156117 |
| 30 | 北區委員 | 蔡文煥 | 副教授 | 國立新竹教育大學 數理教育研究所 | (03)521-3132 #6212, 8600 |  |  | 0963-075929 |
| 31 | 北區委員 | 鄭章華 | 助理 研究員 | 國家教育研究院 | (02)8671-1477 |  |  |  |
| 32 | 北區委員 | 謝豐瑞 | 教授 | 國立臺灣師範大學 數學系 | 02-77346619 |  |  |  |
| 33 | 北區委員 | 譚寗君 | 副教授 | 國立台北教育大學 數學暨資訊 教育學系(退休) | 02-27551731 |  |  | 0926892732 |
| 中 區 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 中區委員 | 李林滄 | 教授 | 國立中興大學 應用數學系 | 04-2286-0133 ext 503 |  | 0963188470 |  |
| 35 | 中區委員 | 吳德邦 | 教授 | 國立台中教育大學 數學教育學系 | 04-22183506 |  |  |  |
| 36 | 中區委員 | 施皓耀 | 副教授 | 國立彰化師範大學數學系 | 04-7232105*3229 |  | 0912334702 |  |
| 37 | 中區委員 | 秦爾聰 | 副教授 | 國立彰化師範大學 科學教育研究所 | (04)723-2105 #3119 |  | 0955-315901 |  |
| 38 | 中區委員 | 梁崇惠 | 助理 教授 | 國立彰化師範大學 數學系 | (04)723-2105 #3426 |  | 0912-387076 |  |
| 39 | 中區委員 | 黃森山 | 教授 | 國立彰化師範大學 數學系 | 04-7232105*3243 |  |  |  |
| 40 | 中區委員 | 游自達 | 副教授 | 國立台中教育大學 國民教育學系 | (04)2218-3047 |  | 0921-382322 |  |
| 41 | 中區委員 | 陳彥廷 | 助理教授 | 國立台中教育大學 數學教育學系 | 04-22183508 |  |  |  |
| 42 | 中區委員 | 劉柏宏 | 教授 | 國立勤益科技大學通識教育學院數學組 | (04)23924505 EXT.2258 |  |  |  |
| 43 | 中區委員 | 謝闓如 | 助理 教授 | 國立台中教育大學 數學教育學系 | (04)2218-3507 |  | 0937-570230 |  |
| 南 區 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 南區委員 | 左太政 | 教授 | 國立高雄師範大學 數學系 | 07-7172930#3172 |  | 0928733288 |  |
| 45 | 南區委員 | 林素微 | 助理 教授 | 國立台南大學 測驗統計研究所 | (06)260-0394 |  | 0933-452723 |  |
| 46 | 南區委員 | 姚如芬 | 副教授 | 國立嘉義大學 數理教育研究所 | (05)226-3411 #1923 |  | 0956-606420 |  |
| 47 | 南區委員 | 張宇樑 | 副教授 | 國立嘉義大學 教育行政與政策發展 研究所 | (05)2263411 #2212 |  | 0919-515826 |  |
| 48 | 南區委員 | 楊德清 | 教授 | 國立嘉義大學 數理教育研究所 | 05-2263411轉1924 |  |  |  |
| 49 | 南區委員 | 劉曼麗 | 教授 | 國立屏東教育大學數理教育研究所 | 08-7239847 |  | 0921910456 |  |

附件2：

教育部國民中小學九年一貫課程推動工作「課程與教學輔導組」

數學學習領域102學年度各區聯絡網及召集人名單

| 總召集人 |  | 林福來教授（國立台灣師範大學數學系） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 副召集人 |  | 許志農教授（國立台灣師範大學數學系） |  |
| 副召集人 |  | 李源順教授（臺北市立教育大學數學系） |  |
| 副召集人 |  | 林壽福老師（中央課程與教學輔導諮詢教師／台北市興雅國中） |  |
| 區域 |  | 區域縣市/責任分區（國中＆國小） | 召集人/聯絡人 |
| 北區 | 北1區 | 臺北市/李＆阮、基隆市/李＆阮 宜蘭縣/林＆阮、花蓮縣/李＆阮 連江縣/李＆阮 | 鍾靜教授 （北區召集人／國立台北教 育大學數學暨資訊教育學 系） 李昕儀老師 （中央課程與教學輔導諮詢教師／基隆市碇內國中） 阮正誼老師 （中央課程與教學輔導諮詢教師／高雄市梓官國小） |
|  | 北2區 | 新北市/李＆阮、桃園縣/李＆阮 新竹市/鄧＆張、新竹縣/鄧＆張 金門縣/林＆張 |  |
| 中區 | - | 臺中市/鄧＆張、苗栗縣/林＆張 彰化縣/鄧＆張、南投縣/鄧＆張 | 林原宏教授 （中區召集人／國立台中教育大學數學教育學系） 鄧家駿老師 （中央課程與教學輔導諮詢教師／新北市五峰國中） 張煥泉老師 （中央課程與教學輔導諮詢教師／苗栗縣信德國小） |
| 南區 | 南1區 | 臺南市/廖＆洪、雲林縣/廖＆洪 嘉義市/林＆洪、嘉義縣/林＆洪 | 柳賢教授 （南區召集人／國立高雄師 範大學數學系） 廖惠儀老師 （中央課程與教學輔導諮詢教師／高雄市大仁國中） 洪雪芬老師 （中央課程與教學輔導諮詢教師／高雄市博愛國小） |
|  | 南2區 | 高雄市/廖＆洪、屏東縣/廖＆洪 臺東縣/廖＆洪、澎湖縣/廖＆洪 |  |
| 備註 | 1.中央團組長林壽福老師統籌北、中、南三區國中之聯繫事宜。 2.中央團副組長張煥泉老師統籌北、中、南三區國小之聯繫事宜。 |  |  |

附件3亮點基地學校計畫

☆ ★ ☆  亮點基地計畫  ★ ☆ ★

實施十二年國民教育引發的震盪正暗潮洶湧，數學教師們在作業和考試的孜孜不倦與小心翼翼之餘，您會如何參與形塑和呈現具有數學教學特色的亮點學校呢？

TIMSS、PISA等大型國際評量，一致地顯示我國學生數學高成就、低興趣、低自信的現況。您期待在您的學校中看到經常低著頭、假裝不在意的學生因亮點計畫而重新搭上學習的列車，在課室中自在地親近談論數學嗎？

正如社會是以家庭為單位，教育「亮起來」的單位非學校莫屬！數學領域輔導群今年有新的規畫。希望號召國內有理想、有熱情、願意投入時間與資源來和學校共同成長的教授，組成輔導講師群，長期到校持續輔導，進行有主題、有策略的教學成長工作坊一起「點亮學校」！

學校的老師們踏實地教導著學生，學生們踏實地學習著！而「亮點基地計畫」則希望在這些步伐中，添加另一種酵素——教師與學生一邊行走，一起品嚐學習的喜悅——來活化數學教學。您的承擔和熱血，最適合來參與數學「亮點基地」計畫！

亮點基地學校實施計畫

- 申請條件：有熱情去創造教育故事的校長與老師們。

- 實施細則：

- 本計畫所需講座鐘點費由中央輔導群支付。

- 申請亮點基地學校（或輔導團）參與人數以10～30人為佳。

- 申請的亮點基地學校(或輔導團)可建議輔導教授之人選。

- 由教授群規劃「伯樂工作坊」：

- 上、下學期各6場次工作坊。

- 地點：亮點基地學校。

- 工作坊主要成員包括：亮點基地參與教師、中央輔導群、縣市團輔導員等。

- 工作坊內容與進度由教授群規劃進行。

- 參與教師以全程參與為原則，請假以一次為限。

- 伯樂工作坊主題有：探究教學、臆測與論證、數學建模教學、數學素養評量教學、ICT融入教學、閱讀理解教學、概念診斷教學。亮點基地學校可建議發展主題。

- 成果發表：一學期後在期中研討會中進行分享與討論，一學年後工作坊成員在期末研討會中作成果報告。

- 報名方式：請於102年 8月 30日（五）17：00前，將報名表及參加人員簽名電子檔寄送給中央團正副組長：國中組林壽福老師，E-mail：shoufu.lin@gmail.com，國小組張煥泉老師E-mail：geadau@webmail.mlc.edu.tw，以利安排相關事宜。

- 由輔導群教授組成審核小組，評核通過後實施。

102學年度「亮點基地計畫」報名表

  - 學校基本資料：

- 學校名稱：

- 班級數：

- 數學教師人數：

- 參與亮點計畫人數：

  - 建議工作坊主題：

  - 建議教授名單（若無，此欄空白）：

  - 亮點願景：（請簡要敘述，以500字為限）

參與人員名單：

聯絡人：                聯絡人職稱：

聯絡電話：                手機：               Email：

| 姓名 | 教學年級 | 簽名 | 姓名 | 教學年級 | 簽名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

計畫執行秘書：

教務主任：

校長：

中華民國  102  年         月         日