103年度花蓮縣政府「攜手飽護」實施計畫

壹、緣起

為強化兒童與青少年的社區保護及服務網絡，使其免於因家庭經濟變故而落入三餐不繼之窘境，本府及縣內各所國中小學校、國小、公立幼兒園通力合作，結合社區資源提供即時性之餐食服務，維護縣內弱勢兒童及少年免於饑餓的權利，並提供「即時發現、及時協助」的服務。

貳、目的：

一、為落實社區資源使用的即時性及可及性，以建立兒童及少年之生活安全網絡，結合社區內便利商店、餐飲店、小吃麵店、自助餐…等即時提供餐食，以穩定其生活餐食需求，協助擁有健康成長之環境。

二、強化社區關懷網絡，結合社區、部落內的愛心便利商店及餐飲業者，藉由提供餐食，適度、適時關懷學生之用餐作息，與教育及社福人員共同守護縣內兒童及少年的基本生存權。

參、辦理時間：

第一階段試辦期程：103年01月01日至103年06月30日。

第二階段辦理期程：103年7月起依實施狀況修正後執行。

肆、辦理對象：

花蓮縣就讀於公立國中、國小及公立幼兒園學生（含中輟生）因家庭發生急難事項以致面臨三餐不繼者。

伍、實施內容：

各校教師如發現學生家庭發生急難事項而面臨三餐不繼，依發放予學生餐食券方式或是由師長主動聯繫店家(每人每份早餐上限為40元、晚餐上限為80元)，讓學生至學區內合作之愛心店家用餐，並持續關心學生用餐情形。

一、實施步驟：

(一)資源建構

1.整合原有餐食方案：由各國中、國小及公立幼兒園，依校需求自行整合、連結、開發學區內可提供學童餐食服務之店家。

（1）每校整合原有餐食方案之合作店家資源，建立愛心店家名冊。

（2）愛心店家需能供應之早餐或晚餐主食，如：早餐店、餐飲店、超商等。

2.建立清冊:各校連結店家後填寫「愛心店家資源清冊」，回傳教育處連繫窗口，由教育處彙整「全縣愛心店家資源清冊」。

3.店家標識：社會處統一製作愛心店家LOGO標誌，由各校提供給合作之社區愛心店家張貼，以供學生識別。

(二)方案執行

1.初估各校需求:由各校學期初填報『花蓮縣「攜手飽護」方案調查名冊』至教育處彙整，了解學生餐飲狀況。

2.依各校需求申請，建立彈性化執行模式，例如：統一製作餐食劵（印製流水編號以利控管）；或由教師與店家主動聯繫，告知學生用餐並製作印領清冊核銷。

3.提供學生用餐資源：

（1）各校教師如發現學生家庭發生急難事項有面臨三餐不繼之危險者，當日立即評估並提供學生2日至10日份不等之餐食劵至店家兌換，或由教師主動聯繫店家供餐，以穩定其基本飲食。同一事由至多延長一次，並依其需求應由教師媒合轉介其他資源（如利用學產基金或是社福各項資源）。

（2）各校設單一窗口彙整及控管餐食券或用餐人數。

4.後續關懷:

（1）關心學生用餐及餐券使用狀況，如尚有需求，學校可依實際狀況再予提供餐食券或主動聯繫延長個案至店家用餐天數，並追蹤關懷個案餐券後使用情形。

（2）學校如評估學童有符合相關法規所訂通報標準，請依法進行通報。

(三)提供餐食：

1.合作店家應提供「等值」的餐食，供學生食用。

2.各校承辦人則不定時關心店家供餐衛生及個案用餐情形。

3.合作店家每月結束後5日內填具「每月用餐清冊(附表3)」或「餐食券」，向學校承辦人請款。

(四)核銷結報：

由教育處依各所學校需求，先行預撥款項至各校，半年為期，每期結束後檢附「領據」、「每月用餐清冊」或「餐食券」向教育處結報、核銷。

二、實施內容：

本方案採「救急不救窮」之原則，以解決弱勢學生燃眉之急，非長期照顧，避免福利依賴，以符應社會公平正義、資源合理分配。

(一)發放對象: 花蓮縣就讀於公立國中、國小及幼兒園學生（含中輟生）因家庭發生急難事項有面臨三餐不繼者。

＊學童有符合下列各項之ㄧ如下:

      - 家中成人因臨時發生意外傷害、死亡、離家出走、生病住院，以致學生三餐陷於困境。

      - 家中成人因臨時入獄服刑、因案羈押、入伍服役等狀況，以致學生三餐陷於困境。

      - 家中成人因臨時遭裁員、資遣、強迫退休等失業情況，以致學生三餐陷於困境。

      - 家中成人因故對學生疏於照顧，以致學生三餐陷入困境。

      - 家庭財產或存款帳戶因遭強制執行、凍結或其他原因未能及時運用，以致學生三餐陷於困境。

      - 其他因遭遇重大變故，致學生三餐陷於困境，經學校老師認定確有救助需要。

(二)店家發放餐點注意事項：

- 店家應負責提供餐食、「每月用餐清冊」用餐簽名或回收「餐食券」…等工作。

- 所提供之套餐組合應以具飽足感如便當、麵食、麵包類等主食；飲品以牛奶、豆漿、低糖或無糖飲料為主，不可提供零食及酒類。

陸、預期效益

一、預計維護本縣內兒童、青少年之基本飲食需求，穩定其基本生活。

二、透過全縣各國中、小學、幼兒園結合社區餐飲愛心店家，攜手建立關懷兒童及青少年之社區愛心網絡。

三、及時關懷協助縣內因緊急危難而致生活困窘之家庭，維持家庭功能。

柒、實施期程

| 期程 | 日期 | 辦理單位 | 期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前置作業期 | 【預備期】 即日起 | 社會處 | - 實施計畫呈報核准 - 完成印置愛心店家logo貼紙製作、餐食券…等前置作業。 |  |
|  | 【需求調查及資源盤點】 | 教育處 | - 各校自行連結原有餐飲資源或社區餐飲店並建立全縣「愛心店家資源清冊」。 - 進行全縣各公立國中、國小、幼兒園全面性需求調查並填報「攜手飽護計畫調查名冊」。 |  |
|  | 【宣傳】 | 各所學校 | 學校教師輔導教師主動告知全班學生訊息 |  |
|  | 【經費核撥】 | 社會處 教育處 | 社會處先行預撥經費至教育處。 教育處依各縣市需求，預撥半年餐食費與各校。 |  |
| 計劃執行 | 【服務執行】 | 各所學校 | 1.發予學生餐券或主動聯繫店家供學生用餐，並隨時了解學生用餐情形。 2.轉介個案其他急難資源。 3.各校承辦人不定期查訪店家提供服務情形。 |  |
|  |  | 店家 | 固定提供與餐食券之「等價」之主食套餐服務。 |  |
|  | 【半年核銷】 每半年完成上個月的費用核銷 | 愛心店家/各所學校/ 教育處 | 愛心店家每月5日前以餐食券及每月用餐清冊向各校承辦人請款。 |  |
|  |  |  | 各校承辦人彙整前6個月（之餐食券）每月用餐清冊，每半年向教育處核銷，並由教育處核發下半年餐食費。 |  |
| 方案結束期 | 【預劃】 | 社會處/教育處 | 1.評估下半年計畫實施成效。 2.修正與預先規劃明年度實施計畫 |  |
|  | 【方案核銷】 |  | - 完成103計畫核銷（擬採教育處就地審計方式） - 完成103年度成果報告。 |  |

捌、經費概算:

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 膳食費 | 餐 | 3000 | 120 | 360,000 | (早餐40元、晚餐80元) |
| 餐食券印製費 | 式 | 1 | 1 | 10,000 |  |
| 愛心商店logo貼紙印製費 | 式 | 500 | 20 | 10,000 |  |
| 雜支 | 式 | 1 |  | 20,000 |  |
| 合計 |  |  |  | 400,000 |  |

玖、經費來源：

一、本試辦計畫經費來源由103年度公益彩券盈餘分配基金-兒童及少年福利-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助（辦理兒童及少年社區型活動及幸福早晚餐等相關計畫）項下支應，經費如有不足，再行規定申請超支併決算。

二、本試辦計畫案所需餐食經費由社會處至教育處執行。

拾、本計畫經奉核後實施。

花蓮縣政府「攜手飽護」計畫 實施流程

◎教育處/各校承辦人

【需求及資源調查】

- 進行花蓮縣各國中、國小、幼兒園全面性需求調查「攜手飽護方案調查名冊」

- 連結各學校學區內愛心店家資源，建立「愛心店家資源清冊」

◎教育處

1.整合全縣國中、國小、幼兒園之各項餐食方案及店家資源。

2.預先核撥費用至各校。

3.每半年進行方案核銷。

- 家中成人因臨時發生意外傷害、死亡、離家出走、生病住院，以致學生三餐陷於困境。

- 家中成人因臨時入獄服刑、因案羈押、入伍服役等狀況，以致學生三餐陷於困境。

- 家中成人因臨時遭裁員、資遣、強迫退休等失業情況，以致學生三餐陷於困境。

- 家中成人因故對學生疏於照顧，以致學生三餐陷入困境。

- 家庭財產或存款帳戶因遭強制執行、凍結或其他原因未能及時運用，以致學生三餐陷於困境。

- 其他因遭遇重大變故，致學生三餐陷於困境，經學校老師認定確有救助需要。

【受案】發現學生飢餓需求

撥款

每半年進行核銷

◎各校承辦人

1.管理「用餐名單」或發放之「餐食券」。

2.整合及建立「合作店家資源清冊」。

3.回收各店家「餐食券」、「每月用餐清冊」

4.撥款上個月費用給店家【採認券或用餐清冊核實支付】。

5.不定期抽查店家供餐及衛生情形。

【評估】

學校導師/輔導老師初步評估需求

符合

隨時回報

【資源轉介】

◎學校老師/輔導老師

- 發放至多2-10天份餐食券，或聯繫店家資訊給有急難情況之學生，並填報「用餐名單」予各校承辦人。

- 告知學生附近可用餐之店家(每所學校連結社區鄰近或原其他方案之餐飲店配合)

- 進行評估是否符合高風險/兒童保護案通報，並依法通報。

【提供服務】

◎店家

1.提供每份早、晚餐（早餐最多40元、午晚餐最多80元）之等值套餐（限飯、麵食、麵包等主食餐點及飲料），供學生外帶或在店內用餐。

2.收取餐券並請學生於「每月用餐清冊」上簽名。

3.每月提供「餐食券」、「每月用餐清冊」給各校承辦人

◎店家：

1.設計可供應之套餐，予教育處承辦人核定。(不得任意改變提供餐食內容及不得提供零食及酒精類)

2.張貼「愛心店家logo」貼紙於店門口，以供識別。

每月5日前送件

核撥上個月款項

【結案】

◎學校老師/輔導老師

1.追蹤個案領取用餐情況。每案得因需求延長一次。

2.轉介其他急難資源：如學產基金、或申辦其他社會福利資源。

3.再度進行評估是否符合高風險/兒童保護案件，並依法進行通報。

花蓮縣政府 攜手飽護計畫  愛心店家資源清冊

（參考格式）

| 學校校名 | 編號 | 店家名稱 | 負責人姓名 | 店家地址 | 連絡電話/手機 | 可提供的餐食 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00國中 | 1 | 0000 | 000 |  |  | 1.蛋餅 2.排骨便當 3.鍋燒麵 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |

花蓮縣政府    攜手飽護計畫-每月用餐清冊（店家提供核銷用）

（參考格式）

| 月份 | 學生姓名 | 就讀學校班級 | 店家名稱 | 提供餐食內容 | 費用 | 用餐學生簽名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月 | 000 | 000國小 0年0班 | 0000 | 1.蛋餅加奶茶 | 40元 |  |  |
|  |  |  |  | 合計 |  |  |  |

花蓮縣政府攜手飽護計畫-學校用餐總名冊（學校提供教育處核銷用）

（參考格式）

| 月份 | 學生姓名 | 就讀學校班級 | 店家名稱 | 40元票券張數 | 80元票券張數 | 合計金額 | 票券編號 | 店家簽章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月 | 000 | 000國小 0年0班 | 0000 |  |  |  |  |  |

花蓮縣政府  攜手飽護計畫-餐食券發放/用餐名單（學校彙整用）(附表5)

（參考格式）

| 日期 | 學生 姓名 | 就讀學 校/班級 | 導師 姓名 | 餐券數量/用餐情形 | 餐券編號 | 用餐學生簽名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 000 | 000國小 0年0班 | 000 | 40元餐 份 80元餐 份 |  |  |  |