「藝傳千里─2014表演藝術團隊巡迴基層演出活動」

計畫書

壹、	計畫目標：

為落實藝文扎根及推廣、鼓勵文化部扶植及地方傑出之表演藝術團體參與演出，藉由多元節目安排，培養藝文欣賞風氣，傳承表演藝術。

貳、	辦理單位：

一、指導單位：文化部

二、主辦單位：各縣市政府、國立新竹生活美學館

三、協辦單位：

各縣市政府文化局處、國立彰化生活美學館、國立臺南生活美學館、國立臺東生活美學館、苗栗縣通霄鎮公所、南投縣水里鄉公所、南投縣水里鄉立圖書館、國立水里高級商工職業學校、澎湖縣望安鄉公所、新竹縣竹東鎮公所、國立嘉義大學、臺東縣延平鄉公所、花蓮縣豐濱鄉公所、屏東縣春日鄉公所、嘉義縣原住民逐鹿協會

四、執行單位：觸動國際有限公司

參、活動期間：103年5月3日起至6月14日。

肆、	活動內容及地點：

規劃音樂、舞蹈、現代戲劇或傳統戲曲等演出，共計36場次活動。

一、精緻表演：

各縣市1場次(直轄市、準直轄市除外)，共計16場，於專業室內演藝廳表演。每次演出時間不得少於90分鐘（不含中場休息時間）。

二、多元交流演出活動：

（一）活動場次

各縣市各1場次（直轄市、準直轄市除外），計16場次。另於莫拉克颱風災後永久屋基地及原鄉地區安排4場活動。合計20場次。

（二）辦理方式

規劃辦理精華示範演出暨多媒體分享論壇，計16場次、小型表演型態活動（當地團隊演出約30分鐘，再由邀請團隊演出90分鐘），計4場次。因應各縣市村落發展藝文之需求，讓表演更具機動性與適地性，透過村落發展藝文之需求，適時引介外來團體與地方團體交流，或由地方團體就地巡迴培植藝文賞析人口。

伍、	預期效益：

一、拓展民眾藝文視野，提升藝文欣賞人口的深度及廣度。

二、以更貼近生活、更具創意作法，普及民眾參與優質藝文欣賞風氣。

三、表演藝術多元呈現，落實藝文扎根及推廣。

四、預計吸引12,500人現場參與。

「藝傳千里─2014表演藝術團隊巡迴基層演出活動」節目表

※精緻表演：各縣市各1場次，計16場次

| 演出序 | 縣市 | 日期 | 地點 | 團隊名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基隆市 | 5月3日(六) 14：30-16：30 | 基隆文化中心演藝廳 | 秀琴歌劇團 |
| 2 | 彰化縣 | 5月3日(六) 19：00-21：00 | 員林演藝廳小劇場 | 對位室內樂團 |
|  |  |  |  | 極至體能舞蹈團 |
| 3 | 臺東縣 | 5月9日(五) 19：30-21：30 | 臺東縣政府文化處 藝文中心演藝廳 | 台北青年管樂團 |
|  |  |  |  | 偶偶偶劇團 |
| 4 | 苗栗縣 | 5月17日(六) 19：30-21：30 | 通霄鎮公所演藝廳 | 高雄城市芭蕾舞團 |
| 5 | 宜蘭縣 | 5月18日(日) 14：30-16：30 | 宜蘭演藝廳 | 台北青年管樂團 |
|  |  |  |  | 身聲劇場 |
| 6 | 新竹市 | 5月23日(五) 19：30-21：30 | 新竹市文化局演藝廳 | 金枝演社劇團 |
| 7 | 金門縣 | 5月24日(六) 19：30-21：30 | 金門縣文化局演藝廳 | 舞工廠舞團 |
| 8 | 雲林縣 | 5月24日(六) 19：30-21：30 | 雲林縣政府 文化處音樂廳 | 金枝演社劇團 |
| 9 | 花蓮縣 | 5月25日(日) 14：30-16：30 | 花蓮縣文化局演藝廳 | 身聲劇場 |
|  |  |  |  | 台北首督芭蕾舞團 |
| 10 | 南投縣 | 5月27日(二) 19：00-21：30 | 國立水里高級商工 職業學校禮堂 | 原舞曲文化藝術團 |
|  |  |  |  | 新竹交響管樂團 |
| 11 | 澎湖縣 | 5月30日(五) 19：30-21：30 | 澎湖縣望安鄉 多功能活動中心 | 爵代舞蹈劇場 |
| 12 | 新竹縣 | 6月1日(日) 14：30-16：30 | 新竹縣竹東鎮 樹杞林文化館演藝廳 | 台北青年管樂團 |
|  |  |  |  | 九歌兒童劇團 |
| 13 | 屏東縣 | 6月6日(五) 19：30-21：30 | 屏東縣藝術館 | 台北曲藝團 |
|  |  |  |  | 舞工廠舞團 |
| 14 | 連江縣 | 6月7日(六) 19：00-21：00 | 南竿鄉介壽堂 | 台北曲藝團 |
|  |  |  |  | 新竹交響管樂團 |
| 15 | 嘉義縣 | 6月13日(五) 19：00-21：00 | 國立嘉義大學 大學館演藝廳 | 台北首督芭蕾舞團 |
|  |  |  |  | 身聲劇場 |
| 16 | 嘉義市 | 6月14日(六) 14：30-16：30 | 嘉義市政府 文化局音樂廳 | 對位室內樂團 |
|  |  |  |  | 偶偶偶劇團 |

「藝傳千里─2014表演藝術團隊巡迴基層演出活動」節目表

※多元交流活動：各縣市各1場次，計16場次

| 演出序 | 縣市 | 日期 | 地點 | 活動主題 | 參與團隊 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基隆市 | 5月3日(六) 11：00-12：30 | 基隆文化中心會議室 | 戲曲人生 | 秀琴歌劇團 | 何康國 |
| 2 | 彰化縣 | 5月3日(六) 16：00-17：30 | 員林演藝廳 排練教室 | 現代舞蹈 的經營 | 極至體能舞蹈團 | 劉玄詠 |
| 3 | 臺東縣 | 5月9日(五) 16：00-17：30 | 臺東縣政府 文化處演講廳 | 舞台下的偶戲 | 偶偶偶劇團 | 劉玄詠 |
| 4 | 苗栗縣 | 5月17日(六) 16：00-17：30 | 通霄鎮公所 演藝廳地下室 | 芭蕾 新元素 | 高雄城市芭蕾 舞團 | 劉榮義 |
| 5 | 宜蘭縣 | 5月18日(日) 11：00-12：30 | 宜蘭演藝廳 排練室 | 肢體聲音的結合 | 身聲劇場 | 劉玄詠 |
| 6 | 新竹市 | 5月23日(五) 16：00-17：30 | 新竹市文化局 國際會議室 | 本土藝文 的融合 | 金枝演社劇團 | 何康國 |
| 7 | 金門縣 | 5月24日(六) 16：00-17：30 | 金門縣文化局 會議室 | 踢踏舞 甘苦談 | 舞工廠舞團 | 何康國 |
| 8 | 雲林縣 | 5月24日(六) 16：00-17：30 | 雲林縣政府 文化處圖書館 | 本土藝文 的融合 | 金枝演社劇團 | 劉榮義 |
| 9 | 花蓮縣 | 5月25日(日) 11：00-12：30 | 花蓮縣文化局 演講廳 | 古典芭蕾 的蛻變 | 台北首督芭蕾 舞團 | 劉榮義 |
| 10 | 南投縣 | 5月27日(二) 16：00-17：30 | 國立水里高工 會議室 | 原民藝術 的省思 | 原舞曲文化 藝術團 | 劉玄詠 |
| 11 | 澎湖縣 | 5月30日(五) 16：00-17：30 | 澎湖縣 望安國中禮堂 | 偶戲的 研創結合 | 爵代舞蹈劇場 | 何康國 |
| 12 | 新竹縣 | 6月1日(日) 11：00-12：30 | 竹東鎮樹杞林 文化館講習室 | 兒童戲劇 的聚焦 | 九歌兒童劇團 | 劉玄詠 |
| 13 | 屏東縣 | 6月6日(五) 16：00-17：30 | 屏東縣 藝術館大廳 | 踢踏舞 甘苦談 | 舞工廠舞團 | 劉榮義 |
| 14 | 連江縣 | 6月7日(六) 16：00-17：30 | 縣府會議室 | 相聲扎根 | 台北曲藝團 | 劉玄詠 |
| 15 | 嘉義縣 | 6月13日(五) 16：00-17：30 | 國立嘉義大學 演講廳 | 肢體聲音 的結合 | 身聲劇場 | 劉榮義 |
| 16 | 嘉義市 | 6月14日(六) 11：00-12：30 | 嘉義市政府 文化局演講廳 | 舞台下 的偶戲 | 偶偶偶劇團 | 劉榮義 |

「藝傳千里─2014表演藝術團隊巡迴基層演出活動」節目表

※多元交流活動：莫拉克颱風災後永久屋基地及原鄉地區(計4場次)

| 演出序 | 縣市 | 日期地點 | 活動主題 | 參與團隊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台東縣 | 5月10日(六) 15：30-17：30 台東縣延平鄉桃源村活動中心 | 魔幻時尚新百戲 | 桃源社區發展協會文化團、 國民大戲班劇團 |
| 2 | 花蓮縣 | 5月11日(日) 15：30 -17：30 花蓮縣豐濱鄉多功能活動廣場 | 魔幻時尚新百戲 | 花蓮縣豐濱村婦女舞蹈團、 國民大戲班劇團 |
| 3 | 屏東縣 | 6月7日(六) 15：30-17：30 屏東縣春日鄉集會所 | 天下神招 | Tempo原民舞團、 廖文和布袋戲團 |
| 4 | 嘉義縣 | 6月8日(日) 15：30-17：30 嘉義縣轆子腳基地 逐鹿社區 | 天下神招 | 逐鹿社區表演藝術團、 廖文和布袋戲團 |