103年『無菸家庭~我家不吸菸』反菸小達人活動計畫

壹、前言

依據衛生福利部國民健康署102年「成人吸菸行為電話調查」結果顯示，本縣成人吸菸率18.4％，較全國整體成人率18.0％為高；101年「成人吸菸行為電話調查」結果顯示，本縣家庭二手菸暴露率為28.3％，較全國整體家庭二手菸暴露率21.6％為高，顯示本縣成人吸菸及家庭二手菸的問題較全國整體嚴重。

自98年1月11日開始，室內工作及公共場所皆已落實全面禁菸的政策，公共場所的菸害問題明顯有改善，然而，也有些人反應，公共場所菸害漸漸減少的同時，出現了另一個重要課題：家庭菸害。研究資料除顯示出家庭是遭二手菸害的主要場所外，訪客也常是家庭菸害的主要來源。

許多研究報告顯示，吸菸嚴重危害身體健康。在家庭中若家長吸菸，在長年累積下無形中二手菸害對還在發育中的未成子女危害甚鉅。兒童是國家未來的主人翁，他們的身體健康悠關國家未來的發展，實應重視。而小朋友的言行對父母往往有很大的影響力，若能透過其向家中宣導菸害觀念，促成吸菸家長萌發戒菸念頭甚至採取戒菸行動，則對降低吸菸率定有很大的作用。故針對兒童進行菸害防制的宣導實為菸害防制工作中不容忽視的一環。進而逹到無菸家庭推動的目的。由兒童勸阻家人及訪客不在家中吸菸，甚至於採取具體的戒菸行動，落實菸害防制觀念從小紮根，並降低家庭二手菸暴露率。

本縣家中二手菸暴露率由94年的37.5％降至101年28.3％，全國整體家

中二手菸暴露率由94年的35.2％降至101年21.6％，本縣94年至101年家中二手菸暴露率降低9.2％，較臺灣94年至101年整體家中二手菸暴露率降低13.6％為低，因此本縣積極加強從94年開始推動『無菸家庭~我家不吸菸』反菸小尖兵活動，致力於改善家庭二手菸的策略，藉由家庭二手菸防制觀念灌輸於幼童，鼓勵幼童影響家中吸菸家人及訪客不在家中及家人面前吸菸之行為，確實能降低家庭二手菸暴露率(表一)。

但因本縣成人吸菸盛行率、國中學生吸菸盛行率、高中職學生吸菸盛行率仍高於全國，陳錫琦學者研究指出小學五年級和國中一年級是嘗試吸菸人數最多的時期，黃曉靈等學者研究也指出學童第一次吸菸行為的主要因素有「好奇」、「別人吸跟著吸」、「紓解壓力」等，有鑑於此，本縣為加強菸害知識的提昇，導正態度，以杜絕吸菸行為發生，讓菸害防制觀念從小紮根，自101年本縣推動「無菸家庭~我家不吸菸」反菸小達人之菸害防制教育宣導以國小四年級學童為對象，實施2年發現:學生菸害防制知識及拒菸態度得分均有增加；且返家時發揮擔任菸害防制小達人的角色，將菸害防制傳遞給家長的情形增加；對於生活在一起的家人應該戒菸的要求更為增加。家長每天吸菸量及在家人面前吸菸的情形均有減少；且家長計畫戒菸者有增加的情形。表示校園菸害防制介入的必需及重要性。因此，今年持續推動本活動。

表一：二手菸暴露率

| 縣市別 | 94年 |  | 95年 |  | 96年 |  | 97年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室內公共場所二手菸暴露率（﹪） | 家中二手菸暴露率（﹪） | 室內公共場所二手菸暴露率（﹪） | 家中二手菸暴露率（﹪） | 室內公共場所二手菸暴露率（﹪） | 家中二手菸暴露率（﹪） | 室內公共場所二手菸暴露率（﹪） | 家中二手菸暴露率（﹪） |
| 全國 | - | 35.24 | 31.26 | 33.01 | 30.34 | 30.66 | 23.67 | 27.20 |
| 花蓮縣 | - | 37.45 | 32.91 | 33.43 | 29.48 | 37.73 | 24.96 | 29.31 |

| 縣市別 | 98年 |  | 99年 |  | 100年 |  | 101年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室內公共場所二手菸暴露率（﹪） | 家中二手菸暴露率（﹪） | 室內公共場所二手菸暴露率（﹪） | 家中二手菸暴露率（﹪） | 室內公共場所二手菸暴露率（﹪） | 家中二手菸暴露率（﹪） | 室內公共場所二手菸暴露率（﹪） | 家中二手菸暴露 率（﹪） |
| 全國 | 9.03 | 20.83 | 9.08 | 24.94 | 8.25 | 19.9 | 8.2 | 21.6 |
| 花蓮縣 | 12.05 | 19.77 | 12.74 | 28.39 | 8.71 | 20.5 | 7.6 | 28.3 |

貳、推動目的

透過菸害防制宣導教育灌輸學童菸品及二手菸危害；藉由學童向家中吸菸者及訪客宣導菸害防制觀念，進而促成吸菸家長及訪客萌發戒菸念頭甚至採取具體的戒菸行動。做到『無菸家庭~我家不吸菸』，而達成降低吸菸率、提高戒菸率、減少二手菸暴露率的目標。

參、執行時間：103年7月至12日

肆、執行策略：

一、結合花蓮縣教育處、花蓮縣國民小學及13鄉鎮市衛生所共同合作辦理。

二、對象：44所國小四年級學生。

三、期間：103年7月至12月

四、執行方式及內容：

(一)推動前置作業：

(1)設計學童及家長前後測問卷

(2)設計工作手冊、活動學習單及教材

(3)購置宣導品及印製教材

(4)與國小聯繫相關事宜

(5)召開說明會

(二)推動國小：

44所國小請依下列流程辦理反菸小達人活動。

(三)推動活動流程：

(1)流程一：無菸園所環境營造

a.於園所所有入口明顯處張貼全面禁菸標示。

b.利用菸害海報或小朋友的美勞作品佈置成為無菸環境。

c.教職員以身作則不在園所中吸菸，並告知家長遵守無菸園所規範。

(2)流程二：發給家長一封信(於9月9日至9月12日間進行)

由衛生局印製給家長的一封信，請學童轉發給學童家長，告知家長『無菸家庭~我家不吸菸』反菸小達人活動將於校園所及家庭中推展，讓家長瞭解推動目的並支持活動的進行。

(3)流程三：進行學童及家長前測問卷

(於9月15日至9月19日間進行，並務必於執行菸害防制教育課程前完成)

a.學童前測問卷進行方式：

學童基本資料(姓名、性別、年齡)；問卷內容均由學童自行填寫。

b.家長前測問卷進行方式：

請老師確實將問卷交至家長手中，並提醒家長依據真實的情況及想法回答，並於完成填答後將問卷繳回給學校的老師們。

＊各位老師收回家長問卷之同時，請先協助檢查是否有漏填等問題，並能請家長補填問卷後再送至轄區衛生所或本局。

＊各學校於9月26日下班前將問卷送至轄區衛生所，10月3日由衛生所將問卷收齊後轉送本局。

(4)流程四：執行3次菸害防制教育課程。(於9月22日至10月17日間

進行)

(5)流程五：進行學童及家長後測問卷

(於10月20日至10月24日間進行，並務必於執行菸害防制教育課程後完成)

a.學童後測問卷進行方式：

學童基本資料(姓名、性別、年齡) ；問卷內容均由學童自行填寫。

b.家長後測問卷進行方式：

請老師確實將問卷交至家長手中，並提醒家長依據真實的情況及想法回答，並於完成填答後將問卷繳回給學校的老師們。

＊各位老師收回家長問卷之同時，請先協助檢查是否有漏填等問題，並能請家長補填問卷後再送至轄區衛生所或本局。

＊各學校於10月29日下班前將問卷送至轄區衛生所，10月31日由

衛生所將問卷收齊後轉送本局。

(6)流程六：成果驗收

＊整理菸害防制教育課程辦理成果

3次宣導課程完成後請填寫活動成果表，製作成果光碟乙片於10月31日下班前，送至轄區衛生所由衛生所轉送本局，或可直接送至本局保健科菸害防制小組（970花蓮市新興路200號王琬資技士收）。

五、活動期程表：

| 宣導時間 | 辦理項目 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 整學期 | 無菸環境佈置 |  |
| 9/9~9/12 | 發放家長一封信 |  |
| 9/15~9/19 | 進行家長及學童前測問卷 | 回收學童及家長問卷送衛生局(所) 學童及家長各贈送小獎品乙份 |
| 9/22~10/17 | 執行3次菸害防制教育課程 | 請填寫活動成果表 |
| 10/20~10/24 | 進行家長及學童後測問卷 | 回收學童及家長問卷送衛生局(所) 學童贈送小獎品乙份 |
| 10/27~10/31 | 填寫活動成果單及製作宣導成果光碟一份 |  |

六、衛生局所連繫窗口

| 鄉鎮市衛生所 | 菸害防制承辦人 | 電話 | 鄉鎮市衛生所 | 菸害防制承辦人 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花蓮縣衛生局 | 王琬資 | 8227141*255 | 光復鄉衛生所 | 孫孝旻 | 8701114 |
| 花蓮市衛生所 | 邱素華 | 8230232*130 | 豐濱鄉衛生所 | 陳秀如 | 8791156 |
| 鳳林鎮衛生所 | 黃美芳 | 8761116 | 瑞穗鄉衛生所 | 吳翊搖 | 8872045 |
| 玉里鎮衛生所 | 孫子雅 | 8882046 | 富里鄉衛生所 | 曾羨綺 | 8831029 |
| 新城鄉衛生所 | 陳志櫻 | 8266781 | 秀林鄉衛生所 | 林筱鈞 | 8612122 |
| 吉安鄉衛生所 | 許竹君 | 8521113 | 萬榮鄉衛生所 | 薛豫蓮 | 8751651 |
| 壽豐鄉衛生所 | 張小萍 | 8652101 | 卓溪鄉衛生所 | 張津碩 | 8882592 |

七、經費概算表：

| 科目 | 單價 | 數量 | 合計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 印刷 | 60,000 | 1場 | 60,000 | 無菸環境佈置海報製作、反菸小達人學習單張及手冊設計及製作、反菸小達人教材及教具設計及製作、反菸小達人及家長前後測問卷、給家長的一封信、其他雜支等費用。 |
| 講師費 | 1600 | 4時 | 6,400 | 反菸小達人活動說明會講師費 |
| 一般 事務費 | 6,000 | 1場 | 6,000 | 文具、紙張、反菸小達人活動說明會手冊、紅布條等雜支。 |
| 一般 事務費 | 2,000 | 1場 | 2,000 | 茶水等雜支。 |
| 一般 事務費 | 75 | 80個 | 6,000 | 反菸小達人活動說明會誤餐費。 |
| 旅運費 | 15,000 | 1場 | 15,000 | 外聘講師交通費及住宿費、衛生所工作人員差旅費。 |
| 合計 |  |  | 95,400元整 |  |

103年『無菸家庭~我家不吸菸』反菸小達人活動成果表

一、活動名稱：

二、辦理日期：  103  年       月       日

三、活動地點：

四、宣導對象：

五、參加學生人數：     人、在場老師人員數：     人

六、活動內容：

| 起 訖 時 間 （如08：00－08：50） | 活 動 課 程 內 容 | 主持人或主講人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 單位及職稱 | 姓 名 |
| 檢討及建議： |  |  |  |

七、活動花絮：

請附活動照片

請附活動照片

請附活動照片

請附活動照片

(請敘述照片內容)                         (請敘述照片內容)

請附活動照片

(請敘述照片內容)                          (請敘述照片內容)

請附活動照片

(請敘述照片內容)                          (請敘述照片內容)

※請將成果製作光碟一份，10月31日前繳交衛生所菸害防制承辦人。

填報日期：103年    月    日   填報者：          單位主管：