## Sheet1
花蓮縣103年度第1階段公立國中小校舍補強工程及補強設計辦理時程一覽表
一、103年3月10日前完成補強設計議價及簽約。
二、103年3月20日繳交期初報告完成補強設期初審查作業。
三、103年3月21日補強設期初審查作業。
四、103年5月10日前完成補強設期末審查作業。
五、103年5月20日前完成國震中心補強設計核定作業。
五、103年5月25日前送補強工程招標文件送本府辦理招標作業。
六、103年6月30日前完成補強工程招標作業。
七、103年7月至10月間補強工程施工作業。
八、103年11月15日前完成補強工程驗收作業。
九、103年12月15日前完成補強工程核銷撥款作業。

## Sheet2
花蓮縣103年度第1階段公立國中小校舍補強設計辦理期程表
編號 | 工作項目 | 完成日期 | 備註
1 | 補強設計議價及簽約 | 103/9/01
2 | 廠商繳交期初報告 | 103/9/10
3 | 完成補強設期初審查 | 103/9/10
4 | 完成補強設期末審查作業 | 103/11/10
5 | 補強設計完成上傳 | 103/11/20
6 | 補強設計完成核銷 | 103/11/30

## Sheet3
103年度補強設計不含監造核定經費施作學校名單及總務連絡電話及mail
編號 | 學校名稱 | 總務主任 | mail | 電話 | 備註
1 | 花崗國中 |  | twlin79@yahoo.com.tw
2 | 吉安國中 | 巫主任 | smallturtlebox@yahoo.com.tw | 911896033
3 | 自強國中 | 鄭程議 |  | 919318065
4 | 東竹國小 | 劉主任 | u8821817@ms34.hinet.net | 935219867
5 | 卓溪國小 | 惠貞主任 |  | 928299943
6 | 志學國小 |  | lychayng@ms26.hinet.net | 928875651
7 | 靜浦國小 | 林主任 |  | 955098369
8 | 港口國小 |  | s8641016@yahoo.com.tw | 921550768
9 | 卓清國小 |  | gsyyun@yahoo.com.tw | 928299955
9校