104學年度教師專業發展評鑑工作行事曆

| 日期 | 建議工作內容 |
| --- | --- |
| 104.8 | 1.召開推動小組會議，擬定學年度教專推動行 事曆。 2.進行共同空堂安排，討論觀察時間做調課處理。 3.視學校實際需求提出辦理教學輔導教師方案之申請 4.參與教專之教師進行評鑑人員初階線上研習及參與實體研習。 |
| 104.9 | 1.提供各參考版本進行校本評鑑規準之討論。 2.異動人員或新參與人員上網登錄資料。 3.召開推動小組會議，安排教學觀察之評鑑人員。 |
| 104.10 | 1.進行校本評鑑規準及參考檢核重點之討論。 2.預先邀請輔導委員或輔導夥伴到校進行經驗分享。 3.召開推動小組會議，建置校本評鑑工具(教學觀察評鑑表、教學檔案評鑑表、評鑑綜合報告、成長計畫等)。 |
| 104.11 | 1.召開推動小組會議，確認校本規準與工具。 2.檢核經費核銷的執行比率。 3.進行教師自評（十一月到十二月）。 4.邀請輔導委員或輔導夥伴到校進行教專經驗分享。 |
| 104.12 | 1.進行教師自評（十一月到十二月）。 2.進行教學觀察與對話。 3.召開推動小組會議，討論社群組成與申請。 |
| 105.1 | 1.進行教學觀察與對話，教師互評。 2.召開推動小組會議，準備評鑑人員初階認證 相關資料。 3.準備認證資料。 4.提案議決下學年度申辦模式。 |
| 105.2 | 1.辦理教學檔案製作之研討與經驗分享。 2.召開推動小組會議檢討與修正實施進程。 |
| 105.3 | 1.召開推動小組會議，擬定下學年度教專申辦 計畫。 2.訂定教學檔案檢核時間與內容，先進行自 評。 3.自願參與繼續、新加入教專之教師簽名 並上網登錄。 4.規劃教師專業學習社群。 |
| 105.4 | 1.召開推動小組會議討論下學年申辦計畫及 推薦評鑑人才進階研習。 2.召開校務會議或課發會討論是否申辦教專 （多年期報告成果）及推動小組人員。 3.送交教專申辦計畫、學習社群申請計畫與經 費概算表。 4.準備經費核銷各項表格。 5.進行教學檔案之他評，並邀請優秀教學檔案 之教師公開分享與回饋。 |
| 105.5 | 1.檢核經費核銷的執行比率。 2.推薦優秀教師參與教專各項人才培訓。 3.彙整各項評鑑資料並提出綜合報告表。 4.召開推動小組會議審核評鑑綜合報告表。 5.邀請輔導委員或輔導夥伴進行經驗分享。 |
| 105.6 | 1.核結專案經費。 2.製作年度成果報告。 3.召開課發會推薦優秀評鑑人員參與進階研 習、教學輔導教師研習。 4.召開推動小組會議，審核評鑑人員進階 研習、教學輔導教師資格(教學輔導教師 培訓者須經教評會同意)。 5.彙整並送交初階評鑑人員認證相關資料。 |
| 105.7 | 1.提醒教師參與完成評鑑相關人才培訓之線 上研習和報名事宜。 2.參與教專之教師透過自主規劃或到教師專 業成長客製化系統填報相關資料並進行專 業成長。 |