花蓮縣政府辦理校園綠美化計畫

花蓮縣政府教育處

中華民國104年3月

目錄

壹、緣起	3

貳、挑戰	3

參、目標	3

肆、實施內容	4

伍、工作項目	4

陸、執行策略	4

柒、預期成效	4

捌、考核評估	5

玖、經費來源	5

拾、獎勵與考核	5

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽補助規範	6

一、	計畫說明	6

二、	主辦單位	6

三、	協辦單位	6

四、	申請資格	6

五、	補助金額	6

六、	補助項目	6

七、	經費補助原則	7

八、	執行期程	7

九、	受理申請窗口	8

十、	申請應備文件	8

十一、	審查方式	8

十二、	計畫變更之規定	9

十三、	說明會	10

十四、	結案報告書	10

十五、	查核評鑑	10

十六、	補充說明	11

- 壹、緣起

花蓮縣幅員遼闊，擁有豐富的天然資源、地理景觀，多元的族群文化與自然生態，是推動環境教育及觀光旅遊最佳場域。而為推動環境教育發展、維護自然生態、促進多元文化，邁向永續低碳城市，花蓮縣政府以「國際都會．觀光花蓮」為施政主軸，積極致力城市行銷，開拓國際觀光，讓花蓮躍為動人的國際觀光新亮點，成功讓世界看見花蓮，促進地方觀光發展。

花蓮資源極其有限，但花蓮縣政府仍挹注不少資源規劃環境永續，以建立健康、清淨生態的花蓮以及族群融合的花蓮，推動本縣成為「低碳城市、幸福花蓮」而努力。據最近一次《遠見雜誌》19縣市總體競爭力調查，花蓮縣有8項指標成績優於平均值，其中第3項指標環保與環境品質，花蓮縣拿下非五都縣市第一，全國第三。

- 貳、挑戰

因為國內生育人口持續降低，許多都會區內及鄉間的中、小學陸續面臨教育形態必須調整改變的嚴苛挑戰，為達成現有校園設施之有效利用，該如何進行校園內教育空間及軟體的調整，使現有校舍轉型為更多元及更生活化的教育環境，而能配合未來教育方向之改變。

因應解決此一必然面對的衝擊，許多教室及戶外活動區將必須改變成為更人性化的教育空間，除了必須提供有關生態、人文及實用社教設施之教學體驗外，並要能同時達成改善學校或戶外空間的環境綠化，調整過往學校環境過於人工化的問題，為下一代的生態教育提供導正的作用。盼望學校能設計營造具有生態教育、示範及景觀功能學習之校園，配合縣府學區步道改建計畫，依據社區條件及校務發展需求配合申請規劃設置，同時進行綠美化改善環境，一舉數得。

期許透過本計畫之推展，花蓮縣政府與學校、社區一起合作，提供校園與社區敦親睦鄰之綠意生活環境，將冰冷水泥圍牆調整為親和性圍籬，讓校園、風景與人民結合，使校園成為社區之花園。

- 參、目標

- 落實校園公園化，提供學校周遭居民休憩去處，進而成為觀光旅遊景點。

- 提供良好的綠化環境，促使學生身心健康發展，影響學生學習成效。

- 廣植綠化植物，淨化空氣、調節微氣候、降低噪音，可減少空氣、噪音污染而提供學生較佳的成長及學習環境。

- 校園、社區景觀改善，成立學校農園，設計營造具有生態教育、示範及景觀功能學習步道，轉使校園場域為生態教學旅遊之目標。

- 肆、實施內容

- 建立自然休閒綠色生態教學園區。

- 規劃綠色生態景觀教育學習園區

- 加強與景觀業者技術交流合作並擴大景觀樹木育苗栽培

- 建立景觀樹木育苗區及綠美化週邊環境

- 建構「生態景觀學習教材園」

（一）鼓勵建置校園生態觀察園區，協助學校發展學校特色課程

（二）以「學校生態、景觀、學習教材園」調查為主軸，進行到校訪視之服務工作，辦理重點議題環境教育工作。

（三）發表區域共同學習、研發教學成果，促成資訊、經驗交流。

（四）規劃具地方特色之在地特色教材開發，推廣區域發展成果之全縣性教學應用。

- 伍、工作項目

- 校園植栽(春、夏、秋)：配合花蓮縣政府農業處培育花草樹苗，調查各校需求，彙整後發放各校種植進行綠美化。

- 校園綠美化講習：聘請講師或成功範例做校園綠美化宣導或經驗分享。

- 校園綠美化到校訪視：由環教輔導團成員視需要到校訪視提供改善或發展建議。

- 學校綠美化工程計畫收件：各校提報校園綠美化計畫收件。

- 學校綠美化工程審查補助：審查各校提報校園綠美化計畫排序簽辦補助。

- 補助辦理學校綠美化工程：補助獲核定各校辦理綠美化工程。

- 陸、執行策略

- 定期調查學校植栽需求，請本府農業處提供發放給學校種植。

- 辦理校園綠美化講習，並視需要進行校園訪視提供綠美化建議。

- 請學校提報競爭型計畫，由本府匡列300萬元，並向教育部國民及學前教育署爭取補助辦理。

- 請學校將綠美化納入校務計畫並送府備查。

- 於年度校長會議加強宣導，並請督學視導執行狀況。

- 柒、預期成效

- 依據計畫積極推展環境教育，以節能減碳為宗旨，進行環境教育推展工作。

- 實際改善學校環境，增加社區空間綠意，強化綠美化政策之認同。

- 透過綠美化研習講座，提升學校綠美化知能，本府將輔導學校一同參與，促使響應本府綠化運動，共同儲蓄更多綠色能量，朝往永續校園邁進。

- 捌、考核評估

- 由教育處召開委員會檢討實施情形，並就執行效益提供教育處諮詢，作為改進修正之依據。

- 本計劃經環境教育輔導團、教育處輔導小組研討後，呈請 縣長核可後實施，修正時亦同。

- 玖、經費來源

- 教育部國民及學前教育署專案補助款：200萬。

- 花蓮縣政府自籌款：教育處300萬。

- 部分經費由花蓮縣農業處及環保局相關經費項下支應。

- 拾、獎勵與考核

辦理本項計畫工作人員於活動結束後依「花蓮縣教育專業人員獎懲規定」予以敘獎。

- 104年度花蓮縣國中小綠美化競賽補助規範

104.03.10

- 計畫說明

花蓮縣政府為帶動校園綠化運動、打造美麗家園，推展補助校園綠美化計畫，舉辦「104年度花蓮縣國中小綠美化競賽」，藉以提昇校園綠美化、凝聚校園居民意識，使綠美化作業紮根於基層，由點到點的綠珍珠串連形成綠璀璨，營造花蓮縣自然、清新、美麗的綠色生活環境。

- 主辦單位

花蓮縣政府教育處。

- 協辦單位

花蓮縣政府農業處、花蓮縣政府環保局

- 申請資格

凡屬花蓮縣轄屬之國中小皆可申請，惟為使教育資源發揮最大效益，已列入即將裁併之小校不予補助。

- 補助金額

各申請學校補助上限60萬元。

  - 資本門上限50萬元。

  - 經常門上限30萬元。

- 補助項目

  - 社區景點看板設置

  - 牆面粉刷彩繪、雕塑或立體綠美化

  - 樹木疏枝修剪。【高空大型樹木由教育處另案辦理開口契約，學校另依契約辦理，中小型樹木修剪於此申辦】

  - 空地綠美化

  - 改建透水鋪面

  - 教學蔬果園（學校農園建置）

  - 景觀生態池（昆蟲生態園區、原生植物園…等）

  - 景觀花棚步道

  - 購置修整機具

  - 其他經審查確認有助提升環境綠美化品質之項目。

- 經費補助原則

- 經費補助範圍限定於核定地點之綠美化使用，設計時應以植栽綠美化為主。

- 經費補助項目以「植物種植」與「環境營造」2大類為限：

  - 植物種植：用於綠美化栽植用途之材料，含植栽、栽培介質、肥料、園藝工具、花盆、花架…等。

  - 環境營造：用於綠美化周邊環境營造所需工程，如校門入口意象、花台、社區景點解說牌…等，以及必要時之工程機具(如供修剪樹木、整地、客土所需)。

- 規劃設計費、人事費、交通費、通聯費、餐費、水電費及其他未經核定者，皆「非補助範圍」。

- 提案計畫書須詳列項目規格、單價、數量及總數，並經實地訪價後據以編列。

- 施作所需金額超出本案補助額度或非補助範圍之支出項目，由申請學校自行籌措經費支應。

- 執行期程

- 受理申請：即日起至104年5月20日止。

- 受理補正期限：即日起至104年5月30日止。

- 公布審查通過名單：於104年6月15日前公布受補助名單。

- 說明會：104年6月22日（暫訂）

- 受補助學校施作綠美化：104年6月15日起至104年10月15日止。

- 繳交結案報告：104年10月31日前繳交。

- 查核評鑑：104年11月15日前完成。

- 核銷：查核評鑑結束，且無待解決事項後之30日內核銷款項。

- 公布優選與頒獎：104年12月。

- 受理申請窗口

由各申請學校備齊書面資料向教育處提出申請(以公文為憑)。

- 申請應備文件

- 申請表(附件1)。

- 提案計畫書(附件2)。

- 施作切結書(附件3)。

以上文件皆需繳交1式6份。

- 審查方式

- 審查程序：

申請學校須於104年5月20日前提送申請文件發文至花蓮縣政府，倘有須補正者需於104年5月30日前提送補正文件，逾期喪失申請資格。必要時，教育處得至現場了解預計施作地點現況。花蓮縣政府教育處成立專家委員評選小組於104年6月15日前進行審查核定申辦學校經費。

- 審查評選標準：

- 整體規劃設計：30分。

  - 規劃施作區域之公共開放性。(開放性高，得分高)

  - 預期綠美化效益。

  - 規劃設計是否具地方特色。

  - 該地綠美化需求程度。

- 後續維護管理能力：20分。

  - 是否有校園志工維護。

  - 校園組織強度與資源整合。

  - 綠美化維護管理實績。

- 執行可行性及經費合理性：40分。

  - 購買植栽佔經費比例。(植栽經費比例高，得分高)

  - 施作可行性。

  - 預估單價與各項經費組成是否合理。

4.書面資料完整性：10分。

- 複審除核定受補助學校外，同時列明5名備取學校，若有受補助學校因故放棄或喪失資格，由備取學校依序遞補。

- 受補助名單將個別發文核定，並公布於花蓮縣政府教育處「處務公告」網頁。

- 計畫變更之規定

  - 受補助學校應依審查核定提案計畫書施作。

  - 倘有以下情形者，應提出計畫變更申請：(1)施作地點變更或(2)新增工作項目者或(3)核定之工作項目其數量與單價如有增減，各該項目複價增、減金額絕對值之加總於核定金額10%以上者。

  - 提送計畫變更申請者，應向教育處提交相關文件並獲函復同意後始得施作。

  - 若計畫變更未取得同意函，申請學校應依原申請計畫施作；或施作成果有違背綠美化計畫書內容時，亦無法獲得該項補助。

  - 補助案之計畫變更以1次為限，申請計畫變更之最後期限為104年6月25日。

- 說明會

受補助名單公布後，將舉辦本案說明會，邀請入選學校參加，輔導說明綠美化施作及核銷注意事項等。

- 結案報告書

  - 結案報告請於104年10月31日前親自送達或郵寄至花蓮縣政府教育處，信封請註明：校園綠美化競賽結案報告。

  - 結案報告包含以下內容：

1.成果報告書紙本4份(含電子檔，以電子郵件或光碟繳交)，內容包含：成果報告、成果照片、施作明細表、經費報告表。(附件6)

2.若有計畫變更，應檢附花蓮縣政府教育處同意公文。

- 查核評鑑

  - 查核評鑑由花蓮縣政府教育處組成評審小組進行審查。

  - 評鑑標準如下：

    - 整體設計與施作：60分。

      - 施作品質。

      - 植栽配置。

      - 美感呈現。

      - 校園特色。

      - 施作前後是否有明顯提升。

    - 後續維護管理：30分。

      - 有否有校園志工維護。

      - 後續維護管理計畫。

    - 成果報告書製作：10分。

      - 施作紀錄。

      - 資料完整性。

  - 依評鑑標準選出前10名受補助學校，花蓮縣政府教育處將擇期公布優選名單與頒獎。

  - 本案查核評鑑期程將另行公佈通知。

  - 除排定之查核評鑑時程外，自本補助計畫開放申請至結案前，花蓮縣政府教育處得至現場查驗補助項目。

- 補充說明

- 本府於104年3月27日舉辦花蓮縣政府校園綠美化輔導工作坊，報名資訊公布於全國教師進修網。

- 有關本案疑問可洽花蓮縣政府教育處趙景文科長或陳宥達老師(8462860轉316或306)。

- 申請補助學校不得對同一地點重複申請(或重複受其他政府機關)相同項目之經費補助，一旦有重複申請，或受補助經費之使用有違背法令、與指定用途不符等情事，花蓮縣政府教育處有權追回補助款項，申請補助學校不得異議。

(附件1：申請表)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽 申請表

申請日期：   年   月   日

| 申請學校 |  | 承辦人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 電話 |  | 職稱 |  |
| 手機 |  |  |  |
| 電子郵件信箱 |  |  |  |
| 申請經費 |  |  |  |
| 計畫名稱 ： 施作地點地段地號： 施作面積（m2） ： 後續維養護管理計畫(含志工招募)： 其他補充說明： 請加蓋學校戳記（印） |  |  |  |

(附件2：提案計畫書)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽 提案計畫書

一、提案學校：

二、施作地點之空間開放性描述與照片：

三、預計施作位置：

（位置簡圖：以手繪或剪貼地圖等方式，能清楚解釋營造點周邊狀況者為佳，需含鄰近之重要景點位置，同時註記施作位置。）

四、施作地點現況:

需檢附所有施作地點之照片（並應含不同角度施作區與鄰近之關係）。

| 照片1 | 照片2 |
| --- | --- |
| 照片3 | 照片4 |
| 照片5 | 照片6 |

(附件2：提案計畫書)

伍、平面配置草圖 
（以能清楚說明施作內容為原則，電腦繪圖、簡易手繪皆可。）

(附件2：提案計畫書)

陸、經費概算表：依經費補助原則估列各工作項目所需經費。

| 項次 | 項目 | 規格 | 單價 | 數量 | 複價 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 例：草本植栽 |  |  |  |  |  |
|  | 灌木植栽 |  |  |  |  |  |
|  | 喬木植栽 |  |  |  |  |  |
|  | 肥料 |  |  |  |  |  |
|  | 栽培介質 |  |  |  |  |  |
|  | 植栽容器 |  |  |  |  |  |
|  | 園藝工具 |  |  |  |  |  |
|  | (其餘項目請自行增列) |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 1.申請補助金額： 元。 2.超過核定經費補助金額部分由校園自籌。 3.表格內各項欄位務必全數依實填寫。 請加蓋學校戳記（印） |  |  |  |  |  |  |

(附件3：施作切結書)

施作切結書

本學校______________________、代表人_________，

依據「104年度花蓮縣國中小綠美化競賽補助規範」申請綠美化補助。若獲審查通過，將依提案計畫書之內容施作。本學校已知悉：

1.若計畫變更未經花蓮縣政府教育處函復同意，且施作成果有違背綠美化計畫書內容時，無法獲得該項補助。

2..申請補助學校不得對同一地點重複申請(或重複受其他政府機關)相同項目之經費補助，一旦有重複申請，或受補助經費之使用有違背法令、與指定用途不符等情事，花蓮縣政府教育處有權追回補助款項，申請補助學校不得異議。

此致

花蓮縣政府教育處

學校名稱

負責人

地址

聯絡電話

請加蓋學校戳記（印）

中華民國104年○○月○○日

(附件5：計畫變更申請書)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽 計畫變更申請書

申請日期：   年   月   日

受補助學校：

施作地點：                        聯絡人：

聯絡地址：                        電話：

變更原因：

計畫變更詳細說明：

變更後經費概算表：

| 項次 | 項目 | 規格 | 單價 | 數量 | 複價 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※亦請檢附經核定(變更前)之經費報告表。

※若涉及施作地點變更，請參考提案計畫書重新檢附平面配置草圖、施作地點現況、施作位置等。

※計畫變更以1次為限。

請加蓋學校戳記（印）

(附件6：成果報告)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽 成果報告書

| 申請學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負責人 |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  | 電子郵件信箱 |  |  |  |
| 施作時間 | 民國104年 月 日至民國104年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際活動參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施作地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綠美化 施作情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 後續維護管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綜合檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費 | 實支數 |  |  |  |  | 申請學校 自籌金額 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | (需附執行前、中、後照片至少各2張) |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請學校簽章欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經辦人： |  | 負責人： |  | 受補助學校名稱： 大印 |  |  |  |  |

(附件6：成果報告使用-成果照片)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽

成果照片

執行前照片

說明： 日期： / /

執行中照片

說明： 日期： / /

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽

成果照片

執行後照片

說明： 日期： / /

其他照片(物品、解說牌、工程機具等…) ※各項採購之物品皆需檢附照片。

說明： 日期： / /

(附件6：成果報告使用-施作明細表)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽

施作明細表

| 施作項目 | 規格 | 數量 | 施作地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(附件6：成果報告使用-經費報告表)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽

經費報告表

| 項目 | 原計畫費用 | 實際支出費用 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  |
| 經辦人： | 負責人： | 受補助學校名稱： 大印 |  |

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽-補助規範標準作業流程

1.申請

各申請學校提案

3.複審

教育處/評選小組

4.公布名單

花蓮縣政府教育處

2.初審

花蓮縣政府教育處

5.施作

申請學校

6.繳交結案報告

申請學校

7.查核評鑑

教育處/評鑑小組

8. 公布優選

花蓮縣政府教育處

9. 頒獎

花蓮縣政府教育

頒獎給優選學校。

依評鑑標準選出績優受補助學校，104年12月公布優選名單。

查核評鑑由花蓮縣政府教育處組成評審小組進行，於104年11月15日前完成。

成果報告書。

104年10月31日前繳交

教育處於104年6月15日前公布審查通過名單，後續邀請受補助學校參與說明會，會中說明施作、核銷注意事項等執行實務。

本府內派專業人員與外聘專家學者組成評選小組，於花蓮縣政府教育處初審結束後進行複審。

花蓮縣政府教育處執行計畫初審。

若申請資料有須補正事項，由受理之花蓮縣政府教育處請申請學校提送補正資料，最後受理補正之期限至104年5月30日止。

應備資料（1式6份送花蓮縣政府教育處，期限至104年5月20日止）：

申請表

提案計畫書。

施作切結書。

綠美化維護管理實績。

受補助學校應依受審查核定之提案計畫書施作，施作期間為104年6月15日起至104年10月15日止。

1