花蓮縣瑞穗國民中學辦理十二年國民基本教育

104年度精進中小學品質「策略聯盟」實施計畫

一、計畫依據：教育部補助辦理十二年國民基本教育精進中小學品質教學計劃

二、實施背景、學校概況及需求分析

(一)背景說明：

本校與策略聯盟學校，皆位於瑞穗鄉及萬榮鄉。本策略聯盟學生，弱勢學生比例高，學習普遍落後。經由校內的老師及策略聯盟伙伴討論後，以教師的教學需求和現今教育的政策為主軸，決定以兩個項方案作為申請目標。

- 國文領域閱讀理解：

「閱讀」是終身學習的礎石，也是滋潤心靈的甘霖。在人生的旅途上，沒有閱讀的習慣，難以習得生活應具的知能；沒有閱讀的支撐，更難以接觸生命的靈動。然而，隨著科技的日新月異，各式各樣充滿魔幻震撼的電腦遊戲或電影，幾乎已經全然取代閱讀了。因此，我們必須讓孩子回到閱讀來，培養他的閱讀習慣，進而用閱讀策略引領他領略閱讀帶來的樂趣。因此，本策略聯盟實施步驟如下：

- 透過研習活動，增進教師閱讀理解策略。邀請教授教導PISA閱讀理解及問思教學法，並進行課程本位閱讀理解之實作練習。

- 辦理工作坊，以設計適合本區學童的教材為目標，學區國中小各校派教師參與研討、及相關推廣活動。將所學理論與策略，展現在課堂中。讓國中小教師在實際的教學中，進行評估，彼此交流，分享心得。

- 數學領域補救教學：

「數學」是一般學生最害怕的科目，因為欠缺主概念的學習，加上對四則運算的精熟度不夠，導致學生學習成就低落。因此，本策略聯盟希望透過學區國中小教師的努力，做數學科的補救教學，提昇學生學習成就。

- 工作坊研習活動，針對數學科主概念式學習、精熟與編序，並介紹MOOCS介紹～均一教育平台，增進教師補救教學概念。又結合翻轉教室的概念，學習分段錄製線上數學科補救教材。讓學生在家先觀看教材，到學校再進行討論與教學，提昇學生學習動機。

- 再邀請本策略聯盟教師到學區各國小進行研習，將理念分享給學區教師，並將所學理論與策略，展現在課堂中。讓國中小教師在實際的教學中，進行評估，彼此交流，分享心得。

(二)學校概況：

| 教師 結構 | 教師數(A=B+C+D)： | 34人 | 正式教師(B)： | 20人 | 正式比例％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代理教師(C)： | 8人 | 鐘點代課教師(D)： | 3人 | 58.89％ |
| 聘請 師資 | ( 4 )校內校長或老師擔任講師。 ( 3 )該領域或議題專長人士。 ( 2 )該領域或議題專業輔導團(含中央團或地方輔導團團員) ( 1 )該領域或議題專長學者或教授。 填入預計104年校本進修聘請師資優先順序 |  |  |  |  |
| 專長 證照 研習 | (1)國中小完成補救教學8小時研習，共計 30 人。 (2)國中小完成綜合領域36小時關鍵能力，共計 4 人。 (3)國小完成生活課程12小時研習，共計 0 人。 (4)國中完成教師專業能力研習五堂課18小時研習，共計 27 人。 (5)國中完成學習成就評量4小時研習，共計 29 人。 (6)取得教師專業發展評鑑初階以上證書者，，共計 1 人。 (7)其他： |  |  |  |  |
| 同儕 觀摩 | 是否規劃校內教學觀摩活動，每學期 次，共計 人次。 是否進行入室觀察同儕互評，每學期 次，共計 人次。 |  |  |  |  |
| 校內 其他 成長 專案 | 分組合作學習：本校國文、英語、綜合領域與萬榮國中等校組分組合作學習聯盟。 教師社群：體育資優生專業社群。 |  |  |  |  |

(二)需求分析：103年無申請者左欄免填，但右欄依本年度申請計畫內容填寫。

| 103年精進計畫實施成效與檢討 | 104年十二年國民基本教育精進國中小教學品質整體計畫需求與延續 |
| --- | --- |
| (1)計畫目標達成情形：與學區國小一同辦理，建立共同目標。 (2)資源整合運用情形：校內及策略聯盟間合作辦理研習順暢愉快，本策略聯盟旨將學區結合，讓學生升學無縫接軌。 (3)教師專業成長情形：研習中將邀請專家學者，增進教師專業知能，研發閱讀理解及補救教學教材，並輔以實務上的教學觀摩，用以激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效之學習。 (4)永續發展與多元創意 (5)經費核銷與成果彙整情形：按時舉辦研習並完成經費核銷。 | - 閱讀理解與補救教學，是教育部課程與教學之重點政策。 - 本策略聯盟，目的在聯繫學區國中小教師，達成資源整合共享，交流彼此教學智慧。 - 研習中將邀請專家學者，增進教師專業知能，研發閱讀理解與補救教學教材，並輔以實務上的教學觀摩，用以激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得適性有效之學習。 |

三、計畫目標：

(一) 辦理實作研習工作坊，重視專業對話機制及實作能力，提供教師教學省思機會。

（二）進行教學觀摩，落實教學現場的經驗分享與回饋，改進教學技巧。

（三）將產出課文本位之閱讀理解教材及數學科補救教學線上教材，提昇學生學習成就。

四、辦理單位

(一)指導單位：教育部

(二)主辦單位：花蓮縣政府

(三)承辦單位：花蓮縣立瑞穗國民中學

五、實施期程：104年2月24日至104年12月20日

六、研習地點：花蓮縣立瑞穗國民中學二樓圖書室、策略聯盟學校

七、研習課程表：

（一）閱讀理解

| 場次 | 日期 | 課程名稱 | 時間 | 時數 | 上課方式 | 講師 | 上課人員 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104.02.25 | PISA閱讀理解及問思教學法簡介 | 1320-1600 | 3 | 講解 實作分享 | 舞鶴國小 楊琇惠校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |
| 2 | 104.03.18 | 蒐集本位教材及選定課程文本 | 1320-1600 | 3 | 講解 實作分享 | 舞鶴國小 楊琇惠校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |
| 3 | 104.04.22 | 蒐集本位教材及選定課程文本 | 1320-1600 | 3 | 講解 觀摩實作 | 舞鶴國小 楊琇惠校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |
| 4 | 104.05.20 | 教材設計 | 1320-1600 | 3 | 專題討論 | 舞鶴國小 楊琇惠校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |
| 5 | 104.06.24 | 教材設計 | 1320-1600 | 3 | 專題討論 | 舞鶴國小 楊琇惠校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |
| 6 | 104.09.16 | 教材設計 | 1320-1600 | 3 | 觀摩討論 | 舞鶴國小 楊琇惠校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |
| 7 | 104.10.21 | 教材設計 | 1320-1600 | 3 | 觀摩討論 | 舞鶴國小 楊琇惠校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |
| 8 | 104.11.18 | 討論及定稿 | 1320-1600 | 3 | 觀摩討論 | 舞鶴國小 楊琇惠校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |
| 9 | 104.12.16 | 討論及定稿 | 1320-1600 | 3 | 觀摩討論 | 舞鶴國小 楊琇惠校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |

（二）數學補救教學

| 場次 | 日期 | 課程名稱 | 時間 | 時數 | 上課方式 | 講師 | 上課人員 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104.02.25 | 搜尋數學線上教學資源 | 1320-1600 | 3 | 講解 實作分享 | 瑞穗國中 林國源校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |
| 2 | 104.03.18 | 研究探討各資源使用時機與模式 | 1320-1600 | 3 | 講解 實作分享 | 瑞穗國中 林國源校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |
| 3 | 104.04.22 | 研究探討各資源使用時機與模式 | 1320-1600 | 3 | 講解 觀摩實作 | 瑞穗國中 林國源校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |
| 4 | 104.05.20 | 擬定使用數位資源與模式 | 1320-1600 | 3 | 專題討論 | 瑞穗國中 林國源校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |
| 5 | 104.06.24 | 擬定使用數位資源與模式 | 1320-1600 | 3 | 專題討論 | 瑞穗國中 林國源校長 | 策略聯盟成員 | 本校 圖書室 |
| 6 | 104.09.16 | 至策略聯盟各校進行研習並發表教材 | 1320-1600 | 3 | 觀摩討論 | 瑞穗國中 林國源校長 | 策略聯盟成員 | 策略聯盟學校 |
| 7 | 104.10.21 | 至策略聯盟各校進行研習並發表教材 | 1320-1600 | 3 | 觀摩討論 | 瑞穗國中 林國源校長 | 策略聯盟成員 | 策略聯盟學校 |
| 8 | 104.11.18 | 至策略聯盟各校進行研習並發表教材 | 1320-1600 | 3 | 觀摩討論 | 瑞穗國中 林國源校長 | 策略聯盟成員 | 策略聯盟學校 |
| 9 | 104.12.16 | 至策略聯盟各校進行研習並發表教材 | 1320-1600 | 3 | 觀摩討論 | 瑞穗國中 林國源校長 | 策略聯盟成員 | 策略聯盟學校 |

※填表補充說明：

(1) 課程名稱與上課方式請具體說明，勿為了省事有複製貼上。

(2) 上課方式依課程活動類別具體說明，請參閱附件4效益評估表。

八、經費概算表【表1-1】

九、計畫提要表【表1-2】

十、預期效益:

（一）增進學區國中小教師專業知能，促進自我成長。

（二）改進教學品質，提升學生學習成效。

（三）增進瑞穗鄉學區內教師經驗交流，建立分享機制。

（四）產出學區適用之閱讀理解教材及數學補救教學線上數位教材，供學生線上學習。

十一、本計畫經校長核可報教育處初審且經教育部核定後實施，修正時亦同。

瑞穗國中（盟主學校）

校  長：林國源

承辦人：鄧振庭          e-mail：philippe0924@gmail.com

策略聯盟（夥伴學校）

瑞穗國小   校長：黃夏明

瑞北國小   校長：董政欽

瑞美國小   校長：蕭文乾

奇美國小   校長：朱天德

鶴岡國小   校長：許壽亮

舞鶴國小   校長：楊琇惠

紅葉國小   校長：彭愛惠

【表1-1-1】

花蓮縣瑞穗國民中學辦理十二年國民基本教育

精進中小學品質「策略聯盟」實施計畫 經費概算表

（閱讀理解）

| 申請單位 | 花蓮縣瑞穗國中 |  |  |  | 計畫 名稱 | 花蓮縣瑞穗國中104年度精進教學策略聯盟實施計畫研習（閱讀理解） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |
|  |  | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 |  |
| 講師費（外聘） |  | 1,600 | 9 | 14,400 | 外聘教師至瑞穗指導 |  |
| 講師費（內聘） |  | 800 | 27 | 21,600 | 內聘教師 |  |
| 交通費 |  | 1,166 | 3（趟） | 3,498 | 外聘講師交通費用（台北、瑞穗往返） |  |
| 印刷費 |  | 50 | 150 | 7,500 | 教材印製 |  |
| 資料收集費 |  | 3,400 | 1 | 3,400 |  |  |
| 雜支 |  | 2,512 | 1 | 2,512 | 以總金額5%為限 |  |
| 合計 |  |  |  | 52,910 |  |  |
| 合 計 |  | 新台幣伍萬貳仟玖佰壹拾元整 |  |  |  |  |

承辦人：鄧振庭         主任：吳曉陵       主計：陳佩雯        校長：林國源

【表1-1-2】

花蓮縣瑞穗國民中學辦理十二年國民基本教育

精進中小學品質「策略聯盟」實施計畫 經費概算表

（數學補救教學）

| 申請單位 | 花蓮縣瑞穗國中 |  |  |  | 計畫名稱 | 花蓮縣瑞穗國中103年度精進教學策略聯盟實施計畫研習（數學補救教學） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |
|  |  | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 |  |
| 講師費（內聘） |  | 800 | 27 | 21,600 | 內聘教師 |  |
| 印刷費 |  | 50 | 60 | 3,000 | 教材印製/研習教材 |  |
| 資料收集費 |  | 1,200 | 1 | 1,200 |  |  |
| 雜支 |  | 1,290 | 1 | 1,290 | 以總金額5%為限 |  |
| 合計 |  |  |  | 27,090 |  |  |
| 合 計 |  | 新台幣貳萬柒仟零佰玖拾元整 |  |  |  |  |

承辦人：鄧振庭         主任：吳曉陵       主計：陳佩雯        校長：林國源

【表1-1-3經費總表】

花蓮縣瑞穗國民中學辦理十二年國民基本教育

精進中小學品質「策略聯盟」實施計畫 經費概算表

（閱讀理解+數學補救教學經費總表）

| 申請單位 | 花蓮縣瑞穗國中 |  |  |  | 計畫名稱 | 花蓮縣瑞穗國中103年度精進教學策略聯盟實施計畫研習（經費總表） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |
|  |  | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 |  |
| 講師費（外聘） |  | 1,600 | 9 | 14,400 | 外聘講師 |  |
| 講師費（內聘） |  | 800 | 54 | 43,200 | 內聘 |  |
| 交通費 |  | 1,166 | 3（趟） | 3,498 | 外聘講師交通費用 |  |
| 印刷費 |  | 50 | 210 | 10,500 | 國文教材工作坊/數學補救教學 |  |
| 資料收集費 |  | 4,600 | 1 | 4,600 | 國文教材工作坊/數學補救教學 |  |
| 雜支 |  | 3,802 | 1 | 3,802 | 以總金額5%為限 |  |
| 合計 |  |  |  | 80,000 |  |  |
| 合 計 |  | 新台幣捌萬元整 |  |  |  |  |

承辦人：鄧振庭         主任：吳曉陵       主計：陳佩雯        校長：林國源

【表1-2】

花蓮縣瑞穗國民中學辦理十二年國民基本教育

精進中小學品質「策略聯盟」實施計畫 提要表

| 辦理學校 | 花蓮縣立瑞穗國民中學 |  |
| --- | --- | --- |
| 專業成長活動 或行動方案名稱 | 閱讀理解 | 數學科補救教學 |
| 方案說明（現象或背景分析、議題重要性等） | 閱讀是一切學科的基礎，但學生卻不知從何閱讀起，也無法抓住閱讀的重點。因此，本策略聯盟特別邀請專家做閱讀理解策略工作坊，藉以產出課文本位的閱讀教材，並落實於課堂中。之後進行專書研討及教學觀摩，使理論與實務並重，提昇教師專業能力，及學生閱讀能力。 | 本學區學生對數學概念不是很清楚，對四則運算也不很熟練。因此，藉由翻轉教室的概念，讓教師先行錄製線上數學教材，將主概念分段呈現，讓學生在家先行觀看，到學校後再進行師生討論與教學。能促進學生對主概念的學習，釜底抽薪，補救其缺失的基本能力。 |
| 活動型態 | 產出性工作坊、教學觀摩 | 產出性工作坊、分享自行錄製之線上教材、教學觀摩 |
| 相關領域或議題 | 國語文領域 | 數學領域 |
| 辦理期程 | 104年2月～104年12月 | 104年2月～104年12月 |
| 辦理地點 | 本校圖書室 | 本校圖書室 |
| 辦理場次 | 9場 | 9場 |
| 實施對象 | 本學區國中小教師 | 本學區國中小教師 |
| 預計人數 | 60人次（每次） | 60人次（每次） |
| 經費編列 | 60,000元 | 20,000元 |
| 目標及效益 | - 結合閱讀理解趨勢，增進教師閱讀理解策略。 - 提昇學區學生閱讀理解能力。 | - 錄製線上數學主概念教材，嘉惠學區國中小學生。 - 提昇學區學生數學能力。 |
| 內容簡述 | - 邀請教授進行PISA閱讀理解及問思教學法，並進行實作。 - 產出國文教材，完成後發給學區國小學生及教師。進行教學觀摩，分享與討論。 | - 闡述數學科補救教學主概念式學習、精熟與編序，並介紹錄製線上數學主概念教材之資訊工具。 - 教學觀摩，分享與討論。 |