**花蓮縣103年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質**

**【國小健康與體育】輔導小組期中檢核表（2/1至6/30）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 場次 | 定期會議 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | | 1.團務運作會議內容  2.針對本縣領域教師需求提出因應措施及改進措施或決議內容 | |
| 1 | 第一次輔導團員定期會議 | 103.02.25 | 11 | 信義國小 | | 1. 訂定年度行事曆 2. 輔導團年度工作內容 3. 到校輔導訪視內容及方式 | |
| 2 | 第二次輔導團員定期會議 | 103.04.10 | 9 | 師範大學 | | 1.課程與教學實踐實務分享  2.有效教學、多元評量、差異化教學示例分享 | |
| 3 | 第三次輔導團員定期會議 | 103.05.13 | 10 | 樂合國小 | | 1. 到校輔導訪視學校名單及人員確認  2.到校輔導訪視內容及方式 | |
| 4 | 第四次輔導團定期會議 | 103.05.24 | 10 | 信義國小 | | 1. 到校輔導訪視計劃內容修正 2. 到校輔導訪視輔導團員訪視內容分享及建議 | |
| 場次 | 輔導員專業成長研習 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | | 針對本縣領域教師需求，如何轉化學習內容 | |
| 1 | 健康與體育有效教學策略增能研習 | 103.05.13 | 10 | 樂合國小 | | 1. 教育部體育運動政策的實務推動 2. 健康與體育課程教學設計與教學流程實務 3. 健康與體育的11種教學形式 4. 健康與體育有效教學之課室圖像 | |
| 場次 | 辦理教師專業成長研習 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | | 針對本縣領域教師需求提出因應措施及改進措施 | |
| 1 |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  | |  | |
| 場次 | 到校服務 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | | 參加人員回饋表意見彙整 | |
| 1 | 到校訪視服務與教學演示研討 | 103.05.20 | 40 | 馬遠、永豐、和平、  太巴塱 | | 教育部體育政策宣導,讓學校清楚學校體育政策的推動與計劃擬訂 | |
| 2 | 到校訪視服務與教學演示研討 | 103.05.27 | 40 | 月眉、舞鶴、東竹、西寶、林榮 | | 零時體育計劃的分享,提供學校提昇體適能很好示例 | |
| 3 | 到校訪視服務與教學演示研討 | 103.06.03 | 30 | 國福、學田、秀林 | | 體適能的施測避免於開學初,因學生放假時較少運動,測驗結果成績不好  心肺體適能的測驗場地要精準,以免影響測驗成績 | |
| 4 | 到校訪視服務與教學演示研討 | 103.06.10 | 20 | 吉安、瑞穗 | | 仔細而明確的傳達教學中需注重的事項,有助於教學流程的掌控及教學目標的達成 | |
| 研發教學策略與示例 | | | | | | | |
|  | 示例名稱 | | 適用年級 | | 適用單元 | | 設計者 |
| 1 |  | |  | |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |
| 3 |  | |  | |  | |  |
| 4 |  | |  | |  | |  |
| 第一期經費執行情形 | | | | | | | |
| 1.申請核定經費(A)【45000 】元 | | | | | | | |
| 2.已執行經費(B) 【 5110】元 | | | | | | | |
| 3.剩餘經費(A-B) 【39890】元 | | | | | | | |
| 4.執行百分比(B÷A)【 11.36%】 | | | | | | | |