花蓮縣103年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質

【本土語言】輔導小組期中檢核表（2/1至6/30）

| 場次 | 定期會議 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | 1.團務運作會議內容 2.針對本縣領域教師需求提出因應措施及改進措施或決議內容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次 | 1030113 | 15 | 萬榮國小 | 1.102年度團務運作執行報告 2.103年度團務運作各項子計畫分工 與配合事項 3.教育部央團「送專業到縣市—本土 語言專業增能」主題、時間與配合事 項 |  |
| 2 | 第二次 | 1030421 | 25 | 萬榮國小 | 1.103年度團務運作第一季工作執行 報告。 2.103學年度本縣本土團輔導員甄選時程報告與共識。 3.103年度推動本土教育計畫項目分工與配合事項。 4.本(本土語言)團隊代表獲推薦參加花蓮縣「教育部績優輔導團隊」事宜案。 5.有關本團參加「103年度本土團學術研討會」撰寫與分享人員事宜。 |  |
| 場次 | 輔導員專業成長研習 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | 針對本縣領域教師需求，如何轉化學習內容 |  |
| 1 | 第一次 | 1030113 | 15 | 萬榮國小 | 輔導團員增能：「談台灣原住民語言復振--振興台灣南島語，提升世界能見度」(國立東華大學湯愛玉教授) 效益：本土語言復振之策略與轉化教學 |  |
| 2 | 第二次 | 1030312 | 50 | 萬榮國小 | 本土語言教師與學校行政增能：「以校為本之民族教育課程理論與實際。」(屏東泰武國小伍麗華校長) 效益：建構以民族意涵與沉浸式本土語言為基礎的校本課程設計與實施。 |  |
| 3 | 第三次 | 1030421 | 50 | 萬榮國小 | 送專業到縣市--「台灣南島語言的過去與未來」(東華大學李佩容教授) 效益：南島語系概說、台灣南島語言在南島語系的地位、從歷史語言學看南島民族的過去、思考台灣南島語言的未來 |  |
| 4 | 第四次 | 1030610 | 80 | 光復國小 | 「本土教育行政與教學研討會」(央團黃文俊主任、勞保局花蓮辦事處、本縣本土指導員) 效益： - 台灣母語日校務行政規畫與實施 - 本土教育行政與本土語言教學精進策略 - 本土語言教學支援人員勞健保業務宣導與Q&A |  |
| 場次 | 辦理教師專業成長研習 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | 針對本縣領域教師需求提出因應措施及改進措施 |  |
| 1 | 以校為本之民族教育課程理論與實際 | 1030312 | 50 | 萬榮國小 | - 建構「以民族文化為內涵之校本課程」之理論與必要性。 - 民族教育課程發展與實務經驗分享。 - 課程規劃與部落結合之策略與具體做法。 - 本土語言沉浸式教學的可能性。 |  |
| 2 | 「台灣南島語言的過去與未來」 | 1030421 | 50 | 萬榮國小 | - 南島語系概說 - 台灣南島語言在南島語系的地位 - 從歷史語言學看南島民族的過去 - 思考台灣南島語言的未來 |  |
| 3 | 「本土教育行政與教學研討會」 | 1030610 | 80 | 光復國小 | - 台灣母語日校務行政規畫與實施 - 本土教育行政與本土語言教學精 進策略 - 本土語言教學支援人員勞健保業 務宣導與Q&A |  |
| 場次 | 到校服務 | 辦理日期 | 參加人數 | 地點 | 參加人員回饋表意見彙整 |  |
| 1 | 無 |  |  |  |  |  |
| 研發教學策略與示例 |  |  |  |  |  |  |
|  | 示例名稱 |  | 適用年級 | 適用單元 |  | 設計者 |
| 1 | 本土語言太魯閣語課是觀察實務 |  | 全年級 | 原住民族語教材各階教學均適用 |  | 副領召賴健雄校長 |
| 2 | 萬榮國小民族教育校本課程 |  | 全年級 | 綜合活動、彈性課程 |  | 領召胡永寶校長 |
| 3 | 卓溪國小民族教育校本課程 |  | 全年級 | 彈性課程 |  | 副領召蘇美琅校長 |
| 第一期經費執行情形 |  |  |  |  |  |  |
| 1.申請核定經費(A)【90,000 】元 |  |  |  |  |  |  |
| 2.已執行經費(B) 【61,480 】元 |  |  |  |  |  |  |
| 3.剩餘經費(A-B) 【28,520 】元 |  |  |  |  |  |  |
| 4.執行百分比(B÷A)【68.3%】 |  |  |  |  |  |  |