教育部國民及學前教育署104年度國家防災日各級學校及幼兒園

地震避難掩護演練實施計畫

- 依據：

一、行政院秘書長104年7月30日院臺忠字第1040140519號「104年國家防災日活動綱要計畫」辦理。

二、教育部104年6月15日召開「104年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計畫研商會議決議」辦理。

貳、目的：

行政院於「國家防災日」模擬大規模地震發生時，啟動我國各震災系統運作，教育部配合實施全國師生一分鐘地震避難掩護演練動作(蹲下、掩護、穩住3個要領），以檢驗各級學校與幼兒園對於地震災害應變處理能力，俾利做好全面防震準備，有效減低災損，維護校園及師生安全。

參、辦理單位：

一、指導單位：教育部、行政院災害防救辦公室。

二、主辦單位：教育部國民及學前教育署（以下簡稱本署）。

三、承辦單位：直轄市政府教育局、縣市政府（教育局處）、教育部各縣市聯絡處。

五、參演學校：

（一）國民中小學全校師生共同參演，並將演練日期納入學校行事曆。

（二）各幼兒園師生共同參與演練，演練規模與人數依實際狀況配合參演。

（三）各級學校與幼兒園可結合在地化災害潛勢因素，於正式演練當天辦理複合式災害演練活動。

（四）全國各縣市轄屬國民中小學配合交通部中央氣象局強震即時警報發布之模擬地震狀況訊息，完成本次地震避難掩護演練活動。

（五）請各縣市政府教育處各選定適當學校作為演練示範學校，結合社區、地方可運用資源，及邀請當地相關機關、媒體、民間團體與該校學生家長於104年9月21日上午9時21分共同參與實施1分鐘地震避難掩護演練動作，並同時辦理相關動態與靜態防災教育活動，擴大民眾參與成效。

(六) 各校活動所需經費請依教育部「補助辦理校園安全及防災教育宣導活動實施要點」報教育部申請。

肆、實施時間：全國高級中等以下學校於104年9月21日(星期一)上午9時21分進行正式演練。

伍、演練重點：實施1分鐘地震避難掩護演練動作（依據內政部及教育部共同訂定之地震避難掩護演練時間流程及應作為事項辦理，如附件1）。

陸、實施步驟：

一、各縣市政府教育局(處)：

（一）請相關機關及單位召開研商會議，討論及選擇適當學校作為演練示範學校，俾利擬訂實施計畫，據以推動相關配套措施。

（二）應於104年8月20日前函頒實施計畫(包含演練示範學校9月21日當天活動概況)與績優學校評選方式(包含自評表)。

（三）各機關、學校辦理活動內容，將作為中央長官訪視安排依據。

二、各級學校及幼兒園辦理計畫擬定與預演等相關工作階段：

（一）完成計畫擬定：

1、於104年8月25日前，依據各主管教育行政機關實施計畫規定，完成地震避難掩護演練計畫擬定工作，並由各主管教育行政機關依權責督導管制。

2、於104年8月25日前將預定辦理預演日期、次數，至教育部校安中心網站填報，並由各主管教育行政機關依權責督導管制。

3、於104年9月1日前，至內政部臺灣COME(抗)震網(http://www.comedrill.com.tw/)完成註冊，俾利後續將演練成果上傳，擴大全民參與成效。

（二）設施及器材整備：於暑假期間完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作。

（三）辦理校內說明宣導與強震即時警報測試活動：

1、於104年8月31日前對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

2、應利用集會時機，安排班級辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，與結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並公布於學校及幼兒園網頁，供師生參考利用。

3、於104年8月31日前，針對異動之教職員及各班級導師完成地震避難掩護演練時間流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與演練活動。

4、全國各縣市轄屬國民中小學於104年9月14日，配合交通部中央氣象局統一時間發布模擬地震狀況訊息，完成1次強震即時警報全面測試作業(不操作實兵演練)，有關細部規定另以函文通知。

5、於104年9月開學後，將本計畫附件「104年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」（如附件1、2），公告於學校及班級公布欄，並加強宣導，並利用時機與管道讓學生家長了解本次活動內容。

（四）避難活動預演：（納入學校行事曆）

1、於104年9月開學後至正式演練前，運用早自習、班會時間或其他集會時機，辦理至少1次以上預演活動，以使校內師生熟悉演練程序及動作要領。

2、應將上述各項活動內容拍照留存，並依據預演狀況進行檢討與修正演練程序及相關配合作為。

三、各縣市政府教育處辦理預演活動：

1、選定作為演練示範學校，應於104年9月18日(星期五)前至少辦理1次預演活動，其預演規模大小、方式由各機關自行訂定。

2、獲中央選定訪視學校，其預演規模大小、方式、日期與次數，配合行政院規劃辦理。

四、正式演練階段（各級學校及幼兒園）：

（一）地震避難掩護演練狀況發布方式：運用校內廣播系統（或喊話器）或依各校現有設施發布（全國各縣市轄屬國民中小學應配合強震即時警報發布地震訊息）。

（二）各級學校及幼兒園師生實施1分鐘就地避難掩護動作(蹲下、掩護、穩住3個要領），並進行拍照留存。

（三）1分鐘後由師長引導疏散至指定安全地點，並完成人員清查及安全回報動作。

（四）各級學校及幼兒園錄製正式演練實況3至5分鐘。

（五）學校得邀請當地媒體、民間團體與學生家長共同參與。

（六）各級學校及幼兒園應於正式演練結束後3天內，至教育部校安中心登錄參演人數，俾利教育部掌握演練整體成效，並於104年10月21日前至內政部臺灣COME(抗)震網(http://www.comedrill.com.tw/)上傳演練實況影片(請以校名為檔案名稱)。

五、抽查驗證各級學校及幼兒園辦理成效：請各主管教育行政機關針對於轄屬學校預演及正式演練當日，編組人員進行訪視與輔導各學制學校(含幼兒園)，總數以8所為上限，各學制並至少訪視1校(其中市立與縣立完全中學併入各地方政府學制計算)。

六、學校自評與績優學校推薦作業：

（一）學校自評：高級中等以下學校及幼兒園應依據各主管教育行政機關規定，完成自評表填報作業，並於104年10月21日前將自評表、照片等資料函報各主管教育行政機關(為避免浪費資源，由各地方政府彈性決定，可採提送演練實況光碟、或是以內政部臺灣COME(抗)震網(http://www.comedrill.com.tw/)的演練實況影片作為績優學校評選與推薦作業依據)。

（二）績優學校推薦作業：(接受行政院表揚名單由教育部統一函報行政院)

國民中小學、幼兒園由各縣市政府評選（含轄屬市立、縣立高級中等學校與完全中學），於104年12月底前函報教育部推薦各學制各3校（共9校），並推薦其中1校(不分學制)至行政院接受表揚，其餘學校接受教育部表揚，頒贈教育部獎狀乙幀。

（三）請各縣市政府教育處針對績優學校有功人員，本權責辦理敘獎。

柒、請各縣市政府，於9月21日安排首長（副首長、教育處長）出席所轄學校地震避難演練活動，以擴大演練成效。

捌、本實施計畫聯絡人：

教育部國民及學前教育署 吳建憲教官

電話：（04）37061349   傳真號碼：（04）23398219

E-mail：e-3217@mail.k12ea.gov.tw

玖、本地震避難掩護正式演練若遇重大天然災害或不可抗拒因素，得由教育部決定活動停止或延期辦理。

拾、本計畫如有未盡事宜，將另行通報或於教育部校安中心網站公告。