花蓮縣104年度「推動國中小藝術與人文教學深耕計畫」

第二次推動小組會議議程

| 會議時間 | 104年10月6日（星期二）下午2時00分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 會議地點 | 本縣教育處第2會議室 |  |  |
| 會議主席 | 教育處林毓敏科長 | 記錄 | 陳春熹 |
| 出（列）席人員：如簽到簿 |  |  |  |

- 主席致詞：（略）

- 前次會議決議事項追蹤辦理情形：

一、104年度推動國中小藝術與人文教學深耕計畫規劃定期訪視12校、不定期訪視12校，不定期訪視已於6月到校瞭解藝術家入班協同教學現況與困境並提供協助，惟有學校因課程變動更改受訪時間，預計不定期訪視將於10月上旬全數完成。

二、不定期訪視學校名單：馬遠國小(10/1)、水璉國小(10/5) 、三民國中(10/6) 、大興國小(10/7)、光華國小、東竹國小、嘉里國小、太昌國小、吳江國小、立山國小、南平中學及中華國小等12所學校，訪視記錄表請委員訪視結束後送春熹彙整。

三、104年度推動國中小藝術與人文教學深耕計畫--藝術種子教師培訓研習，已由承辦學校三民國小規劃，邀請4校分四區協辦，4場研習分別於104學年度開學前一週(8月24日至8月27日)辦理完竣：

(一)國中區-平和國中--攝影技巧及教學應用、

(二)國小北區-化仁國小--兒童蠟筆塗壓技巧及教學應用、

(三)國小中區-瑞穗國中--兒童直笛技巧及教學應用、

(四)國小南區-松浦國小--兒童繪畫技巧及教學應用，

- 業務報告：

- 本縣104年度「推動國中小藝術與人文教學深耕計畫」總經費347萬6,900元，子計畫一縣市推動計畫45萬6,900元整，子計畫二學校運作計畫296萬元整（49校），子計畫三第二專長計畫6萬元整；經費來源中央補助金額312萬8,900元整，縣自籌34萬8,000元整，相關經費業以本府104年6月3日府教課字第1040105484號函請各申辦及承辦計畫學校掣據請款。

- 「教育部國民及學前教育署補助國民中小學藝術與人文教學深耕計畫實施要點」業經國教署於104年7月8日以臺教國署原字第1040071676B號令廢止，相關要點經修正併入「教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校辦理藝術教育作業要點」暨「教育部國民及學前教育署補助直轄市、縣（市）政府推動國民中小學藝術與人文教學深耕計畫補充說明」續辦，申辦與推行方式與往年雷同，摘錄相異處如下：

  - 補助教師進修表演藝術第二專長學分費：原為每人3學分且不超過6,000元，新規定改為每人12學分且不超過24,000元。

  - 承上，縣(市)國民中小學總校數未達150校者，每縣(市)補助原以6萬元為限，新規定改以12萬元為限。

  - 補助非偏遠學校校數：原以不超過申請補助總校數之20%為原則，新規定改為不超過申請補助總校數之30%為原則。

- 本縣104年度「推動國中小藝術與人文教學深耕實施計畫」下半年度重點項目有（一）藝文深耕計畫學校申辦定期訪視及（二）105年度藝文深耕計畫申辦及審查，預計將於10月開始作業(三) 藝文深耕計畫成果發表會，預計於12月初辦理。

- 提案討論：

案由一：104年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕計畫申辦說明會及輔導工作會議辦理方式提請討論。

說明：

一、105年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕計畫申辦說明會，已協商由花蓮縣瑞穗鄉舞鶴國小；【如附件1、附件3】。

二、104年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕計畫輔導工作會議，已協商由花蓮縣秀林鄉銅蘭國小承辦，計畫【如附件1、附件2】。

三、前述兩會議是否可一併辦理，提請討論。

決議：

案由二：104年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕計畫審查作業辦理方式提請討論。

說明：

一、105年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕審查作業計畫，已協商由花蓮縣瑞穗鄉舞鶴國小承辦【如附件1】。

二、105年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕計畫審查作業，預計於今年10月中旬辦理說明會後請各校提交計畫，104年度審查計畫【如附件3】已於103年11月辦理完畢，相關審查方式(第七點)及審查規準(附件3-1)是否修訂或續用至105年度，提請討論。

決議：

案由三：104年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕成果發表會辦理方式提請討論。

說明：

一、104年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕成果發表會，已協商由花蓮縣吉安鄉太昌國小承辦【如附件1】。

二、104年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕成果發表會，本處聯合「閱讀」及「母語嘉年華」辦理成果展演，辦理時間、地點及方式【如附件4】。

決議：

肆、臨時動議

伍、散會（上午 時 分）

附件1

104年度推動藝文深耕縣市推動計畫規劃執行項目表

| 編號 | 項目 | 教育部核定經費 | 承辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申辦說明會及審查作業 | 3萬600元 | 舞鶴國小 |  |
| 2 | 推動小組定期工作會議 | 2萬900元 | 西林國小 |  |
| 3 | 訪視輔導費 | 4萬8,800元 | 鶴岡國小 |  |
| 4 | 成果發表會 | 22萬8,900元 | 太昌國小 |  |
| 5 | 藝術種子教師培訓研習 | 10萬8,200元 | 三民國小 |  |
| 6 | 輔導工作會議 | 1萬9,500元 | 銅蘭國小 |  |
| 7 | 表演藝術第二專長進修補助費 | 6萬元 | 教育處 課程教學科 |  |

附件2

花蓮縣104年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫

--輔導工作會議

一、依據：教育部國民及學前教育署103年10月20日臺教國署原字第1030118240號函。

二、目的：

（一）透過分區定期輔導分享會議，提升各校藝術與人文教學深耕辦理成效。

（二）建構各校專業對話及運用「藝拍即合」等相關網路資源整合平台，協助解決問題，以提升藝術深耕教學效能。

（三）藉由定期會議，貯積能量，相互提升共同成長，提高創新專業知能及輔導動能，俾能發揮教學最大助力。

三、辦理單位：

（一）指導單位：教育部

（二）主辦單位：花蓮縣政府

（三）承辦單位：擇本縣國中或國小1所辦理

（四）協辦單位：花蓮縣政府國中小藝術與人文領域輔導團

四、實施期程：104年10-11月

五、參加對象：申辦本次計畫承辦人及相關教學人員。

六、辦理日期：104年11月初辦理。

七、辦理地點：另擇。

八、實施內容及程序：

| 項次 | 時間 | 研習內容 | 講師/主持人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08：50～09：00 | # 報到 | 教育處人員、承辦學校 |
| 2 | 09：00～10：00 | 「藝拍即合」網站之運用 | 教育處人員 |
| 3 | 10：00～12：00 | 專題演講或經驗分享 | 另聘 |
| 4 | 12：00～13：30 | 午餐 | 承辦學校 |
| 5 | 13：30～14：30 | 各校經驗分享 | 各申辦學校 |
| 6 | 14：30～16：00 | 工作檢討與綜合討論 | 與會人員 |
| 7 | 16：00～16：30 | 意見交流與綜合座談 | 藝術與人文領域輔導員 承辦學校 |

十、經費概算：詳如附件2-1。

十一、經費來源：教育部專款補助。

十二、獎勵：本計畫參與承辦工作人員，依花蓮縣所屬教育專業人員獎懲作業要點核予敘獎，承辦學校相關承辦人員敘獎最多4名，各嘉獎1次。

十三、本計畫奉教育部核定後實施。

附件2-1

花蓮縣104年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕計畫

輔導工作會議經費概算表

| 項次 | 項目 | 單價(元) | 數量 | 單位 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 講師鐘點費 | 1,600 | 3 | 時 | 4,800 | 外聘 內外聘鐘點費得相互流用 |
| 2 | 講師及輔導員交通費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 | 核實報支 |
| 3 | 印刷費 | 30 | 60 | 份 | 1,800 |  |
| 4 | 膳費 | 100 | 60 | 人 | 6,000 |  |
| 5 | 場地使用費 | 3,000 | 1 | 場 | 3,000 |  |
| 6 | 雜支 | 900 | 1 | 式 | 900 | 總金額(不含雜支) 5％內 |
| 合計：新台幣壹萬玖仟伍佰元整 |  |  |  |  | 合計：19,500元 |  |

花蓮縣104年度國民中小學推動藝術與人文教學深耕實施計畫

附件3

-申辦說明會及審查作業計畫

一、依據：教育部國民及學前教育署103年10月20日臺教國署原字第1030118240號函。

二、目的：

(一)結合藝術家或專業藝文團體資源與學校藝文師資，深化學校本位藝術與人文課程

推展，提升藝術與人文教學品質。

(二)強化藝術欣賞與創作體驗教學，增進學生藝術欣賞及創作能力，進而涵養藝術人

口，豐富其生活與心靈。

三、辦理單位：

（一）指導單位： 教育部

（二）主辦單位： 花蓮縣政府

（三）承辦單位： 花蓮縣政府教育處課程教學科

（四）協辦單位： 花蓮縣文化局

四、補助對象：

（一）本縣偏遠、資源不足、師資缺乏且有辦理意願之國中小學校為優先補助對象。

（二）協助本縣藝術與人文教學深耕中心學校及協辦學校為當然受補助對象。

五、組織與分工：

（一）推動小組，推動小組成員及工作分配如下：

| 職 稱 | 姓 名 | 工 作 分 配 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 陳處長玉明 | 綜理本縣「推動國中小學藝術與人文教學深耕」工作。 | 教育處 |
| 執行秘書 | 課程教學科 林科長毓敏 | 負責本縣「推動國中小學藝術與人文教學深耕」工作。 | 教育處 |
| 諮詢顧問 | 陳局長淑美 | 協助建置優質藝術家或藝文專業團體資料庫等資訊供各校查詢及提供藝文展演活動訊息。 | 文化局 |
| 諮詢顧問 | 彭翠萍教授 林永利教授 林秀伎老師 | 協助規劃推動計畫及提供意見諮詢、輔導。 | 藝術與人文領域顧問 |
| 委員 | 終身教育科 陳科長保良 | 協助輔導計畫執行。 | 教育處 |
| 委員 | 梁督學依仁 | - 協助輔導計畫執行。 - 協助推動國中小學藝術與人文教學相關活動之行政支援 |  |
| 委員 | 周中琪課程督學 | - 協助督導考核計畫運作。 2. 提供各項行政支援。 |  |
| 委員 | 吳碧珠校長 蔡明潔校長 | 協助規劃與辦理「國中小學藝術與人文教學深耕」工作相關推動之項目。 | 國中組藝術與人文領域 |
| 委員 | 陳建明校長 謝明生校長 余展輝校長 李國明校長 郭玲瑩校長 邱忠信校長 古淑珍校長 楊琇惠校長 許壽亮校長 黃崇軒老師 唐尉慈老師 葉燕宏主任 金于琪老師 |  | 國小組藝術與人文領域 |
| 幹事 | 許玉純老師 | - 規劃與執行本縣「推動國中小學藝術與人文教學深耕」工作。 - 各項計畫執行，成果報告彙整與撰寫。 | 教育處 |
| 共計25人 |  |  |  |

（二）推動小組工作任務：

1.共同參與推動會議及研商、輔導、諮詢，以規畫本縣之推動計畫。

2.訂定審查作業規定與進行審查：訂定學校申請充實藝術與人文教學深耕計畫之審查作業規定，並辦理說明會、受理所屬學校申請，（同時邀請教育部輔導小組學者專家至少二位，參與審查作業）。

3.督導執行：進行定期、不定期訪視，瞭解各校辦理成效，並規劃辦理成果發表、觀摩分享；各校辦理成效除列入是否繼續補助之重要參考外，辦理績效優良者從優敘獎，辦理績效不良應追蹤輔導。

六、學校申請及審查作業：

（一）擇期辦理全縣申辦說明會（104年10月中旬辦理），邀請本縣發展藝術與人文領域特色學校提供申辦經驗與規畫擬定方式。

（二）各校應依本要點研擬整體發展之申請企畫書提出申請，並於103年11月7日（星期五）前送達教育處課程教學科。

（三）本縣由推動小組成員中遴選人員成立審查小組進行各校申請審查(各校務必完成「藝拍即合」網站之註冊申請)，必要時得請各申請學校依審查意見調整計畫內容，經核定通過後函知各校依核定計畫確實執行。

（四）受理申請及辦理審查：以偏遠地區、資源不足、師資缺乏學校，且有辦理意願之學校為優先補助對象。

（五）依學校計畫分配補助金額，或統整相關學校共同修正計畫申請補助。

（六）計畫工作期程表：

| 階段 | 工 作 項 目 |  | 作 業 時 程 | 負 責 單 位 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規劃階段 | 研訂本縣整體推動計畫 |  | 103年10月15日前 | 本府教育處 | 邀集有意辦理學校參加 |
|  | 提報本縣實施計畫送部核定 |  | 103年11月15日前 |  |  |
| 執行階段 | 全縣說明會、公布優質藝術家或專業藝術團體資料庫、諮詢專線 |  | 103年10月29日 |  |  |
|  | 申請 | 受理學校計畫 | 103年11月5日前 |  |  |
|  | 審查 | 學校計畫審查 | 103年11月7日 |  |  |
|  | 核定各申請學校補助經費額度 |  | 103年11月12日 |  |  |
|  | 各校執行計畫 |  | 104年1月至104年12月 | 各申辦學校 |  |
| 考核階段 | 對申辦學校進行藝文領域專業輔導研習 |  | 104年1月至104年12月 | 藝術與人文領域輔導中心學校 |  |
|  | 定期、不定期訪視 |  | 104年1月至104年12月 | 訪視小組委員 |  |
|  | 規劃辦理成果發表、觀摩分享 |  | 104年8月至11月 | 教育處藝術與人文領域輔導中心學校 |  |
|  | 辦理全縣成果發表展示及專輯出版 |  | 104年11月 | 委辦學校 |  |
|  | 辦理績優者從優敘獎，績效不良追蹤輔導 |  | 104年12月 | 本府教育處 |  |

七、審核方式：

- 各校所送之申請案件由本府審查小組召開會議進行審核；預計進行初審及複審兩階段審查。

- 於103年進行初審，分為書面審查（附件三-1至6）與口頭審查（由申請學校代表進行說明），審查後經會議決定補助學校與經費額度。

- 104年教育部初核通過本縣計畫後，進行學校計畫複審，依相關意見及核定經費調整修正相關計畫。

（三）審查規準：評準表如附件3~1

1、課程優先原則：落實深耕的精神與內涵，依在地特色及學校重點需求，優先發展、深化學校本位之藝術與人文課程及教學。

2、資源整合原則：以校群策略聯盟方式結合藝術家或專業藝文團體之專長及學校校群間藝文師資教學優勢共同推展，以提升校群藝文教學品質，優先補助並提高補助額度。

3、專業成長原則：借重藝術家或專業藝術團體之專長，帶動師生藝術欣賞及創作風氣；另於藝術與人文領域課程內，透過協同教學，讓校內藝文老師學習藝術家之專業能力，以促進藝文師資專業成長。

4、普遍務實原則：結合課程及教學務實推展，使全校學生普遍受惠為原則，避免華而不實之大型活動。

5、教育專業原則：事前應評估藝術家或藝文專業團體對學生之教育影響，了解其學經歷、條件、配合情形等，且避免特殊舉止、服儀、負向語言及宗教因素等情形。

6、永續發展原則：校園營造或藝術創作之進行，應考量校園永續發展原則，不應對環境造成負面影響。

（四）委員依分數等第合議評選補助名額與經費總數。

八、經費概算表

| 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 總額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通費 | 式 | 1,500 | 1 | 1,500 | 審查委員計畫審查，核實報支 |
| 審查費 | 件 | 300 | 50 | 15,000 | - 須完成每件計畫之初審及複審兩階段審查方得支領審查費。 2.教育處人員不得支領。 |
| 膳費 | 人 | 80 | 120 | 9,600 | 審查人員及參與說明會學校代表 |
| 場地使用費 | 式 | 3,000 | 1 | 3,000 | 辦理說明會場地使用 |
| 雜支 | 式 | 1,500 | 1 | 1,500 |  |
| 合計：新台幣30,600元 |  |  |  |  |  |

九、獎勵：承辦活動工作人員依本縣相關獎勵辦法敘獎；承辦學校相關承辦人員敘獎最多2名。

十、本計畫奉教育部核定後實施。

附件3~1  學校計畫審查評準表

學校名稱：

| 評選規準 | 評 選 項 目 | 完成度評選等級 |  |  |  | 質 性 描 述 （優點、可改進事項、建議） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 優 異 4分 | 良 好 3分 | 尚 可 2分 | 待改 進1分 |  |  |
| - 行政與管理 (12％) | 1-1.擬定總體課程計畫，並能落實藝術與人文教學活動。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2.學校設置藝術與人文教學與展演之發表空間。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-3.具備並善用藝術與人文領域教學相關之軟硬體設備。 |  |  |  |  | 小計 | 分 |
| - 專業與 成長(12％) | 2-1.聘請具有符合藝術與人文教學專業資歷之教師。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-2.外聘教師之專業知能與擔任課程契合，能發揮教學專長。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-3.外聘教師與校內各領域教師間之連繫、合作、協調與互動。 |  |  |  |  | 小計 | 分 |
| - 課程與教學(20％) | 3-1.設立藝術與人文教學深耕推動小組並定期進行研討。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-2.依法規訂定授課時數並落實教學。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-3.教材內容與課程架構的規劃具周延性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4.運用創新的教學方法、多元的學習活動與評量方式，以啟發學生批判思考的能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-5.能落實藝術與人文領域教學指標。 |  |  |  |  | 小計 | 分 |
| - 學生學習(20％) | 4-1學生能運用學習累積的藝術知能，設計、規劃並進行美化或改造生活空間 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-2學生能嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-3學生能經由參與地方性藝文活動，了解自己社區、家鄉內的藝術文化內涵 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-4學生能欣賞生活周遭與不同族群之藝術創作，感受多樣文化的特質，並尊重藝術創作者的表達方式。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-5學生能以正確的觀念和態度，欣賞各類型的藝術展演活動。 |  |  |  |  | 小計 | 分 |
| - 資源與成果(20％) | 5-1.能結合社區、家長會等人力、資源產生互動，增加學習效益和提昇教學成果。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-2.能提供藝術教學場地及發表空間，以提升藝術教學，境教功能。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-3.能廣泛運用各項設備與社會資源，使全校師生共享資源，以提升藝術與人文之教學效能。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-4.能爭取藝術教學校內外展演之相關經費，並確實執行。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-5.能運用「藝拍即合」網站進行學校藝術教育資訊流通平台之共享與建置。 |  |  |  |  | 小計 | 分 |
| 6. 整體成效(16％) | 6-1與「藝術與人文教學深耕實施要點」之要旨符合程度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-2務實推展課程與教學，全校學生普遍受惠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-3兼顧計畫之教育性、永續性及發展性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-4偏遠學校、與藝文場館策略聯盟、校內藝文教師參與比例高、與九年一貫課程結合程度高。 |  |  |  |  | 小計 | 分 |
| 總 分 合 計 |  |  |  |  |  | 分 |  |
| 審查委員簽名： |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |

附件3-2

編號：

104年度學校「藝術與人文領域教學深耕」實施推廣計畫

方案名稱：

學         校：花蓮縣○○鄉/鎮/市○○國民小學

花蓮縣立○○國民中學

策略聯盟學校 ：

教學團隊成員 ：

承辦人（教學組長）：           教務主任：                校長：

中華民國年月日

附件3-2

104年度學校「藝術與人文領域教學深耕」實施推廣計畫報名表

| 學校名稱：花蓮縣○○鄉/鎮/市○○國民小學(全銜) 花蓮縣立○○國民中學 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教學團隊名稱：○○國中/小團隊 |  |  |  |  |  |  |
| 發表方案名稱： |  |  |  |  |  |  |
| 本方案是否已申請政府補助：□否 □是 (補助單位： 補助金額： ) |  |  |  |  |  |  |
| 參加類組： □國小組 □國中組 |  |  |  |  |  |  |
| 本方案是否已至「藝拍即合」網站完成申請註冊：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |
| 教學團隊成員基本資料（含藝術家或專業藝文團體） |  |  |  |  |  |  |
| 編號 | 姓名 | 職稱 | 學校電話 | 分機 | 行動 /住家電話 | E-mail |

附件3-3

簡介表

校名（全銜）：花蓮縣○○鄉/鎮/市○○國民小學 花蓮縣立○○國民中學

團隊名稱：○○國中/小團隊

方案名稱：

- 教學團隊或邀請藝術家、藝術教育家、藝術專業團體簡介

- 方案名稱理念

- 邀請藝術家、藝術教育家、藝術專業團體參與藝術課程發展的動機或目的

- 成果放置學校網址：http://

附件3-4

方案全文

學校名稱：花蓮縣○○鄉/鎮/市○○國民小學

花蓮縣立○○國民中學

方案名稱：

一、學校現有資源說明：

二、學校現有硬體說明：若附照片（先以jpg檔處理、高4公分寬5公分）

三、方案發展歷程：採可供後續他校推廣之案例故事呈現整體藝文深耕教學撰述，含課程理念、課程大綱、課程規劃、特色發展及藉由外聘師資提升學校教師專業成長。

四、預期具體成果

五、永續經營：

六、執行進度:

七、經費預算表：（請依據「教育部國民及學前教育署補助計畫項目經費申請表」編列）

附件3-5

104年度學校「藝術與人文領域教學深耕實施要點」推廣計畫授權書

學校名稱：花蓮縣○○鄉/鎮/市○○國民小學(務必填寫全銜)

花蓮縣立○○國民中學

| 方案名稱 |  |
| --- | --- |
| 茲授權教育部及花蓮縣政府為宣傳活動得以各種方式、永久、不限地區，重製、編輯、改作、引用、公開展示、公開陳列、公開播送、公開上映、公開傳輸、重新格式化、散布參賽作品，並得再授權他人使用。 授權人簽章： 中華民國 年 月 日 |  |
| 備 註 | 1.請以正楷文字填寫資料於表格空白處。 2.授權人請填本方案主要代表人員。 |

附件3-6

104年度學校「藝術與人文領域教學深耕實施要點」推廣計畫初審表

| 花蓮縣政府教育處 |  |  |  |  |  | 初審序位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初審意見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請補助金額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定補助經費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡人姓名 |  |  | 職稱 |  |  |  | 電話 |  |  |
| 申 請 單 位 資 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請學校名稱 | 花蓮縣○○鄉/鎮/市 ○○國中/小 |  |  |  | 校長姓名 |  |  |  |  |
| 藝文老師姓名 |  |  |  |  | 學校地址 |  |  |  |  |
| 聯絡人 |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mail |  |  |  |  |
| 承辦單位 |  | 處 長 |  |  |  |  |  | 覆 核 |  |

花蓮縣104年度教育嘉年華聯合成果展演計畫

附件4

【母語嘉年華、藝文深耕 (平藝近人) 動靜態展演及閱讀活動發表會】

壹、依據

一、教育部「高級中等以下學校及幼兒園推動台灣母語日活動實施要點」(本土語)

二、教育部「悅讀101-教育部國民中小學閱讀提升計畫」(閱讀)

三、教育部國民及學前教育署103年10月20日臺教國署原字第1030118240號函。(藝文深耕)

貳、目的

一、依縣府特色主軸，區分成果發表之展示方向，提供校際間觀摩分享機會，行銷學校在母語

和閱讀推展以及藝術教育之特色。

二、彙集並觀摩各項競賽成果及優勝作品，藉以分享心得、傳承經驗。

三、透過多元的展演、文化體驗及經驗分享活動，瞭解績優學校之教學與行政推動實務，提升本

縣推動臺灣母語日、閱讀及深化藝術教育之品質與成效。

参、辦理單位

一、指導單位：教育部國民及學前教育署。

二、主辦單位：花蓮縣政府。

三、承辦單位：花蓮縣政府教育處、花蓮縣花蓮市明義國民小學、花蓮縣吉安鄉太昌國民小學

花蓮縣光復鄉太巴塱國民小學。

肆、辦理時間、地點

一、時間：104年12月4日-12月5日。

(一)動態展104年12月4日。

(二)靜態展104年12月4日-5日。

二、地點：花蓮a_zone文化創意產業園區。

(一) 動態展：24號展館。

(二) 靜態展：17號展館2F。

伍、實施方式

一、動態展演：

(一)各項競賽成果頒獎。

(二)各項教學分享發表。

(三)本土歌謠、舞蹈等團隊展演及藝文深耕學校動態成果發表。

二、靜態展示：

(一)本土語言各項競賽成果展示。

(二)藝文深耕靜態成果展示。

三、體驗活動：

(一)本土文化體驗活動，包括傳統手藝DIY、原住民手工藝製作及客家麻糬製作等。

(二)藝文深耕簡易作品教學DIY。

陸、活動流程

如附件一，動態活動流程表。

柒、參加對象

一、本縣各國民中小學相關處室主任(組長)。

二、擔任藝術與人文學習領域教師1-2名參加。

三、本土語言業務承辦人員或幼兒園代表及績優學校展演人員。

四、教育部閱讀「磐石學校」及花蓮縣推動閱讀績優學校教師。

五、各校對本土文化、閱讀及藝文活動有興趣的學生、家長及一般民眾。

捌、經費來源及概算

教育部國民及學前教育署「本土語言」、「閱讀」及「藝文深耕」專案補助款及花蓮縣政府104年度預算，經費概算表如附件二。

玖、獎勵及其他

一、承辦本案活動工作績優人員，依本縣相關獎勵辦法辦理敘獎，承辦學校至多敘獎5人，嘉獎各1次(承辦主任嘉獎2次)。

二、各校參加動、靜態展演活動各敘獎2人，嘉獎各1次。

拾、本計畫奉核可後實施，修正時亦同。

【附件4-1】動態活動流程表(戶外同時進行本土及藝文深耕體驗活動)

| 日期 | 時間 | 活動內容 | 負責單位 | 表演人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月 4 日 星 期 五 | 09:00-09:30 | 報到 | 太巴塱國小團隊 |  |  |
|  | 09:30-09:35 | 宜昌國小 |  | 鼓陣(開場表演) | 藝文 |
|  | 09:35-09:45 | 長官致詞 |  | 長官致詞暨活動說明 |  |
|  | 09:45-09:55 | 頒獎 | 明義國小團隊 | 藝文深耕績優學校 | 藝文 |
|  | 09:55-10:05 | 頒獎 | 明義國小團隊 | 本土比賽獎項頒獎 | 本土 |
|  | 10:05-10:15 | 頒獎 | 明義國小團隊 | 閱讀績優學校、POWER教師 及感謝贊助廠商 | 閱讀 |
|  | 10:15-10:25 | 馬遠國小 |  | 布農歌謠 | 本土 |
|  | 10:25-10:40 | 茶敘 | 太昌國小團隊 |  |  |
|  | 10:40-11:00 | 閱讀教育分享 |  | 改善圖書館空間學校經驗分享I | 閱讀 |
|  | 11:00-11:20 | 閱讀教育分享 |  | 改善圖書館空間學校經驗分享II | 閱讀 |
|  | 11:20-11:40 | 閱讀教育分享 |  | 改善圖書館空間學校經驗分享III | 閱讀 |
|  | 11:40-11:50 | 中正國小 |  | 直笛 | 藝文 |
|  | 11:50-12:00 | 新城國小 |  | 阿美族歌舞 | 本土 |
|  | 12:00-13:30 | 午餐時間 | 太昌國小團隊 | (可至17棟靜態展參觀) |  |
|  | 13:30-13:45 | 南平中學 |  | 非洲鼓 | 藝文 |
|  | 13:45-14:00 | 銅門國小 |  | 太魯閣族歌舞 | 本土 |
|  | 14:00-14:15 | 樂合國小 |  | 排笛 | 藝文 |
|  | 14:15-14:30 | 吳江國小 |  | 古箏 | 藝文 |
|  | 14:30-14:45 | 觀音國小 |  | 烏克麗麗 | 藝文 |
|  | 14:45-15:00 | 中場休息 |  |  |  |
|  | 15:00-15:15 | 稻香國小 |  | 客家歌謠 | 本土 |
|  | 15:15-15:30 | 吉安國中 |  | 原民舞蹈 | 藝文 |
|  | 15:30-15:45 | 化仁國小 |  | 打擊樂 | 藝文 |
|  | 15:45-16:00 | 北昌國小 |  | 國樂 | 藝文 |
|  | 16:00-16:10 | 賦歸 |  | 明年再見！ |  |

【附件4-2】場地配置圖

(一)動態場地

24棟1F

明義街收費停車場

大

門

大門

樓

梯

樓

梯

動態展演場地

觀眾席

舞臺

預備區│

帳篷

招待桌

17棟 2 F

文

創

商

店

靜態展示

咖

啡

店

視聽室

(影片播放)

靜態展示

文

創

園

區

停

車

場

預備區│

帳篷

靜態展示

中庭

靜態展示

靜態展示

靜

態

展

示

走廊

休息區

文創

停車場

報到動線

(二)靜態場地

Cifar（湯碗）製作

藝文深耕DIY

藝文深耕DIY

彈弓射獵

珠串編織

門

口

(三)體驗活動場地

17

棟

靜

態

展

館

18

棟

表

演

館

走  廊

往

24

棟

動

態

展

館

【附件4-3】工作分配表

靜態─太昌國小

| 編號 | 工作內容 | 負責學校 連絡人 | 電話 | 預定執行期限 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靜態展場地規劃 (統計校數分配位置) |  |  | 104.10.30 | 靜態 | 藝文、本土繪本、科學、小眼睛 |
| 2 | 靜態場看板位置圖佈置 |  |  | 104.11.20 | 靜態 | 位置圖、展示作品名稱 |
| 3 | 靜態展佈展 (含擺展桌子搬運) |  |  | 104.12.03 | 靜態 | 可委託廠商 |
| 4 | 靜態展影片播放 (含單槍布幕) | 教網中心 |  | 104.11.20 | 靜態 | 小眼睛、海洋、小論文得獎感言(金獎8校每校5分鐘) |
| 5 | 茶點、膳食 (含訂餐發放) | 太昌 |  | 104.12.04 | 動態 |  |

動態─明義國小

| 編號 | 工作內容 | 負責學校 連絡人 | 電話 | 預定執行期限 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 動態展場地佈置音響招標 (含舞台、廣告大海報) |  |  | 104.11.06 | 動態展 |  |
| 2 | 活動文宣及邀請函 |  |  | 104.10.30 | 事前工作 | 含靜態、體驗看板 製作 |
| 3 | 動態展場地佈置 (含椅子搬運及擺放 禮堂佈置美化) |  |  | 104.12.03 | 動態展 |  |
| 4 | 動態展主持 |  |  | 104.12.04 | 動態展 |  |
| 5 | 動態展場控 (團隊上下臺流程控管) |  |  | 104.12.04 | 動態展 |  |

體驗活動─太巴塱國小

| 編號 | 工作內容 | 負責學校 連絡人 | 電話 | 預定執行期限 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 體驗活動帳篷租借 |  |  | 104.11.06 | 體驗 |  |
| 2 | 體驗活動教學團體聯繫 |  |  | 104.10.30 | 體驗 | 本土、藝文 |
| 3 | 體驗活動場佈 (含桌椅搬運) |  |  | 104.12.03 | 體驗 |  |
| 4 | 動態展演團體聯繫 (以利規劃交通路線) |  |  | 104.10.30 | 動態 | 本土、藝文、閱讀 |
| 5 | 展演團體交通 (含路線規劃及租車) |  |  | 104.11.06 | 動態、體驗 |  |

| 編號 | 工作內容 | 負責學校 連絡人 | 電話 | 預定執行期限 | 類型 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 確認各項工作進度 | 教育處 王姿方 |  |  |  |  |
| 2 | 新聞稿 | 教育處 王姿方 |  | 104.10.30 |  | 簽核、連絡記者 |
| 3 | 長官聯繫 | 教育處 王姿方 |  | 104.10.30 |  | 登記行程、統計 |
| 4 | 攝、錄影 | 教育處 李大任 |  | 104.12.04 |  |  |

統整工作─教育處