## Slide 1
教育部國民及學前教育署補助
105年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫
第一次補助
國立雲林科技大學
創意生活設計系 鍾松晉主任
105年5月
說明會

## Slide 2
補助說明
各校辦理期程自獲本署補助之日起至105年12月31日止。
各校獲補助經費應以同棟樓、同側(邊)補助整修。
本計劃案牽涉專業項目，故建築師較顧問公司或是室內設計公司為合適。
老舊廁所改造
在地特色廁所
廁所美學教育與推廣
融入美感教育
深化人文素養
融入校園議題和社區特性，發展在地特色
永續發展規劃
通用設計
安全、舒適、優質學習環境

## Slide 3
團隊合作
計畫團隊(雲科大)
縣市政府
學校
規劃設計
團隊
國教署
現況測量、規劃設計及施工監造
配合設計與施工
進度追蹤與管控
提交成果
進度追蹤與管控
參與工作會議
審查圖面
提交文件與成果
支援與協助
繳交規劃設計圖面與資料、
參與本計畫團隊活動

## Slide 4
計畫執行流程
改造執行階段
本署複審與核定
規劃設計審查
學校填寫計畫申請書
規劃設計
計畫申請階段
規劃設計階段
工程發包與施工
竣工與驗收
廁所美學教學與推廣
不通過，次年度再次申請計畫
第二次複審
兩次審查機會，複審不通過者次年度再次申請規劃設計審查
縣市政府初審
學校規劃設計通過後，縣市政府附上規劃設計案審核通過公文予本署掣據請款。

## Slide 5
計畫時程及各項重點工作(總流程)
105年5月：北中南說明會
規劃設計
發包簽約
施工監造
教學宣導
績優評選
暨成果發表
學校與規劃設計團隊
規劃設計團隊
學校
105年6月1日(五)：第一次規劃設計繳件期限
105年7月1日(五) ：通過規劃設計審查
105年7~8月：辦理發包事宜
施工期可依各校調整(施工期拉長有助於廠商投標意願)
105年11~12月：完工與教學宣導
105年12月31日前結案
106年：績優學校評選與成果發表會

## Slide 6
105年5月：
參與工作說明會
規劃設計團隊執行流程
106年 ：
參加105年成果發表會暨頒獎典禮
(獲獎學校之規劃設計團隊出席授獎)
105年6-7月：
規劃設計審查
105年7月前：
通過審查
105年6月：
參加104年度績優學校發表會觀摩。
105年 7-11月：
發包、施工與監造

## Slide 7
104年5月：
參與說明會
105年 11-12月：
結案與教學宣導
繳交規劃設計圖面與資料
學校執行流程
106年：
績優學校評選暨成果發表
104年6-7月：
規劃設計審查
105年7月前：
通過審查
105年7-11月：
發包與施工
105年6月：
參加104年度績優學校發表會觀摩。

## Slide 8
計畫執行成果
104年計畫推動成果：
本計畫強調改善重點為通風及採光，並且在結構安全原則下改善高低差，建議學校降板施作，而非僅只於設備的更新而已，設備使用年限有限，但良好的設計能延長廁所的使用壽命，並且融入生活教育，教導孩童正確的如廁方式以及清潔方式，因此，本案改善的廁所大多導入永續概念，開口完善以致通風良好，不易悶臭且採光良好，不須開燈也自然光亮，達到節能減碳。常見改造要點如下：
（1）廁所陰暗，採光不良
老舊廁所大多開口不良，以致廁所陰暗，學生抗拒使用，但在設計師的巧手之下，開口在正確位置能一併處理通風及採光問題，不須開燈也能自然光亮。
改善前
改善後

## Slide 9
計畫執行成果
104年計畫推動成果：
（2）廁間狹小不符使用
過去並未對於廁間的大小有嚴格限制，因此老舊廁所的廁間尺寸大多不符合人體使用大小，尤其在國中，體型較高大的學生如廁十分不易，因此本計畫也強調改善後的廁所需達到長120公分，寬100公分以上的使用規範。
改善前
改善後

## Slide 10
計畫執行成果
104年計畫推動成果：
（3）牆面或磁磚破損
本計畫也要求學校在牆面磁磚的換新時，也能一併融入美學設計，利用磁磚計畫以達到廁所的美學設計。
改善前
改善後

## Slide 11
計畫執行成果
104年計畫推動成果：
（4）天花板管線老舊破損
本計畫均向學校建議使用明管設計除了省去天花板的施作花費以外也能方便管線的檢查與置換，並且建議中水管使用綠色15號，自來水用藍色，污水用橘色，能給學生良好的機會教育。
改善前
改善後

## Slide 12
計畫執行成果
104年計畫推動成果：
（5）洗手台設計不良
學校將洗手台改善加入許多巧思，營造活潑可愛的廁所。
改善前
改善後

## Slide 13
計畫執行成果
104年計畫推動成果：
（6）排水不良，地板潮濕
本計畫均建議地磚使用小片磁磚，以能達到良好洩水坡度，並且也增加摩擦力，降低學童跌倒機率。
改善前
改善後

## Slide 14
計畫執行成果
104年計畫推動成果：
（7）便器破損
除了更新破損、不敷使用的便器，本計畫也一併建議能適量增加有扶手的便器，讓有身體不便的學生能更方便使用。
改善前
改善後

## Slide 15
執行成果
※ 優先補強廁所嚴重需整修地方，美化為加值運用。
案例
埔墘國小
改造前
改造後

## Slide 16
※ 優先補強廁所嚴重需整修地方，美化為加值運用。
案例
臺中國小
改造前
改造後
執行成果

## Slide 17
※ 優先補強廁所嚴重需整修地方，美化為加值運用。
案例
光復國小
改造前
改造後
執行成果

## Slide 18
※ 優先補強廁所嚴重需整修地方，美化為加值運用。
案例
銅門國小
改造前
改造後
執行成果

## Slide 19
※ 優先補強廁所嚴重需整修地方，美化為加值運用。
案例
草屯國小
改造前
改造後
執行成果

## Slide 20
執行成果
案例
光華國小
改造前
改造後

## Slide 21
104年度 校園廁所績優學校大會師評選說明

## Slide 22
評選指標
類別 | 項目 | 概說
執行改善成果 70% | 格局及動線改善 降板及樓板結構安全改善 使用者安全及平權改善 通風、採光及照明改善 管線器具及臭氣改善 永續性考量 | 評比各改善項目改善前後成效，獲補助學校是否對於既有問題進行實質改善。
美學推動成果 30% | 校園廁所美學對外宣導 設計美學展現 結合在地元素、建立特色廁所 國內外廁所案例分享課程 廁所使用禮儀及教育 | 分為廁所美學及教育推動兩大部分進行評比。

## Slide 23
參賽對象與資格
參賽對象：
申請104年度「教育部國民及學前教育署補助公立國民中小學老舊廁所整修工程實施計畫」通過之學校。
參賽資格：
於105年4月20日前完工之學校皆可參加。
各縣市政府函報提送名單：
由獲補助學校所屬縣市政府自行決定名單，並且實際走訪後進行排序，請各縣市函報學校名單參加績優學校評選。
（提送名額依各縣市補助金額，若有特殊情形再行調整）
縣市別 | 可提報校數 | 縣市別 | 可提報校數
宜蘭縣 | 1~3 | 雲林縣 | 2~4
基隆市 | 1 | 嘉義市 | 1
新北市 | 3~5 | 嘉義縣 | 2~4
桃園市 | 3~5 | 臺南市 | 3~6
新竹市 | 1 | 高雄市 | 4~7
新竹縣 | 1~2 | 屏東縣 | 3~5
苗栗縣 | 2~4 | 花蓮縣 | 1~3
臺中市 | 3~5 | 臺東縣 | 2~3
彰化縣 | 3~5 | 金門縣 | 1
南投縣 | 2~4 | 澎湖縣 | 1~2
國立學校 附設中小學 | 4 | 預計 參加校數 | 38~71

## Slide 24
評分方式
計分方式：
初選成績(30%)
縣市排序第一者得90分
縣市排序第二者得87分
縣市排序第三者含以下皆得85分
縣市提送校數不足3校者皆以87分計
大會師成績(70%)
大會師現場3位評審老師給分成績加總平均。
總分最高者為最高名次。
若遇同分狀況則以大會師成績較高者優先。
評審委員：
由本署委辦單位籌組評審委員。
每區學校由相同3位評審進行審查。

## Slide 25
大會師評選流程
書面資料：
由本署計畫團隊彙整學校精簡報告寄予委員審查。
績優學校大會師：
每一區有三名評審委員，評審委員將至學校攤位聽取報告並評分，呈現方式不限。
報告時間：
  每校報告時間１０分鐘，不得逾時。
  學校報告、展演方式等不限， 評審停留時間按既定時間，報告完後若有剩餘時間，評審可提問詢答。

## Slide 26
獎勵方式
獲選金銀銅獎者：
    獲選金、銀、銅獎及優選之學校，可依序獲得新臺幣(以下同)50萬元、40萬元、30萬元及10萬元設施設備改善補助經費。
獎項 | 數量 | 獎勵
金獎 | 每組１名 | 所有獲獎學校，得函送各縣市政府予以敘獎。
銀獎 | 每組１名 | 
銅獎 | 每組１名 | 
優選 | 每組５名 | 
（每區獎項數量將依實際參賽校數進行調整）
獲選金獎者：
    其所屬縣市得額外獲得300萬補助經費辦理老舊廁所修繕工程。
獲選銀獎者：
    其所屬縣市得額外獲得200萬補助經費辦理老舊廁所修繕工程。

## Slide 27
規劃設計團隊配合
之工作事項
若對於尋找建築師有困難之學校，
請至網路平台：http://www.schoololdwc.tw/
有歷年規劃設計團隊名單。

## Slide 28
105年度
上傳規劃設計
資料
上傳相關審查資料
PDF檔
送件審查方式
審查狀態
105年度書面資料改由平臺上傳送審

## Slide 29
審查機制
通過
可辦理發包作業
不通過
學校提交送審資料
由計畫團隊綜整審查意見，以電子平台通知學校結果
再修正
發包用設計圖說
工程預算表
歷次會議記錄 (參下頁範例1)
請確認平台結果
審查意見若能採納則用之
否則請述明理由既可。
發包用設計圖說
工程預算表
審查意見回覆(參下頁範例2)
請於文到15日內
提交修正資料
送予三位評審審查
審查時間約1週
由計畫主持人確認審查意見回覆情形，即回傳通過
將修正資料送于三位評審，進行第二次審查

## Slide 30
審查機制
歷次意見回覆(會議記錄) 範例：
審查意見回覆 範例：

## Slide 31
審查機制
送件公文須附件檢核表。確保達成基本審查基本要求之後再送審。以節省各校審查時間並可讓工程盡速發包。本表單已上傳至網路平臺

## Slide 32
審查原則
項次 | 項目
1 | 整修面積與當初申請面積不符
2 | 未針對申請時所列問題點實質改善 ex.未對現況問題進行重新設計或只更新設備。
3 | 格局安排不佳 ex：無法有效通風、採光不足、男女廁位置不佳、無障礙廁所位置不佳等問題、男女廁所間數比例不符人數使用
4 | 圖面資料嚴重不全 ex：圖面資料嚴重缺失，目前提出之圖面不足以供發包使用，其應包含廁所整修位置圖、現況平面圖、整修平面圖及剖立面圖、地板及天花板平面圖、照明配置圖等。
只要符合其中一條，則為不通過
需要再思考與討論、必定需重新修正的設計
通過
再修正
不通過

## Slide 33
審查原則
項次 | 項目 | 項次 | 項目
1 | 未降板以及樓板結構安全考量 ex：未標示高程，未考慮樓板淨載重(樓板材質的使用)、樓板仍維持兩階(至多保留一階18公分) | 7 | 經費預算不合理
2 | 管線未置換 | 8 | 牆面與搗擺高度過高 ex：非結構牆之牆面過高不利通風
3 | 設置無障礙廁所未符合規範 ex：未依照無障礙設置規範 | 9 | 便器與門扇開啟方向不對 ex：便器與門扇開啟方向應垂直
4 | 窗戶裝設、通風處理不佳 ex：除採光外，應考量地面通風，建立通風設計有熱空氣導流之功能之窗口 | 10 | 淋浴間設置的安全性考量 ex：淋浴間的數量與必要性、無漏電遮斷系統
5 | 各項器具安裝未合乎人體工學及使用者習慣 ex：如小便斗安裝高度、洗手台設置等 | 11 | 不建議使用加壓馬達 ex：是否有考慮加壓馬達所衍伸之問題
6 | 蹲式所廁間長寬不合規範 ex：其寬應為100 公分以上，長度120 公分以上 |  | 
• 符合7條以上 → 不通過
• 符合1~7點其中一條→ 再修正
• 符合30%以下(3條以下)→ 通過
與設計能力無必要相關，但必定要修正之問題
通過
不通過
再修正

## Slide 34
審查原則
項次 | 項目
1 | 細部圖面繪製不全 ex：如磁磚對縫、繪製排水方向及洩水坡度、地板落水頭位置、器具安裝尺寸、省水標章、標註防水施工工法、銜接給水設施管路時增設控制閥、汙水排水管應於管端增設清潔口、附建築施工規範
2 | 照明燈具使用不佳 ex：燈具數量與照度的平衡
3 | 廁所門扇設計不佳 ex：以迂迴方式取代門扇的設置
4 | 天花板不鼓勵過於裝飾性(非必要性)之設計 ex：建議仿效日本配合美學教學設計圖案便於維修及風場導入
小地方提醒事項，不再審查，請建築師自行負責
若僅符合下列事項，則為通過
不通過
再修正
通過

## Slide 35
規劃設計繳件資料
規劃設計完成時，應由學校提出下列文件，並均以PDF檔案呈現。
通過審查後，由設計團隊進行施工監造：
發包用設計圖說 (為利於委員審查，請將多張設計圖說，匯集於同一份PDF檔案中，並將圖面轉為正向)。
工程預算表 (包含需檢附工程預算、單價分析表與數量計算表等資料，匯集於同一份PDF檔案中)
歷次意見回覆說明表(含討論記錄及審查意見回覆，請依委員審查意見逐次、逐項回覆)
規劃設計過程中，請規劃設計團隊務必與學校(老師/社區/家長)共同討論
文件檔名：
1.XX國小-發包用設計圖說
2.XX國小-工程預算表
3.XX國小-歷次意見回覆說明表

## Slide 36
規劃設計繳件時間
由學校送件
第一次繳件期限最晚需於105/6/1(三)送件。
若審核不通過，進行第二次審件，請於文到15日內送審。
每個學校最多送審2次機會。
本署計畫團隊掌控進度並每週五於網頁及Facebook公告進度。
即日起，
即可開始繳件

## Slide 37
學校配合
之工作事項

## Slide 38
配合工作
成立老舊廁所改造推動小組(或校內相關組織)，由校長擔任召集人，組成成員應包括總務主任(長)、教務(導)主任(長)、教師及社區家長。
配合審查機制作業，其委託設計規劃團隊應配合本署及委辦單位擬定之審查機制，參酌建議並於時限內繳交審查資料，。
記錄改造過程(改造前、中、後)，評估實施後之成效；落實廁所美學教育於課程、活動或校園生活中，據以撰寫期末報告及八百字至一千字之亮點介紹(含照片八張至十張)。依據「創用 CC 授權條款」(Creative Commons Licenses)，同意本署有權使用成果中之文字、照片、圖面及其他相關資料；本署得擇優刊登於網站平臺，作為公開宣傳之用。
執行過程中以零廢棄為目標，所有廢棄物以在校內自行解決為原則，如必要運棄則須要求承包商依環保相關法規處理。

## Slide 39
教學宣導並加強管理
廁所清潔需要大家維護!
良好的廁所衛生管理與維護，應包括適當的廁所衛生教育，包括：如廁洗手衛教宣導、校園廁所衛生維護與清潔等。
應教導學生：
• 如何維護廁所清潔
• 正確使用廁所的方法
• 上廁所的禮儀
(本頁資料取自董貞吟教授簡報)
結案並提交成果報告(105/12/31)
由計畫團隊提供成果報告格式(word)，學校提交與縣市政府並辦理結案。

## Slide 40
廁所公告網頁
https://www.facebook.com/schoololdwc

## Slide 41
廁所公告網頁
http://www.schoololdwc.tw/

## Slide 42
Q & A

## Slide 43
廁所設計規劃標準

## Slide 44
圖面完整度
依建築請照圖套圖格式繪製(除面積計算表及法規檢討可視情況省略)。
建築套圖應包含，整修廁所位置、平面圖(改善前後)、立面圖、剖面圖(至少兩向，且其中一向必須剖至廁間)、施工大樣詳圖(降板施工詳圖一定要畫)、門窗詳圖、給排水管線圖、電器線路圖。
勿以單線繪製剖面圖。
剖面圖一定要繪製水管配置(本案原則為全數更換管線，並請設計明管)。
確實標註高程及落水方向。
確實擬訂施工規範。

## Slide 45
一、空間規劃
廁所之各種識別標誌應標示明確並置於明顯處。
若空間足夠，男、女廁所之出入口應分開設置。(面積150 平方公尺以下之建築物，其廁所得設計得不在此限)
建議廁所出入口應作無法通視小便器及廁間之設計。

## Slide 46
坐式廁間：
廁間寬度應為100 公分以上。
便器與廁間門扇之淨距離應不小於70 公分。
門板下緣離地面應為5~10 公分範圍內。
坐式便器座位高度，成人用者應為40~45 公分範圍內，兒童用者，應為30~ 35 公分。
100X160CM
應考量一般成人使用與兒童使用
二、廁間設計
1. 坐式廁間? 蹲式廁間?

## Slide 47
蹲式廁間：
廁間寬度應為100 公分以上，長度120 公分以上。
為免藏汙納垢，馬桶周圍地板材質以易清洗防滑地磚為主，避免使用洗抿石子地板。(資料取自李添旺校長簡報)
X
二、廁間設計

## Slide 48
二、廁間設計
安裝70 ㎝長蹲式馬桶，先在模版上置放鍍鋅鋼板框架，留出孔洞，再置放蹲式馬桶，可作成馬桶邊與地坪石英磚齊平，方便清潔。
(本頁資料取自吳明修建築師：以E.B.S 方法建構人性化公廁的設計準則)

## Slide 49
二、廁間設計
1. 本案設計原則為管線均須抽換，因此如學校無法降板可利用在抽換管線時附帶施做抬高一階18公分之工程。

## Slide 50
二、廁間設計
未降板
原有樓板
新澆灌
混擬土
1. 2FL以上未降板亦有結構承載問題，如實務狀況確實不適降板(或無法符合僅抬昇至多一階18公分之要求)，請檢附結構技師會勘之後簽證結構安全無虞之證明並製作正式結構計算書。
原有樓板
已降板

## Slide 51
二、廁間設計
鋼筋彎折續接降板工法施作現場工程照片

## Slide 52
二、廁間設計
降板施作現場工程照片

## Slide 53
小便區設計：
↑小便器應採壁掛式，底面離地面15 公分以上，斗口應採尖凸式。
應考量一般成人使用與兒童使用
二、廁間設計

## Slide 54
小便區設計：
↓小便器之下方應鋪設深度48 至50 公分之深色腳踏鋪面，其材質應具不吸水、耐酸性、容易清潔等特性，並無縫設計。
↑小便器後方應設置進深15 公分以上，高度120-140 公分之設備管牆。
二、廁間設計

## Slide 55
洗手檯區設計：
二、廁間設計
洗手檯槽內宜以磁磚或不易藏汙納垢材質施作，不得全部以洗抿石子工法施作洗手檯，易生青苔及黏稠物，影響環境衛生。
原有檯面之排水孔過小或排水不佳者，應考量排水順暢性，重新施作排水良好管路，或改為提籃式漏水孔，以方便收集學校午餐餐具清洗造成之殘渣，降低排水管之阻塞。
洗手檯下方管路建議設計可簡易手動拆除之清理裝置（存水彎管、清潔口），管路阻塞時方便做初步處理，節省學校維護費用開支。
(此頁照片及文字取自李添旺校長簡報)

## Slide 56
二、廁間設計
如迴轉半徑碰觸活動式扶手，請標示扶手為活動式扶手。
出入口是否大於80公分。
合格標準。
無障礙廁所：

## Slide 57
二、廁間設計
排水設置(鼓勵以乾式拖把清潔)：
地板落水頭應設置於每一廁所正中央位置，以利保持周圍牆面水平，且落水頭應採平面式與地板齊平；排水管應有存水彎。
排水方向及排水孔要規劃完善，如：洩水坡度及斷水規劃。(資料取自傅郁勳老師簡報)
請注意漏水、排水、載重及建築法規的問題。 (資料取自傅郁勳老師簡報)
施作時須注意地板排水高層，以雙側排水為原則，單側排水為例外。(資料取自李添旺校長簡報)
本案禁止使用截水溝之設計。
X

## Slide 58
二、廁間設計
地板：地板面要止滑。
• 磁磚
• 石英磚
• 石磚
• 傳統方塊磚
• 磨石子地面
• 水泥地面
• 殖草磚地面
• 環保磚地面
明管易於爾後維修管理及標示教育意義。
給排水管、電管、污水管等均採用明管設計，以利日後維修工作進行 。
管線：明管? 暗管?
光復國小
銅門國小

## Slide 59
二、廁間設計
天花板：
為增加廁所通風透氣，解放廁所空間，減少壓迫感，以不施作天花板輕鋼架為原則，如天花板有排水明管者，建議以橘色排水明管進行檢整或上橘色漆，除可稍稍點綴線條美觀外，亦容易方便檢查管路情形及觀察天花板結構狀況。
埔墘國小
光復國小

## Slide 60
二、廁間設計
通風採光：
請務必再結構合理情況下增加通風採光。

## Slide 61
三、綠建築環境結合
獨立式廁所之建築外觀應與周圍環境取得諧和，以可表達自然特性、純樸風格
或彰顯地方特色為主，避免選用誇張之材料或顏色，並儘量採用當地材料。
廁所景觀綠化工程應考慮當地景觀特色、融合季節性之設計，建議栽植原生種，
避免選用外來種。廁所內部應避免放置假花假盆栽等裝飾品。
獨立式廁所如設置中庭必須採天光考慮其風道，其植栽可植耐陰性植物，但不宜設置假花、假偶等裝飾品。
獨立式廁所四周應採用透水性舖面。
景觀篇
銅門國小
銅門國小

## Slide 62
敬 請 指 教
https://www.facebook.com/schoololdwc
http://www.schoololdwc.tw/
連絡方式： (05)5342601#6415 // schoololdwc@gmail.com
大家辛苦了!!!
計畫助理：張凱鈞 鍾靜宜