客家委員會推動客語生活學校督導評核要點

中華民國九十三年十二月三十日客會文字第0930011198號函訂定

中華民國101年2月10日客會法字第1010002369號令修正；並溯自101.1.1生效

一、客家委員會（以下簡稱本會）為落實客語生活學校督導考核工作，提升執行成效，特依客家委員會推動客語生活學校補助作業要點﹙以下簡稱本作業要點﹚第十四點規定，訂定本要點。

二、本要點適用對象為公私立國民中、小學、幼稚園及托兒所（以下統稱受補助學校）。

三、管制與追蹤：

（一）本會於核定補助後，以直轄市教育局、縣市政府為單位，於每年七月底前，彙整受補助學校之執行情形，送本會核辦。

（二）受補助學校應照核定計畫切實執行。如有變更計畫項目、執行期間及進度時之情事，應填具推動客語生活學校補助計畫變更申請表（格式如附件一）詳述理由，報本會核准。

四、訪查與督導：

﹙一﹚本會得視實際需要，派員實地訪查或邀請受補助學校到本會說明。

﹙二﹚訪查人員由本會文教處指派專人或會同當地教育主管機關人員擔任。

﹙三﹚訪查人員應填寫訪查紀錄表（如附件二），於訪查結束後一週內陳核。

﹙四﹚訪查事項如下：

1. 計畫是否按照預定目標、進度執行。

2. 已有執行成果，與預期效益是否符合。

3. 執行過程中是否有困難需協助解決。

4. 相關資料是否於適當位置標明「客家委員會輔導或補助」等字樣。

5. 是否已建立完整補助案件檔案資料備查。

6. 是否以公開發表計畫之方式展示成果。

7. 經費是否按照本會核定項目核實支用。

8. 支出原始憑證是否依照本會規定辦理。

9. 縣（市）政府及師生、社區人士是否參與本計畫。

五、獎懲：

（一）計畫執行績效優良之受補助學校，本會得不定期予以表揚，並納入下年度本會推動客語生活學校補助計畫核定補助額度之參考。

（二）受補助學校於計畫完成後，經評估績效卓著者，本會將建請教育主管機關表揚或敘獎。

（三）若工作進度已嚴重落後，明顯無法於申請年度完成者，本會得取消補助資格，並視情節輕重追回全部或部分已撥付款項。

六、本要點陳奉核定後實施，修正時亦同。

附件一

單位：新臺幣元

| 客家委員會 年度推動客語生活學校 補助計畫變更申請表（第 次申請） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請學校 |  |  |  |  | 聯絡人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 職稱 |  |  |  | 姓 名 |  |
| 地址 |  |  | 電話 |  | 電子郵件信箱 |  |  |  |  |  |
| （ ） |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫核定函日期及文號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原定完成日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 變更後 預定完成日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原核定計畫總經費 |  | 新台幣 元整 |  | 原申請本會補助金額 |  |  | 新台幣 元整 |  |  |  |
| 原核定自籌經費 |  | 新台幣 元整 |  | 變更後計畫總經費 |  |  | 新台幣 元整 |  |  |  |
| 變更後本會補助金額 |  | 新台幣 元整 |  | 變更後本會補助金額 |  |  | 新台幣 元整 |  |  |  |
| 變更後自籌經費 |  | 新台幣 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請變更具體事由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 變更後 預期效益 | （請填寫具體數據） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 請 學 校 應 檢 具 之 附 件 | 一、核定函（影本） 二、原核定補助計畫書 三、變更計畫書 四、變更差異對照表（含變更後計畫項目、原核定計畫項目、差異比較說明等三欄） 五、其他不可抗力因素： □無 □有（應敘明不可抗力事由並檢具佐證資料，否則不得標列不可抗力因素） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請學校切結事項 | 一、本變更計畫案悉依相關法令規定辦理，未有任何不法之意圖，並願負完全之法律責任。 二、計畫變更後所增加之經費，悉由本校自行負擔。 三、確依申請變更計畫執行，並於執行完畢後，即依規定辦理核銷結案。 |  |  |  |  | 申請學校 戳章 |  |  |  |  |
| 承辦單位審核意見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

客家委員會推動客語生活學校補助作業計畫

附件二

實地訪查紀錄表

| 計畫名稱 | 推動客語生活學校補助作業計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受補助學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受補助學校陪訪人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 訪查時間 | 年 月 日 時至 時 |  |  | 訪查地點 |  |  |  |  |  |
| 本會訪查人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 縣（市）政府代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定累計進度（%） |  | 實際累計進度（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 訪查項目 |  | 符合 ﹙是﹚ | 不符 ﹙不是﹚ |  | 原因 |  |  | 建議 | 備註 |
| 一、計畫是否按照預定目標、進度執行？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、已有執行成果，與預期效益是否符合？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、執行過程中是否有困難需協助解決？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、相關資料是否於適當位置標明「客家委員會輔導或補助」等字樣？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、是否已建立完整補助案件檔案資料備查？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、是否以公開發表計畫之方式展示成果？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、經費是否按照本會核定項目核實支用？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、支出原始憑證是否依照本會規定辦理？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、縣（市）政府及師生、社區人士是否參與本計畫？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |