花蓮縣105年度防災教育到校輔導訪視計畫

一、依據：教育部105年度補助地方縣市政府辦理防災教育計畫

二、目的：

（一）瞭解並輔導本縣具高災害潛勢學校（地震、淹水及坡地）辦理防災教育情形。

（二）瞭解並輔導本縣所屬各級學校辦理防災教育情形，共同檢視學校防災問題或需改善之處，以提升辦理成效。

三、承辦單位：瑞美國小

四、協辦單位：花蓮縣消防局

五、訪視輔導對象：接受教育部105年度補助防災建置專案經費之學校及未曾接受「教育部防災教育輔導團」或「本縣防災教育輔導團」輔導訪視之學校為主。(詳附件1，預計逐年完成輔導訪視本縣轄屬學校)

（一）接受教育部105年度補助防災建置專案經費之第ㄧ類學校(共計11校)。

美崙國中、宜昌國中、豐濱國中、萬榮國中、新城國小、北埔國小、平和國小、高寮國小、崇德國小、學田國小及西寶國小

（二）依學校所在地分區輔導，包括花蓮市、吉安鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、壽豐鄉、萬榮鄕及卓溪鄉。(共計14校)。

1.花蓮市：明禮國小、明義國小、忠孝國小、信義國小、中正國小、花崗國中

2.吉安鄉：太昌國小、吉安國小、化仁國中

3.壽豐鄉：志學國小

4.瑞穗鄉：舞鶴國小

5.玉里鎮：德武國小

6.萬榮鄕：見晴國小

7.卓溪鄉：古風國小

六、辦理方式：

(一)受訪學校應於輔導訪視前5天上傳以下資料至本縣防災教育深耕網：

1.校園災害防救計畫。

2.疏散避難地圖。

3.災害應變組織表。

4.家庭防災卡。

5.防災教育主題活動（如教案、學習單…）。

6.活動照片（研習、防災主題活動…）。

7.全校性疏散避難演練成果。

7.其他：與防災有關之學校特色及特殊事蹟。

(二)受訪學校應於輔導訪視當天安排5-10分鐘簡報，內容包括學校簡介、環境介紹、災害潛勢、歷史災害介紹、防災地圖及相關防災教育宣導活動或防災教育教案，另提供簡報範例供參。

(三)由本縣防災教育輔導小組會同專家技術顧問，進行到校輔導與了解，並給予回饋及改善意見(詳附件2)。

(四) 請受訪學校依據訪視委員給予建議之事項及照片（至少6張），於會後一週內以電子檔方式傳送至承辦人ludachen8@gmail.com電子郵件信箱(詳附件3)。

(五) 輔導訪視流程：

|  | 訪視流程 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雙方團隊介紹 | 5分鐘 | 請受訪學校校長及防災輔導團互相介紹交換名片 |
| 2 | 學校執行簡報說明 | 10分鐘 | 受訪學校進行現況說明 |
| 3 | 校園環境輔導訪視 | 30分鐘 | 受訪學校帶領委員巡視校園，訪視委員可提出觀察危險角落(含廚房、實驗室、消防發電機、變電箱等)。 |
| 4 | 提供改善建議及各項宣導 | 30分鐘 | 專家及輔導員針對學校提出的內容進行解答及各項宣導事項說明。 |
| 5 | 對話、交流 | 15分鐘 | 分享及雙向溝通與經驗交流 |
| 備註：本訪視非評鑑，著重對學校的防災業務之輔導建議對話，學校不需準備成果資料備查。 |  |  |  |

七、經費來源：由教育部105年度補助地方縣市政府辦理防災教育計畫經費支出。

八、差假與其他：

1.參加人員與承辦人員核予公(差)假1日。

2.辦理是項活動績優工作人員，依相關規定辦理敘獎。

九、附件1標記【#】符號學校代為準備訪視委員午餐並於學校用餐，經費由瑞美國小先行墊付，收據交由教育處協辦人員帶回。(以80元為上限，收據抬頭：瑞美國小)

附件1

| 花蓮縣105年度防災教育輔導小組訪視區域分組一覽表1050525修正 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編組 | 訪視日期 | 訪視時間 | 訪視學校 | 學校類型 | 訪視輔導員 | 教育處 | 車輛 |
|  |  |  |  |  |  | 協辦人 |  |
| 1 | 5月30日 | 10:30~12:00 | 崇德國小# | 一類學校 | 游麗方1、楊懿如1、李秀珍1 | 余光臨1(環教) | Sx4 |
|  | (一) | 13:30~15:00 | 新城國小 | 一類學校 |  |  | 10:00發車 |
| 2 | 5月31日 | 10:30~12:00 | 見晴國小# | 例行訪視 | 林祥偉1、朱肇遠1、黃夏明1、盧谷砳樂 | 王均峰1(公安) | 公務車9:30發車 |
|  | (二) | 13:30~15:00 | 舞鶴國小 | 地震高潛勢 |  |  |  |
| 3 | 6月1日 (三) | 10:30~12:00 | 宜昌國中# | 一類學校 | 林祥偉2、游麗方2、許傳方1 | 許文彰1(消防) | Pajero |
|  |  | 14:30~16:00 | 豐濱國中 | 一類學校 淹水高潛勢 |  |  |  |
| 4 | 6月2日 | 10:30~12:00 | 學田國小# | 一類學校 | 江文卿1、彭明德1、蕭文乾1 | 王均峰2(公安) | 公務車8:15發車 |
|  | (四) | 13:30~15:00 | 高寮國小 | 一類學校 |  |  |  |
| 5 | 6月3日 (五) | 10:30~12:00 | 北埔國小# | 一類學校 | 江文卿2、陳紫娥1、吳昌葦1 | 王均峰2(公安) | CR-V 10:15發車 |
|  |  |  |  | 淹水高潛勢 |  |  |  |
|  |  | 13:30~15:00 | 美崙國中 | 一類學校 |  |  |  |
|  |  |  |  | 淹水高潛勢 |  |  |  |
| 6 | 6月6日 (一) | 10:30~12:00 | 太昌國小# | 地震高潛勢 | 江文卿3、秦懷安1、丁嘉琦1 | 許文彰2(消防) | 自行前往 |
|  |  | 13:30~15:00 | 中正國小 | 地震高潛勢 |  |  |  |
|  |  |  |  | 淹水高潛勢 |  |  |  |
| 7 | 6月7日 | 10:30~12:00 | 萬榮國中# | 一類學校 | 游麗方3、朱肇遠2、黃夏明2 、詹富玶1 | 陳宥達1 | CR-V |
|  | (二) | 13:30~15:00 | 平和國小 | 一類學校 |  |  | 9:30發車 |
| 8 | 6月8日 (三) | 10:30~12:00 | 德武國小# | 例行訪視 | 彭明德2、楊懿如2、蕭文乾2、詹富玶2、盧谷砳樂 | 陳宥達2 | CR-V 9:00發車上限5人 |
|  |  | 13:30~15:00 | 古風國小 | 例行訪視 |  |  |  |
| 9 | 6月13日 | 10:30~12:00 | 花崗國中# | 淹水高潛勢 | 江文卿4、朱肇遠3、李秀珍2 | 王均峰3(公安) | CR-V |
|  | (一) | 13:30~15:00 | 吉安國小 | 淹水高潛勢 |  |  | 10:15發車 |
| 10 | 6月14日 | 10:30~12:00 | 信義國小# | 例行訪視 | 秦懷安2、朱肇遠4、許順欽1 | 許文彰3(消防) | 自行前往 |
|  | (二) | 13:30~15:00 | 忠孝國小 | 例行訪視 |  |  |  |
| 11 | 6月15日 (三) | 10:30~12:00 | 明禮國小# | 地震高潛勢 | 楊懿如3、林祥偉3、許順欽2 | 陳宥達3 | CR-V 10:15發車 |
|  |  |  |  | 淹水高潛勢 |  |  |  |
|  |  | 13:30~15:00 | 明義國小 | 地震高潛勢 |  |  |  |
|  |  |  |  | 淹水高潛勢 |  |  |  |
| 12 | 6月16日 | 10:30~12:00 | 化仁國中# | 例行訪視 | 陳紫娥2、游麗方4、丁嘉琦2 | 王均峰4(公安) | 公務車10:15發車 |
|  | (四) | 13:30~15:00 | 志學國小 | 淹水高潛勢 |  |  |  |
| 13 | 6月17日 (五) | 10:30~12:00 | 西寶國小# | 一類學校 | 林祥偉4、陳紫娥3、許傳方2、盧谷砳樂 | 陳宥達4 | 公務車8:30發車 |
|  |  |  |  | 淹水高潛勢 |  |  |  |
|  |  |  |  | 坡地高潛勢 |  |  |  |

附件2 【適用14校：明禮國小、明義國小、忠孝國小、信義國小、中正國小、花崗國中、太昌國小、吉安國小、化仁國中、志學國小、舞鶴國小、見晴國小、古風國小】※訪視委員填寫

| 校園災害潛勢現況檢核表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 學校名稱： 填表日期： |  |  |
| 學校類別：國小 國中 |  |  |
| 教師人數： | 學生人數： | 全校總人數： |
| 災害類別：地震 水災 坡地災害 火災 海嘯 核災(可複選) |  |  |
| 專家類別： |  |  |
| 專家意見 |  |  |

附件3【適用25校】受訪學校填寫

花蓮縣105年度防災教育到校輔導訪視

花蓮縣立     國民     會議紀錄

請接受防災教育到校輔導訪視學校  注意：

請貴校依據訪視委員給予建議之事項，於會後一週內將會議紀錄情形以電子檔方式傳送至ludachen8@gmail.com電子郵件信箱，若有任何疑問請電洽陳宥達 8462860#306；0978-515631。謝謝！

一、000訪視委員

執行優點：（以條列方式呈現）

建議事項：（以條列方式呈現）

二、000訪視委員

執行優點：（以條列方式呈現）

建議事項：（以條列方式呈現）

三、000訪視委員

執行優點：（以條列方式呈現）

建議事項：（以條列方式呈現）

四、學校回應

五、校長總結

六、受訪學校簽章

承辦人             主任             校長

105年花蓮縣政府教育處

防災教育輔導訪視照片 O O 國 O

受訪學校完成

105.06.00

| 說明：訪視會議準備開始 | 說明：會議開始，學校概況說明 |
| --- | --- |
| 說明：OOO與OOO巡視校園防災設備 | 說明：OOO與OOO了解0000O裝置 |
| 說明：OOO輔導員簡報OOO系統功能 | 說明：座談討論，會議結束 |

適用第ㄧ類學校(共計11校)： 美崙國中、宜昌國中、豐濱國中、萬榮國中、新城國小、北埔國小、平和國小、高寮國小、崇德國小、學田國小及西寶國小

附錄一、到校輔導相關文件

一、第一類建置防災校園輔導紀錄表 / 第一次到校 / 委員使用※訪視委員填寫

| 第一類建置防災校園輔導紀錄表 / 第一次到校 / 委員使用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 縣市 / 學校名稱： |  |  |  |
| 學校類別：□國小 □國中 □高中/高職 □特殊教育 （□有分校；□有幼兒園） |  |  |  |
| 班級： |  | 學生人數： | 教職員人數： |
| 當年度在地化災害 中潛勢類別：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |  |  |  |
| 當年度在地化災害 高潛勢類別：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |  |  |  |
| 以上項目請輔導團隊於印表前填寫 |  |  |  |
| 學校應該注意的災潛類型：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |  |  |  |
| 委員提醒 |  |  |  |
| (一)建置防災校園 |  |  |  |
| 輔導項目 | 建議 |  |  |
| - 組成防災校園推動小組及運作 |  |  |  |
| - 進行校園環境調查及在地化災害潛勢檢核 |  |  |  |
| - 製作校園防災地圖 |  |  |  |
| - 編修校園災害防救計畫 |  |  |  |
| - 整備防災器具 |  |  |  |

| (二)防災教育課程及宣導活動 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 輔導項目 | 建議 |  |
| - 籌組教學團隊 |  |  |
| - 課程教學 |  |  |
| - 辦理宣導活動 |  |  |
| - 推廣家庭防災卡及1991報平安留言 |  |  |
| (三)辦理防災演練 |  |  |
| 輔導項目 | 建議 |  |
| - 編擬腳本 |  |  |
| - 辦理防災演練 |  |  |
| (四)其他創新構想與執行方法 |  |  |
| 簽名/日期 |  | / |

適用第ㄧ類學校(共計11校)： 美崙國中、宜昌國中、豐濱國中、萬榮國中、新城國小、北埔國小、平和國小、高寮國小、崇德國小、學田國小及西寶國小

二、第一類建置防災校園輔導紀錄表 / 輔導團隊使用(每次到校，輔導團隊僅需填寫1份) ※訪視委員填寫

| 第一類建置防災校園輔導紀錄表 / 輔導團隊使用 /第一次□第二次□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市 / 學校名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校類別：□國小 □國中 □高中/高職 □特殊教育 （□有分校；□有幼兒園） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 班級： |  |  | 學生人數： |  |  |  |  |  |  | 教職員人數： |
| 當年度在地化災害 中潛勢類別：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 當年度在地化災害 高潛勢類別：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上項目請輔導團隊於印表前填寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  | 已執行打ˇ |  |  |  | 輔導團建議 |  |
| - 共同執行項目 |  |  |  |  | 學校自評 | 輔導團複評 |  |  |  |  |
| 1.1教職人員參與計畫之問卷調查(前測與後測) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2參加防災校園建置工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3成果報告書(第二次才需勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4精簡報告書(或研討會小論文)，擇優公開於防災教育數位平臺(第二次才需勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5填報量化評估表(第二次才需勾選) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  | 已執行打ˇ |  |  |  | 輔導團建議 |  |
| 2.建置防災校園 |  |  |  |  | 學校自評 |  |  | 輔導團複評 |  |  |
| 2.1組成防災校園推動小組及運作 | - 由校長擔任召集人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 擬定校園災害防救委員會組織架構圖與聯絡清單。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 定期召開校內災害防救會報並記錄。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 編修校園災害防救計畫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 推動防災教育課程與宣導動、校園環境安全維護措施等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 參與各說明會、研習、訪視等活動。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a)舉辦公民(師生、家長)防災計畫會議 | - 協助親、師、生了解公共事務之決策。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 讓高年級學生參與建置防災校園的討論建議或承擔較簡易工作，以培養其主動參與防災工作的意識、及養成防災、重建等規劃與領導等能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 推廣家長了解防災的觀念及重要性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b)納入社區協力組織及召開會議 | - 促成與在地組織的聯繫網絡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2進行校園環境調查及在地化災害潛勢檢核 | - 調查項目包含地理位置、學校基本資料、環境概況、校內各建物之平面配置、救災設備器材配置及校內曾發生之災害及災害特性分析，並對校園儀器、設備、建築物及設施進行危險評估並將所調查出危險之項目進行改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3製作校園防災地圖 | - 依據學校在地化災害潛勢情形，因應不同災害類型繪製校園防災地圖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 地圖可涵蓋疏散避難方向之引導、安全避難處所或安全地點、以及顯示出現有防救災相關資源及可能致災區等相關訊息等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 於校園張貼或公告校園防災地圖及避難引導指標。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4編修校園災害防救計畫書 | - 依學校災害潛勢特性、地理環境及學校各項資源，編修在地化校園防救計畫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 校園災害防救計畫需經服務團或縣市輔導團審核後並修訂內容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5整備防災器具 | - 盤點學校之防災物品及整備器具，逐步完備相關防災器具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 於經費表中請羅列需準備之整備防災器具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  | 已執行打ˇ |  |  |  | 輔導團建議 |  |
| 3.防災教育課程及宣導活動 |  |  |  |  | 學校自評 |  | 輔導團複評 |  |  |  |
| 3.1組成教學團隊 | - 組成教學團隊，並教授防災教育知識與觀念。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2課程教學 | - 可至防災教育數位平臺教材教案專區參考範例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3辦理宣導活動 | - 將防災宣導活動納入行事曆。可結合校慶、親師座談會、各項節慶活動、運動會等，融入具有故事性話題，納入防災教育宣導。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4推廣家庭防災卡及1991報平安留言 | - 推廣與宣導1991報平安留言及家庭防災卡並宣導學生隨身攜帶，更進一步宣導家長參與及了解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  | 已執行打ˇ |  |  |  | 輔導團建議 |  |
| 4.辦理防災演練 |  |  |  |  | 學校自評 | 輔導團複評 |  |  |  |  |
| 4.1編擬腳本並辦理防災演練(含預演) |  | - 擬定防災演練計畫、腳本，並於演練後召開檢討會議。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 請專家檢核緊急應變小組是否確實執行肩負任務、全校成員是否正確並落實執行防災演練各項動作。針對檢討內容修正校園災害防救計畫內容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 可結合支援單位合作(消防局、警察局、國軍等相關單位)、與社區單位合作(納入鄰近社區資源，並共同合作)、開放其他學校觀摩等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.綜合建議（包含其他創新構想與執行方法做為等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 單位/簽名/日期 |  |  |  | - / |  |  |  |  |  |  |

適用第ㄧ類學校(共計11校)： 美崙國中、宜昌國中、豐濱國中、萬榮國中、新城國小、北埔國小、平和國小、高寮國小、崇德國小、學田國小及西寶國小※訪視委員填寫

三、校務發展短中長程計畫表

| 縣市 / 學校名稱： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 輔導委員建議 | 學校改善作為 | 期程規劃 (短程：計畫結束期程內可改善 中程：4年內可改善 長程：8年內可改善) |

四、第一類建置防災校園輔導紀錄表 / 第二次到校 / 委員使用※訪視委員填寫

| 第一類建置防災校園輔導紀錄表 / 第二次到校 / 委員使用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市 / 學校名稱： |  |  |  |  |
| 學校類別：□國小 □國中 □高中/高職 □特殊教育 （□有分校；□有幼兒園） |  |  |  |  |
| 班級： |  |  | 學生人數： | 教職員人數： |
| 當年度在地化災害 中潛勢類別：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |  |  |  |  |
| 當年度在地化災害 高潛勢類別：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |  |  |  |  |
| 以上項目請輔導團隊於印表前填寫 |  |  |  |  |
| 學校應該注意的災潛類型：□地震 □淹水 □坡地 □人為 □輻射 □海嘯 |  |  |  |  |
| 委員提醒 |  |  |  |  |
| 輔導項目 | 建議 (請根據第一次輔導紀錄與本次學校現況進行建議) |  |  |  |
| (一)建置防災校園 |  |  |  |  |
| (二)防災教育課程及宣導活動 |  |  |  |  |
| (三)辦理防災演練 |  |  |  |  |
| 輔導項目 | 建議 (此項目為本次輔導重點) |  |  |  |
| - 1. 擬定防災演練計畫、腳本，其後召開檢討會議，並回饋於校園災害防救計畫內容 |  |  |  |  |
| - 2.緊急應變小組確實執行肩負任務、全校成員正確落實執行防災演練各項動作 |  |  |  |  |
| - 3.建立外部資源聯絡資源清冊並於演練中模擬聯繫過程 |  |  |  |  |
| - 4.辦理符合在地化災害潛勢之防災演練 |  |  |  |  |
| (四)其他創新構想與執行方法 |  |  |  |  |
| 第一次輔導紀錄校務發展短中長程計畫回饋 (請根據學校回覆之改善作為與執行狀況進行建議) |  |  |  |  |
| 簽名/日期 |  | / |  |  |