花蓮縣105學年度公、私立幼兒園學前幼兒發展全面篩檢工作計畫

一、辦理依據：花蓮縣105年度特殊教育重點工作發展計畫及花蓮縣103-107年學前

特殊教育服務品質方案實施計畫辦理。

二、辦理目的：輔導協助本縣公、私立幼兒園建構定期學前幼兒發展篩檢機制，增強

幼稚園教師對於收托幼兒發展狀況之敏感度，落實並提升發展遲緩兒童通報機

制，以達早期發現與早期治療。

三、主辦單位：花蓮縣政府教育處。

四、承辦單位：花蓮縣北區特教資源中心(宜昌國中)。

五、實施期間：105年11月1日起至106年1月5日止。

六、實施對象：全縣公、私立幼兒園2至6歲幼兒(於99年09月02日至103年11月15日期間出生之幼兒；2歲為103年5月16日至103年11月15日出生者，2.5歲為102年11月16日至103年5月15日出生者，3歲為102年5月16日至102年11月15日出生者，3.5歲為101年11月16日至102年5月15日出生者，4歲為100年11月16日至101年11月15日出生者，5歲為99年11月16日至100年11月15日出生者，6歲為99年09月02日至99年11月15日出生者)。

七、實施流程及內容：

（一）篩檢量表領取（即日起）：

公、私立幼兒園依實際2歲至6歲幼兒人數(1歲11個月16天至6歲11個月15天)可於篩檢研習現場（預計10月01日、10月08日）或親自至花蓮縣特教資源中心領取學前兒童篩檢表（北區特教資源中心：宜昌國中；中區特教資源中心：萬榮國小；南區特教資源中心：玉里國小永昌分校）。

（二）各幼兒園實施全面初篩工作（11月）：

由園內教師針對2歲至6歲幼兒進行全面初篩，並填寫初篩結果表（篩檢表1）。請各幼兒園於11月30日前將初篩結果表（初篩未通過之幼兒，均須接受第二次篩檢）傳真、mail或郵寄至北區特教資源中心（電話：8547145，傳真：8549482，地址為花蓮縣吉安鄉宜昌一街41號；信箱：hlcsped@gmail.com）。

（三）第二次篩檢工作（12月）：

依據各幼兒園通報初篩未通過之幼兒數量，發送「零歲至六歲兒童發展篩檢量表」，並請園內教師進行評量並填寫第二次篩檢結果表（篩檢表2）。請各園在進行篩檢量表之分析時，可諮詢負責該園之學前巡迴教師協助學校進行篩檢結果分析及後續建議之提供（篩檢表3-1、3-2）。

（四）篩檢結果彙整（106年1月）：

請各幼兒園於106年1月5日前將第二次篩檢結果表（篩檢表2）、「零歲至六歲兒童篩檢量表」、第二次篩檢結果家長回條（篩檢表3-1）及疑似發展遲緩通報單（篩檢表4）郵寄或親送至北區特教資源中心。針對第二次篩檢結果屬疑似發展遲緩之幼兒，建議家長可至花蓮縣慈濟醫院及門諾醫院之聯合評估中心進行評估鑑定。另，「花蓮縣發展遲緩兒童早期療育通報轉介暨個案中心」提供疑似發展遲緩幼兒之家長相關療育資源及協助就醫諮詢等服務，家長可填寫第二次篩檢結果家長回條並由幼兒園填寫疑似發展遲緩通報單回報北區特教資源中心。