## 工作表1
工程列管會報執行進度表
序號 | 計畫 | 學校 | 計畫名稱 | 委託設計 |  | 工程 | [10 empty] | 備註
|  |  |  | 委託設計日期 | 設計監造單位 | 辦理公告 | 決標日期 | 開工日期 | 施工廠商 | 工期 | 施工25% | 施工50% | 施工75% | 完工 | 驗收 | 核結
1 | 112年9月海葵颱風公共設施災後復建工程 | 富里國中 | 海葵颱風災害所需公共設施復建 | 預定完成日期:112.12.28 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.07 | 預定完成日期:112.12.19 | 預定完成日期: | 昭盛營造有限公司 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 9/2復工，至9/9預定進度9% 實際進度20.43%
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.11 |  | 實際完成日期:113.03.07 | 實際完成日期:113.06.04 | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
2 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 玉里國中 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 預定完成日期:112.06.05 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:112.05.17 | 預定完成日期:112.06.05 | 預定完成日期:113.06.20 | 昱陽營造有限公司 | 180日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.113.3.20領得雜項執照。 2.113.5.8決標。
|  |  |  | 實際完成日期:112.06.27 |  | 實際完成日期:113.04.15 | 實際完成日期:113.05.08 | 實際完成日期:113.06.01 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
3 | 112年度老舊廁所整修工程(第四批) | 玉里國中 |  | 預定完成日期:113.8.30 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 技術服務案113.8.28決標
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.28 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
4 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 鑄強國小 | 鑄強國小南棟廁所及東棟2F廁所整修工程 | 預定完成日期:112.12.12 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.03.08 | 預定完成日期:113.03.28 | 預定完成日期:113.04.08 | 金源土木包工業 | 90 | 預定完成日期:113.06.22 | 預定完成日期:113.07.14 | 預定完成日期:113.08.05 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.13 | 預定完成日期:113.09.30 | 凱米颱風展延工期2天 變更設計展延工期14天 預計9/15報竣工
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.19 |  | 實際完成日期:113.04.02 | 實際完成日期:113.04.30 | 實際完成日期:113.05.18 |  |  | 實際完成日期:113.07.03 | 實際完成日期:113.07.21 | 實際完成日期:113.08.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
5 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 鑄強國小 | 北棟大樓防雨設施改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
6 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 富世國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 本校已向鄉公所申請撥用本鄉玻士岸段586、592、593、595、596地號等5筆國有原住民保留地，待土審委員確認鑑界事宜(經向公所反應，希望可以在2月前完成確認)，即可辦理後續移撥流程。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
7 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 富世國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
8 | 112補助改善無障礙校園環境計畫-新電梯 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.04.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.06.10 | 預定完成日期:112.06.27 | 預定完成日期:112.08.25 | 皓瀚營造有限公司 | 240天 | 預定完成日期: 112.09.30 | 預定完成日期: 112.10.20 | 預定完成日期: 112.11.15 | 預定完成日期: 112.12.20 | 預定完成日期: 113.01.20 | 預定完成日期: 113.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.04.20 |  | 實際完成日期:113.07.25 | 實際完成日期:112.08.02 | 實際完成日期:113.10.15 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
9 | 112年度學校游泳池整建維修經費 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.10.01 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.11.10 | 預定完成日期:112.11.21 | 預定完成日期:112.12.05 |  | 135天 | 預定完成日期: 112.12.30 | 預定完成日期:113.01.30 | 預定完成日期:113.02.15 | 預定完成日期:113.02.30 | 預定完成日期:113.03.09 | 預定完成日期:113.03.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.20 |  | 實際完成日期:113.09.10 | 實際完成日期:113.09.13 | 實際完成日期:113.09.25 | 旭承營造有限公司 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
10 | 112年度老舊廁所整修工程 | 國風國中 |  | 預定完成日期:112.07.09 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:112.08.20 | 預定完成日期:112.10.06 | 預定完成日期:112.11.20 | 長隆營造有限公司 | 180天 | 預定完成日期:112.12.30 | 預定完成日期:113.01.20 | 預定完成日期:113.02.18 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.04.30
|  |  |  | 實際完成日期:112.08.01 |  | 實際完成日期:113.03.08 | 實際完成日期:113.03.14 | 實際完成日期:113.03.28 |  |  | 實際完成日期:113.05.01 | 實際完成日期:113.07.21 | 實際完成日期:113.08.07 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
11 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 景美國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 秀林鄉公所審議中，學校將積極追蹤進度。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
12 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用下午1時 | 銅蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定現勘日期:113.07.08 | 銅蘭國小向中央中華民國原委會辦理土地撥用如下:再次已由秀文林鄉公所農經課負責承辦人池家豪先生整理修正相關撥用資料文件,送花蓮縣政府函轉中華民國原住民委原會辦理中。如附件函轉文秀鄉鄉鄉公所農經課池家豪秀鄉113.07.08秀鄉經字第1130017896號函文辦理 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 現勘完成日期:113.07.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
13 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第四批)下午4時 | 銅蘭國小 | 銅蘭國小112年學校運動操場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.03.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.06.13 | 預定完成日期:113.06.21第2次五天等標期(審查會議及議價決標) | 預定完成日期:開工113.07.01 | 玉卍營造工程有限公司 實際完成日期: 113.07.31 工程進度25.93% | 100天 | 預定完成日期:113.7.31 | 預定完成日期:113.08.31 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.12 | 預定完成日期:113.10.20前 | 預定完成日期:113.10.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.03.15 |  | 實際完成日期:重新公告113.06.13第2次辦理公告 | 實際完成日期:113.06.21第2次五天等標期(審查會議及議價決標) | 實際完成日期:113.07.01 |  |  | 實際完成日期:1130731 因期間凱米颱風7/24~7/26過境,展延工期2日。 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
14 | 113年度「偏遠地區學及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」(設施科業管)：下午3時 | 銅蘭國小 | 銅教學大樓設施設備工程及專科教室儲櫃設備採購 | 預定完成日期:113.8.30 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
15 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 東里國中 |  | 預定完成日期: | 王讚宗建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:112.02.01 |  | 實際完成日期:113.9.13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
16 | 113年度期中修整建運動場地 | 東里國中 | 修整建運動場地 | 預定完成日期:113.07.04 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.9.20 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 第一次公告因未達三家廠商投標，宣布流標 9月12日已第二次上網公告，訂於於9月19日(四)17時30分進行資格標(證件封及服務建議書封)審查，並通知審查合格之廠商於9月20日(五)11時30分進行評選及價格標(價格封)作業。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.26 |  | 實際完成日期:113.08.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
17 | 113年改善教學環境及設施設備 | 東里國中 | 購買教學環境設備、改善教室及辦公室環境設備等 | 預定完成日期:113.08.05 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案核定金額為95萬元，依採購法第十四條因不同標的、不同施工或供應地區、不同需求條件或不同行業廠商之專業項目且各單項皆未達公告金額十分之一以上擬分批分項採購辦理 ，惟貨櫃屋3組總計24萬元逾公告金額十分之一以上另簽案辦理。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
18 | 112年度老舊廁所整修工程 | 美崙國中 | 112年度美崙國中老舊廁所整修工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:112.09.19 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:112.05.01 | 預定完成日期:113.06.04 | 預定完成日期: 113.07.08 | 欣富安營造有限公司 | 177 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 縣府已核准核准採用最有利標決標，本校老舊廁所採購案於113年3月4日第一次開標，投標廠商未達三家而流標，第二次於113年3月13日上網公告，113年3月21日第二次開標，1家廠商投標，113年4月10日因變更招標文件內容，爰公告無法決標，113年4月17日重新採用最有利標送請縣府核准，113年5月1日縣府不同意最有利標，113年4月17日重新採用最有利標送請縣府核准，113年5月2日決定採最低標方式辦理採購，並於113年5月10日前提送招標文件送請縣府統一採購中心辦理招標、開標事宜。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.17 |  | 實際完成日期:113.05.29 | 實際完成日期:113.06.06 | 實際完成日期:13.07.05 |  |  | 實際完成日期:11.08.31 完成31.40% | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
19 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 美崙國中 | 113年度美崙國中整建學校草地運動場工程委託設計及監造技術服務 | 預定完成日期:113.06.18 | 創源技促顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已定113.09.13評選流程 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 已定113.09.13評選流程
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.01 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
20 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 銅門國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 銅門國小申撥秀林鄉74、75、76-10地號等3筆原住民保留地作為學校用地一案，鄉公所113年第6次(113年6月28日)土地審查委員會審議通過在案。鄉長在113年8月28日批核，並以秀鄉經字第1130018819號函報縣府。鄉公所在9月6日來電表示，申請文件有部份要修正退回。但仍未收到文件。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
21 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 水源國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理廢止撥用 | 預定完成日期: | 10月4日星期五上午9時地政機關至校複丈土地辦理土地分割，後續重新辦理廢止撥用手續。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 現已完成地政、鄉所、教育處、學校四方現勘
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
22 | 112年度老舊廁所整修工程 | 自強國中 |  | 預定完成日期:112.12.31 | 創源技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.31 | 預定完成日期:113.02.20 | 預定完成日期:113.03.15 | 振森營造有限公司 | 180 | 預定完成日期: 113.06.20 | 預定完成日期:113.07.15 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.23 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.10.31 | 11.3/15進行開工，本工程工期為180日曆天，核定展延19天。 2.開挖後管線中樑需辦理變更設計，目前進行中未完備，俟變更完成後報府核備。
|  |  |  | 實際完成日期:112.12.31 |  | 實際完成日期:113.02.07 | 實際完成日期:113.02.20 | 實際完成日期:113.03.15 |  |  | 實際完成日期:113.7.2 | 實際完成日期:113.8.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
23 | 113年度改善無障礙校園環境計畫 | 自強國中 |  | 預定完成日期:113.5.30 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.07.19 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.無障礙電梯第2次上網公告中，9/12日開標。 2.無障礙扶手送花蓮縣政府採購中心發包，9/24日第1次開標。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.19 |  | 實際完成日期: 第1次-113.08.02 第2次-113.09.05 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
24 | 113年度學校游泳池整建維修經費 | 玉里國小 | 113年游泳池整建工程 | 預定完成日期:113.04.26 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.06.20 | 預定完成日期:113.06.30 | 預定完成日期:113.9.20 | 昱陽營造有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.10 |  | 實際完成日期:113.8.7 | 實際完成日期:113.8.13 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
25 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 玉里國小 | 玉里國小113年聯絡廊道財務採購 | 預定完成日期:無 | 無 | 預定完成日期:113.9.15 | 預定完成日期:113.9.26 | 預定完成日期:113.10.10 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:無 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
26 | 國民中小學老舊校舍整建計畫（拆除重建） | 北濱國小 | 「國民中小學老舊校舍整建計畫」-南側校舍拆除重建案 | 預定完成日期:110.05.21 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期:111.02.28 | 預定完成日期:111.04.30 | 預定完成日期:111.05.31 | 員達營造有限公司 | 360日曆天 | 預定完成日期:112.08.01 | 預定完成日期:112.11.20 | 預定完成日期: | 預定完成日期:112.01.31 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110.05.21 |  | 實際完成日期:111.11.18 | 實際完成日期:111.12.13 | 實際完成日期:112.03.29 |  |  | 實際完成日期:112.08.25 | 實際完成日期:112.11.23 | 實際完成日期:113.04.05 | 實際完成日期:113.06.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期:
27 | 112年度新建幼兒園園舍興建工程 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 蘇建榮建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 新曜營造有限公司 | 420日曆天 | 預定完成日期: 112.05.17 | 預定完成日期: 112.09.02 | 預定完成日期: 113.01.28 | 預定完成日期: 113.09.15 | 預定完成日期: 113.10.15 | 預定完成日期: 113.12.15 | 1.工程進度9月26日報告最新進度。 2.8月29日發文洗手台改善會議紀錄。 3.9月10日弱電廠商會同機電師、工地主任、校長、幼兒園主任、總務主任會勘監視器位置，9/12日再次會勘。 4.室裝廠商說要使用執照取得才能送審室裝資料。
|  |  |  | 實際完成日期:109.04.17 |  | 實際完成日期:111.08.10 | 實際完成日期:111.09.13 | 實際完成日期:112.03.08 |  |  | 實際完成日期:112.08.15 | 實際完成日期:112.11.28 | 實際完成日期:113.04.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
28 | 113年度期中修整建運動場地 | 北昌國小 |  | 預定完成日期: | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.10.01 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 原訂9/10第二次開標，設計監造廠商通知圖說數量需調整，辦理廢標 重新辦理招標9/20開標評選，可能9底來不及決標， 9/9日函縣府申請展延決標日
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.28 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
29 | 111年0918地震災害公共設施復建工程 | 富北國中 | 0918地震災害公共設施復建工程建築師公會掛案排審 | 預定完成日期:112.10.30 | 隆成工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 富北國中0918「新建教師宿舍」建築設計案分割面積重新計算，於113年8月30日通過法定空地同意函，9月5日至玉里地政辦理640地號實質分割案送件，於9月5日通過新興640-1土地分割案，9月9日辦理宿舍水保送件及建築執照排審作業。
|  |  |  | 實際完成日期:112.10.25 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
30 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 萬寧國小 | 萬寧國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.05 (逕洽廠商) | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.05.06 | 預定完成日期:113.05.14 (第2次決標) | 預定完成日期:113.06.24 | 大夫土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.8.1 | 預定完成日期:113.8.25 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 辦理進度（含實際預計）:本案工期75天,113年6月24日開工,預定完工日期113年9月06日, 截至113年09月11日累計工期80天，期間不計工期2天(颱風天)，已逾期3天， 預定進度:100% ，實際進度%:72.4%，落後27.6% 落後原因說明:承商人力調度有問題,已請承商加派人力趕工中
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.05 |  | 實際完成日期:113.05.06 | 實際完成日期:113.05.14 | 實際完成日期:113.06.24 |  |  | 實際完成日期:113.8.1 | 實際完成日期:113.8.27 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
31 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 文蘭國小 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 預定完成日期: | 文蘭國小辦理土地撥用進度如下:已由秀文林鄉公所農經課負責承辦人已整理相關撥用資料文件,送花蓮縣政府函轉中華民國原住民委原會辦理中。 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
32 | 113年改善教學環境及設施設備 | 文蘭國小 | 行政大樓教室鋁門窗更新案 | 預定完成日期:113.09.06 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.11 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期: |  | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.06 |  | 實際完成日期:113.09.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
33 | 112年度老舊廁所整修工程 | 化仁國中 | 112年老舊廁所整修工程委託設計及監造 | 預定完成日期:112.9.13 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.01.05 | 預定完成日期:113.02.16 | 預定完成日期:113.10.17 | 長隆營造有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期:113.08.06 | 預定完成日期:113.08.25 | 預定完成日期:113.09.07 | 預定完成日期:113.09.17 | 預定完成日期:113.10.07 | 預定完成日期:113.11.07 | 工程預定進度：63.00%，實際進度：58.62% 近期施工內容：專科及教學大樓水電配管、泥作磁磚施作、鋁門窗安裝、鐵件窗花訂做 預計辦理施工內容：專科及教學大樓水電配管施作、泥作、磁磚施作、鐵件窗花及搗擺訂做、衛浴配件安裝
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.28 |  | 實際完成日期:113.01.31 | 實際完成日期:113.03.15 | 實際完成日期:113.10.17 |  |  | 實際完成日期:113.07.09 | 實際完成日期:113.8.28 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
34 | 112年度老舊廁所整修工程 | 光復國小 | 花蓮縣光復國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:112.09.28 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.01 | 預定完成日期:113.03.15 | 預定完成日期:113.03.22 | 長隆營造有限公司 | 160日曆天 | 預定完成日期:113.06.02 | 預定完成日期:113.07.12 | 預定完成日期:113.08.24 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.17 | 預定完成日期:113.11.08 | 工程採購： 113年04月03日第2次上網公告 113年04月10日決標 113年04月24日開工（實際開工） 113年09月30日完工（預計完工） 工期160天 截至113年7月11日，工程預定進度：8.76%，實際進度：13.72% 近期辦理： 1.東側一樓管溝砂漿填補 2.西側一樓、二樓廁所防水施作 3.演藝堂一樓男廁配管 4.演藝廳一樓男廁蹲式馬桶裝設 5.西側一樓洗手台施作 6.西側一樓砌空心磚牆
|  |  |  | 實際完成日期:112.09.23 |  | 實際完成日期:113.04.03 | 實際完成日期:113.04.10 | 實際完成日期:113.04.24 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
35 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國小 | 光復國小113年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫-教學環境改善工程 | 預定完成日期:113.08.30 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 辦理招標相關文件簽核中
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
36 | 112年度老舊廁所整修工程（第二批） | 太巴塱國小 | 太巴塱國小112年度老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.01.04(逕洽廠商) | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.03.31 | 預定完成日期:113.05.14 (第2次決標) | 預定完成日期:113.06.04 | 鄉親營造有限公司 | 85日曆天 | 預定完成日期:113.07.26 | 預定完成日期:113.08.10 | 預定完成日期:113.08.25 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.01.04已簽訂契約.113.01.29前完成設計圖與概算書 |  | 實際完成日期:雲科大審圖審概算書已通過04/02 | 實際完成日期:113.05.28 | 實際完成日期:113.06.21 |  |  | 實際完成日期:113.07.31 | 實際完成日期:113.08.16 | 實際完成日期:113.08.31 | 實際完成日期:113.09.15(分段驗收東棟1.2樓) | 實際完成日期: | 實際完成日期:
37 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 太巴塱國小 | 113年度偏遠地區學校（原住民學校）排水溝工程 | 預定完成日期:113.08.12(排水溝工程) | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:1130918 | 預定完成日期:113.09.26 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113年度偏遠地區學校（原住民學校）-智慧黑板電視牆財物案(113.09.06決標 113.0912簽約 113.10.21交貨竣工 工期40日曆天)
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.12 |  | 實際完成日期:1130918 | 實際完成日期:113.09. | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
38 | 學校用地(國有原住民保留地)辦理撥用 | 明利國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 萬利段151.941土地分割已完成，分割後取得新地號為151-1、941-1，連同940一併重新辦理撥用程序，9/11已將撥用申請表件發文至萬榮鄉公所
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
39 | 高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(第五批) | 北林國小 | 北林國小運動場PU跑道及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:113.02.22 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.02.17 | 預定完成日期:113.02.22 | 預定完成日期: | 玉卍營造工程有限公司 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.08.16 | 預定完成日期:113.09.04 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.16 | 預定完成日期:113.10.30 | 本案截至113年9月13日，預定進度53.90%，實際進度52.86%,。
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期:113.03.1 |  | 實際完成日期:113.02.17 | 實際完成日期:113.03.01 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期:113.08.06 | 實際完成日期:113.09.01 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
40 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 北林國小 | 北林國小南側廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.20 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本案委託設計監造案為公告金額十分之一以下之採購案，逕洽廠商辦理。
|  | 明廉國小 |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
41 | 113年度期中修整建運動場地 | 東里國小 | 東里國小PU跑道新建工程 | 預定完成日期:113.6.11 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.8.12 | 預定完成日期:113.8.27 | 預定完成日期:113.9.30 | 洽和土木包工業 | 60天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.6.7 |  | 實際完成日期:113.8.13 | 實際完成日期:113.9.3 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
42 | 113年度期中修整建運動場地 | 鳳林國小 | 鳳林國小運動場修(整)建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 即將進入第三次上網公告
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.05 |  | 實際完成日期:113.8.22 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
43 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 鳳林國小 | 鳳林國小老舊廁所整修工程 | 預定完成日期: | 紹滕建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.工程圖說已完成 2.送審資料上傳中
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.3 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
44 | 113年公立國中小校舍補強工程 | 秀林國中 | 秀林國中技藝大樓耐震補強工程 | 預定完成日期:113.06.17 | 巍宏工程技術顧問有限公司 | 預定完成日期:112.12.21 | 預定完成日期:113.01.09 | 預定完成日期:113.02.19 | 源鈦興業有限公司 | 150日曆天 | 預定完成日期: 113.08.10 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.10.10 | 預定完成日期:113.11.17 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 截至113.09.12預定進度48.32%、實際進度45.87%，因變更設計故影響施工進度，預定113.09.20完成議價程序。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.17 |  | 實際完成日期:112.12.21 | 實際完成日期:113.01.09 | 實際完成日期:113.03.01 |  |  | 實際完成日期:113.08.03 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
45 | 113年度期中修整建運動場地 | 秀林國中 | 秀林國中新建室外射箭場工程 | 預定完成日期:113.06.21 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.08.12 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期:113.09.09 | 宇曜土木包工業 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.10.22 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.11.28 | 預定完成日期:113.12.08 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:113.12.31 | 於113.09.11開工
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.27 |  | 實際完成日期:113.08.23 | 實際完成日期:113.08.29 | 實際完成日期:113.09.11 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
46 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 秀林國小 | 花蓮縣秀林國小人工草皮五人制足球場整建工程 | 預定完成日期:113.06.03 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.07.17(第二次) | 預定完成日期:113.08.01 | 預定完成日期:113.08.13 | 玉卍營造工程有限公司 | 100 | 預定完成日期:113.09.20 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.11.05 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.05 | 預定完成日期:113.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.12 |  | 實際完成日期:113.07.30(截標) | 實際完成日期:113.07.31 | 實際完成日期:113.08.13 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
47 | 113年改善教學環境及設施設備 | 明義國小 | 活動中心LED顯示器音響設備暨廁所整修工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期:113.07.09 | 預定完成日期:113.07.16 | 預定完成日期:113.07.20 | 創奕科技實業 | 45天 | 預定完成日期: 113.07.31 | 預定完成日期:113.08.22 | 預定完成日期:113.8.23 | 預定完成日期:113.09.03 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.07.09 | 實際完成日期:113.07.16 | 實際完成日期:113.07.29 |  |  | 實際完成日期:113.8.8 | 實際完成日期:113.8.20 | 實際完成日期:113.8.31 | 實際完成日期:113.09.17 | 實際完成日期:113.09.22 | 實際完成日期:113.09.30
48 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 明義國小 | 113年明義國小仁愛樓老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.09.30 | 欣東宜工程顧問公司 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.12.15 |  | 120天 | 預定完成日期:114.01.15 | 預定完成日期:114.02.15 | 預定完成日期:114.03.15 | 預定完成日期:114.04.15 | 預定完成日期:114.05.15 | 預定完成日期:114.05.31
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
49 | 113年改善教學環境及設施設備 | 中正國小 | 中正國小113年度活動中心空調系統改善財物採購 | 預定完成日期:113.07.19 | 鎮世電機技師事務所 | 預定完成日期:113.08.05 | 預定完成日期:113.08.26 | 預定完成日期:113.09.09 |  | 90天 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:113.12.25 | 預定完成日期:113.12.31
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.23 |  | 實際完成日期:113.09.13 | 實際完成日期:113.09.23 | 實際完成日期:113.09.30 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
50 | 113年改善教學環境及設施設備 | 鶴岡國小 | 教室設備及廁所等更新工程 | 預定完成日期: | 全案共計5案屬財物採購無勞務 | 預定完成日期:113.9.16前 | 預定完成日期:113.09.24 | 預定完成日期:113.9.25 |  | 20日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.10.16 | 預定完成日期:113.10.18 | 預定完成日期:113.10.22 | 本計畫僅財物採購: 1.智慧黑白版60萬元 2.多功能教室門窗汰換採購案33萬元 上述兩案招標案(預計9/16上網招標、9/24開標、工期:決標次日起20天內完成履約(10/16前)、10/18驗收、10/22核結) 3.循環電扇2.7萬元(已完成、9/30核結) 4.高傳真數位混音擴大機含裝配2萬元(已完成、9/30核結) 5.室內喇叭群組訊號線材更新6仟元(已完成、9/30核結)
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
51 | 113年改善教學環境及設施設備 | 港口國小 | 教室設備、門窗修繕及校園字幕機等更新 | 預定完成日期:113.12.15 |  | 預定完成日期:113.9.5 | 預定完成日期:113.9.15 | 預定完成日期:113.10.15 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.10.18 | 預定完成日期:113.10.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.13開標 |  | 實際完成日期:期:113.9.4 | 實際完成日期:期:113.9.13 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
52 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 港口國小 | 教學大樓頂樓女兒牆琉璃瓦改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
53 | 113年改善教學環境及設施設備 | 松浦國小 | 購置教學設備、行政辦公室設備、運動場地相關設施設備等 | 預定完成日期:113.7.31 |  | 預定完成日期:113.8.10 | 預定完成日期:113.9.18 | 預定完成日期:113.9.25 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.27 |  | 實際完成日期:113.9.11 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
54 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 松浦國小 |  | 預定完成日期: | 本案無需設計監造之項目 | 預定完成日期:113.8.10 | 預定完成日期:113.９.1８ | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本項招標分為三項 １窗簾改善 ９月６日上標案，９月１３日開標 ２改善教學環境設備採購（大屏講桌椅單槍廣播）：９月１２日公告９月１８日開標 ３牆面彩繪：９月１１日公告９月１８日開標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.9.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
55 | 113年改善教學環境及設施設備 | 明里國小 | 停車場地坪改善工程 | 預定完成日期:113.07.16 | 森譯室內裝修設計有限公司 | 預定完成日期:113.8.8 | 預定完成日期:113.8.14 | 預定完成日期:113.8.29 | 馬太鞍土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: 113.10.9 | 預定完成日期:113.10.14 | 預定完成日期:113.10.16 | 預定完成日期:113.10.27 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.26 |  | 實際完成日期:113.8.8 | 實際完成日期:113.8.14 | 實際完成日期:113.8.29 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
56 | 體育休閒站－室外球場 | 明里國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
57 | 公立國民中小學校園環境安全改善工程(第一梯次) | 宜昌國中 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113.9.6完成細設核定 預計於113.9.13完成細設 本案採最低標 預計於113.9.20送招標文件報處辦理招標作業
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.3 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
58 | 114幼兒園轉型2歲專班工程 | 中城國小 | 114幼兒園轉型2歲專班 | 預定完成日期:113.8.26 | 江篤信建築師事務所 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.6 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
59 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 中城國小 | 非山非市學校設施計畫 | 預定完成日期:113.7.30 | 翔威工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.9.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.7.30 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
60 | 113年度期中修整建運動場地 | 嘉里國小 | 嘉里國小新建PU跑道工程 | 預定完成日期:113.07.04 | 新成建築師事務所 | 預定完成日期:113.8.5 | 預定完成日期:113.8.28 | 預定完成日期:113.9.8 | 玉卍營造工程有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.9.30 | 預定完成日期:113.10.23 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.12.6 | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.04 |  | 實際完成日期:113.8.20 | 實際完成日期:113.8.28 | 實際完成日期:113.9.8 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
61 | 公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全 | 永豐國小 | 113年運動操場(包括跑道及周邊設施)改善工程 | 預定完成日期:113.05.17 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.06.06 | 預定完成日期:113.06.20 | 預定完成日期:113.07.08 | 玉卍營造 工程 有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.09.05 | 預定完成日期:113.09.20 | 預定完成日期:113.10.03 | 預定完成日期:113.10.16 | 預定完成日期:113.11.12 | 確認以「涉及發包」方式執行之項目後，辦理工程項目之勞務採購
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.17 |  | 實際完成日期:113.06.06 | 實際完成日期:113.06.27 | 實際完成日期:113.07.08 |  |  | 實際完成日期:113.08.24 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
62 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 永豐國小 | 113年度永豐國小設施設備計畫 | 預定完成日期:113.08.12 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.08.22 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.09.23 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預計113.09.13辦理第二次公告。
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.05 |  | 實際完成日期:113.08.30 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
63 | 公立中小學校園環境安全改善計畫-改善校園運動環境安全 | 鳳林國中 | 鳳林國中操場跑道及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:113.05.10 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.07.24 | 預定完成日期:113.07.25 | 預定完成日期:113.08.10 | 玉卍營造工程有限公司 | 90日曆天 | 預定完成日期:113.08.20 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.10.01 | 預定完成日期:113.10.29 | 預定完成日期:113.11.05 | 預定完成日期:113.11.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.05.03 |  | 實際完成日期:113.07.12 | 實際完成日期:113.07.18 | 實際完成日期:113.08.01 |  |  | 實際完成日期:113.9.10 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
64 | 112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫(114年度) | 瑞北國小 | 瑞北國小興建五人制人工草皮足球場工程 | 預定完成日期:113.06.25 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.07.30 | 預定完成日期:113.08.15 | 預定完成日期:113.08.18 |  |  | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.28 | 預定完成日期:113.10.20 | 預定完成日期:113.10.31 | 預定完成日期:113.11.02 | 預定完成日期:113.11.11
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.08 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
65 | 風雨操場興建 | 大進國小 | 風雨球場新建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 紹滕建築師事務所(因尚未取得台糖公司之土地使用權同意書及進行工項變更及申請展延中，目前已暫停契約，待取得土地使用權後啟動勞務契約。) | 預定完成日期:113.12.20 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.14 |  |  | 預定完成日期:114.03.31 | 預定完成日期:114.05.15 | 預定完成日期:114.06.30 | 預定完成日期:114.08.15 | 預定完成日期:114.09.05 | 預定完成日期:114.09.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.14 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
66 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大進國小 | 設施設備改善工程 | 預定完成日期:113.08.12 | 立揚工程顧問有限公司(第一次圖審退件，預計9月13日第二次圖審。圖審通過立即進行工程招標作業) | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期:113.10.01 |  |  | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.20 | 預定完成日期:113.12.15 | 預定完成日期:114.01.10 | 預定完成日期:114.01.20 | 預定完成日期:114.02.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.26 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
67 | 113年度期中修整建運動場地 | 明禮國小 | 排球場修建工程 | 預定完成日期:113.06.14 | 嵩澤建築師事務所 | 預定完成日期:113.07.22 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期:113.08.15 | 振輝土木包工業 | 75日曆天 | 預定完成日期:113.9.22 | 預定完成日期:113.10.12 | 預定完成日期:113.11.01 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.11.25 | 預定完成日期:113.12.20
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.21 |  | 實際完成日期:113.08.12 | 實際完成日期:113.08.20 | 實際完成日期:113.09.02 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
68 | 113年度期中修整建運動場地 | 富里國小 | 富里國小球場整修工程 | 預定完成日期:113.06.27 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.16 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.20 |  | 75日歷天 | 預定完成日期:113.11.01 | 預定完成日期:113.11.15 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:114.1.2 | 預定完成日期:114.2.7 | 預定完成日期:114.03.31 | 第一次流標，第二次廢標，待9/19第三次開標。
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.27 |  | 實際完成日期:第一次8/22；第二次9/5；第三次9/13 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
69 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 富里國小 | 防水隔熱改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
70 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 富里國小 | 教學大樓區遮雨棚工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
71 | 113年度期中修整建運動場地 | 復興國小 | 復興國小113年修(整)建與新建運動場跑道工程(PU跑道) | 預定完成日期:113.06.25 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.08.12 | 預定完成日期:113.09.03 | 預定完成日期:113.09.25 | 玉卍營造工程有限公司 | 90天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.06.25 |  | 實際完成日期:113.08.13 | 實際完成日期:113.09.03 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
72 | 113年改善教學環境及設施設備 | 復興國小 | 校區污雜水管配合公共下水道納管改善工程 | 預定完成日期:113.08.16 | 柏喬工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.08 |  | 實際完成日期:期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
73 | 113年度期中修整建運動場地 | 太昌國小 | 113年度期中修整建運動場地 | 預定完成日期:113.07.15 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.09.15 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期:113.10.31 |  | 120日曆天 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:113.12.31 | 預定完成日期:114.01.31 | 預定完成日期:114.02.28 | 預定完成日期:114.03.15 | 預定完成日期:113.03.31
|  |  |  | 實際完成日期:117.07.10 |  | 實際完成日期:113.09.06 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
74 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 太昌國小 | 太昌國小西棟校舍廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.30 |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
75 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 太昌國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
76 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 宜昌國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
77 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 南華國小 | 南華國小113年老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.9.5 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.5 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
78 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 中華國小 | 中華國小南棟校舍老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.10.15 | 預定完成日期:113.10.30 | 預定完成日期:113.11.20 |  | 120日曆天 | 預定完成日期:113.12.25 | 預定完成日期:114.01.30 | 預定完成日期:114.03.02 | 預定完成日期:114.04.10 | 預定完成日期:114.04.25 | 預定完成日期:115.05.10
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
79 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 東竹國小 | 東竹國小老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.09.10 | 立揚工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113年9月3日以履約設計圖、113年9月5日做第二次修改、113年9月9日做第三次修正。
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.09 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
80 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 志學國小 | 志學國小東側大樓老舊廁所改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 志學國小委託設計案已於113.9.12上網公告，預計9月18日開標
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
81 | 113年度期中修整建運動場地 | 光復國中 | 光復國中運動場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.07.15 | 113年7月2日辦理第一次公開招標，因未達3家流標，已辦理第2次公告，於113年7月15日開標，巍宏工程技術顧問有限公司得標。 | 預定完成日期:113.09.09 | 預定完成日期:113.09.24 | 預定完成日期: |  | 150日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.15 |  | 實際完成日期:113.09.09 | 實際完成日期:(花蓮縣政府開標) | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
82 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 光復國中 | 113年度花蓮縣光復國中設施設備計畫 | 預定完成日期:113.07.18 | 1、「113年度花蓮縣光復國中整建籃球場工程」委託設計監造洽欣東宜工程顧問有限公司辦理。 2、「113 年度花蓮縣光復國中活動中心投影設備採購案」(財物採購)113年7月30日第一次開標未達3家流標，8月5日第二次開標由神通資訊科技得標，完成進度達90% | 預定完成日期:113.09.09 | 預定完成日期:113.09.12(第二次) | 預定完成日期: | 盤石土木包工業 | 60日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.18 |  | 實際完成日期:113.09.09 | 實際完成日期:113.09.12 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
83 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 光復國中 |  | 預定完成日期:113.08.27 | 三宅秀室內裝修設計工作室 | 預定完成日期:113.10.23 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.27 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
84 | 113年度期中修整建運動場地 | 卓楓國小 | 卓楓國小運動場PU跑道整建工程 | 預定完成日期:113.07.08 | 巍宏工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.12 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.09 |  | 實際完成日期:113.09.18 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
85 | 113年度期中修整建運動場地 | 奇美國小 |  | 預定完成日期:113.08.05 | 禾合土木技師事務所 | 預定完成日期:113.09.01 | 預定完成日期:113.09.10 | 預定完成日期:113.11.5 | 玉卍營造工程有限公司 | 90天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.02 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
86 | 113年度期中修整建運動場地 | 豐山國小 | 豐山國小運動場PU跑道及周邊設施整建工程 | 預定完成日期:113.08.30 | 欣東宜設計 顧問有限公司 | 預定完成日期:113.9.15 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.26 |  | 實際完成日期:113.09.12 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
87 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐山國小 | 豐山國小113年校舍修繕 | 預定完成日期:113.8.20 | 欣東宜設計 顧問有限公司 | 預定完成日期:113.9.10 | 預定完成日期:113.9.15前 | 預定完成日期:113.11.21 | 金源土木包工業 | 60 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.16 |  | 實際完成日期:113.09.4 | 實際完成日期:113.09.12 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
88 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 豐山國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
89 | 校舍建物違建補照 | 舞鶴國小 | 校舍建物違建補照 | 預定完成日期: | 目前校長已跟三位外聘委員確認好時間，預計10/2日下午兩點進行審查小組會議 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
90 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 玉東國中 |  | 預定完成日期:113.07.26 |  | 預定完成日期:113.08.16 | 預定完成日期:113.08.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
91 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 平和國中 | 113年度平和國中籃球場整修工程 | 預定完成日期:1130812 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113年9月18日 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 訂於111年9月10日上午11時00分開標，因投標廠商未達三家，致流標。113年9月11日辦理第二次上網公告招標(如附件)，開標日期訂於113年9月18日上午11時45分
|  | 平和國中 | 113年度平和國中籃球場整修工程 | 預定完成日期:1130812 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113年9月18日 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
92 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 富源國中 | 富源國中113年校舍修繕工程 | 預定完成日期:113.07.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.08.02 | 預定完成日期:113.08.09 | 預定完成日期:113.09.09 | 鑫桂土木包工業 | 45 | 預定完成日期:113.9.8 | 預定完成日期:113.9.18 | 預定完成日期:113.9.28 | 預定完成日期:113.10.13 | 預定完成日期:113.10.25 | 預定完成日期:113.11.15
|  |  |  | 實際完成日期:113.7.26 |  | 實際完成日期:113.7.23 | 實際完成日期:113.8.1 | 實際完成日期:113.8.30 |  |  | 實際完成日期:113.9.8 | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
93 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 富源國中 | 富源國中113年老舊廁所整修工程 | 預定完成日期:113.9.30 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.10.4 | 預定完成日期:113.10.18 | 預定完成日期:113.10.31 |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
94 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 萬榮國中 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
95 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐濱國中 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 預定完成日期:113/8/31 | 森譯室內裝修設計公司 | 預定完成日期:113/9/1 | 預定完成日期:113/9/16 | 預定完成日期: | 未知 | 未知 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 非涉及發包之物品設備採購已完成6項$249,800，餘2項144,494元待採購。工程標案9/13第1次開標。
|  |  |  | 實際完成日期:113/8/26 |  | 實際完成日期:113/9/6 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
96 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐裡國小 | 113年度豐裡國小鋁門窗改善工程 | 預定完成日期:113.08.09 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.09.09 | 預定完成日期:113.09.16 | 預定完成日期: | 未知 | 暫定113.11.30止 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 本校補助偏遠經費共2案，另一案為"全校燈具汰換財物採購案"，預計於113/09/30前完成發包
|  |  |  | 實際完成日期:113.08.09 |  | 實際完成日期:113.09.09 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
97 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 平和國小 | 電容式智慧黑板、川堂與樓梯間情境布置、教室置物櫃及佈告欄、教學樓外遮陽增設 | 預定完成日期: | 財物採購，無設計監造 | 預定完成日期:113.09.30前 | 預定完成日期:113.09.30 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 補助偏遠經費共4案，智慧黑板、外遮陽已於8月份決標。其他兩案教室置物櫃（調整圖說和規格）及情境佈置目前正進行第二次公告。
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
98 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 溪口國小 | 偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫 | 預定完成日期:113.07.31 | 欣東宜工程顧問有限公司 1.遊戲場 2.校園環境改善 | 預定完成日期:113.08.31 | 預定完成日期:113.09.16 | 1.遊戲場113.8.20 | 遊戲場:勝欣企業社 | 60日曆天 | 預定完成日期:113.10.16 | 預定完成日期:113.10.31 | 預定完成日期:113.11.16 | 預定完成日期:113.11.30 | 預定完成日期:113.12.16 | 預定完成日期:113.12.31 | 校門口通學步道因鄉公所協助承做，需做申請計畫變更，待上級同意，再行招標(與其他2計畫一起規劃招標)
|  |  |  | 實際完成日期: 1.遊戲場113.8.5 2.校園環境改善工程113.8.19 |  | 實際完成日期: 1.遊戲場113.8.9 2.校園環境改善工程113.8.28(第1次) 2.校園環境改善工程113.9.6(第2次) | 實際完成日期: 1.遊戲場113.8.20 | 實際完成日期: 1.遊戲場113.8.20 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
99 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 豐濱國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
100 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 靜浦國小 | 靜浦國小校門道路改善工程 | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.09.10 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
101 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 三民國小 | 113年度三民國小教室門窗財物採購案 | 預定完成日期: | 屬財物採購無勞務 | 預定完成日期:113.07.23 | 預定完成日期:113.08.02 | 預定完成日期:113.08.12 | 俊宏企業社 | 45天 (1130902-1131016) | 預定完成日期:113.09.16 | 預定完成日期:113.09.27 | 預定完成日期:113.10.4 | 預定完成日期:113.10.11 | 預定完成日期:113.10.05 | 預定完成日期:113.10.30 | 有關於教室設備採購案(7/23上網招標、8/1決標、工期：1130809-1130907，9/2完工、預計9/25驗收、10/15核結)
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期:113.08.22 | 實際完成日期:113.09.02 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
102 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 大禹國小 | 大禹國小113年度非山非市計畫教室修繕工程 | 預定完成日期:113.07.26 | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期:113.07.31 | 預定完成日期:113.08.07 | 預定完成日期:113.08.14 | 金源土木包工業 | 31日曆天 | 預定完成日期:113.09.22 | 預定完成日期:113.09.29 | 預定完成日期:113.10.13 | 預定完成日期:113.10.20 | 預定完成日期:113.10.27 | 預定完成日期:113.10.30
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.23 |  | 實際完成日期:113.07.26 | 實際完成日期:113.08.09 | 實際完成日期:113.09.10 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
103 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 長良國小 | 長良國小113年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫 | 預定完成日期:113.08.12 | 合陽技術顧問有限公司 | 預定完成日期:113.08.26 | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 113.09.10第一次招標，無廠商投標流標。113.09.19第二次招標。
|  |  |  | 實際完成日期:113.07.12 |  | 實際完成日期:113.08.26 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
104 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 崇德國小 | 崇德國小教學大樓門窗及入口廣場改善工程 | 預定完成日期:113.08.12 |  | 預定完成日期:113.09.19 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
105 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 崇德國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
106 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 佳民國小 | 86吋觸控顯示器 | 預定完成日期: | 本計畫僅財物採購: 1.86吋觸控顯示器(昇宏資訊得標,9/7安裝完畢,9/11教育訓練4小時) 2.校園影像監視系統(中興保全)，驗收完畢 3.個人電腦三台驗收完畢 | 預定完成日期: | 預定完成日期:8/13 | 預定完成日期: | 昇宏資訊有限公司 | 45日曆天 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:10/16 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 1.86吋觸控顯示器80萬4,600元 2.校園影像監視系統12萬1,657元 3.個人電腦6萬8,343元
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:8/5 | 實際完成日期:8/13 | 實際完成日期:9/7 |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
107 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 西林國小 | 113年度花蓮縣萬榮鄉西林國民小學設施設備計畫 | 預定完成日期: | 本計畫分為財務及勞務採購： 1.86吋觸控螢幕智慧黑板及移動式螢幕觸控數位白板56萬元 2.門窗更新裝修144萬元 已於9/5完成公開徵求並著手進行招標文件製作預計9月底前完成招標公告 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:113.8.30 (立揚工程顧問公司) |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
108 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 卓溪國小 | 卓溪國小113年度校內修繕工程 | 預定完成日期:113.9.20 | 設計單位之設計書圖已完成，9/16函送學校，待學校審圖完，後續將辦理工程招標。 | 預定完成日期:113.9.18 | 預定完成日期:113.9.27 | 預定完成日期:113.10.7 |  |  | 預定完成日期:113.10.21 | 預定完成日期:113.11.4 | 預定完成日期:113.11.18 | 預定完成日期:113.12.2 | 預定完成日期:113.12.6 | 預定完成日期:113.12.15
|  |  |  | 實際完成日期:113.9.16 |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
109 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 立山國小 | (1)「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」 (2)「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」 | 預定完成日期: | 1.不涉及發包：待經費撥入後得訂購。 2.涉及發包： (1)「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：公開招標，決標採評分合格最低標。工期45天日曆天。 (2)「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」：公開招標，決標採最低標。工期45天日曆天。 | 預定完成日期: 「立山國小113年度非山非市資訊設備採購案」：113.09.18第一次開標 「立山國小113年度非山非市土木修繕工程採購案」:招標資料準備中 | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期:113.09.18 | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
110 | 113年度「偏遠地區學校及非山非市學校（原住民學校）設施設備計畫」 | 西富國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
111 | 112年度老舊廁所整修工程(設施科業管)(第四批) | 西富國小 | 老舊廁所改善工程 | 預定完成日期:113.9.2 | 欣東宜工程顧問有限公司-委託設計監造.工程預算書.計劃書預計於113年9月16日上傳 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
112 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第一梯次)-防水隔熱工程」 | 太平國小 |  | 預定完成日期: | 欣東宜工程顧問有限公司 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:113/9/20 | 昱陽營造有限公司 | 45 | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期:110/11/22 |  | 實際完成日期:113/8/9 | 實際完成日期:113/8/19 | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
113 | 體育休閒站－室外球場 | 春日國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
114 | 體育休閒站－室外球場 | 崙山國小 |  | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
115 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 國福國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期:
116 | 113年度「公立國民中小學校園環境安全改善工程(第二梯次)」 | 稻香國小 | 地坪改善工程 | 預定完成日期: |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: |  |  | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期: | 預定完成日期:
|  |  |  | 實際完成日期: |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: |  |  | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: | 實際完成日期: