## Sheet1
花蓮縣99年度第1階段詳評進度表
承辦人 | 鄉鎮 | 校名 | 棟數 | 1.第1次招標公告日期 | 2.第2次招標公告日期 | 3.第3次招標公告日期 | 4.決標日期 | 5.決標金額 | 6.帳號申請表完成申請 | 7.完成期初審查日期(請各校完成後回報) | 8.期末審查日期 | 9.完成期末審查日期 | 10.至國震中心上傳資料並確認送出日期 | 經費請撥 | 經費核結
宜菁(309) | 吉安 | 宜昌國中 | 2 | 2010-03-18 |  |  | 2010-03-31 | 590000 | 2010-04-21
|  | 化仁國中 | 2 | 2010-03-19 | 2010-03-23 |  | 2010-04-06 | 980000 | 2010-04-16
|  | 南華國小 | 2 | 2010-03-16 |  |  | 2010-04-26 | 689600 | 2010-04-28
秀凌(316) | 花蓮 | 美崙國中 | 1 | 2010-03-15 |  |  | 2010-03-26 | 262000 | 2010-04-09
|  | 復興國小 | 1 | 2010-03-17 |  |  | 2010-03-25 | 305000 | 2010-04-06
|  | 明恥國小 | 1 | 2010-03-18 |  |  | 2010-03-24 | 541000 | 2010-04-06
| 秀林 | 秀林國小 | 2 | 2010-03-25 |  |  | 2010-04-01 | 388800 | 2010-04-16
|  | 佳民國小 | 1 | 2010-03-24 |  |  | 2010-04-01 | 177600 | 2010-04-16
|  | 三棧國小 | 2 | 2010-03-17 |  |  | 2010-03-31 | 530000 | 2010-04-16
|  | 和平國小 | 1 | 2010-03-17 | 2010-04-01 |  | 2010-04-14 | 125000 | 2010-04-16 | [6 empty] | (99/4/1第三次公告)
|  | 崇德國小 | 1 | 2010-03-17 | 2010-03-24 |  | 2010-04-15 | 338000 | 2010-04-23
|  | 銅門國小 | 1 | 2010-03-19 |  |  | 2010-03-25 | 380000 | 2010-04-16
|  | 銅蘭國小 | 1 | 2010-03-19 |  |  | 2010-03-25 | 257300 | 2010-04-16
|  | 富世國小 | 1 | 2010-04-07 | 2010-04-14 | 2010-04-23 | [9 empty] | (99/4/23第三次公告)
| 新城 | 北埔國小 | 2 | 2010-04-07 |  |  | 2010-04-20 | 745000 | 2010-04-21
|  | 康樂國小 | 3 | 2010-03-30 |  |  | 2010-04-13 | 775000 | 2010-04-21
| 鳳林 | 鳳林國小 | 2 | 2010-03-12 |  |  | 2010-04-28 | 500000 | 2010-05-03
|  | 鳳仁國小 | 1 | 2010-03-19 |  |  | 2010-03-25 | 258000 | 2010-05-03
| 壽豐 | 壽豐國中 | 1 | 2010-03-12 |  |  | 2010-04-12 | 280000 | 2010-04-21
|  | 溪口國小 | 1 | 2010-03-16 |  |  | 2010-03-26 | 487900 | 2010-04-21
嘉玟(303) | 光復 | 大進國小 | 1 | 2010-03-09 |  |  | 2010-04-26 | 274400 | 2010-04-28
| 萬榮 | 見晴國小 | 1 | 2010-03-29 | 2010-04-12 | 2010-04-22 | 2010-04-27 | 180000 | [7 empty] | (99/4/22第三次公告)
|  | 萬榮國中 | 2 | 2010-03-22 |  |  | 2010-04-26 | 456000
|  | 馬遠國小 | 1 | 2010-03-26 | 2010-04-12 | 2010-04-22 | 2010-04-27 | 265000 | [7 empty] | (99/4/22第三次公告)
| 瑞穗 | 瑞穗國中 | 3 | 2010-03-19 | 2010-03-31 |  | 2010-04-09 | 665000 | 2010-04-23
|  | 瑞穗國小 | 2 | 2010-04-06 |  |  | 2010-04-20 | 725781 | 2010-04-28
|  | 舞鶴國小 | 1 | 2010-03-25 | 2010-04-07 |  | 2010-04-16 | 358683 | 2010-05-03
| 卓溪 | 卓楓國小 | 1 | 2010-03-30 | 2010-04-07 | 2010-04-12 | 2010-04-15 | 298100 | 2010-05-03 | [6 empty] | (99/4/12第三次公告)
|  | 太平國小 | 1 | 2010-04-01 | 2010-04-08 |  | 2010-04-15 | 261113 | 2010-04-28
|  | 崙山國小 | 2 | 2010-03-31 | 2010-04-08 | 4/12重新公告 | 2010-04-15 | 433964 | [7 empty] | (99/4/12重新傳輸公告)
敏浩(305) | 玉里 | 玉里國中 | 1 | 2010-03-11 |  |  | 2010-03-22 | 370000 | 2010-04-09
|  | 玉東國中 | 1 | 2010-04-09 |  |  | 2010-04-26 | 405000
|  | 中城國小 | 2 | 2010-03-16 |  |  | 2010-03-22 | 527083 | 2010-04-09
|  | 松浦國小 | 1 | 2010-03-18 | 2010-03-25 |  | 2010-04-02 | 268888 | 2010-04-28
|  | 春日國小 | 1 | 2010-03-18 |  |  |  |  | 2010-04-23
|  | 觀音國小 | 1 | 2010-03-17 | 2010-03-25 |  | 2010-04-02 | 343499 | 2010-04-16
| 富里 | 吳江國小 | 2 | 2010-03-17 | 2010-03-25 |  | 2010-03-31 | 531314 | 2010-04-16
|  | 東竹國小 | 1 | 2010-03-17 | 2010-03-25 |  | 2010-04-02 | 185215 | 2010-04-16
|  | 富里國小 | 1 | 2010-03-17 | 2010-03-26 |  | 2010-03-31 | 330000 | 2010-04-23
|  | 東里國中 | 1 | 2010-03-25 | 2010-04-06 | 2010-04-19 | 2010-04-26 | 127000 | [7 empty] | 99/4/19公告
| 豐濱 | 豐濱國小 | 1 | 2010-03-22 | 2010-03-30 | 4/7,4/20,4/27 | 2010-04-26 | 287000 | [7 empty] | (99/4/7第三次招標、99/4/20第四次招標、99/4/27第五次招標)
|  | 新社國小 | 1 | 2010-03-22 | 2010-03-30 | 4/7,4/20,4/27 | 2010-04-26 | 263000 | [7 empty] | (99/4/7第三次招標公告、99/4/20第四次招標、99/4/27第五次招標)
|  | 42校 | 58