## 99年
填報日期：99 年 7 月 13 日 |  |  |  | 花蓮縣99年度國中小校舍「補強工程(含設計監造)」執行進度表 | [20 empty] | 單位：千元 |  |  | 附件5
※全縣市創造就業人數總計：1.工人總人數： 0 人；2.管理者總人數： 0 人；3.左列創造就業人數為「原住民」者： 0 人。
※全縣市「勞務類」採購案：1.標案 0 件；2.已公告 0 件；3.已決標 0 件；4.已完成 0 件。 | [13 empty] | ※全縣市「工程類」採購案：1.標案 23 件；2.已公告 23 件；3.已決標 17 件；4.竣工 0 件。
編號 | 學校名稱 | 校舍名稱 | 教育部99年核定補助經費 (A) | 99年累計分配數 (B) | 補強設計 |  |  | 補強設計結果之期末審查 |  | 審查後預算金額 | 補強工程發包情形 |  |  |  |  | 補強工程執行情形 | [5 empty] | 經費執行情形 | [5 empty] | 備註 | 每案創造就業人數 |  | 左列創造就業人數為「原住民」之人數 | 採購案辦理情形
[5 empty] | 完成遴選技師或建築師日期 | 完成期初審查日期 | 完成補強設計日期 | 送件日期 | 完成審查日期 |  | 招標公告日期 | 決標日期 | 補強工程決標金額 (1) | 監造、工管及其他相關費用 (2) | 補強工程應付數小計(3) (3=1+2) | 開工日期 | 完工驗收日期 | 付款結案日期 | 工程進度 |  |  | 實際支用數 (C) | 應付未付數(D) | 發包後 節餘數 (E) | 累計已執行數(F) (F=C+D+E) | 執行率% (G) (G=F/B) | 達成率% (H) (H=F/A) |  | 工人 總人數 | 管理者 總人數 |  | 採購性質(可複選)(請打v) |  |  |  | 工程類 |  |  |  |  | 勞務類
[19 empty] | 預定進度 % (4) | 實際進度 % (5) | 差異% (5)-(4) | [10 empty] | 工程 | 勞務 | 財物 | 無前述採購案 | 工程類標案件數 | 工程類已公告件數 | 工程類已決標件數 | 工程類竣工件數 | 工程類案件已全部竣工 (請打v) | 勞務類標案件數 | 勞務類已公告件數 | 勞務類已決標件數 | 勞務類完成件數 | 勞務類案件已全部完成 (請打v)
1 | 北昌國小 | D（西棟） | 10856 | 10856 | 2009-11-12 | 書面審查 | 2009-11-21 | 2010-01-11 | 2010-01-20 | 9100613 | 2010-05-05 | 2010-05-18 | 6720000 | 625625 | 7345625 | 2010-07-01 | 2010-09-08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
2 | 新城國小 | 教學大樓-A棟 | 10522 | 10522 | 2009-11-02 | 書面審查 | 2009-12-25 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 7753070 | 99/5/12 | 99/5/25 | 5520000 |  | 5520000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
3 | 美崙國中 | 成賢樓-A棟 | 4769 | 4769 | 2009-08-03 | 2009-11-18 | 2009-12-15 | 2009-12-22 | 2010-01-04 | 3609000 | 2010-04-19 | 2010-05-04 | 2800000 | 166808 | 2966808 | 2010-05-26 | 2010-08-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
4 | 壽豐國中 | 誠正樓-A棟、誠正樓-C棟及誠正樓-B棟 (3) | 10937 | 10937 | 2009-11-02 | 2009-11-24 | 2009-12-11 | 2009-12-22 | 2010-01-11 | 5971351 | 2010-05-06 | 2010-05-28 | 3920000 |  | 3920000 | 2010-06-18 | 2010-09-05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
5 | 鳳林國中 | C1棟 | 2137 | 2137 | 2009-08-12 | 2009-11-13 | 2009-12-08 | 2009-12-22 | 2009-12-31 | 2054000 | 2010-04-30 | 2010-05-11 | 1620000 |  | 1620000 | 2010-06-28 | 2010-08-28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
6 | 玉里國中 | 仁里樓及特教大樓 (2) | 7223 | 7223 | 2009-10-30 | 書面審查 | 2009-12-20 | 2009-12-20 | 2009-12-29 | 7643496 | 2010-06-08 | 2010-06-25 | 5370000 |  | 5370000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
7 | 富北國中 | 專科教室及教學大樓 (2) | 13676 | 13676 | 2009-11-24 | 2009-12-21 | 2010-01-18 | 2010-01-24 | 2010-02-02 | 3676949 | 2010-05-21 | 2010-06-03 | 2836000 |  | 2836000 | 2010-07-01 | 2010-09-08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
8 | 復興國小 | 中年級教學區 | 5194 | 5194 | 2009-10-29 | 書面審查 | 2009-12-25 | 2009-12-25 | 2010-01-22 | 2904000 | 2010-04-16 | 2010-05-27 | 2460000 |  | 2460000 | 2010-06-23 | 2010-09-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
9 | 志學國小 | 北側教室 | 5576 | 5576 | 2009-12-22 | 2010-01-11 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-03-20 | 4814000 | 2010-06-07 | 2010-07-01 | 3978000 |  | 3978000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
10 | 豐裡國小 | 教學大樓A及教學大樓B (2) | 9146 | 9146 | 2009-12-28 | 2010-01-11 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-14 | 6630916 | 2010-06-02 | 2010-06-15 | 4690000 |  | 4690000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
11 | 鳳林國小 | B棟及A棟 (2) | 9105 | 9105 | 2009-11-13 | 書面審查 | 2009-12-14 | 2009-12-22 | 2009-12-31 | 5958130 | 2010-05-06 | 2010-05-18 | 4320000 | 483200 | 4803200 | 2010-07-03 | 2010-09-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
12 | 林榮國小 | A棟（教學行政樓） | 5869 | 5869 | 周有結土木 結構技師 | 2009-11-13 | 2009-12-25 | 2009-12-22 | 2010-01-06 | 5213908 | 2010-05-12 | 2010-05-25 | 3900000 |  | 3900000 | 2010-06-07 | 2010-09-05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
13 | 大進國小 | 西側教學大樓A及西側教學大樓B (2) | 8798 | 8798 | 2009-12-21 | 2010-01-11 | 2010-02-01 | 2010-02-01 | 2010-03-26 | 6131000 | 2010-06-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
14 | 中城國小 | 舊教室大樓及輔導教室 (2) | 5949 | 5949 | 2009-11-05 | 書面審查 | 2009-12-18 | 2010-01-04 | 2010-01-20 | 3610928 | 2010-06-09 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
15 | 源城國小 | 北邊教室 | 2886 | 2886 | 2009-11-09 | 書面審查 | 2009-12-20 | 2010-01-04 | 2010-01-13 | 2711502 | 2010-06-22 | 2010-06-29 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
16 | 富里國小 | 西邊教室 | 5843 | 5843 | 2009-11-20 | 2009-12-01 | 2010-02-11 | 2010-01-14 | 2010-01-28 | 3595970 | 2010-06-08 | 2010-06-15 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
17 | 明里國小 | 教學大樓及專科教室 (2) | 7196 | 7196 | 2009-11-20 | 2009-12-17 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-28 | 5064002 | 2010-06-07 | 2010-06-18 | 3340000 |  | 3340000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
18 | 銅蘭國小 | 行政大樓 | 3803 | 3803 | 2009-11-02 | 書面審查 | 2009-12-25 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 3683964 | 2010-05-06 | 2010-05-18 | 2490000 |  | 2490000 | 2010-07-05 | 2010-10-02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
19 | 紅葉國小 | 西棟、東棟-A棟及東棟-B棟 (3) | 8769 | 8769 | 2009-11-13 | 2009-12-10 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 2009-12-29 | 8719406 | 2010-06-18 | 2010-07-02 | 6450000 |  | 6450000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
20 | 卓清國小 | L型教學大樓(A) | 3051 | 3051 | 2009-11-09 | 書面審查 | 2009-12-14 | 2010-01-04 | 2010-02-26 | 2628980 | 2010-06-03 | 1999-06-17 | 1860000 |  | 1860000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0%
小計 | 20校 | 31棟 | 141305 | 141305 | [5 empty] | 101475185 |  |  | 31028000 | 483200 | 31511200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 三民國中 | 教室 | 2881 | 2881 | [6 empty] | 2010-06-21 | [16 empty] | 一般性補助款
22 | 富世國小 | 教學大樓 | 4497 | 4497 | [6 empty] | 2010-07-05 | [16 empty] | 一般性補助款
23 | 西林國小 | 教學大樓及綜合大樓(2) | 4956 | 4956 | [6 empty] | 2010-07-02 | [16 empty] | 一般性補助款
24 | 明禮國小 | 教學大樓 | 16740 | 16740 | 2010-06-25 | [22 empty] | 一般性補助款
小計 | 4校 | 5棟
合計 | 24校 | 36棟 | 141305 | 141305 | [8 empty] | 14140000 | 0 | 14140000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
備註： 一、本表列管案件包括： (一)99年度國中小(含幼稚園)「補強工程(含設計監造)」經費案。(教育部99年1月28日台國(一)字第0990016804A至Y號函核定) (二)99年度「其他」教育部專案核定補助之「補強工程」案。
二、本表每列以「標案」為單位進行填列，而不以「棟別」分別填列。例如1校1標案應填為1列(如大明國中智仁樓、智勇樓2棟合併發包)、1校2標案則填為2列(如大明國中智仁樓、智勇樓2棟各自分開發包)。
三、「補強工程進度」之累計百分比如下：1.補強設計完成遴選技師或建築師(5%)、2.補強設計完成期初審查(10%)、3.完成補強設計(15%)、4.補強設計之期末審查送件(20%)、5.補強設計通過期末審查(即預算書圖審查)(30%) 、6.請領執照(35%)(無須請照則略過)、7.招標公告(40%)、8.開標及決標(50%)、9.開工(60%)、10.工程施作達50%以上(80%)、11.工程完工但未驗收(90%)、12.工程完成驗收(95%)、13.付款結案(100%)。
四、「創造就業人數」一欄分為 2 類。人數計算方法：同一人出工，不論天數，仍以 1 人計算。 (註：本表「每案創造就業人數總計」需填列，但免印出紙本；至「全縣市創造就業人數總計」則需填列並印出) (一)第 1 類為「工人總人數」：例如小工、大工、技術工等。 (二)第 2 類為「管理者總人數」：例如工地主任、品管人員、監造人員、現場監工等。
五、依據政府採購法第7條： (一)本法所稱「工程」，指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備及改變自然環境之行為，包括建築、土木、水利、環境、交通、機械、電氣、化工及其他經主管機關認定之工程。 (二)本法所稱「勞務」，指專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展、營運管理、維修、訓練、勞力及其他經主管機關認定之勞務。 (三)採購兼有工程、勞務等二種以上性質，難以認定其歸屬者，按其性質所占預算金額比率最高者歸屬之。
| 承辦人及聯絡電話：任宜菁（03）846-2860分機309 | [11 empty] | 國教科(課)長：羅燕琴 | [9 empty] | 教育局(處)長：賴錦昌