- 第一屆「東台灣原住民族教育論壇」實施計畫

- 依據

原住民族教育法第32條第1項：「各級政府得設民族教育研究發展機構或委託相關學校、學術機構、團體，從事民族教育課程、教材及教學之實驗、研究及評鑑、研習以及其他有關原住民族教育發展事項。

- 目的

一、為落實原住民族教育法，並促進原住民族教育之推動與發展。

二、結合宜、花、東之原住民族籍之國中小學校長，集思廣益，成為資訊交流之活動平台。

- 參、主協辦單位

- 指導單位：行政院原住民族委員會、教育部、花蓮縣政府、花蓮縣秀林鄉公所

- 主辦單位：花蓮縣政府教育處、花蓮縣原住民族校長協會

- 承辦單位：花蓮縣吉安鄉吉安國民中學、花蓮縣秀林鄉水源國民小學、花蓮縣吉安鄉太昌國民小學、花蓮縣秀林鄉銅門國民小學學、花蓮縣秀林鄉和平國民小學

- 協辦單位：花蓮縣內各原住民國民中小學、慕谷慕魚護溪產業發展協會

- 肆、計畫項目

- 一、活動時間

2010年12月9日（星期四）、10日（星期五），計二天。

(註：會議如遇天災並達政府公佈之放假標準，則活動順延一星期)

- 活動地點

- 論壇座談地點：花蓮縣吉安鄉吉安國民中學原住民資源教室

參訪考察地點：花蓮縣秀林鄉慕谷慕魚生態廊道

- 住宿地點：花蓮瀚品酒店或相同等級飯店、民宿

- 出席人數與人員

- 出席人數：60人（含工作人員）

- 出席人員：

1.教育部國教司代表。

2.行政院原住民族委員會（以下簡稱原民會）處長、聘用委員及承辦人員。

3.宜、花、東各縣市政府國中小之原住民籍校長及候用校長。

4.各大學校院原住民族教育研究中心主任或相關人員代表。

5.原住民籍立法委員或縣市議員。

- 四、論談內容與參觀活動

- 專題演講：

- 演講主題：從不同領域角度展望原住民族教育未來

- 擬邀請演講人：其他領域學有專精原住民精英(待聘)

- 議題討論

  - 原住民族師資之培育與進用。

  - 原住民族社區發展與學校的關係。

  - 營造優質原住民族教育～校務經營實務與經驗分享(一)、(二)

- 參觀慕谷慕魚生態廊道。

- 綜合座談。

- 議程

| 2010年12月9日（星期四） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 議 程 | 備註 |
| 08:30-08:50 | 報到 | 吉安國中優質原民舞蹈表演 |
| 08:50-09:10 | 開幕式暨貴賓致詞 頒發聘書 主持人：花蓮縣原住民校長協會理事主席 - 教育部長官 - 行政院原住民族委員會長官 - 花蓮縣政府長官 - 花蓮縣秀林鄉鄉長 | 頒發榮譽會長、副會長、顧問等聘書 |
| 09:10-10:00 | 專題講座 題 目：從不同領域角度展望原住民族教育未來 演講人：其他領域學有專精原住民精英(待聘) |  |
| 10:00-10:20 | 茶敘(觀念溝通與釐清) |  |
| 10:20-12:00 | 專題演講 題 目：從不同領域角度展望原住民族教育未來 演講人：其他領域學有專精原住民精英(待聘) |  |
| 12:00-13:30 | 午餐約會 |  |
| 13:30-15:00 | 議題討論：原住民族師資之培育與進用 主持人：花蓮縣太昌國小李校長國明 與談人：行政院原住民委員會文教處(待聘) 與談人：教育部長官(待聘) | 與會人士： (序號單數者) |
|  | 議題討論：原住民族社區發展與學校的關係 主持人：花蓮縣佳民國小林校長碧霞 與談人：台東縣成功鎮都歷社區發展協會 理事長 吳曉帆 與談人：花蓮縣噶瑪蘭社區發展協會 理事長 潘朝成 | 與會人士： (序號雙數者) |
| 15:00-15:20 | 茶敘(觀念溝通與釐清) |  |
| 15:20-16:50 | 議題討論：營造優質原住民族教育～校務經營實務與經驗分享(一) 紮根原住民優質合聲～布農八部傳承 主持人：東華大學民族文化學系巴奈．母路教授 與談人：台東縣關山鎮電光國小 高進欽校長 與談人：花蓮縣卓溪鄉卓清國小 余貞玉校長 | 與會人士： (序號單數者) |
|  | 議題討論：營造優質原住民族教育～校務經營實務與經驗分享(二) 傳承、思索、創新原住民族優質舞蹈 主持人：宜蘭縣大同鄉大同國中 游吉祥校長 與談人：莊國鑫實驗舞團 團長 莊國鑫 與談人：花蓮縣秀林鄉銅蘭國小 余展輝校長 | 與會人士： (序號雙數者) |
| 17:00-19:30 | 晚 餐(山海城餐廳、其他餐館或便當) |  |
| 19:30- | 住 宿(花蓮瀚品酒店或相同等級飯店、民宿) |  |

| 2010年12月10日（星期五） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 議 程 | 備註 |
| 07:00-08:00 | 早餐 |  |
| 08:00-08:30 | 搭車至銅門慕谷慕魚 |  |
| 08:30- 10:20 | 專人導覽慕谷慕魚休閒產業 慕谷慕魚護溪產業發展協會 | 銅門優質創新森巴迎賓表演 |
| 10:20-10:40 | 茶敘(觀念溝通與釐清) |  |
| 10:40-12:10 | 綜合座談 主 持 人：花蓮縣原住民校長協會理事長 與談長官：教育部、原民會、地方政府等長官 分組報告(各組5分鐘) (1)原住民族師資之培育與進用 (2)原住民族社區發展與學校的關係 (3)營造優質原住民族教育～ 校務經營實務與經驗分享 |  |
| 12:10-13:30 | 午餐（瑪賽原住民風味餐） |  |
| 13:30- | 閉幕典禮(五分鐘)、合影留念、賦歸 |  |

- 伍、實施策略

本計劃分「活動規劃」、「文書業務」、「會議舉辦」、「成果結案」等四項工作，以下分別條列出施行細目。

- 一、活動規劃

（一）召開籌備會議，與原民會、教育部或其他單位申請活動經費。

（二）規劃本活動從籌備、會前各項業務、會議當天至結案等工作項目所涉及到的工作項目。

（三）分配工作人力與工作內容。

（四）安排工作時間表，訂定查核時間點。

（五）召開籌備會議，定期報告與討論籌備進度。

- 二、文書業務

（一）設計議題討論之提案單。

（二）發送與回收整理提案單。

（三）製作會議手冊。

（四）申請研習人員學習時數登錄。

- 三、舉辦會議

（一）處理報名事宜。

（二）租借活動與住宿場地，統計確認出席與住宿人員名單人數。

（三）會議影音記錄事宜。

（四）安排餐飲與工作人員。

（五）敦請專題演講人。

（六）活動流程與內容執行事宜。

- 四、成果結案

（一）印製會議實錄10本，送交主辦單位結案。

（二）處理經費核銷事宜。

- 柒、推動小組分掌

| - 工作名稱 | - 組 長 / 組 員 | - 工作內容 | - 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 活動總策劃 | - 溫永安校長 | - 負責活動的策劃、查核及經費籌措 |  |
| - 執行秘書 | - 黃勤聰校長/拉罕羅幸主任 | - 負責活動計畫擬定與執行進程協助 |  |
| - 接 待 組 | - 林碧霞校長/李國明校長 | - 長官、來賓邀請、接待、名牌及活動手冊製作與發放 |  |
| - 議 事 組 | - 黃夏明校長/張正德校長 | - 教育論壇議事的進行與安排 |  |
| - 攝影紀錄組 | - 余貞玉校長/余展輝校長 | - 負責教育論談之議事紀錄與攝影 |  |
| - 膳 宿 組 | - 胡永寶校長/蘇連西校長 | - 負責二天之膳宿，包含茶敘 |  |
| - 會場佈置組 | - 謝明生校長/高金山校長 | - 負責會場之佈置 |  |
| - 交 通 組 | - 陳俊仁校長/陳仙萱校長 | - 負責二天活動之交通安排 |  |
| - 導 覽 組 | - 陳明珠校長/李 正校長 | - 責責第二天慕谷慕魚生態導覽之行程安排 |  |
| - 新 聞 組 | - 李明華校長/古淑珍校長 | - 聯絡各大新聞媒體採訪及擬定活動新聞稿發送 |  |
| - 經費銷結組 | - 黃榮隆校長/周春玉校長 | - 負責活動經費之核銷 |  |

- 陸、工作期程甘特圖

| 月份 工作項目 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.擬定申請計畫及經費申請 | ■ | ■ |  |  |
| 02確定會議程事宜、工作內容 | ■ | ■ |  |  |
| 03.出據公文至全國原住民國中小校長及各相關人員 |  | ■ |  |  |
| 04.預估出席名單 |  | ■ |  |  |
| 05.預計住宿人數與名單、訂房 |  | ■ |  |  |
| 06.製作會議手冊 |  | ■ | ■ |  |
| 07.申請公務人員學習時數事宜 |  | ■ | ■ |  |
| 08.受理網路報名 |  | ■ | ■ |  |
| 09.舉辦會議 |  |  |  | ■ |
| 10.回收整理提案單 |  |  |  | ■ |
| 11.結案 |  |  |  | ■ |

- 柒、預期效益

一、理解原住民教育的困境與可能發展的方向。

二、深刻了解原住民族的師資來源，並做成建議案供教育部參考。

三、建立原住民族國中小校長公開溝通與交流的平台，促進原住民族教育的發展。

- 捌、需配合事項

（一）本計畫承辦單位分別行文宜、花、東國中小原住民籍校長參與。

（二）本計畫由承辦單位行文邀請教育部、原住民會、縣府及秀林鄉公所長官參與。

（三）獎勵：辦理是項活動人員以不超過五位為原則，依教育人員獎勵辦法予以獎勵。

- 玖、經費預算表

| 項次 | 經費項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外聘講師鐘點費 | 時/人 | 3 | 1,600 | 4,800 |  |
| 2 | 外聘講師交通費 | 趟/人 | 2 | 1,455 | 2,910 | 台北-花蓮飛機來回(不含食宿費用) |
| 3 | 論談主持人費 | 人 | 2 | 1,000 | 2,000 |  |
| 4 | 論談與談人出席費 | 人/場 | 4 | 1,000 | 4,000 |  |
| 5 | 住宿費 | 人 | 10 | 1,600 | 16,000 |  |
| 6 | 膳食費 | 次/人 | 180 | 80 | 14,400 | 9日中晚餐、10日中餐 |
| 7 | 礦泉水 | 箱 | 40 | 120 | 4,800 |  |
| 8 | 遊覽車租用費或油費補貼 | 台/天 | 1 | 7,000 | 7,000 | 10日慕谷慕魚生態廊道 |
| 9 | 場地租用費 | 天 | 1 | 2,000 | 2,000 | 吉安國中原住民資源教室 |
| 10 | 場地佈置費 | 式 | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
| 11 | 活動手冊製作費 | 本 | 125 | 100 | 12,500 |  |
| 12 | 團體表演費 | 式 | 1 | 10,000 | 10,000 | 吉安、銅門優質舞蹈團 |
| 13 | 成果製作費 | 份 | 15 | 100 | 1,500 |  |
| 14 | 雜支 | 式 | 1 | 4,200 | 4,200 | 總預算5%計算 |
| 總 計 |  |  |  |  | 91,110 |  |