「慶祝建國百年－百年學校展」籌備小組各組工作分工表

| 組別 | 工 作 項 目 |
| --- | --- |
| 行政資訊組 | 一、籌備、召開工作小組相關事宜。 二、擬訂工作計畫及遴聘工作人員。 三、預算編列與核銷。 四、籌備、召開東區展場籌備會相關事宜。 五、擬訂展期重點工作時程表及流程圖。 六、函請學校團體參觀展覽。 七、其他相關公文事項。 八、相關資訊設備調借、故障排除。 九、經費控管、總務工作及招標等事項。 十、彙整場地需求進行招標作業。 十一、各組間工作之配合與協調。 十二、彙編工作手冊。 十三、長官致詞稿撰寫。 十四、提供貴賓名冊給文宣美工組製作邀請卡。 十五、召開工作檢討會。 十六、成果手冊資料彙整與製作。 十七、現場機動事項或臨時交辦事項。 |
| 展覽組 | 一、擬訂工作計畫及遴聘工作人員。 二、預算編列與核銷。 三、教育政策推動的軌跡圖示及說明。（教育部提供） 四、各百年學校簡介製作與展出事宜。（各百年學校） 五、文物展覽如：古今教具、教科書、學校規章文本、學生課桌椅、上下課鐘、制服、、、等實物。（縣教育處） 六、經典照片如：髮型、服飾、重要人物、教學活動、校景、代表性建築。（縣教育處） 七、百年學校特色故事。（各百年學校） 八、特殊珍貴懷舊文物。（各百年學校） 九、傑出校友貢獻紀實。（各百年學校） 十、負責各校展覽物運送事宜。 十一、製作百年學校簡報檔於開幕時大影幕播放。 十二、規畫展場內佈置、展示板製作及展品之架設。 十三、展覽結束後展品之發還。 十四、繪製展品位置及展示桌架設，並依校別貼上展品編號、設置平面圖及活動流程表，各空間動線指示、海報張貼於適當場所。 十五、辦理導覽解說事宜。 十六、辦理本組各股工作協調會議。 十七、現場機動事項或臨時交辦事項。 十八、活動結束後彙整該組成果送行政資訊組。 |
| 活動組 | 一、擬訂工作計畫及遴聘工作人員。 二、預算編列與核銷 三、規劃室外活動場地 四、辦理動態展演(宜花東三縣學校) 五、辦理本縣學校特色體驗活動 六、辦理「體驗區」各項教育活動 七、規劃縣府單位參與相關活動 八、協調交通組接送演出人員事宜 九、辦理本組工作協調會議 十、其他臨時交辦事項。 十一、活動結束後彙整該組成果送行政資訊組。 |
| 典禮組 | 一、擬訂工作計畫及遴聘工作人員。 二、預算編列。 三、典禮主會場相關佈置事宜 四、開幕典禮程序之規畫及審核。 五、開幕禮會場座次之規畫。 六、開幕典禮貴賓記者邀請，並協調服務組、交通組進行接待事宜。 七、有關開幕典禮工作協調及處理相關事宜。 八、司儀、音樂之邀請及安排。 九、現場機動事項或臨時交辦事項。 十、活動結束後彙整該組成果送行政資訊組。 |
| 文宣美工組 | 一、擬訂工作計畫及遴聘工作人員。 二、預算編列與核銷。 三、外場地各項文宣、導覽、美工意象製作 四、新聞稿之撰擬、刊登及發送 五、DM、百年貼紙設計製作 六、闖關卡活動安排、闖關卡設計製作及紀念品製作發送事宜 七、安排布置記者招待會會場及召開 八、邀請卡製作發送 九、其他宣傳相關事宜 十、負責安裝教育部提供之相關旗幟 十一、活動拍照並製成相片光碟。 十二、現場機動事項或臨時交辦事項。 十三、活動結束後彙整該組成果送行政資訊組。 |
| 服務組 | 一、擬訂工作計畫及遴聘工作人員。 二、預算編列與核銷。 三、服務處之設置與規劃布置。 四、擔任活動服務人員，進行相關服務工作。 五、活動期間環境清潔事宜。 六、派員支援各項會場事務工作及場地秩序等管理。 七、貴賓接待計畫及工作分配 八、開幕典禮貴賓進場引導及相關接待工作 九、現場機動事項或臨時交辦事項。 十、活動結束後彙整該組成果送行政資訊組。 |
| 交通組 | 一、擬訂工作計畫及遴聘工作人員。 二、預算編列與核銷。 三、協調行政組規畫於花蓮縣政府教育處公務線上填報系統，填報有意願參加慶祝建國百年-百年學校展的學校俾安排校車接送各校師生參與盛會(100年1月21日至23日) 四、協助活動組接送受邀單位交通服務事宜。 五、停車場規畫、交通管制事宜。 七、辦理交通組工作協調會議。 八、現場機動事項或臨時交辦事項。 九、活動結束後彙整該組成果送行政資訊組。 |