## 格式
附件1：加強補助國民教育經費計畫（項目名稱： ）99年度經費保留調查表【格式】(單位：元)
教育部核定函日期文號：
項次 | 縣市別 | 校名 | 補助施作項目名稱 | 核定金額(A) | 總應付數 (發包金額+工程管理等費用) (B) (未結案時： B=A-G) 【原則不填】 | 已請撥付金額 (C ) | 實支數 (D) | 應付未付數 (E) | 結餘數 |  | 經費保留數 |  |  | 保留類別 | 經費保留原因 (請具體說明) | 備註 (分期撥款者請註明) | 99年-檢核 【不印出】 (=D+E+F+G+H+I) (本欄應等於A)
[9 empty] | 教育部已撥經費之結餘數 (F) | 教育部未撥經費之結餘數 (G) (若工程案：G=A-B) | 已撥暫付未核銷數 (即已撥付未執行數)(H) (H=C-D-E-F) | 未撥應保留數(I) (I=A-G-C) 【原則為0】 | 小計 (J) (J=H+I)
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
承辦人： | [5 empty] | 主任： | [8 empty] | 校長：
備註：
1.「教育部已撥經費之結餘數 (F)」一欄原則係指「99年度已請撥付金額 (C )」之額度內所結餘之金額。
2.「教育部未撥經費之結餘數 (G)」原則係指需分期撥付之工程案(超過400萬元)於工程發包後之標餘款，亦即通常為「99年核定金額(A)」減「99年總應付數(B)」後得之；該款即使於工程結案後通常也不會撥付。但如有其他特殊狀況，則請另案與本部討論。
3.「實支數 (D)」一欄，係指99年度已支付廠商之金額。
4.「應付未付數(E)」指99年度應撥付廠商款項，尚未撥付者，會在99度完成撥款手續者。
5.有關「經費保留原因」一欄，請務必填列「決標日期」、「目前執行進度」及「預定完成(竣工)日期」。

## 範例
附件1：加強補助國民教育經費計畫（項目名稱：整建或興建午餐廚房及設備更新）99年度經費保留調查表【範例】(單位：元)
教育部核定函日期文號：99年7月14日台體(二)字第0990119128號函
項次 | 縣市別 | 校名 | 補助施作項目名稱 | 核定金額(A) | 總應付數 (發包金額+工程管理等費用) (B) (未結案時： B=A-G) 【原則不填】 | 已請撥付金額 (C ) | 實支數 (D) | 應付未付數 (E) | 結餘數 |  | 經費保留數 |  |  | 保留類別 | 經費保留原因 (請具體說明) | 備註 (分期撥款者請註明) | 99年-檢核 【不印出】 (=D+E+F+G+H+I) (本欄應等於A)
[9 empty] | 教育部已撥經費之結餘數 (F) | 教育部未撥經費之結餘數 (G) (若工程案：G=A-B) | 已撥暫付未核銷數 (即已撥付未執行數)(H) (H=C-D-E-F) | 未撥應保留數(I) (I=A-G-C) 【原則為0】 | 小計 (J) (J=H+I)
1 (範例) | ○○縣 | ○○國小 | 廚房興建工程 | 10000000 | 9900000 | 6000000 | 4000000 |  | 0 | 100000 | 2000000 | 3900000 | 5900000 | 14.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 1.本案決標日期為99年10月15日，目前已完成原有設備建物拆遷及環境清理運棄，刻正進行主體結構工程(執行進度50%)，預定100年6月30日前完工。 2.已發生契約權責，未及於年度結束前完成，故申請經費保留。 | 本案核定總經費為1,000萬元，第1期經費600萬元，第2期經費400萬元。 | 10000000
2 (範例) | ○○縣 | ○○國中 | 廚房設備採買 | 3000000 | 0 | 3000000 | 1000000 |  |  | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 14.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 1.本案決標日期為99年10月10日，目前已完成採購招標完成階段(執行進度30%)，需俟廚房興建工程完工後，設備完成交貨才能撥款，預定100年6月30日前完成。 2.已發生契約權責，未及於年度結束前完成，故申請經費保留。 |  | 3000000
3 (範例) | ○○縣 | ○○國小 | 廚房整修工程 | 3500000 |  | 3500000 | 0 |  | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 3500000 | 7.市場狀況變化多次招標未決影響進度。 | 1.因規模較小且地處偏遠，歷經多次招標仍無廠商願意投標，刻正持續辦理招標公告中，預計○年○月○日以前完成。 2.尚未發生契約權責，未及於年度結束前完成，故申請經費保留。 |  | 3500000
4 (範例) | ○○縣 | ○○國中 | 廚房整修工程 | 3800000 | 3500000 | 3800000 | 2000000 | 200000 | 300000 |  | 1300000 | 0 | 1300000 | 14.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 1.本案決標日期為99年10月15日，決標經額350萬元，目前已完成牆面整修，刻正進行水電管線工程(執行進度60%)，預定100年4月30日前完工。 2.已發生契約權責，未及於年度結束前完成，故申請經費保留。 3.標餘款30萬元已列入結餘數並將繳回。 4.應付未付數20萬元，刻正辦理付款手續中，99年12月31日前會完成撥付。 |  | 3800000
合計 |  |  |  | 20300000 | 13400000 | 16300000 | 7000000 |  | 300000 | 100000 | 9000000 | 3900000 | 12700000
承辦人： | [5 empty] | 體健科(課)長： | [8 empty] | 教育局(處)長：
備註：
1.「教育部已撥經費之結餘數 (F)」一欄原則係指「99年度已請撥付金額 (C )」之額度內所結餘之金額，含標餘款或結餘款不再使用，應辦理繳回數。
2.「教育部未撥經費之結餘數 (G)」原則係指需分期撥付之工程案(超過400萬元)於工程發包後之標餘款，亦即通常為「99年核定金額(A)」減「99年總應付數(B)」後得之；該款即使於工程結案後通常也不會撥付。但如有其他特殊狀況，則請另案與本部討論。
3.「實支數 (D)」一欄，係指99年度已支付廠商之金額。
4.「應付未付數(E)」指99年度應撥付廠商款項，尚未撥付者，會在99度完成撥款手續者。
5.有關「經費保留原因」一欄，請務必填列「決標日期」、「目前執行進度」及「預定完成(竣工)日期」。