花蓮縣國民中小學執行99年度教育優先區計畫實施成效管考計畫

壹、依據：

一、教育經費編列與管理法第四條及第十六條規定。

二、教育部推動教育優先區計畫。

貳、目的：

一、瞭解各校執行教育優先區計畫情形，俾落實計畫目標，並作為檢討改進之依據。

二、透過實地到校訪評，提供具體可行建議方案，並藉此增進校際觀摩學習機會。

三、依考評結果作為獎勵執行教育優先區計畫績效優良學校之標準。

參、辦理單位：花蓮縣政府(以下簡稱本府)。

肆、訪視對象：接受教育部推動「教育優先區計畫」補助之學校計125校。

伍、訪視輔導方式：

一、自我檢核：督導接受教育部教育優先區計畫補助之學校，進行自我檢核執行成效，於每月填報執行管制表，以掌握執行進度。

二、書面考核：

（一）組成訪視考核小組：由99年教育優先區計畫審查委員、承辦科科長、督學及承辦人組成訪視考核小組。

（二）接受教育優先區經費補助之學校，於99年12月15日前將執行成果資料(包括成果、照片、名冊、會議紀錄、憑證影本或申請表件等)上傳至教育優先區網路資料庫。

（三）書面考評成績分為第一部分（1項）及第二部分（8項）合計9項（詳如考核表），每項滿分為10分。

（四）訪視考核小組於99年12月20日前完成書面考評（訪評項目及計分方式詳如考核表）。

三、實地抽訪：

（一）藉由本縣教育經費評鑑，同時考核教育優先區計畫補助款經費執行情形。

（二）訪視考核小組依據書面考核之結果，抽訪列為乙等以下之學校，進行實地考核、追蹤輔導。

陸、獎勵：

一、書面考核評分後，每項得分9分以上者為優等，8分者為甲等，6分以上為乙等，5分(含)以下為丙等。

（一）優等：1.獲得2項優等者：嘉獎一次3人。

2.獲得3項優等者：嘉獎一次5人。

3.獲得4項優等者：嘉獎二次3人(或嘉獎1次7人)。

4.獲得5項優等者：嘉獎二次5人(或嘉獎1次9人)。

（二）獲1項優等或2項甲等以上者，嘉獎一次2人。

（三）考核項目列為丙等者，除請檢討改進外，並作為往後酌減補助經費之參考。

三、完成訪視作業後，訪視委員及相關承辦人員，依實際績效專案簽請獎勵。

柒、計畫陳奉  核可後實施，修正時亦同。