附件

花蓮縣99學年度推動國民中小學藝術與人文教學深耕實施計畫

-訪視實施計畫

一、依據：依據教育部99年7月28日台國（二）字第0990117403號函辦理。

二、目的：

（一）透過推動小組訪視，瞭解各校藝術與人文教學深耕辦理成效。

（二）建構專業對話平台，協助解決問題，以提昇藝術深耕教學效能。

（三）協助各校發現問題，做為未來計畫執行、人力資源整合及教育推動之參考依據。

三、辦理單位：

（一）指導單位：教育部

（二）主辦單位：花蓮縣政府

（三）承辦單位：花蓮縣立崇德國民小學

（四）協辦單位：花蓮縣政府國民中小學藝術與人文領域輔導團

四、實施期程：99年9月1日~100年6月30日

五、訪視對象：

（一）不定期訪視：本縣申請受補助所有學校，隨機訪視。

（二）定期訪視：本縣申請受補助學校，訂於99年12月中旬及100年4月中旬舉行，並於99年12月份公佈抽訪學校名單。

六、實施方式：

（一）訪視小組：由花蓮縣政府教育處組成訪視小組至抽訪學校進行實地訪視。

1.本小組由本府教育處聘請各駐區督學、推動小組成員為當然委員、學校行政主管（校長）、藝文領域專長教師代表組成，共分成2組，每組訪視委員5人。

2.各組設召集人，負責協調各組織訪視相關事宜，彙整訪評書面報告等工作由教育處國教輔導團負責。

（二）訪視流程表：

| 上午 | 下午 | 內容 | 主持人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00~09:20 (10:00~10:20) | 13:30~13:50 | 學校簡報 （20分鐘） | 召集人 |  |
| 09:20~10:00 (10:20-11:00) | 13:50~14:30 | 查閱資料 參觀學校 （40分鐘） | 召集人 | 各校得以不同形式呈現（例如：書面、網頁…等） |
| 10:00~10:40 (10:00-10:40) | 14:30~15:10 | 分組訪談 交流與對話 （40分鐘） | 召集人 | 請安排小型會議室進行訪視委員與學校代表成員（校長、行政人員、任課教師、外聘教師）對談 |
| 10:40~11:00 (11:40-12:00) | 15:10~15:30 | 綜合座談 與建議 （20分鐘） | 召集人 | 1.討論給予學校回饋、建議事項。 2.由召集人代表或各委員提供回饋。 3.學校代表（校長、行政人員、任課教師、外聘教師）及相關人員回應。 |

備註：訪視時間以2小時為原則，起迄時間可做調整。

（三）實施期程：

| 項次 | 辦理事項 | 完成期限 | 承辦單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 確定訪視實施計畫 | 99年9月 | 花蓮縣政府教育處 |  |
| 2 | 聘請訪視委員 | 99年10月 | 花蓮縣政府教育處 |  |
| 3 | 辦理訪視小組會議 | 99年10月 | 花蓮縣政府教育處 |  |
| 4 | 公布抽訪視學校名單及訪視日期及時間 | 99年11月 | 花蓮縣政府教育處 |  |
| 5 | 辦理受訪視學校說明會 | 99年12月 | 花蓮縣政府教育處 |  |
| 6 | 受訪視學校提交自我評鑑結果資料 | 99年12月 | 受訪學校 |  |
| 7 | 訪視委員實地訪視 （分組進行） | 99年12月 100年4月 | 訪視小組 |  |
| 8 | 召開訪視小組訪評結果會議 | 100年5月 | 花蓮縣政府教育處 |  |
| 9 | 公布訪視結果 | 100年5月 | 花蓮縣政府教育處 |  |

七、訪視重點工作：

| 99學年度藝術與人文教學深耕推動小組工作計畫 |  |
| --- | --- |
| 整體構想 | 透過推動小組訪視，瞭解各校藝術與人文教學深耕辦理成效， 並建構專業對話平台，協助解決問題，以提昇藝術深耕教學效能。協助各校發現問題，做為未來計畫執行、人力資源整合及教育推動之參考依據。 |
| 目標 | 1.營造優質學習環境，改善學習品質。 2.精進教師專業知能，提昇教學績效。 |
| 實施方式 | 1.不定期訪視：本縣申請受補助所有學校，隨機訪視。 2.主動到校輔導：由本團規劃實施。 3.輔導諮詢：接受其他鄰近學校之諮詢，促進經驗的交流。 |
| 人員編組 | 召集人、輔導員、課程督學、督學、學者專家。 |
| 訪視服務重點 (主要內容) | 1.抽訪學校請依「訪視流程表」配合辦理。 2.抽訪學校接受訪視小組訪評。 3.受訪學校並得以不同形式呈現相關資料供訪視小組參閱。 4.訪視小組實地到校訪視後，填寫並記錄，請於4月底後逕送至教育處國教輔導團彙整。 （1）參加對象：申請學校藝術與人文領域教師參加。 （2）訪視時間：依排定期程辦理。 （3）課程及教學活動規畫理念。 （4）學生學習歷程紀錄。 （5）綜合討論：分享研習心得及提案討論。 |

八、訪視指標：

（一）行政與管理（15％）：

- 行政人員對推動計畫的理解與支持。

- 擬定總體課程計畫，並能落實藝術與人文教學活動。

- 鼓勵領域教師參與推動藝術與人文素教學深耕相關之研習。

- 學校設置藝術與人文教學與展演之發表空間。

- 具備並善用藝術與人文領域教學相關之軟硬體設備。

(二)專業與成長(18％) ：

- 聘請具有符合藝術與人文教學專業資歷之教師。

- 外聘教師對藝術與人文素養指標意涵的掌握。

- 外聘教師之專業知能與擔任課程契合，能發揮教學專長。

- 外聘教師具有編製教材教具和教學之能力，專長多樣化、具創作與鑑賞知能。

- 外聘教師與校內各領域教師間之連繫、合作、協調與互動。

- 外聘教師能創意教學，協助校內藝文教師教學成長。

（三）課程與教學（15％）：

- 設立藝術與人文教學深耕推動小組並定期進行研討。

- 依法規訂定授課時數並落實教學。

- 教材內容與課程架構的規劃具周延性。

- 運用創新的教學方法、多元的學習活動與評量方式，以啟發學生批判思考的能力。

- 能落實藝術與人文領域教學指標。

（四）學生學習（15％）：

- 學生能運用學習累積的藝術知能，設計、規劃並進行美化或改造生活空間。

- 學生能嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。

- 學生能經由參與地方性藝文活動，了解自己社區、家鄉內的藝術文化內涵。

- 學生能欣賞生活周遭與不同族群之藝術創作，感受多樣文化的特質，並尊重藝術創作者的表達方式。

- 學生能以正確的觀念和態度，欣賞各類型的藝術展演活動。

（五）資源與成果（18％）：

- 能結合社區、家長會等人力、資源產生互動，增加學習效益和提昇教學成果。

- 能提供藝術教學場地及發表空間，以提升藝術教學，境教功能。

- 能積極爭取社會資源以提升藝術與人文之教學效能。

- 能妥善運用各項設備與社會資源，使全校師生共享資源

- 能爭取藝術教學校內外展演之相關經費，並確實執行。

- 其他，請列細目。

（六）整體成效（19％）：

- 與「藝術與人文教學深耕實施要點」之要旨符合程度

- 務實推展課程與教學，全校學生普遍受惠

- 兼顧計畫之教育性、永續性及發展性

- 偏遠學校、與藝文場館策略聯盟、校內藝文教師參與比例高、與九年一貫課程結合程度高。

- 學校選擇之項目與其他學校重複少者。

- 其他特殊獨創性，請列細目。

九、經費來源：教育專案補助。

十、本計畫奉核定後實施，修正時亦同。