## 99年度第1階段
年度/階段別 | 學校名稱 | 校舍名稱 | 完工驗收日期 | 付款結案日期 | 預定進度%(4) | 實際進度%(5) | 差異%(5)-(4) | 實際支用數(C) | 應付未付數(D) | 發包後節餘數(E) | 累計已執行數(F)(F=C+D+E) | 執行率%(G)(G=F/B) | 達成率%(H)(H=F/A) | 備註
99年1階 | 縣立康樂國小 | 東棟教室 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 因東棟及南棟為同時發包施工故A及B的金額在東棟及南棟的填報金額是相同
99年1階 | 縣立康樂國小 | 南棟教室 | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 因東棟及南棟為同時發包施工故A及B的金額在東棟及南棟的填報金額是相同
99年1階 | 縣立南華國小 | 教室大樓B | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
99年1階 | 縣立鳳林國小 | C棟 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
99年1階 | 縣立鳳林國小 | E棟 | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF!
99年1階 | 縣立鳳仁國小 | 教學大樓B棟 | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF! | 因考量學童上課安全以及教室淨空之需較長之時間，屆時廠商報請開工之日，則函文會請設計師通知廠商暫停施工，開工日期延日100年1月13日。
99年1階 | 縣立大進國小 | 南側教學大樓 | 2011-05-02 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
99年1階 | 縣立松浦國小 | 專科教室大樓 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
99年1階 | 縣立吳江國小 | 教學大樓1 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
99年1階 | 縣立吳江國小 | 教學大樓2 | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF!
99年1階 | 縣立東竹國小 | 教學大樓-B棟 | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF!
99年1階 | 縣立秀林國小 | 專科教室 | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF!
99年1階 | 縣立秀林國小 | 辦公室 | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF!

## 99年度第3階段
年度/階段別 | 學校名稱 | 校舍名稱 | 完成遴選技師或建築師日期 | 完成期初審查日期 | 完成補強設計報告日期 | 送件日期 | 完成審查日期 | 招標公告日期 | 決標日期 | 補強工程決標金額(1) | 監造、工管及其他相關費用(2) | 補強工程應付數小計(3)(3=1+2) | 開工日期 | 完工驗收日期 | 付款結案日期 | 預定進度%(4) | 實際進度%(5) | 差異%(5)-(4) | 實際支用數(C) | 應付未付數(D) | 發包後節餘數(E) | 累計已執行數(F)(F=C+D+E) | 執行率%(G)(G=F/B) | 達成率%(H)(H=F/A) | 備註
99年3階 | 縣立瑞穗國中 | 圖書室 | 2010-09-23 | 2010-10-29 | 2010-11-19 |  | 2010-12-20 | [14 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
99年3階 | 縣立北埔國小 | A棟〈東大樓) | 2010-09-07 | 2010-10-07 | 2010-11-06 |  | 2010-11-16 | [14 empty] | 0 | #REF! | #REF!
99年3階 | 縣立北埔國小 | B棟〈北大樓) | 2010-09-07 | 2010-10-07 | 2010-11-06 |  | 2010-11-16 | [14 empty] | 0 | #REF! | #REF!
99年3階 | 縣立康樂國小 | 北棟教室 | 2010-07-15 | 2010-08-26 | 2010-09-28 |  | 2010-09-28 | [14 empty] | 0 | #REF! | #REF!
99年3階 | 縣立南華國小 | 教室大樓A | 2010-08-13 | 2010-09-13 | 2010-10-08 |  | 2010-11-02 | 2011-04-08 | 2011-04-29 | 4000000 | 238810 | 4238810 | [9 empty] | 0 | #REF! | #REF!
99年3階 | 縣立銅蘭國小 | 教學大樓 | 2010-07-28 | 2010-08-31 | 2010-10-05 | [16 empty] | 0 | #REF! | #REF!

## 100年度第2階段
年度/階段別 | 學校名稱 | 校舍名稱 | 完成遴選技師或建築師日期 | 完成期初審查日期 | 完成補強設計報告日期 | 送件日期 | 完成審查日期 | 招標公告日期 | 決標日期 | 補強工程決標金額(1) | 監造、工管及其他相關費用(2) | 補強工程應付數小計(3)(3=1+2) | 開工日期 | 完工驗收日期 | 付款結案日期 | 預定進度%(4) | 實際進度%(5) | 差異%(5)-(4) | 實際支用數(C) | 應付未付數(D) | 發包後節餘數(E) | 累計已執行數(F)(F=C+D+E) | 執行率%(G)(G=F/B) | 達成率%(H)(H=F/A) | 備註
100年2階 | 縣立美崙國中 | 成賢樓-B棟 | 2010-08-09 | 2010-09-02 | 2010-10-07 |  | 2010-10-25 | [14 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE!
100年2階 | 縣立富里國中 | 陶藝教室 | [19 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立瑞穗國中 | 行政大樓 | 2010-09-23 | 2010-10-29 | 2010-11-19 |  | 2010-12-20 | [14 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立瑞穗國中 | 學生宿舍 | 2010-09-23 | 2010-10-29 | 2010-11-19 |  | 2010-12-29 | [14 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立明恥國小 | 特教大樓 | 2010-09-09 | 2010-09-28 | 2010-11-15 |  | 2010-12-01 | 2011-04-08 | 2011-04-29 | 4100000 | 222695 | 4322695 | 2011-05-23 | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立復興國小 | 東A(低年級教學區) |  | 2010-11-02 | 2010-12-20 |  | 2010-12-20 | 2011-03-17 | 2011-04-07 | 3170000 | 167924 | 3337924 | 2011-04-27 | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立溪口國小 | 西棟教學大樓 | 2010-08-02 | 2010-09-02 | 2010-10-07 |  | 2010-11-02 | [14 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立瑞美國小 | 教室 |  | 2010-11-12 | [17 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立鶴岡國小 | 教室A |  | 2010-11-12 | 2010-12-28 |  | 2011-01-07 | [14 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立鶴岡國小 | 教室B |  | 2010-11-12 | 2011-03-27 |  | 2010-12-27 | [14 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立舞鶴國小 | 教學大樓 | 2010-09-16 | 2010-10-22 | 2010-11-16 |  | 2010-12-20 | 2011-04-06 | 2011-04-19 | 4500000 | 250095 | 4750095 | 2011-06-25 | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立中城國小 | 行政大樓 | 2010-08-19 | 2010-09-28 | 2010-10-28 |  | 2010-11-17 | [14 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立中城國小 | 星象館 | 2010-08-19 | 2010-09-28 | 2010-10-28 |  | 2010-11-17 | [14 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立樂合國小 | 教學大樓 | [19 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立樂合國小 | 舊教室 | [19 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立觀音國小 | 教學大樓 | 2010-08-10 | 2010-09-06 | 2010-10-18 | [16 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立松浦國小 | 教學大樓 | 2010-10-19 | 2010-11-12 | 2010-12-28 |  | 2011-02-01 | [14 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立富里國小 | 北邊教室 | 2010-07-30 | 2010-09-06 | 2010-10-18 |  | 2010-11-04 | [14 empty] | 0 | #REF! | #REF!
100年2階 | 縣立銅門國小 | 教室綜合餐廳-A棟 | 2010-07-28 | 2010-08-31 | 2010-10-05 | [16 empty] | 0 | #REF! | #REF!