花蓮縣100年度友善校園學生事務及輔導工作計畫

強化性別平等教育國小組資源中心學校實施計畫

一、依據：教育部100年度友善校園學生事務及輔導工作作業計畫暨地方政府及各級學校辦理事項工作手冊辦理。

二、計畫目標：

（一）整合規劃性別平等之教育資源與環境，強化區域內學校諮詢服務及橫向統整聯繫之功能

（二）蒐集性別平等教育資料，並結合資源中心網頁服務特色，推廣性別平等教育讀書會，以提升校園性別平等知能與人權關懷。

（三）配合全縣性別平等教育白皮書行動方案與指標,成立策略督導系統，並結合區域策略聯盟，建立分級人才資料庫。

（四）辦理全縣性別平等教育圖書媒體運用研習，提昇親師性別平等教育知能。

三、主辦單位：教育部、花蓮縣政府教育處

四、承辦單位：花蓮縣西富國民小學

五、實施期程：100年1月至100年12月

六、辦理地點：花蓮縣立西富國小(暫定)

七、參加對象：全縣國中小教師

八、實施內容：如附件一

九、經費：依教育部九十九年度友善校園學生事務及輔導工作作業計畫暨地方政府及各級學校辦理事項工作經費標準支應（經費概算表見附件二）。

十一、獎勵：辦理該項工作績優學校之校長、業務承辦人等，由花蓮縣政府給予敘獎。

十二、本計畫函報教育部核可後實施，修正時亦同。

附件一、實施內容

| 工作項目 | 內容說明 | 預定時間 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） 參加全國性別平等教育相關研習，蒐集相關教育資料，持續充實資源中心網頁內容，並定期維護管理，落實資源中心之功能 | - 指派教師參加全國性別平等教育相關研習或資源中心運作研討會。 - 網頁維護管理運作 （1）公告最新研習資訊與活動成果相簿。 （2）網路讀書會成果發表。 （3）圖書與媒體資料導讀欣賞與議題討論。 （4）每4個月性平圖書、視聽媒體等巡迴北中南區分享性平教育資源，並結合讀書會推廣與學生性平繪本徵文落實資源運用整合。 （5）學校諮詢服務與橫向聯繫討論平台。 （6）教學創新成果分享。 | 100年 1月 至 12月 | 資源中心與重點學校整合性資源服務提供 |
| （二） 彙整蒐集教學資源與中心資源目錄 | - 辦理圖書及媒體採購。 - 彙整性別平等教育相關資料建置目錄供全縣學校教師借閱，促進資源運用與流通。 | 100年 2月 至 12月 | 資源中心提供借閱服務 |
| （三） 協助辦理性侵害、性交易、性騷擾、家暴（含目睹兒）個案研討會 | - 依據校安通報之校園性侵害或性騷擾個案、學生懷孕事件，邀請本縣學生諮商輔導中心心理師及個案管理員參加個案研討會，分享事件通報處理流程、後續工作處遇輔導等實務經驗，並請教授進行督導。 - 個案輔導案例經整理後，以虛擬情節方式上網分享並增列法律常識Q&A，以提升性侵、性教育防治宣導成效。 | 100年 10月 |  |
| （四） 協助教育處建立分級人才資料 | - 性平學分班人才庫建置與更新。 - 性平相關研習講師庫提供。 - 全國性平、兒少保護相關專家學者名單建置。 | 100年 2月 至 12月 |  |
| （五）協助辦理性別平等教育知能研習及教學觀摩 | 1.持續辦理「學習環境與資源」及「課程、教材與教學」計畫。 2.教學資源諮詢、圖書視聽媒體借用、性平分級人才庫名單提供各校辦理每年度性別議題融入課程之校內觀摩會時酌參。 | 100年 2月 至 12月 |  |

附件二

教育部補助學生事務與輔導計畫經費概算表

| 申請單位： 花蓮縣政府 |  |  |  |  |  | 計畫名稱：花蓮縣100年度友善校園學生事務與輔導工作計畫〜強化性別平等教育資源中心學校實施計畫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫經費總額100,000元 申請金額：100,000元 自籌款： 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 教育部：………………元，補助項目及金額：……………………………… ：………………元，補助項目及金額：……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  | 教育部核定經費（申請單位請勿填寫） |  |
|  |  | 單價（元） | 數量 | 總價(元) | 說明 |  | 金額（元） | 說 明 |
| 業 務 費 | 資源中心運作資料處理費 | 16,000 | 1校 | 16,000 | 行政業務費、郵電費、文具紙張費、差旅費、性平書籍資料巡迴運送費等 |  |  |  |
|  | 性別平等教育暨友善校園計畫宣導研習研習 | 46,305 | 一式 | 46,305 | 如附件三 |  |  |  |
|  | 個案研討專家出席費 | 1,600 | 4人次 | 6,400 | 外聘法律及輔導諮商專長主持研討會 |  |  |  |
|  | 資料蒐集費 | 30,000 | 1校 | 30,000 | 本年度仍以充實圖書、視聽媒體、書櫃、展示櫃等教學資源，以便提供各校借用及諮詢服務 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  | 98,705 |  |  |  |  |
|  | 雜支 |  | 5％ | 1,295 |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |
| 備註： |  |  |  |  |  |  | 餘款繳回方式： □依合約規範 □依核撥結報要點規定繳回 □不繳回 □其他（請備註說明） |  |

附件三、性別平等教育暨100年友善校園計畫宣導研習課程暨經費概算

一、活動流程、

暫訂6月9日（星期四）

| 活動時間 |  | 活動內容 | 講座/主持 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上 午 | 8：30~9：00 | 相見歡 |  |  |
|  | 9：00~9：20 | 歡迎式 | 李佳玲科長 |  |
|  | 9:20~10：10 | 多元性傾向論壇~無所不在話性別 (分組座談) | 李雪菱教授 鄭智偉主任 | 慈濟大學 性別平等教育協會理事 |
|  | 10:10~10：30 | 茶敘 |  |  |
|  | 10:30~11:20 | 多元性傾向論壇~愛情中的權力關係(分組座談) | 李雪菱教授 鄭智偉主任 | 慈濟大學 性別平等教育協會理事 |
|  | 11:20~12:10 | 多元性傾向論壇~ 分手的兩難 (分組座談) | 李雪菱教授 鄭智偉主任 | 慈濟大學 性別平等教育協會理事 |
| 12:10~13:20中場休息 |  |  |  |  |
|  | 13:30~14:10 | 性平資源中心簡介 | 張正德校長 | 西富國小 |
| 下 午 | 14:10~15:00 | 99年度友善校園-人權、品格、生命教育宣導 | 施瓊湄老師 | 教育處 |
|  | 15:00~15:30 | 綜合座談 | 施瓊湄老師 |  |

二、經費概算

| 經費項目 | 單價（元） | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師費 | 1600 | 6小時 | 9,600 |  |
| 交通費 | 300 | 2式 | 600 | 實報實銷 |
| 膳費 | 80 | 70×2 | 11,200 |  |
| 資料費 | 100 | 70×2 | 14,000 |  |
| 場地費 | 3000 | 2 | 6,000 |  |
| 成果彙整印刷費 | 2700 | 1式 | 2,700 | 小計44,100 |
| 雜支 |  | 5% | 2,205 |  |
| 合計 | 46,305 |  |  |  |