2011高雄市兒童藝術教育節活動工作手冊

目  錄

一、高雄市兒童藝術教育節簡介……………………………………………………

二、2011高雄市兒童藝術教育節組織表……………………………………………

三、2011高雄市兒童藝術教育節計畫………………………………………………

四、子計畫一：「踩街與開閉幕」活動計畫…………………………………………

（一）附件一~1「踩街與開幕」路線與流程…………………………………

（二）附件一~2一顆種子的故事………………………………………………

五、子計畫二：「專業演出暨交流之夜」實施計畫…………………………………

（一）附件二~1專業團隊演出場次表…………………………………………

六、子計畫三之一「藝起來—圓夢：分區工作坊」實施計畫………………………

（一）附件三之一~1研習內容及講師介紹……………………………………

（二）附件三之一~3「藝起來—圓夢：分區工作坊」團體報名表…………………

（三）附件三之一~4「藝起來—圓夢：分區工作坊」個別（小組）報名表

七、子計畫三之二「兒童藝術教育論壇」實施計畫………………………………

八、子計畫三之三「藝起來—圓夢：駐點工作坊」實施計畫………………………

九、子計畫三之四閱讀廣場「藝想天開」實施計畫………………………………

十、子計畫三之五閱讀廣場「為愛閱讀」實施計畫…………………………………

十一、子計畫四：「藝術體驗暨動靜態教育展」實施計畫…………………………

（一）附件四~2「藝術體驗暨動靜態教育展」流程……………………………

（二）附件四~3-1藝術體驗設攤企劃書………………………………………

（三）附件四~3-2動態展演企劃書……………………………………………

十二、子計畫五：「多元行銷」活動計畫……………………………………………

十三、活動總表………………………………………………………………………

2011高雄市兒童藝術教育節計畫

童心協力‧幸福揚藝 / We “art” the world

2011年夏天的高雄市兒童藝術教育節，延續2010豐富且創新的活動項目，亦因應高雄縣市合併，融入更多區域多元、豐富的教育成果，讓致力於藝術教育的學校、師生、藝文團體與社區家長互相交流。除此之外，我們也邀集了來自日本、香港的重要藝術節策展人及日本、法國、德國、奧地利、西班牙、比利時等優秀國外演出團隊來台參與藝術節，為藝術教育節提供更多元、豐富的元素。

我們計畫今年加入亞洲兒童藝術節聯盟（Asian Alliance for Theatre for Young Audiences,簡稱ATYA），除宣示我們對兒童藝術教育的重視，也希望透過國際的交流合作，提高高雄市的國際能見度，透過高雄市兒童藝術教育節，行銷高雄市的藝術教育與城市觀光。

“We  ART  the world”

2011 Kaohsiung Children’s Art Education Festival

Continuing the plentiful creativity presented in 2010, Kaohsiung Children’s Art Education Festival in the summer of 2011 has integrated multiple and abundant educational results from more regions consequent to the merger with Kaohsiung County.  The festival provides an opportunity for schools, teachers, and students who devote to art education, as well as art groups and parents in the community to interact and communicate with each other.  Moreover, we have invited project leaders from the leading art festivals in Japan and Hong Kong to participate in our festival, while the outstanding performance groups from Japan, France, Germany, Austria, Spain and Belgium are adding more diversity and richness to our festival.

We plan to join ATYA, Asian Alliance for Theater for Young Audience, this year not only to proclaim our emphasis on children’s art education, but also to elevate the publicity of Kaohsiung by means of international communication, as well as to promote tourism and art education in Kaohsiung through Kaohsiung Children’s Art Education Festival.

2011高雄市兒童藝術教育節組織表

會    長：陳菊市長

副 會 長：劉世芳副市長 李永得副市長  陳啟昱副市長

顧    問：王國材局長、王乾勇處長、李穆生局長、吳明昌處長、吳新福處長、吳濟華董事長、孫志鵬局長、陳虹龍局長、陳盛山局長、楊人慧副總、蔡俊章局長、賴瑞隆局長
（依姓名筆劃）

籌備處主任：蔡清華局長

籌備處副主任：陳金源副局長 郭金池副局長

籌備委員：王進焱主任秘書、潘春龍專門委員、陳武雄專門委員、

陳春蘭科長、韓必誠科長、張坤錄主任、劉樹林主任、

林淑惠專員、謝佳蓁督學、陳佩汝督學

總 幹 事：顏奇坪科長

藝術總監：朱曙明

副總幹事：吳文靜、楊檉楷、吳佳文

執行秘書：吳青燁、張仁至

執行專員：許儷齡（翻譯志工統籌）、張浚遠（藝術節總體形象設計）、

蔡昀挺、曾迎慧

| 項次 | 組別 | 承辦單位 | 組長 | 副組長 | 組員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 藝術總監 |  | 朱曙明 |  |  |  |
| 1 | 專業演出組 | 鳳山國小 | 陳春蓮 | 莊明廣、洪秋龍 李致誠、呂淑屏 黃淑珍 | 陳麗梅、黃秋翰 陳宜亨、黃金祿 林俐君、李美幸 |
| 2 | 典禮組 | 漢民國小 | 顏永進 | 陳姝嫈、陳建銘、林玲吟、鍾享龍 | 洪麗晴、劉熾慧 林宏偉、沙寶珠 顏嘉億 |
| 3 | 課程組 | 鳳翔國小 | 呂瑞芬 | 彭 彬、唐忠義、曾建勳、傅娟芬、李進士、王宗坤、 張新榮 | 宋基彰、吳燕招 劉歷晉、蔡靜怡 莊鳳茹、陳登科 陳美緩、陳麗鈞 |
| 4 | 藝教展組 | 文府國小 | 蕭木川 | 林佳霏、元庚鮮、吳秋惠、方淑娟、葉麗錦、鍾榮茂 | 王彥嵓、李雪禎 許馨瑩、陳鴻裕 李明融、王美華 林權騰、靳文穎 |
| 5 | 行政總務組 | 七賢國小 | 陳順像 | 田福連 | 王光明、曾望超 |
| 6 | 行銷組 | 過埤國小 | 李進士 | 劉文溪、張二文 | 丁崇寶、郭淑娥 |
| 7 | 交通組 | 新興國小 | 陳坤木 |  | 林金穗 |
| 8 | 環保組 | 福康國小 | 黃財清 |  | 熊仙義 |
| 9 | 醫護組 | 大同國小 | 簡淑彬 |  | 林盈良 |

2011高雄市兒童藝術教育節計畫

一、 緣起

2010年我們完成了首屆高雄市兒童藝術教育季，以教育為主軸，超越節慶式的嘉年華，透過各項展演，呈現本市兒童藝術教育的豐碩成果，包含學校教學成果展演的藝術踩街、彙集國內外優質表演團隊的黑箱劇場、集結各校優質教學案例，提供民眾藝術體驗，及藝文成果的發表與對話，展現了本市歷來年致力實踐藝術教育所累積的自信與能量。

2011年夏天的高雄市兒童藝術教育節，延續2010豐富且創新的活動項目，亦因應高雄縣市合併，融入更多區域多元、豐富的教育成果，讓致力於藝術教育的學校、師生、藝文團體與社區家長互相交流。除此之外，我們也邀集了來自日本、香港的重要藝術節策展人及日本、法國、德國、奧地利、西班牙、比利時等優秀國外演出團隊來台參與藝術教育節，為本市的藝術教育節提供更多元、豐富的元素。

未來，我們也計畫加入亞洲兒童藝術節聯盟（Asian Alliance for Theatre for Young Audiences,簡稱ATYA），除宣示我們對兒童藝術教育的重視，也希望透過國際的交流合作，提高高雄市的國際能見度，透過高雄市兒童藝術教育節行銷高雄市的藝術教育與城市觀光。

二、 目的

- 展現學生豐厚藝術成果，激勵教育人員深耕藝文園地。

- 整合資源促進藝文交流，展現本市藝術教育活力風貌。

- 邀集優質藝術團隊展演，提供師生體驗生活美學氛圍。

- 加入國際性藝術節組織，奠立高度文化城市優質指標。

三、 主辦單位：高雄市政府

四、 承辦單位：高雄市政府教育局

五、 協辦單位：觀光局、警察局、環境保護局、交通局、消防局、新聞局、工務局養護工程處、東區稅捐稽征處、西區稅捐稽征處、高雄捷運公司、中華郵政股份有限公司、國立台灣美術館

六、 承辦學校：高雄市政府教育局國教輔導團藝術與人文領域、鳳山國小、仁愛國小、港和國小、四維國小、山頂國小、文府國小、河濱國小、中崙國小、右昌國小、烏林國小、民權國小、甲圍國小、漢民國小、莒光國小、鼎金國小、鎮昌國小、華山國小、新興高中、過埤國小、竹圍國小、旗山區鼓山國小、鳳翔國小、五林國小、興糖國小、嘉興國小、七賢國小、左營國小、舊城國小、青山國小、金竹國小、福康國小、新興國小、大同國小、仁武國小、那瑪夏區民族國小

七、 辦理時間：100年8月6日至8月14日

八、 辦理地點及項目：

中央公園—踩街、藝術體驗、開幕

橋頭糖廠—專業劇場、駐點工作坊、閱讀廣場、動靜態藝術教育展、藝術體驗、閉幕

新興高中—踩街、專業劇場、論壇

九、 實施內容：

（一）開、閉幕

1.承辦：漢民國小等5校

2.時間：開幕／8月6日（六）17：00~18:30，閉幕／8月14日（日）17:15~18:00

3.方式：

（1）踩街：師生親子工作坊成果展現，於開幕式前集結進行踩街，最後再回到中央公園進行開幕儀式。

（2）開、閉幕：以[一顆種子的故事]設計簡單溫馨的儀式化演出。

（3）展演：甄選或邀請優質學校團隊或邀請國內外團隊進行宣傳演出。

（二）專業演出

1.承辦：鳳山國小等6校

2.時間：8月6日（六）至14日（日）

3.方式：

（1）場地：於新興高中及橋頭糖廠兩地搭建臨時專業劇場，搭配售票演出

（2）團隊：國內3團，演出6場；國際7團，演出26場

（3）交流之夜：8月9日（二）20:00-22:00，以晚會方式進行，邀請藝術節貴賓、國內外演出團隊及承辦學校人員進行交流。

（三）課程組

1.承辦：鳳翔國小等8校

2.時間：8月4日（四）至14日（日）

3.方式：

（1）工作坊／

分區工作坊：於開幕前2日（8/4-8/5）分四區舉辦，提供不同形式及素材之踩街道具創作課程。

駐點工作坊：由國內外專業演出團隊講授。

（2）論壇／

以節慶、視覺、戲劇、音樂為主題，邀請國內外大師專題演講及交流。

（3）閱讀廣場／

藝想天開：每日在定點進行劇本或繪本朗讀。

為愛朗讀：邀請市長或局長擔任朗讀嘉賓。

（4）優良藝術圖書展／

結合國立台灣藝術教育館推薦之優良藝術出版品辦理書展。

（四）藝教展

1.承辦：文府國小等7校

2.時間： 8月6日（六）至14日（日）

3.方式：

（1）動態展：於8月6、7日；8月13、14日舉辦，邀請特色學校進行藝術教育成果演出

（2）靜態展：邀請國美館「國美館的藝想世界」、廣達文教基金會南宋特展

（3）藝術體驗：於8月6、7日；8月13、14日舉辦，每天30個攤位讓民眾進行藝術體驗

（五）社區（校園）巡演

1.承辦：國教輔導團藝文領域

2.方式：透過募款安排專業演出團隊至社區或校園進行巡迴演出。

十、 學校配合推動方式：

（一）各校家長：鼓勵家長於暑假活動期間，帶著孩子參與所有動靜態展演活動。

（二）全市各國小：策劃各校展示攤位、設計創意藝術活動、辦理團體校外教學活動參與盛會。

（三）各國小教師：鼓勵參加論壇活動及帶領學生到場體驗藝術活動。

十一、雨天備案：

（一）因天候因素致使無法踩街時，活動移至8月14日下午3:00於橋頭糖廠舉行

（二）因天候因素致使開幕儀式無法進行時，移至新興高中專業演出首演場前舉行

（三）因天候因素致使8月6、7日動態展及藝術體驗無法進行時，與8月13、14日之活動合併舉行。

（四）因天候因素致使閱讀廣場之為愛朗讀無法進行時，移至高雄捷運橋頭糖廠站內舉行。

十二、 預期效益：

| 活動項目 | 媒體能見度 | 預估參與人數 | 經濟效益 | 教育價值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 踩街及 開、閉幕 | 高，展現本市高度活力 | 10000人次 | 高，並能帶動週邊商機 | 高，能發現藝術多元風貌 |
| 專業演出 | 高，國內外優質團隊進駐交流並參與教育活動 | 8000人次 | 高，國內外團體進駐，增加親師生參與之誘因 | 高，透過國內外優質團隊演出，拓展國際視野、提升藝文素養 |
| 課程（論壇、工作坊、閱讀廣場） | 高，國內外藝術節及藝術教育大師蒞臨進行交流 | 10000人次 | 高，並能帶動週邊商機 | 高，國內外經驗交流，拓展國際視野，提升藝術教育品質 |
| 藝教展（動態、靜態、體驗大街） | 高，顯現本市推動市民藝術教育企圖心 | 20000人次 | 高，並能帶動週邊商機 | 高，增進親子互動機會 |

十三、獎勵：本活動實際有功人員，依「高雄市立各級學校及幼稚園教職員工獎懲標準補充規定」，本權責予以獎勵。

十四、差假：本活動承協辦單位，依實際需要，本權責予以參加人員公假課務派代方式辦理。

十五、經費來源：由教育局經費支應。

十六、本計畫陳報高雄市政府核定後實施，修正時亦同。

【子計畫一】

2011高雄市兒童藝術教育節「踩街與開閉幕」活動計畫書

- 活動目的：

為延續與展現教育局推展兒童藝術教育，以及高雄學子優良的藝術品味與文化生活態度的學習成果，特舉辦藝術踩街遊行，揭開兒童藝術節的序幕，帶動藝術節高潮，打造「藝術高雄、創意高雄、幸福高雄」的高雄特色，以達到高雄藝術文化扎根，行銷在地文化創意產業特色，帶動高雄觀光之目的。

- 指導單位：高雄市政府

- 主辦單位：高雄市政府教育局

- 承辦單位：高雄市小港區漢民國民小學

- 協辦單位：莒光國小、鼎金國小、鎮昌國小、華山國小

- 活動時間：

  - 踩街暨開幕：100年8月6日（六）17:00~18:30

  - 閉幕：100年8月14日（日）17:15~18:00

- 活動地點：

（一）踩街

1.A路線：新興高中文橫一路玉竹商圈五福路、中山路口城市光廊（五福路、中華三路口）

2.B路線：新興高中五福路、中山路口城市光廊（五福路、中華三路口）

3.A與B將集結於五福路、中山路口，共同前進至城市光廊。【詳如附件一~1】

4.隊伍至城市光廊後轉入中央公園捷運站前噴水廣場。

（二）開幕：中央公園捷運站前噴水廣場。

（三）閉幕：橋頭糖廠黑箱劇場。

- 活動內容：

（一）踩街：以嘉年華會形式踩街，並於兩個定點進行動態節目表演。

（二）開幕：以一顆種子的故事為主軸，透過舞蹈及戲劇結合踩街團隊呈現。

（三）閉幕：延續開幕故事，以分送種子表達生命及藝術教育的延續與發展。

（四）開閉幕故事:詳見附件一~2。

- 參與人員：

  - 踩街暨開幕：

    - 分區工作坊團隊。

    - 學校特色團隊：

上平、博愛、右昌【獨輪車】；漢民1、漢民2【綜藝團】；莒光【龍鳳獅】；青山【非洲鼓】；鳳鳴、大汕、旗津、中洲【十鼓】、鳳山【熱鬧的廟口】

    - 幼教團隊（含親師生）。

    - 文化工作者、藝術社團、協會、社福團體…等。

  - 閉幕：

    - 閉幕舞劇參與人員。

    - 國內外貴賓及團隊。

    - 現場觀眾。

- 人力分工：

| 組 別 | 職 稱 |  |  | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 組長 | 組 員 |  |  |
| 召集人 | 顏校長永進 |  |  | 主持、規劃、聯絡、協調並督導活動協調活動。 |
| 企劃組 （漢民國小） | 顏永進 |  | 洪麗晴 | 負責活動計畫編寫、各項行政聯繫、活動流程掌控與成果彙編。 |
| 交通組 （莒光國小） | 鍾享龍 |  | 顏嘉億 | 路線規劃、路權掌握、交通車輛管制、封街等相關聯繫事宜。 |
| 秩序組 （鎮昌國小） | 陳建銘 |  | 林宏偉 | 集合位置規劃、遊行路線前導與秩序維護。 |
| 環保組 （新興高中） | 總務主任、清潔廠商 |  | 事務組長、新興高中學生志工 | 集合、遊行與開幕場地與路線環境維護。 |
| 報到組 （鼎金國小） | 林玲吟 |  | 沙寶珠 | 演出隊伍、前導隊伍、貴賓招待、工作人員與志工團等報到事宜。 |
| 醫護組 | 林嘉英 |  | 承辦學校校護、 保健志工 | 活動期間醫護問題的解決事宜。 |
| 報名組 （華山國小） | 陳姝嫈 |  | 劉熾慧 | 專責幼稚園團隊的報名，以及相關的表演事宜繫。 |
| 會計組 | 張玉月 |  | 邱志忠 | 協助審視活動預算、帳務執行核銷。 |

- 活動效益：

  - 預計本活動參與遊行者預估1000人，參觀遊行者預估10,000餘人。

  - 本活動吸引媒體廣為宣傳報導，台灣民眾可透過媒體的報導，更加了解高雄兒童藝術教育對市民生活美學營造的正面影響，並體悟「幸福高雄」美學經濟，高雄市民的幸福與榮譽感。

  - 本活動拉近市民的情感及建立社區與各級機關溝通的管道，培養社區與學校的良性互動，真正達成資源共享的願景。

  - 以廢棄物創作的主題下，激發市民、學生對生活周遭的敏銳度，關懷與體驗大環境的共生共榮，在只有一個地球的關念下，珍惜所有資源。

  - 刺激社區居民對生活美學的自信心及創造力，為台灣的下一代開啟另一個新的藝術生活價值觀念。

  - 提昇高雄於國際的知名度，建立台灣良性且正面的國民外交。

- 注意事項：

  - 受邀請演出單位辦理活動之音樂、圖片、文字應於活動前取得授權，且無侵犯著作權及使用版權問題。若有違反或侵犯他人著作權或其他相關權利者，受邀請單位應負起一切相關之法律及賠償責任。

  - 租用或借用場地應考量其安全與合法性。

  - 為辦理活動而使用道路時，應由指導單位向路權機關提出申請，依「公路法」及「公路用地使用規則」相關規定辦理，並應視情況需要協調警察單位實施交通動線、交通(含停車) 管制等。

  - 對於參與活動之對象，應依活動性質、場地大小、年齡、身心健康、精神狀況訂定活動安全準則。

  - 如有活動特殊效果之設計，如施放煙火、噪音..等，應有安全規範，並注意現場氣氛及群眾情緒之掌握，避免鼓躁、推擠之情況。

  - 考量天候、環保及緊急事故問題，應注意流動廁所、垃圾桶、資源回收及救護站之設立，並成立危機處理小組，建立健全指揮回報系統。

- 本計畫未規定事宜，依相關法規辦理，於奉核定後實施，修正時亦同。請於網頁(http://www.hmes.kh.edu.tw)查詢。

- 經費預算表：

附件一~1

2011高雄市兒童藝術教育節「踩街與開幕」路線與流程

捷運中央公園站前廣場開幕

定點表演區1

定點表演區2

【注意事項】

踩街與開幕活動時間：100年8月6日（六）17:00-18:30

（1）16:40          揭幕、前導隊伍暖場、主持人暖場

（2）17:00-17:10  遊行隊伍就位，市長鳴鑼啟動

（3）17:10-18:00  正式踩街

（4）18:00-18:30  開幕儀式

附件一~2

一顆種子的故事…

角色說明

種子：代表兒童、藝術教育

四方神靈（踩街隊伍）：

紅—陽光                       黃—土地

藍—海洋（水）、空氣            綠—植物（生命）

劇情大綱

開幕

精靈：

森林裡住著兩群精靈，他們不分彼此，一起工作、一起遊戲。

種子出現：

有一天他們在嬉戲的時候，無意間發現一顆美麗的種子，兩群精靈都想把它佔為己有。

搶奪：

精靈們開始用盡心機想要得到種子，最後甚至演變成嚴重的衝突事件，以致兩敗俱傷。

和好：

精靈們意識到這樣的爭奪是沒有意義的，於是雙方達成共識，他們決定一起種下種子，並好好的照顧它。

危機：

在種子發芽的過程中，精靈們向太陽、水、土地和植物的神靈們（踩街隊伍）祈求照護種子的能量，來讓種子順利成長。雖然，偶而會有小危機出現，但由於精靈們的悉心呵護，總算都能化險為夷，但有一次，突然出現一隻大怪獸（災害的總和意象），精靈們幾乎抵擋不住怪獸的攻擊。

同心協力：

眼看種子就要被摧毀，就在千鈞一髮，精靈之神突然出現，召喚四方神靈一起來幫忙，終於擊潰大怪獸，就在此時，種子也發芽了。

守護的承諾：

大家看到種子發芽都很高興，為了讓種子能免於傷害，平安快樂成長，於是精靈之神引領大家許下守護的承諾（儀式）。

閉幕

後記：

隨著時間的流逝，樹也慢慢長大了（投影），精靈們每天開心的跟樹一起玩耍（舞群），有一天他們發現樹開花了，不久種子從樹上紛紛落下，精靈們將種子蒐集起來，並與人們分享。

生命得以延續、藝術教育得以持續發展…

【子計畫二】

2011高雄市兒童藝術教育節「專業演出暨交流之夜」實施計畫

一、依據：2011高雄市兒童藝術教育節實施計畫辦理。

二、目的:

(一)配合高雄市第二屆兒童藝術教育節，邀集國內外優質兒童戲劇團隊提供兒童戲劇節目展演，提升兒童藝術教育深度與廣度。

(二)透過「黑箱劇場」的實驗及多元性質，演出團體提供具創意及啟發性的表演藝術作品，讓兒童與市民透過作品的欣賞，瞭解兒童戲劇的內涵，提升藝術素養。

(三)藉由交流之夜，與各國貴賓交換經驗，增進彼此瞭解，拓展國際視野。

三、指導單位：高雄市政府

四、主辦單位：高雄市政府教育局

五、承辦單位：高雄市政府教育局國教輔導團藝術與人文領域、高雄市鳳山國小、仁愛國小、港和國小、四維國小、山頂國小、仁武國小

六、辦理時間：

（一）專業演出：100年8月6日 ~ 8月14日

橋頭糖廠--11:00、16:00

新興高中--14:00、19:30

（二）交流之夜：8月9日（星期二）20:00~22:00

七、辦理地點：

（一）專業演出：新興高中、橋頭糖廠

（二）交流之夜：興糖國小

八、實施內容：（附件二~1）

九、實施對象：

（一）專業演出：高雄市各級學校學生、教師、全體市民。

（二）交流之夜：藝術節貴賓、國內外演出團隊、承辦學校人員。

十、辦理方式：

（一）專業演出：售票，每場預計250人。

（二）交流之夜：晚會方式進行。

十一、組織分工

（一）分工與工作內容

| 類別 | 負責人 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 前置作業 | 朱總監 吳青燁 蔡昀挺 曾迎慧 | 團隊聯絡洽談、行程安排 國外團隊資料蒐集、翻譯 |
| 舞監 | 林文鵬 張玉梅 陳姿恩 | 專業演出舞台總監 |
| 類別 | 負責學校 | 內容 |
| 新興高中 | 鳳山國小 四維國小 | 藝術交流之夜活動策劃 專業演出的場次安排、接待與現場諮詢服務 技術協調與演出現場翻譯、主持 |
| 橋頭糖廠 | 港和國小 仁愛國小 | 專業演出的場次安排、接待與現場諮詢服務 技術協調與演出現場翻譯、主持 |
| 票務處理 | 仁武國小 | 委託售票 售票相關資訊公告及公益票之規劃 每個場次票務之前置與現場服務 |
| 招標核銷 | 山頂國小 | 專業演出相關技術及需求招標 專業演出之經費核銷 |

（二）聯絡窗口

| （三）工作摘要： 單位 | 校長 | 聯絡窗口 | 電子信箱 | 手機 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鳳山國小 | 組長 陳春蓮 | 陳麗梅主任 | clm414@yahoo.com.tw | 0933591752 |
| 仁愛國小 | 副組長洪秋龍 | 黃秋翰主任 | s835063@yahoo.com.tw | 0910817408 |
| 四維國小 | 呂淑屏 | 陳宜亨主任 | henryempire@yahoo.com.tw | 0919606030 |
| 港和國小 | 李致誠 | 李美幸主任 | hsingmaster@gmail.com | 0933291526 |
| 山頂國小 | 莊明廣 | 黃金祿主任 | lu520@gmail.com | 0935676789 |
| 仁武國小 | 黃淑珍 | 林俐君主任 | K23278@yahoo.com.tw | 0936196035 |

1.演出場地

(1)橋頭糖廠（搭建黑箱劇場）與新興高中（室內演藝廳）

(2)位置圖

(3)場地佈置、傳銷

(4)置入兒童藝術節之意象

(5)演出流程表

(6)提供民眾諮詢之服務

2.票務工作

(1)委託售票

(2)公益票之處理

(3)演出現場支援

(4)網路訊息售票起訖及售完之資訊公告

(5)演出期間駐點人員之派遣

3.招標與核銷

(1)招標期程與工作進度列表管控

(2)招標項目（國外團隊住宿、交流之夜燈光音響帳篷桌椅、專業演出之場地燈光音響、黑箱搭建、緩衝區置物設施等）

(3)核銷程序及需求單據形式之說明，以利核銷效益

(4)外幣換匯計價

(5)設備進駐後的點收及確認

(6)演出期間駐點人員派遣

4.交流之夜

(1)元素：表演（在地、國外、國內團隊）；以園遊會擺攤方式供餐

(2)技術需求：燈光音響帳篷（規畫雨天替代方案）

5.人力編制

(1)外語志工招募集訓

(2)駐飯店外語人員協助生活及核銷單據之處理

(3)演出現場人力：舞監、志工、票務、技術及負責學校派員駐守。

(4)所有人員前置演練及志工職前訓練

(5)接送機人力及車輛規劃及派遣

6.其他

(1)外國團隊接送機及生活照顧，零用金發放

(2)現場駐守人員每校排班

(3)負責場次學校及聯絡窗口

(4)誤餐便當各校處理（須管控）

(5)旅遊資訊跨局處收集裝袋與發放

(6)申請關東旗及大會資料

(7)節目單製作

(8)大會DM內容提供

十二、預期效益：

(一)民眾透過欣賞專業演出，開拓其藝術欣賞的視野，提升藝術鑑賞的能力。

(二)增進市民對高雄市兒童藝術教育的信心與認同。

(三)參與展演藝術家/團隊彼此交流，激盪、分享彼此創意，開啟日後更多合作與交流的可能。

十三、經費預算表：

十四、本計畫經市府核可後實施，修正時亦同。

附件二~1

一、專業演出場次表

（1）新興高中

|  | 8/6 (六) | 8/7 (日) | 8/8 (一) | 8/9 (二) | 8/10 (三) | 8/11 (四) | 8/12 (五) | 8/13 (六) | 8/14 (日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 |  | 跨國 | 台灣九歌 | 奧地利 | 奧地利 | 西班牙 | 西班牙 | 德國 | 德國 |
| 19:30 | 跨國 | 跨國 | 台灣九歌 | 奧地利 | 奧地利 | 西班牙 | 西班牙 | 德國 |  |

（2）橋頭場（帳棚或黑箱）

|  | 8/6 (六) | 8/7 (日) | 8/8 (一) | 8/9 (二) | 8/10 (三) | 8/11 (四) | 8/12 (五) | 8/13 (六) | 8/14 (日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 |  | 台灣飛人 | 比利時 | 比利時 | 台灣豆子 | 波蘭 | 波蘭 | 法國 | 法國 |
| 16:00 |  | 台灣飛人 | 比利時 | 比利時 | 台灣豆子 | 波蘭 | 波蘭 | 法國 | 法國 |

＊共計7個國外團隊，演出26場； 3個國內團隊，演出6場。

二、團隊名稱

| 國內團隊 | 國外團隊 |  |
| --- | --- | --- |
| 九歌兒童劇團 | 國家：比利時(2人) 團名：Figurenthater Vlinders & Co 網址：www.vlinders.be | 國家：奧地利(1人) 團名：Theater Trittrettl 網址：www.trittbrettl.at |
| 豆子劇團 | 國家：法國（2人） 團名：LUTIN 網址：www.le-lutin.org | 國家：德國(2人) 團名：Thalias kompagnons 網址：www. thalias- kompagnons.de |
| 飛人集社劇團 | 國家：西班牙(3人) 團名：PLUS 網址：www.teatroplus.com | 國家：波蘭（7人） 團名：Teatr Figur Kraków 網址：www.teatrfigur.pl |
|  | 國家：跨國合作案 （德國 、瑞典、法國、日本共7人) 導演：Oriza Hirata 劇名：Night of Galaxy Train （銀河鐵道之夜） |  |

三、邀請貴賓

| 王添強 先生 ˙香港明日藝術教育機構總監 ˙世界偶戲聯盟UNIMA執行委員會委員 | 下山久（Hisashi Shimoyama）先生 ˙日本沖繩國際兒童˙青少年演劇節Kijimuna Festa （ International Theater Festival OKINAWA for Young Audience）藝術總監 ˙亞洲兒童藝術節聯盟（ATYA - Asian Alliance of Theatre for Young Audiences）主席 | 伊維查．西米奇（Ivića Simić）先生 ˙國際兒童暨青少年戲劇聯盟ASITEJ總會秘書長 ˙克羅埃西亞麻辣辛辣劇團藝術總監 |
| --- | --- | --- |

【子計畫三之一】

2011高雄市兒童藝術教育節「藝起來—圓夢：分區工作坊」實施計畫

一、依據：2011高雄市兒童藝術教育節實施計畫辦理。

二、計畫緣起:

「孩子的純真最貼近藝術的心」，當孩子成為藝術教育節的主角時，藝術的滋養會開展生命無限的可能，孩子幸福的笑容豐沛藝術旺盛的生命力；於是「藝術」就會在孩子的內心、在城市的容顏，綻放燦爛的美麗。

2011年兒童藝術教育節以「分區工作坊」讓藝術家走入人群、貼近生活，藝術不再遙不可及；「藝術」將因此不再只是個節慶，也不只侷限於殿堂，而是悄悄在城鎮的每個角落感染與感動。

三、目的:

（一）配合2011年高雄市兒童藝術教育節「課程組」分組計畫，邀請知名專業講師指導踩街活動大型人偶的製作，在參與中增長化腐朽為神奇的創作能量，在踩街裡體驗開展自我的表演樂趣，找到蟄伏在自己身體的藝術潛能。

（二）透過環保素材的創作歷程，提升師生及親子的環保意識，再藉由踩街活動，喚起大家對環境的重視，進而愛護我們的土地。

（三）促進教師與藝術工作者的交流，藉由分區工作坊的辦理，讓老師更瞭解藝術家創作

的理念，增進教師專業知能，提升教學品質。

四、指導單位：高雄市政府

五、主辦單位：高雄市政府教育局

六、承辦單位：國教輔導團藝文領域、竹圍國小

七、協辦單位：新興高中、過埤國小、竹圍國小、旗山區鼓山國小

八、辦理時間：100年8月4日9:00～8月6日18:30

（一）分區工作坊（大型戲偶製作）：8月4、5日9:00～12:00，13:30～16:30，

，共12小時。

（二）踩街活動彩排

（1）分區彩排：8月6日9:30～12：00（8：30於分組學校集合出發）共2.5小時。

（2）聯合彩排：8月6日13:30～17:00，共3.5小時。

（三）踩街活動暨開幕式：8月6日17:00～19:00，共2小時

九、辦理地點：

（一）分區工作坊：於新興高中、過埤國小、竹圍國小與旗山區鼓山國小，分四個區域同時進行，參加之各級學校學生、教師、家長與社區民眾等，依需求報名參加。

（二）踩街活動彩排：

1.分區彩排：新興高中。

2.聯合彩排：新興高中及中央公園捷運站前廣場。

十、實施對象：高雄市各級學校學生、教師、家長、志工及社區民眾。

十一、實施方式：

（一）工作坊：工作坊學員依四個分區進行研習，每個分區為一個團隊，包括新興高中、過埤國小、竹圍國小與旗山區鼓山國小共四個團隊。每個分區招收50- 80名工作坊學員，並分別由專業講師1名、助教2名及藝術種子教師2-3名，帶領進行大型偶、踩街道具與服裝的創作。

（二）分區及聯合彩排：由專業講師帶領學員進行聲音、隊形及動作的排練。

（三）踩街及開幕式：講師及各組組長帶領工作坊學員進行兒藝節踩街及開幕活動。

（四）報名參加學員以全程參加為原則；前2日分區進行大偶製作，8月6日的彩排與踩街活動為研習成果展演與分享，鼓勵所有工作坊學員參加。

（五）各分區專業講師視參加學員與主題進行分組，各小組結合主題合力創作大型偶，學校師生或親子可以小組方式報名參加。

（六）活動主題色系與意象分別為：紅—陽光、黃—土地、藍—水、綠—植物與生命，由講師結合環保材料，進行創意製作。

十二、研習內容及講師介紹：（如附件三之一~1）

十三、工作團隊與職掌：（如附件三之一~2）

十四、報名方式：

（一）傳真或EMAIL報名。（學校團體報名表如附件三之一~3及個人與小組報名表如附件三之一~4）

（二）教師需研習時數者請填寫身份證字號，其他需研習條之個人請勾選需研習條項目。

（三）每個分區學校預定招收學員50- 80名（含親子、師生、志工或社區民眾）

十五、報名時間與核准通知：

請於100年6月30日前完成報名；超過報名時間，請直接聯繫分區協辦學校；錄取研習人員名單將於7月10日前公布於分區協辦學校網站或E-mail通知研習人員。

十六、課務及研習時數：

（一）參加教師於研習期間核予公假（課務自理），全程參與者（需包含工作坊、彩排及踩街三項），核予研習時數20小時，未全程參與者，不核予研習時數。

（二）本活動之承辦、協辦學校及相關工作人員，於工作坊籌辦及研習期間核予公假（課務自理）。

（三）參與彩排及踩街活動之承辦、協辦學校及相關工作人員及全程參與之教師，得於活動結束後六個月內補休一日（課務自理）。

十七、注意事項：

（一）採實作方式進行，會使用顏料…等上彩工具，請成員著輕便工作服。

（二）報名成員務必全程參與，並於彩排、踩街及開幕活動中攜帶自行製作之道具進行成果展演活動。

（三）彩排及踩街當日請盡可能穿著專業講師所規定顏色之服裝。

（四）由於需要許多工具及回收物品為素材，因此請學員於報名時填寫能協助準

備之物品或工具。

十八、承辦及協辦本活動績優人員依規定敘獎。

十九、經費預算表：

二十、本計畫陳報教育局核備後實施，修正時亦同。

附件三之一~1

研習內容及講師介紹

（一）講師、主題與實施內容：

| 研習學校 | 講師姓名 | 製作主題 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新興高中 | 溫曉梅 | 紅—陽光 | 助理教師2名 |
| 過埤國小 | 吳娟 | 藍—海洋（水）及空氣 | 助理教師2名 |
| 竹圍國小 | 林純用 | 綠—植物與生命 | 助理教師2名 |
| 旗山區鼓山國小 | 專業講師 | 黃—土地 | 助理教師2名 |

（二）工作坊講師資歷

| 姓名 | 講師資歷 |
| --- | --- |
| 溫曉梅 | 1. 2006嘉義縣北回歸線環境藝術行動-駐村水上塗溝村 2.2010宜蘭縣政府228紀念活動 空間設計執行 3.2010新竹縣「駐竹社區•深耕藝文─推動新竹縣藝術進入社區計畫」 4.2010翻開老相簿-剝皮寮影像展 展場空現設計及執行 5.2010蘭陽博物館開館儀式舞台 部分設計、執行 6.2010世界人權日-景美看守所與白色恐怖展 裝置物及入口意象 7.2011歡樂宜蘭年舞台 裝置設計執行 8.2011台灣燈會南庄鄉花燈車設計製作 |
| 林純用 | 嘉義縣2006北回歸線環境藝術行動 |
| 吳娟 | 嘉義縣2006北回歸線環境藝術行動 |
| 專業講師 | 待聘 |

（三）分區學校藝術人文種子教師姓名：

| 研習學校 | 藝文教師1 | 藝文教師2 | 藝文教師3 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新興高中 | 蔡昀挺 | 洪梅芳 | 黃佳雯 |  |
| 過埤國小 | 何志邦 | 劉芮孜 | 蔡璧仰 |  |
| 竹圍國小 | 李美燕 | 張文菁 | 林吟霞 |  |
| 鼓山國小 | 林淑臻 | 李子介 | 曾惠玲 |  |

附件三之一~2

| 組別 | 職稱與姓名 |  | 職掌與工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 課程組召集人 | 呂瑞芬校長 |  | 主持並協調課程組含工作坊、論壇與閱讀廣場等活動事宜。 |
| 分組召集人 | 駐點工作坊：唐忠義校長 |  | 主持並協調分組工作事宜。 |
|  | 論壇：傅娟芬校長 |  |  |
|  | 論壇：彭彬校長 |  |  |
|  | 閱讀廣場：呂瑞芬校長 |  |  |
|  | 閱讀廣場：唐忠義校長 |  |  |
|  | 分區工作坊：曾建勳校長 |  |  |
|  | 分區工作坊：李進士校長 |  |  |
|  | 分區工作坊：王宗坤校長 |  |  |
| 分區工作坊工作團隊 |  |  |  |
| 組別 | 職稱與姓名 |  | 職掌與工作內容 |
| 總幹事 | 吳燕招主任 |  | 規劃、聯絡、協調並督導分區工作坊活動 |
| 分區總幹事 | 陳麗鈞主任、何淑貞主任、曾迎慧輔導員 |  | 規劃、聯絡、協調並督導分區研習活動 |
| 教學組 | 謝閔稚 | 四個分區協辦學校藝文種子教師。 | 聯繫工作坊之藝術家、助理教師及藝術領域種子教師，課程規畫、材料準備、相關研習文件編印。 |
| 場地組 | 李淑琴 李榮林 | 四個分區協辦學校工作人員。 | 四個分區研習場地聯繫與器材準備、研習便當發放等。 |
| 文書組 | 陳炳任 |  | 研習人員報名、研習名冊編置、受理研習簽到與研習時數登錄等。 |
| 庶務組 | 王燕芳 王淑苓 |  | 鐘點費發放、材料、便當與雜項購置 |
| 彩排組 | 林吟霞 蘇立仁 吳金璉 | 四個分區協辦學校藝文種子教師及工作人員。 | 協助與聯繫彩排相關活動 |
| 踩街組 |  |  | 協助踩街活動相關事宜及聯繫交通車輛。 |
| 會計組 | 會計主任巫瓊瑛及分區協辦學校會計主任。 |  | 協助審視活動預算、執行及憑證核銷。 |

附件三之一~3

2011年高雄市兒童藝術教育節「藝起來—圓夢：分區工作坊」團體報名表

學校名稱(機關名稱)：

| 工作坊 （請勾選） | 新興高中 過埤國小 竹圍國小 鼓山國小（旗山區） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 職稱 | 出生 年月日 | 身份證字號 | 聯絡電話 (含手機) | 是否有美術 相關背景 | E-MAIL |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |

★職稱：請填寫教師、家長、學生等身份別。本表格若不夠用，請自行影印。

★工具與材料參考清單：材料清單將公布於竹圍國小網站www.zw.ks.edu.tw或E-mail通知。

★填妥報名表請傳真至分區協辦學校，或E-MAIL寄送

（一）新興高中：FAX：(07)5866256  或E-MAIL：yinhui1207@gmail.com

（二）過埤國小：FAX：(07)7924266或E-MAIL：clc0218tw@gmail.com

（三）竹圍國小：FAX：(07)6219443或請到竹圍國小網站右下角處填妥報名資料http://163.16.160.248/school/web/index.php（www.zw.ks.edu.tw）

（四）旗山區鼓山國小：FAX：(07)6624161或E-MAIL：jojoher.tw@yahoo.com.tw

★分區承辦學校聯絡人：

（一）新興高中：TEL：(07)5866258分機132、133  國教輔導團 曾迎慧輔導員

（二）過埤國小：TEL：(07)7920257分機720  教務處  陳麗鈞主任

（三）竹圍國小：TEL：(07)6233032分機20    教務處  吳燕招主任

（四）旗山區鼓山國小：TEL：(07)6623080分機20   教務處何淑貞主任

報名時間：請於100年6月30日前完成報名【超過報名時間，請直接聯繫分區協辦學校】

附件三之一~4

2011年高雄市兒童藝術教育節「藝起來—圓夢：分區工作坊」個別（小組）報名表

| 工作坊 （請勾選） | 新興高中 過埤國小 竹圍國小 鼓山國小（旗山區） （本表可填寫1-3名參加學員，小組成員若超過3人請自行印製，或使用團體報名表） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  |
| 出生年月日 |  |  |  |
| 服務單位 |  |  |  |
| 聯絡電話 （含手機） |  |  |  |
| E-MAIL |  |  |  |
| 身份證字號 （不需登錄教師研習時數者免填） |  |  |  |
| 需領取研習條 （請勾選） | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
| 是否有美術相關背景 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
| 可協助攜帶之工具或材料（含數量） |  |  |  |

★工具與材料參考清單：材料清單將公布於竹圍國小網站www.zw.ks.edu.tw或E-mail通知。

★填妥報名表請傳真至分區協辦學校，或E-MAIL寄送

（一）新興高中：FAX：(07)5866256  或E-MAIL：yinhui1207@gmail.com

（二）過埤國小：FAX：(07)7924266或E-MAIL：clc0218tw@gmail.com

（三）竹圍國小：FAX：(07)6219443或請到竹圍國小網站右下角處填妥報名資料http://163.16.160.248/school/web/index.php（www.zw.ks.edu.tw）

（四）旗山區鼓山國小：FAX：(07)6624161或E-MAIL：jojoher.tw@yahoo.com.tw

★本活動聯絡人：竹圍國小教務處吳燕招主任，電話：07-6233032轉20

E-MAIL：chiuwu2011@yahoo.com.tw

★分區承辦學校聯絡人：

（一）新興高中：TEL：(07)5866258分機132、133  國教輔導團 曾迎慧輔導員

（二）過埤國小：TEL：(07)7920257分機720  教務處  陳麗鈞主任

（三）竹圍國小：TEL：(07)6233032分機20    教務處  吳燕招主任

（四）旗山區鼓山國小：TEL：(07)6623080分機20   教務處何淑貞主任

報名時間：請於100年6月30日前完成報名【超過報名時間，請直接聯繫分區協辦學校】

【子計畫三之二】

2011高雄市兒童藝術教育節「兒童藝術教育論壇」實施計畫

一、依據：2011高雄市兒童藝術教育節實施計畫辦理。

二、目的

- 透過與國內外知名學者的知性對談，分享彼此的藝術教育思維及實踐經驗，提升教師及一般民眾對藝術節與藝術教育的認知，蓄積藝術教育能量。

（二）藉由彼此的交流、觀摩及學習，注入藝術教育新的活力與能量，激發藝術教育實踐能量，提升藝術教育推廣與教學成效。

三、指導單位：高雄市政府

四、主辦單位：高雄市政府教育局

五、承辦單位：五林國小、嘉興國小

六、協辦單位：高雄市新興高中

高雄市政府教育局國民教育輔導團藝術與人文領域

- 辦理時間：8月9、10日（09：00~12：00、14：00~17：00）

- 辦理地點：高雄市新興高中（高雄市新興區五福二路218號）前棟3樓會議室

- 工作團隊：如附件三之二~1

- 活動實施內容：

| 時 間 | 主題（暫訂） | 講 座 | 引言人 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/9 0900~1200 | 藝術節與兒童藝術教育 | 日本 下山久先生 克羅埃西亞Ivića Simić | 中山大學 呂弘暉教授 | 藝術節策展類 |
| 8/9 1400~1700 | 音樂欣賞 與教育 | 謝鴻鳴 老師 | 台南大學 謝苑玫教授 | 音 樂 類 |
| 8/10 0900~1200 | 香港兒童戲劇教育發展 | 香港 王添強先生 | 九歌兒童劇團 朱曙明總監 | 表演藝術類 |
| 8/10 1400~1700 | 美術欣賞 與教育 | 黃光男教授 | 高雄市教育局 蔡局長清華 | 視覺藝術類 |

十一、講師介紹：如附件三之二~2

十二、報名方式：

（一）教師：請至全國教師在職進修資訊網報名，網址：

http://www1.inservice.edu.tw/

- 一般民眾：傳真報名，傳真電話： 07-6128895。報名表如附件三之二~3

- 錄取確認：Email或電話回覆。

十三、課務及研習時數：參加教師於研習期間核予公假（課務自理），全程參與核發12小時研習時數，參加個別場次每場核發3 小時研習時數。

十四、承辦及協辦本活動績優人員依規定敘獎。

十五、經費概算：如附件三之二~4

附件三之二~1

工作團隊

| 組 別 | 工做人員 |  | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 承辦 | 協辦 |  |
| 召集人 | 彭彬校長、傅娟芬校長 |  | 綜理、主持、協調活動進行。 |
| 總幹事 | 學務主任劉歷晉 |  | 規劃實施細則、聯絡、協調並督導活動 |
| 教學組 | 莊鳳茹 | 曾玉芷 | 聯繫講師、引言人，課程規畫、材料準備、相關研習文件編印。 |
| 場地組 | 吳胥弘 | 劉惠齡、林小萍 | 活動場地聯繫、佈置與器材準備。 |
| 文書組 | 李孟娟 | 凌君妮 | 受理研習人員報名、研習名冊編置、研習時數登錄等、研習條發放㎏。 |
| 庶務組 | 楊千惠 | 鄧金盆 | 鐘點費發放、材料、便當與雜項購置 |
| 活動組 | 葉人豪 | 五林國小 義工團隊 | 活動宣傳事宜、受理研習簽到、招待事宜 各臨時交辦事項支援 |
| 資訊組 | 歐陽志文 | 劉惠玲 | 活動現場資訊器材、現場音控等 |
| 會計組 | 會計主任李文蕙主任 |  | 協助審視活動預算、執行及憑證核銷。 |

附件三之二~2

講師介紹

| 姓 名 | 背 景 |
| --- | --- |
| 日本下山久先生 | 1. 日本沖繩國際兒童˙青少年演劇節Kijimuna Festa（ International Theater Festival OKINAWA for Young Audience）藝術總監（Chief Producer） 2. 亞洲兒童藝術節聯盟（ATYA - Asian Alliance of Theatre for Young Audiences）主席 |
| 克羅埃西亞 Ivića Simić先生 | 國際兒童暨青少年戲劇聯盟asitej總會秘書長 |
| 謝鴻鳴老師 | 台灣國際達克羅士音樂節奏研究學理事長 |
| 香港王添強先生 | 香港明日藝術教育機構總監 |
| 黃光男教授 | 國立台灣藝術大學校長 |

附件三之二~3

2011高雄市兒童藝術教育節「藝術節與兒童藝術教育論壇」報名表

| 姓名 |  |  | 年齡 |  |  |  | 性別 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服務單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 （含手機） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-MAIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份證字號 不需登錄教師研習時數者免填 |  |  | 需領取研習條 （請勾選） |  |  | □是 □否 |  |  |  |
| 是否具藝術 教育專長 | □是 □否 專長備註： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報名場次 （請勾選） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 藝術節與兒 童藝術教育 8月9日 0900~1200 | 音樂欣賞 與教育 8月9日 1400~1700 |  | 香港兒童戲 劇教育發展 8月10日 0900~1200 |  |  |  | 美術欣賞 與教育 8月10日 1400~1700 |  |

★報名傳針電話：07-6128895

★本活動聯絡人：五林國小學務處劉歷晉主任，電話：07-6113549轉130

E-MAIL：llc58585888@yahoo.com.tw

【子計畫三之三】

2011高雄市兒童藝術教育節「藝起來—圓夢：駐點工作坊」實施計畫

一、依據：2011高雄市兒童藝術教育節實施計畫辦理。

二、計畫緣起:

2011兒童藝術節，以「兒童最貼近藝術」為理念，讓兒童有參與感，規劃藝術「駐點工作坊」，邀請國外專業藝術團隊，提供適合親子藝術實作課程，透過活動讓藝術生活化、教育化。

三、目的:

（一）藉由藝術「駐點工作坊」，啟發兒童藝術認知與創造力，拓展國際視野了解各國手工藝術。

（二）以實作的課程，培養兒童對手工藝品的認識與製作能力。

（三）透過工作坊的實作，讓藝術催化兒童的成長，藝術將美化、柔化兒童的心靈，拓展兒童藝術發展潛能。

四、指導單位：高雄市政府

五、主辦單位：高雄市政府教育局

六、承辦單位：興糖國小

七、協辦單位：高雄市政府教育局國教輔導團藝術與人文領域

八、辦理時間：100年8月8~12日， 14：00~17：00

九、辦理地點：興糖國小糖業文史館。

十、實施對象：高雄市各級學校學生、教師、全體市民或親子。

十一、實施程序：

（一）召集參與駐點工作坊人員入座。

（二）展開工作坊序幕。

（三）工作坊主要內容說明。

（四）進行實作練習。

（五）展演與分享。

十二、課程安排：（暫訂）

| 十三、工作分配 日期 | 時間 | 藝術團隊 | 課程內容 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月8日(一) | 14：00 ~ 17：00 | 比利時 | 依團隊特色與專長授課 | 興糖國小糖業文史館 |
| 8月9日(二) |  | 法國 |  |  |
| 8月10日(三) |  | 西班牙 |  |  |
| 8月11日(四) |  | 奧地利 |  |  |
| 8月12日(五) |  | 德國 |  |  |

| 十四、報名方式： 組 別 | 承辦 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 召集人 | 唐忠義校長 | 主持並協調駐點工作坊活動。 |
| 總幹事 | 教務主任 蔡靜怡 | 規劃實施細則、聯絡、協調並督導活動 |
| 活動引導組 | 蕭宗仁主任 楊琇琪 | 規劃實作活動流程及內容 |
| 場地、庶務組 | 楊慧如主任、郭子敬 | 手工藝實作場地分配與規劃 材料物品採購 |
| 教學翻譯組 | 楊靜怡 | 實作翻譯助教 |
| 會計組 | 會計主任凌碧娥 | 協助審視活動預算、帳務執行及核銷。 |

（一）教師：請至全國教師在職進修資訊網報名，網址：

http://www1.inservice.edu.tw/

（二）一般民眾：傳真報名。傳真電話： 07-6128895。

（三）不足之餘額開放現場報名。

（四）錄取確認：e-mail或電話回覆。

十五、課務及研習時數：

1. 每場次核予3小時研習時數。

2. 本活動之承辦、協辦學校及相關工作人員（助教），於工作坊籌辦及研習期間核予公假（課務自理），得於活動結束後六個月內補休一日，課務自理。

十六、承辦及協辦本活動績優人員依規定敘獎。

十七、經費預算表：

十八、本計畫陳報教育局核備後實施，修正時亦同。

【子計畫三之四】

2011高雄市兒童藝術教育節閱讀廣場「藝想天開」實施計畫

一、依據：2011高雄市兒童藝術教育節實施計畫辦理。

二、計畫緣起:

2011年兒童藝術教育節，除了延續豐富的動態活動之外，以「閱讀工作坊」鼓勵家長參與兒童共讀，透過「預測閱讀」讓讀者和文章互動，在閱讀過程中，因文章訊息而喚起自身的知識經驗，詮釋文章、人物、情節，增進閱讀的深度與廣度，提升閱讀興趣並從閱讀中培養閱讀力、判斷力，提升競爭力。

三、目的:

（一）經由預測閱讀活動，提昇兒童閱讀文章之興趣。

（二）透過預測閱讀，培養兒童對文章的理解與分析能力。

（三）藉由預測閱讀活動，讓閱讀自然走入兒童生活，落實閱讀與生活結合的最終目標。。

四、指導單位：高雄市政府

五、主辦單位：高雄市政府教育局

六、承辦單位：興糖國小

七、協辦單位：高雄市政府教育局國教輔導團藝術與人文領域

八、辦理時間： 8月7（日）；8月13、14（六、日）13:00～14:00、15:00～16:00

九、辦理地點：興糖國小迎曦廣場

十、實施對象：高雄市各級學校學生、教師、全體市民

十一、實施程序：

（一）召集參與閱讀工作坊人員入座。

（二）展開閱讀序幕。

（三）表演故事主要內容(獅子燙頭髮、黑面琵鷺來過冬)

（四）導引主題、情節預測閱讀。

（五）閱讀過程穿插有獎徵答。

（六）口頭發表分享。

十二、工作團隊：

| 組 別 | 承辦 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 召集人 | 唐忠義校長 | 主持並協調閱讀工作坊活動。 |
| 總幹事 | 教務主任 蔡靜怡 | 規劃實施細則、聯絡、協調並督導活動 |
| 教學組 | 蕭宗仁主任 黃靜芳 黃瑞雪 楊琇琪 | 帶領預測閱讀文章及有獎徵答 |
| 場地、庶務組 | 楊慧如主任、郭子敬 | 閱讀廣場活動規劃 場地及茶水獎品採購 |
| 表演組 | 蘇宏福 洪坤蘭 木偶劇團師生 | 故事、情節、表演、問題提問與待答 |
| 會計組 | 會計主任凌碧娥 | 協助審視活動預算、帳務執行及核銷。 |

十三、報名方式：現場報名

十四、課務及研習時數：本活動之承辦、協辦學校及相關工作人員，於工作坊籌辦及研習期間核予公假（課務自理），得於活動結束後六個月內補休一日，課務自理。

十五、承辦及協辦本活動績優人員依規定敘獎。

十六、經費預算表：

十七、本計畫陳報教育局核備後實施，修正時亦同。

【子計畫三之五】

2011高雄市兒童藝術教育節閱讀廣場「為愛閱讀」實施計畫

一、依據：2011高雄市兒童藝術教育節實施計畫辦理。

二、計畫緣起：

童年的閱讀，會深深烙印在孩子心深處，陪伴生命一路成長。「導讀」能引領孩子探索文字的奧秘，「默讀」是一種靜默的濡染，「朗讀」可以近距離藉由朗讀者的表情、語調、肢體語言…，感受閱讀的生命力。

2011年「兒童藝術教育節」邀請市長、局長以藝術為主軸，為孩子朗讀，讓圍繞身邊比鄰而坐的孩子們，藉由閱讀的穿透力，感受藝術的張力、感染愛的溫度。

三、目的：

（一）經由首長為孩子朗讀，引領城市閱讀風氣，帶動家庭學習文化。

（二）透過成人與孩子的互動，促進親子關係、營造愛的氛圍。

（三）藉由優良藝術教育出版品展覽，提供適齡閱讀之藝術圖書。

四、主辦單位：高雄市政府

五、承辦單位：高雄市政府教育局

六、協辦單位：高雄市鳳翔國小、那瑪夏區民族國小

七、辦理時間：

1.「為愛朗讀」廣場： 8月7日（星期日）、8月13日（星期六） 14:00～15:00

2.「書香城市」書展： 8月6、7、13、14日 10:30～18:00，8月8-12日10:30-16:00

八、辦理地點：

1.「為愛朗讀」廣場：橋頭糖廠站前白屋藝術區榕樹廣場。

2.「書香城市」書展：橋頭捷運站內

九、實施對象：高雄市各級學校學生、家長、全體市民。

十、實施方式：

（一）為愛朗讀：

1.讀本選讀：以「藝術教育」為主軸，以視覺藝術、表演藝術、音樂為領域，從優良出版品中選讀具創意啟發、流暢易讀、互動性高、能引起情感共鳴的讀本

(新自然主義出版「與月亮的約定」、格林出版「愛河傳奇」)

2.情境營造：讓參與的孩子、家長圍繞市長、局長並肩而坐，醞釀愛的氛圍

3.為愛朗讀：由市長、局長為孩子朗讀讀本前段，在深入淺出中讓孩子預測情節，激發孩子延伸閱讀之動機

4.角色扮演：由閱讀團隊以歌聲、舞蹈演出讀本中段情節，並讓在場孩子也參與其中

5.愛的延續：最後由市長、局長出現劇中，在音樂裡為讀本朗讀最後結局，以愛畫下美麗句點，並留下無限想像空間

（二）書香城市：

1.協辦單位：遴選優良書商協助策展

2.展出方式：以書展方式展出優良藝術相關出版品

3.展出內容：國立台灣藝術教育館推薦之優良藝術出版品、各出版社之藝術教育圖書

十一、工作團隊：

| 十二、報名方式：現場報名 組 別 | 承辦 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 召集人 | 呂瑞芬校長 | 主持並協調「為愛朗讀」閱讀相關活動 |
| 總幹事 | 學務主任 宋基彰 | 規劃實施細則、聯絡、協調並督導活動 |
| 教學組 | 張新榮校長、陳登科、江忠鵬主任、陳美緩、洪琮琪主任、伍嘉琪、黃義傳 | 活動串場、主持、讀本表演(歌唱、舞蹈) |
| 場地、庶務組 | 涂宗成主任、蘇平福、林裕斌、黃善楓、簡宛軒、陳志弦 | 閱讀廣場場地佈置 相關道具、材料採購、搬運 |
| 會計組 | 會計主任洪秀玲 | 協助審視活動預算、帳務執行及核銷。 |

十三、差    假：

本活動之承辦、協辦學校相關工作人員，活動期間核予公假（課務自理），得於活動結束後六個月內補休一日，課務自理。

十四、承辦及協辦本活動績優人員依規定敘獎。

十五、經費預算表：

十六、本計畫陳報教育局核備後實施，修正時亦同。

【子計畫四】

2011高雄市兒童藝術教育節「藝術體驗暨動靜態教育展」實施計畫

- 依據：2011高雄市兒童藝術教育節實施計畫辦理。

- 目的

- 透過親手體驗，體會藝術之美。

- 從現場表演與實作，體會藝術的樂趣。

- 透過動靜態展演，行銷高雄藝術教育的特色。

- 提供發展藝術特色學校之交流平台，激發教學實踐能量。

- 指導單位：高雄市政府

- 主辦單位：高雄市政府教育局

- 承辦單位：高雄市左營區文府國小

- 協辦單位：

高雄市河濱國小(藝術教育展)、中崙國小(藝術教育展)、右昌國小(動態展演)、烏林國小(動態展演)、民權國小(藝術體驗)、甲圍國小(藝術體驗) ，以及各參加學校等。

- 辦理時間：

- 藝術教育展

100年8月6日（六）12:00起至8月14日（日）18:00止共9天

- 藝術體驗暨動態展演

1.100年8月6日（六）14:00-20:30，中央公園(30攤)。

2.100年8月7日（日）13:00-18:00，中央公園(30攤)。

3.100年8月13日（六）13:00-18:00，興糖國小(30攤)。

4.100年8月14日（日）13:00-18:00，興糖國小(30攤)。

- 辦理地點：

- 藝術教育展

橋頭區興糖國小(橋頭糖廠捷運站旁)。

- 藝術體驗暨動態展演

中央公園捷運站體兩側及噴水廣場周邊；橋頭區興糖國小(橋頭糖廠捷運站旁)。

- 工作團隊：如附件四~1

- 活動型態：

(一) 藝術教育展

配合藝術節，邀請國美館、廣達文教基金會等機構提供靜態展示作品。

(二) 藝術體驗

於中央公園及橋頭區興糖國小廣場搭設攤位，邀請高雄市、屏東縣、台南市、嘉義縣等學校、藝文社團等團體，規劃藝術體驗活動，可包含親子DIY、劇場活動、大地造形遊戲、音樂遊戲、即興演出等。

- 動態展演

於藝術體驗設攤廣場設置展演空間，邀請藝術體驗設攤學校，參與藝術表演活動，可包含音樂、 戲劇、舞蹈，以及綜合藝術等動態演出。

- 實施方式：

(一) 藝術教育展

配合藝術節，邀請官方或民間機構提供靜態展示作品，如高美館、國美館、廣達文教基金會之藝術教育作品展示。

(二) 藝術體驗

1.邀請外縣市學校8校及高雄市112校(含私幼40攤)，總計120個單位參加設攤。

2.每個設攤之團體與學校，補助16,000元為原則 (私立幼稚園補助8000元)。

3.每攤提案經審查小組審核通過始得予以補助，得視活動內容之規模與執行難易程度酌增補助經費。

(三) 動態展演

1.邀請藝術體驗設攤學校40校，總計40個單位參加展演。

2.每個展演之團體與學校，補助5,000元為原則。

3.每件提案經審查小組審核通過始得予以補助，並由承辦學校統一規劃展演時間與場地佈置。

- 學校配合推動方式：敬請各校及各藝文團體於100年6月9日前將執行計畫免附函文逕送分區承辦學校以利審查作業之進行。

| 活動類別 | 承辦學校 | 活動地點 |
| --- | --- | --- |
| 藝術教育展A組 | 河濱國小總務處 | 興糖國小 |
| 藝術教育展B組 | 中崙國小學務處 | 興糖國小 |
| 藝術體驗A組 | 民權國小教務處 | 中央公園 |
| 藝術體驗B組 | 甲圍國小總務處 | 興糖國小 |
| 動態展演A組 | 右昌國小教務處 | 中央公園 |
| 動態展演B組 | 烏林國小教務處 | 興糖國小 |

- 經費預算表：

附件四~1

2011高雄市兒童藝術教育節「藝術體驗暨動靜態教育展」

工作職掌總表

| 組 別 | 職 稱 |  | 職 稱 |  | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 組長 | 組員 | 組長 | 組員 |  |
| 召集人 | 蕭木川校長 |  |  |  | 主持並協調活動。 |
| 總幹事 | 王彥嵓課督‧李雪禎主任 |  |  |  | 規劃、聯絡、協調並督導活動。 |
| 分組召集人 | 靜展A:吳秋惠校長 |  | 靜展B:元庚鮮校長 |  | 主持並協調分組活動。 |
|  | 體驗A:葉麗錦校長 |  | 體驗B:鍾榮茂校長 |  |  |
|  | 動態A:方淑娟校長 |  | 動態B:林佳霏校長 |  |  |
| 分組總幹事 | 靜展A:許馨瑩主任 |  | 靜展B:陳鴻裕主任 |  | 規劃、聯絡、協調並督導分組活動。 |
|  | 體驗A:李明融主任 |  | 體驗B:靳文穎主任 |  |  |
|  | 動態A:林權腾主任 |  | 動態B:王美華主任 |  |  |
| 企劃組 | 體驗A: 李明融 | 呂宜珍 林敏琦 李昭儀 | 體驗B: 邱文成 |  | 負責活動計畫編寫、各項行政聯繫、活動流程掌控與成果彙編。 |
|  | 動態A: 陳玉心 | 林春宏 | 動態B: 王美華 | 徐慧萍 |  |
| 行政組 | 靜展A: 許馨瑩主任 |  | 靜展B: 黃彩雲 | 柯美如 | 參展單位聯繫安排展示位置。 |
| 活動組 | 體驗A: 楊文錠 | 蔡雅泰 官孟貞 邱子娟 柯慈音 | 體驗B: 王貴妃 |  | 活動人力分配，邀請團體參與演出，以及相關表演工作聯繫。 |
|  | 動態A: 李瑞菊 | 郭智晉 劉秀騰 | 動態B: 黃榮賢 | 蘇慧明 |  |
| 志工組 | 體驗A: 黃勝發 | 張嘉芸 顏如伶 | 體驗B: 邱素霞 |  | 組織志工團隊，協助人力支援。 |
|  | 動態A: 蘇世明 | 徐麗敏 張國標 林孟逸 鄢依萍 | 動態B: 閆世玲 | 林庭蔚 |  |
| 攝影組 | 體驗A: 黃玉如 | 黃勝發 葉士昇 | 體驗B: 蘇素蘭 |  | 活動期間動態、靜態活動紀錄、協助成果彙編與光碟製作。 |
|  | 動態A: 莊振雄 | 趙櫻玲 宋旻翰 | 動態B: 蔡漢璁 | 鄭秀玲 |  |
| 資源組 | 體驗A: 王祖見 | 林士弘 郭騰全 | 體驗B: 葉晨瑜 |  | 硬體設備器材聯繫，事務性工作與人力資源配合。 |
|  | 動態A: 陳菁萍 | 王昭蓉 | 動態B: 林元盟 |  |  |
| 庶務組 | 靜展A: 黃德惠 | 許月馨 | 靜展B: 夏輝煌 | 李坤哲 | 水電配合與雜項購置。 |
| 文書組 | 靜展A: 陳怡君 | 宋怡慧 | 靜展B: 丁孋纓 | 陳美玲 | 參展單位名冊編造、相關文件編印。 |
| 場地組 | 靜展A: 李紋勝 | 楊培琪 | 靜展B: 陳福利 | 鄭大維 | 場地佈置控管維護與攝影。 |
|  | 體驗A: 方季堂 | 王績如 余如蕙 范碧如 | 體驗B: 賴振旺 |  | 場地規劃、探勘與相關事務聯繫。 |
|  | 動態A: 劉建昌 | 蔣榮德 | 動態B: 林元盟 |  |  |
| 醫護組 | 體驗A: 王桂英 |  | 體驗B: 陳麗蓉 |  | 活動期間醫療服務。 |
| 會計組 | 靜展A: 林依秀主任 |  | 靜展B: 羅秀英 |  | 協助審視活動預算、帳務執行核銷。 |
|  | 體驗A: 張珮真 | 陳雅荺 | 體驗B: 董素妹 |  |  |
|  | 動態A: 蔡月招 | 王昭蓉 | 動態B: 孫露華 | 周惠文 |  |

附件四~2

2011高雄市兒童藝術教育節「藝術體驗暨動靜態教育展」流程

| 日期 | 時間 | 工 作 內 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 藝術體驗 | 藝術教育展 (8月6-14日 活動地點設於 興糖國小) | 動態展演 |
| 8月6日 8月7日 中央公園 | 08：00-10：00 | 1.廠商搭棚完成 2.確定各設攤位置 | 1.廠商搭設展板 完成 2.確定各團體位 置及進行攤位佈置 |  |
|  | 10：00-12：00 | 各校進行攤位佈置 | 檢查與最後準備 | 進行場地佈置 |
|  | 12：00-14：00 | 檢查與最後準備 | 靜態觀摩與展示 | 檢查與最後準備 |
|  | 14：00-20：30 | 1.活動進行 2.服務台過關卡發 放 3.過關紀念品發放 |  | 1.8月6日活動進行: 第一場15:00-16:00 第二場17:00-18:00 2.8月7日活動進行: 第一場14:00-15:00 第二場16:00-17:00 |
|  | 20：30— (8月7日18:00結束活動) | 1.結束活動 2.各攤位整理清掃賦歸 | 1.結束活動(18:00) 2.整理清掃賦歸 | 1.結束活動 2.清掃賦歸 |
| 8月13日 8月14日 興糖國小 | 08：00-10：00 | 1.廠商搭棚完成 2.確定各設攤位置 | 1.廠商搭設展板 完成 2.確定各團體位 置及進行攤位佈置 |  |
|  | 10：00-12：00 | 各校進行攤位佈置 | 檢查與最後準備 | 進行場地佈置 |
|  | 12：00-13：00 | 檢查與最後準備 | 靜態觀摩與展示 | 檢查與最後準備 |
|  | 13：00-18：00 | 1.活動進行 2.服務台過關卡發放 3.過關紀念品發放 |  | 活動進行: 1.第一場14:00-15:00 2.第二場16:00-17:00 |
|  | 18：00-- | 1.結束活動 2.各攤位整理清掃賦歸 | 1.結束活動 2.整理清掃賦歸 | 1.結束活動 2.整理清掃賦歸 |

附件四~3-1

2011高雄市兒童藝術教育節「藝術體驗暨動靜態教育展」實施計畫

藝術體驗設攤企劃書

案件編號：□□□□-□□

收件日期：   /    /    /

| 校名 （團體） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與類別 | □ 藝術體驗A組 □ 藝術體驗B組 (每案限填一組) |  |  |  |
| 聯絡人 |  |  | 聯絡 電話 | 電 話： 行動電話： 傳真電話： |
| 身分證號碼 |  |  |  |  |
| 電子信箱 |  |  |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |  |
| 活動類別 | □視覺藝術 □表演藝術 □音樂 □其他 |  |  |  |
| 非學校團體 簡介 |  |  |  |  |
| 工作坊主題 |  |  |  |  |
| 計畫內容 |  |  |  |  |
| 是否使用電源 |  | 是□ 否□ |  |  |
| 電器名稱/數量 |  | (無使用者免填) |  |  |
| 桌椅數量 |  | 桌 椅 (請填寫設攤所需之桌椅數量) |  |  |
| 申請金額 |  |  |  |  |

- 本表格可自行調整大小。本計畫進度表列為工作坊徵選評核用。

- 參加藝術體驗設攤學校亦可同時報名動態展演活動(經費另予補助)。

本企劃書填妥後請送:

前鎮區民權國小李明融主任jung@m1.mchps.kh.edu.tw (藝術體驗A組)

或橋頭區甲圍國小靳文穎主任jinn@m1.jwp.ks.edu.tw   (藝術體驗B組)彙集

附件四~3-2

2011高雄市兒童藝術教育節「藝術體驗暨動靜態教育展」實施計畫

動態展演企劃書

案件編號：□□□□-□□

收件日期：   /    /    /

| 校名 （團體） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 節目名稱 |  |  |
| 參與類別 | □ 動態展演A組 □ 動態展演B組 (每案限填一組) |  |
| 展演類別 | □音樂□舞蹈□戲劇□綜合藝術□其他 |  |
| 參加人數 |  |  |
| 演出時間 |  |  |
| 領隊暨聯絡電話 | 姓名： | 電話： |
| 承辦人暨聯絡電話 | 姓名： | 電話： |
| 承辦人電子信箱 |  |  |
| 電器/器材需求 |  |  |
| 申請金額 |  |  |
| 展演內容簡述： |  |  |

- 本表格可自行調整大小。本計畫進度表列為工作坊徵選評核用。

- 參加動態展演學校亦可同時報名藝術體驗設攤活動(經費另予補助)。

本企劃書填妥後請送:

楠梓區右昌國小林權騰主任a61320912000@yahoo.com.tw(動態展演A組)

或仁武區烏林國小王美華主任 mei4779@gmail.com        (動態展演B組)彙集

【子計畫五】

2011高雄市兒童藝術教育節「多元行銷」活動計畫

一、活動目的：

為延續與展現本巿教育局多年推展兒童藝術教育之成果，營造「藝術高雄、幸福首都」之特色，以達到「高雄藝術國際化．國際藝術高雄化」之目的，札根高雄藝術文化，行銷高雄文創特色，提昇高雄國際能見度。

(一)以多元行銷概念，將高雄兒童藝術教育特色以不同的行銷管道完整呈現。

(二)透過密集且合作無間的宣傳，讓藝術成為生活的基本態度，提升全巿藝術素養。

二、指導單位：高雄市政府

三、主辦單位：高雄市政府教育局

四、承辦單位：高雄市鳳山區過埤國民小學

五、協辦單位：青山國小、金竹國小、國教輔導團藝術與人文領域

六、合作單位：新聞局、觀光局、交通局、環保局、文化局、高雄捷運公司、教育廣播電台、警察廣播電台、誠品書局、家樂福賣場、全聯福利中心

七、行銷對象：

1.以3~12歲的幼兒、國小學生為主

2.學生家長

3.學校老師

4.一般大眾

5.外縣巿民眾(以台南、屏東為主)

八、行銷期程：自100年6月1日~100年8月15日止

九、行銷通路：

1.學校

2.安親班

3.媒體：報紙電台電視(第四台)網路

4.大眾運輸工具

十、行銷方式：

1.對各類媒體：辦理記者會、新聞稿

2.對一般學校：公文(如：公開宣導、校網頭條、主題連結、廊道張貼、發送家長)、LED文稿、DM、海報、學習單、布條

3.對美術班(國小、國中、高中職美工科)：公文、布旗

4.對幼稚園及安親班：公文、海報

5.對高捷：公文、LED文稿、DM、海報、布條、音訊檔

6.對網路：自設主題網頁、進行連結

7.對報社：新聞稿

8.對電台：新聞稿、音訊檔

9.對電視：新聞稿、CF廣告帶

10.對道路週邊：燈箱、路旗、關東旗、DM、海報

11.對商業文教(如：誠品、售票點、賣場)：公文、DM、海報

十一、行銷規劃：

1.DM結合在地城巿特色之行銷規劃：

DM以“你可以怎麼玩？”為主軸，串連高巿在地伴手禮、旅遊景點、交通路線、住宿點…，提供半日遊、一日遊、二日遊等套裝行程。

	請贊助廠商提供廣告頁、折價券，開闢財源。

中英文並陳的DM設計，展現把活動推向國際的企圖心。

2.辦理記者會（以活動前1週辦理為原則）

3.建置主題網頁連結專業演出組的票務系統設計，以方便民眾上網瀏覽活動資訊並訂票。

4.利用電視廣告

5.利用電台廣播

6.利用報紙宣傳

7.利用路旗、關東旗、小布旗等旗幟宣傳

8.利用高捷交通網宣傳

十二、組織分工：

| 組別 | 負責人 | 工作內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 李進士(過埤) | 綜理並督導行銷組各項事宜。 |  |
| 副召集人 | 劉文溪(青山) | 協助綜理督導行銷組各項事宜。 |  |
| 副召集人 | 張二文(金竹) | 協助綜理督導行銷組各項事宜。 |  |
| 總幹事 | 郭淑娥(過埤) | 規劃、聯絡、協調行銷組各項事宜。 |  |
| 副總幹事 | 丁崇寶(青山) | 協助規劃、聯絡、協調行銷組各項事宜。 |  |
| 公關組 | 郭淑娥(過埤) 丁崇寶(青山) | 負責各媒體之對口及聯繫。 |  |
| 典禮組 | 郭淑娥(過埤) 林玉卿(過埤) 閰紹華(過埤) | 負責記者會流程、表演、簽到…等事宜。 |  |
| 志工組 | 丁崇寶(青山) 志工團(青山) | 動員志工伙伴進行記者會場地、桌椅佈置、座位引導、清潔維護及撤離。 |  |
| 新聞組 | 丁崇寶(青山) 鄭秀雯(青山) 簡菱昭(青山) 游旺龍(青山) | 負責各項活動照片之取得，與平面新聞稿之整理與發佈。 |  |
| 網頁組 | 郭淑娥(過埤) 游旺龍(青山) 陳民凱(過埤) 洪暐瀚(過埤) | 負責網頁建構、票務系統連結、版面規劃、每日活動訊息更新、流量觀察、網站維護等。 |  |
| 採購組 | 李緻明(過埤) 郭淑娥(過埤) | 負責活動旗幟採購招標及其他必需物品採購。 |  |
|  | 李明鍾(青山) 丁崇寶(青山) | 負責活動布條採購招標。 |  |
| 文書組 | 黃威騰(過埤) | 負責各項文件資料整理。 |  |
| 會計組 | 林藍許秋琴(過埤) 賴惠珠(過埤) 蘇淑華(青山) 張簡鳳如(青山) | 協助審視活動預算、帳務執行核銷。 |  |

十三、經費預算：

十四、活動效益：

  - 預計本活動實際參與人員達十萬人以上，得知相關訊息則有數百萬人。

  - 以各式影音及平面媒體為媒介，民眾將更樂於參與高雄兒童藝術教育節的活動，且對城巿生活美學營造亦有正面影響，積極提昇高雄市民的幸福與榮譽感。

  - 本活動能有效提昇高雄在國際的能見度，並與多國建立藝術鏈結，將高雄藝術國際化，國際藝術高雄化。

十五、本計畫奉核定後實施，修正時亦同。