100年度全國原住民重點學校暨原住民籍校長會議

實施計畫

- 依據：

  - 原住民族教育法第27條。

  - 行政院原住民族委員會100年度「全國原住民重點學校校長會議」第二次籌備會議。

- 目標

  - 落實全國教育發展會議共識，發展原住民族教育。

  - 了解當今原住民地區教育現場的推動情況，促進原住民地區的教育發展。

  - 促進原住民籍及原住民重點學校校長對原住民族教育的認識。

  - 透過行政機關，學者專家與學校領導者的溝通、對話及體驗，激起原住民地區學校創新經營的新契機。

- 辦理單位

一、指導單位：行政院原住民族委員會、教育部

二、主辦單位：花蓮縣政府

三、協辦單位：花蓮縣各鄉鎮市公所

花蓮縣原住民籍校長協會

國立東華大學

四、承辦單位：花蓮縣立光復國民中學、花蓮縣立文蘭國民小學

- 參加對象：預定240人

一、邀請對象：（40人）

（一）原民會及教育部業務相關人員。

(二) 原民會民族教育審議委員會委員。

(三) 專家學者。

二、指定對象：（200人）

全國原住民重點學校國中、小學校長及原住民籍校長。

- 活動日期

100年10月19(三)、20(四)，計二天一夜。

- 活動地點

一 、會議地點：可供240人開會之會場，及同時可供四小組(含主場地)座談的會議室。

二、住宿地點：能提供約240人住宿之飯店

- 辦理方式：

- 專題演講：聘請專家講演有關原住民教育發展之議題。

- 分組討論及綜合座談會：匯聚會議共識，整合原住民族教育資源與力量。

- 校務經營經驗分享：邀請中小學具特色之原住民學校校長進行校務經營實務及經驗分享。

- 體驗活動：至辦學績優的原住民地區或重點學校體驗原住民的文化。

- 研討會議程

活動日期：100.10.19-10.20

| 時 間 | 第一天：100年10月19日（星期三） |  |  |  |  |  |  | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08：00 ¦ 08：20 | 報到 （分配住宿房間，遠到校長建議提前一晚報到住宿） |  |  |  |  |  |  | 會議廰 |  |
| 08：20 ︱ 09：00 | 序幕 表演 | 莊國鑫舞蹈實驗劇場 布農族八部合音 太魯閣族之樂 |  |  |  |  |  | 主會議廳 | 光復國中及工作小組 |
| 09：00 ︱ 10：00 | 開幕式 | 主持人：孫大川（原民會主任委員） 吳清基（教育部長） 傅崐萁（花蓮縣縣長） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10：00 ︱ 10：20 | 茶 敘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10：20 ︱ 12：00 | 專題 演講 | 主 題： 再確認 主講人：行政院原住民族委員會 孫主任委員大川 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12：00 ︱ 13：30 | 午 餐 |  |  |  |  |  |  | 餐廳 | 光復國中 及工作小組 |
| 13：30│ 15：30 | 專題 講座 |  | 主 題： 山豬．飛鼠．撒克努--談原住民族傳統教育主講者：亞榮隆．撒可努 |  |  |  |  | 會議廳 |  |
| 15：30│ 15：40 | 茶 敘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15：40│ 16：40 (第1場結束) │ 16：45 (換場地) │ 17：45 (第1場結束) | 分組座談 各60分鐘後各學員換至第二子題參與研討 |  |  | 第一組 |  | 第二組 |  |  |  |
|  |  |  |  | 子題一： 原住民族教育融入學校課程之作法 |  | 子題二： 原住民籍公費師資培育與聘用模式之解析 |  |  |  |
|  |  |  |  | 主持人：原民會、教育部代表 ( (5分鐘） 引言人：（10分鐘） 討論時間：（45分鐘） |  | 主持人：原民會、教育部代表 (5分鐘） 引言人：（10分鐘） 討論時間：（45分鐘） |  |  |  |
|  |  |  |  | 地點 | 第1會議室 | 地點 | 第2會議室 |  |  |
|  |  |  |  | 第三組 |  | 第四組 |  |  |  |
|  |  |  |  | 子題三： 從多元文化教育的角度談原住民教育的處境與位置 |  | 子題四： 從創新經營角度探討原住民學校的發展 |  |  |  |
|  |  |  |  | 主持人：原民會、教育部代表 ( (5分鐘） 引言人：（10分鐘） 討論時間：（45分鐘） |  | 主持人：原民會、教育部代表 (5分鐘） 引言人：（10分鐘） 討論時間：（45分鐘） |  |  |  |
|  |  |  |  | 地點 | 第3會議室 | 地點 | 主會議室 |  |  |
| 17：45 │ 18：00 | 第一天會議結束 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18：00 | 晚 餐 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 時 間 | 第二天：100年10月20日（星期四） |  | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07：00 ︱ 08：00 | 早 餐 |  | 住宿飯店 | 光復國中及工作小組 |
| 08：10 | 坐車前往文蘭國小 |  | 會議廳 |  |
| 09：00 ︱ 10：00 | 特色學校之課程參訪體驗 | 主持人：原民會代表1名（5分） 教育部代表1名（5分） 主講人：李正校長分享（30分） 竹鐘歌謠表演（20） | 會議廳 | 光復國中及工作小組 |
| 10：00 ︱ 10：10 茶敘 |  | 遊學課程體驗（阿美族）：學員分成兩組，40分鐘交換場次 生態課程：學校生態教育及社區生態之美 文化課程：了解學校和社區推動文化發展並 體驗美食DIY | 文蘭國小 會議室 |  |
| 10：10 ︱ 11：50 |  |  |  |  |
| 11：50 ︱ 12：10 |  | 坐車前往餐廳 |  |  |
| 12：10 ︱ 13：10 | 風味餐 |  | 會議廳或餐廳 | 光復國中 |
| 13：10 ︱ 14：20 | 校務經營實務及經驗分享 | 主持人：原民會代表1名（5分） 教育部代表1名（5分） 主講人：4名校長（每人15分鐘）(待聘) 屏東縣牡丹國民中學劉希聖校長 宜蘭縣碧候國民小學吳元和校長 南投縣埔里國民中學全正文校長 台東縣桃源國民小學鄭漢文校長 | 時間各縮短為15分 |  |
| 14:20 ︱ 14:30 | 茶 敘 |  |  |  |
| 14:30 ︱ 16:00 | 1.分組 報告 | 主持人：原民會代表1名 教育部代表1名 協同主持人： 賴錦昌處長 溫永安校長 1.分組報告 (40分鐘) 2.交換意見（30分鐘） 3.綜合回應 (10分鐘) 4.閉幕式(5分鐘) | 每組 8分鐘 |  |
|  | 2.綜合座談閉幕式 |  | 會議廳 |  |
| 16:00 | 珍重再見 (發餐盒) |  |  |  |

- 報名方式：

一、網路報名：指定及邀請對象請於100年9月30日（星期五）前至全國

教師進修網報名

二、傳真報名：將報名表（如附件一）傳真完成。傳真至03- 8700170花

蓮縣光復國中張茗琍小姐收。連絡電話：03- 8701027。

拾、活動交通：

一、接駁專車：由大會安排住宿之校長，提供專車接送服務定時往來於活動會場與旅館間。

（一）第一、二日於研習活動會有專車安排往返旅館。

（二）第二日下午活動結束後會安排專車由會場送至火車站、機場。

二、乘車資訊：一般與會者請參考附件乘車資訊（如附件二）。待選定之後公佈。

- 工作分組及研習注意事項：

  - 工作分組：

| 工作職掌 | 負責單位 | 負責人 | 工 作 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總 督 導 | 花蓮縣政府教育處 | 處 長 | 負責策劃、督導活動事宜 |
| 副總督導 | 花蓮縣教育處 原住民校長協會會 | 蔡副處長 學管科李佳玲科長 理事長溫永安校長 | 襄助處長策劃、督導活動進度和實施 |
| 行 政 組 | 花蓮縣立光復國中 | 古基煌 校 長 | 負責計畫、招標、核銷及報名事宜 |
| 議 題 組 | 原住民校長協會 | 李國明 校 長 | 負責議題計畫擬訂、演講人員聯絡確認及議題的進行 |
| 接 待 組 | 原住民校長協會 | 黃榮隆 校 長 | 負責長官、研習人員的報到、資料發放 |
| 場 地 組 | 原住民校長協會 | 余貞玉 校 長 | 負責活動場地連繫及議場佈置 |
| 食 宿 組 | 原住民校長協會 | 黄勤聰 校 長 | 負責參加人員之食宿安排 |
| 交 通 組 | 原住民校長協會 | 蘇連西 校 長 | 負責研習來賓及研習人員、表演團體之活動期間交通安排 |
| 紀 錄 組 | 原住民校長協會和東華大學志工 | 高金山 校 長 | 負責協助攝影照像、會議資料整理印製、會議紀綠與活動成果之彙整 |
| 服 務 組 | 教育處和東華大學志工 | 張正德 校 長 | 負責協助各工作小組與上級長官之聯繫，活動期間之服務相關事宜 |

二、研習注意事項

（一）各縣市政府給予一定比例之正/備取名額，全程出缺席情況列入年度統合視導分數。至於名額將於報名前發函各縣市政府。

（二）現場邀請大專校院學生當場地志工，並亦可參加研討。

- 活動甘梯圖

| 月份 項目 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 選定承辦學校 |  |  |  |  |  |  |
| 擬訂計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 報原民會申請經費 |  |  |  |  |  |  |
| 召開工作小組會議 |  |  |  |  |  |  |
| 辦理招標事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 發文縣市政府 |  |  |  |  |  |  |
| 受理線上及傳真報名 |  |  |  |  |  |  |
| 活動手冊、名牌之製作 |  |  |  |  |  |  |
| 召標執行工作檢討會議 |  |  |  |  |  |  |
| 經費核銷、撥款與結案 |  |  |  |  |  |  |
| 進度追蹤 |  |  |  |  |  |  |

- 預期效益

- 透過原住民重點學校校長之研習，促進不同層次的理解與對話，進而產生可行且符合原住民教育法的教育方向與內容。

- 探討當前原住民族在教育各方面的發展瓶頸，以找出建構原住民族教育的交流平台，進一步善用現有教育體制中的資源，營造出原住民族在教育軟硬體方面的教育作為。

- 透過熱烈的引言、參與討論、經驗分享，得以彙整各方意見，發展出更優質的學習環境，增進各階段的學習效果，達到強化原住民族本身的競爭力。

- 透過所有行政機關、會學者與實務工作者的一種接觸，不論是透過專題演講、分組座談、特色學校經驗分享及綜合座談等等方式，匯聚成針對原住民族教育體制發展的力量，進而促使原住民族教育方面有更多的交流與回饋。

- 承辦本活動績優工作人員，依相關規定予以敘獎。

- 經費預算表：

計畫項目經費       ■申請表□核定表

| 申請單位：花蓮縣政府 計畫名稱：100年度「全國原住民重點學校暨原住民籍校長會議」 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫期限：100年7月1日至100年12月31日 |  |  |  |  |  |
| 計畫經費總額：2,000,000元，申請金額2,000,000元，自籌款：0元 |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  | 計 畫 經 費 明 細 |  |  |  |
|  |  | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說 明 |
| 業務費 | 印刷、資料及裝訂費 | 60 | 350 | 21,000 | 活動海報 |
|  |  | 30,000 | 1式2份 | 30,000 | 成果報告書含光碟 |
|  | 大會手冊 | 300 | 300 | 90,000 | 含當日及事後存檔數量 |
|  | 膳食費及誤餐費 | 250 | 280人*2天 | 140,000 | 二天會議膳食 |
|  |  | 2,000 | 5次 | 10,000 | 6/28,7/12,9/2,9/26,10/12五場次籌備會議 |
|  |  | 10,000 | 3團 | 30,000 | 三表演團體10/19午餐及點心誤餐費 |
|  | 茶水費 | 30 | 300*3次 | 27,000 | 會議三天期間茶敘時間提供參與人員茶水 |
|  | 住宿費 | 1,600 | 240人x2夜 | 768,000 | （待公開評選並依實際住宿人數含工作人員核銷 |
|  | 出席費 | 2,000 | 22人 | 44,000 | 主持人及引言人出席時間如所附研討會議程表 |
|  | 講座鐘點費 | 1,600 | 21節 | 33,600 | 主講人鐘點費（出席時間如所附研討會議程表全程參與）每小時1600時（節） |
|  | 加班費 | 250 | 16人*每日4時*3 | 48,000 | 三天會議全程協助工作人員，每日*人*4小時，依實際加班數及個人薪級支應 |
|  | 工讀費 | 98 | 700小時 | 68,600 | 大會前三天及大會期間各項服務工作及相關資料整理，約計20人次 |
|  |  | 98 | 700小時 | 68,600 | 會議後各座談會議紀錄稿與會後資料繕打整理，約計20人次 |
|  | 交通費 | 1,500 | 33人 | 49,500 | 引言人、主持人、經驗分享人交通費 |
|  |  | 10,000 | 4輛*3天 | 120,000 | 研討會場地、參訪學校及旅館往返接送(招標中) |
|  |  | 10,000 | 3團 | 30,000 | 三表演團體接送租借車輛 |
|  | 攝錄器材租借 | 30,000 | 1式 | 30,000 | 攝影機、相機租用 |
| 業 務 費 | 出席費 | 2,000 | 3人 | 6,000 | 辦理公開評選外聘委員 |
|  | 交通費 | 500 | 3人 | 1,500 | 公開評選外聘委員交通費 |
|  | 邀請函 | 30 | 400 | 12,000 | 邀請各界參與會議用 |
|  | 場地佈置 | 94,200 | 1 | 94,200 | 紅布條、盆花、海報輸出、關東旗佈置架設、音響 |
|  | 場租費 | 10,000 | 4 | 40,000 | 二天主場地和三間可容納60人之小會議室及文蘭國小會議室 |
|  | 郵電費 | 10,000 | 1式 | 10,000 | 邀請函、成果紀錄等郵資 |
|  | 工作服 | 800 | 40人 | 32,000 | 會議場所及飯店為人員管制區，為利工作順暢宜製作提供工作人員及工讀生識別服區別 |
|  | 資料袋 | 330 | 300 | 99,000 | 參加人員之資料袋含筆，筆記本 |
|  | 雜支 | 1 | 1式 | 97,000 | 文具、影印紙、碳粉、電池、名牌…等 |
|  | 合計 |  |  | 2,000,000 |  |
|  | 申請經費總額 |  |  | 2,000,000 |  |

- 各項附件

（附件一）

100年度「全國原住民重點學校暨原住民籍校長會議」

報  名  表

縣市別:____________政府	編號：

| 姓 名 |  | 身分證字號 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服務單位學校系級 |  | 職 稱 |  |  |
| 學校或服務單位 電話 |  | 行動電話 |  |  |
| 性別 | □男 □女 | E-Mail |  |  |
| 通訊地址 |  |  |  |  |
| 分組座談場次(請校長於空格內填1.2.3.4.序位) | 說明：各組分配以50人為原則，各組如有超出則由承辦單位自行分配。 □子題一：原住民族教育融入學校課程之作法 □子題二：原住民籍公費師資培育與聘用模式之解析 □子題三：從多元文化教育的角度談原住民教育的處境與位置 □子題四：從創新經營角度探討原住民學校的發展 |  |  |  |
| 用餐習慣 | 請準備 □葷食 □素食 |  |  |  |
| 住宿需求請勾選 | 請勾選（10/18星期二） |  | 請勾選（10/19星期三） |  |
|  | □需安排 □不需安排 |  | □需安排 □不需安排 |  |
|  | 房型：雙人房 確定登記住宿需求者，請確實入住。若有退宿需求，請務必於活動前3日向承辦單位申請，否則需自行支付差額費用。 |  |  |  |
| 1.各縣市政府給予一定比例之名額，全程出缺席情況列入年度統合視導分數。 2.報名表填妥後，請於100年09月30日(五)前回傳並確認。請盡量網路報名。 3.總機、.傳真號碼及.連絡人： TEL：03-8701027；FAX：03-8700170；花蓮縣立光復國民中學張茗琍小姐收 4.住宿房間於活動當天分配。 5.回程車票請購買100年10月20日5點以後之班次。 |  |  |  |  |
| ～響應環保、珍愛地球，請自備環保餐具及水杯～ |  |  |  |  |