學校運動志工實施計畫（101~102年度）

- 依據

為執行志願服務法第4條規定，並依據教育部學校運動志工實施要點辦理。

- 目標

（一）擴大學校運動志工招募來源與服務範疇。

（二）發揮學校特色，以服務、創新、學習之精神，整合學校及社會資源，鼓勵熱心服務之各級學校師生，支援辦理學校運動指導、運動賽會服務、課後照顧及體育等相關活動。

（三）配合中央體育政策、年度賽會、重點計畫推廣等項目，鼓勵學校運動志工從事服務工作。

（四）與各縣市政府建立合作模式，推動學校運動志工服務在地化。

三、補助內容

（一）學校運動志工培訓計畫

本計畫受理全國各直轄市政府教育局、縣市政府（教育局處）、大專校院之體育及運動休閒相關科系、高中職等，申請為學校運動志工培訓單位。預計補助至多40個學校（或單位），若申請單位超過數量，則進行遴選；申請學校運動志工培訓課程補助之學校（或單位），至少需提出一項學校運動志工服務計畫。

（二）學校運動志工服務計畫

為鼓勵志願服務，本計畫部分補助全國各直轄市政府教育局、縣市政府教育處、大專校院、高級中等以上學校（含）等單位提出之學校運動志工服務計畫，若申請單位超過預定數量，則進行遴選。

四、補助對象及條件

（一）補助對象：

1.各直轄市政府教育局、縣市政府（教育局處）。

2.全國各大專校院之體育及運動休閒相關系所（可以校、系、所或社團等為單位）。

3.高中職（須以校為單位）。

（二）申請條件：

1.為推廣志願服務，本計畫之申請單位須於申請時同時提出「學校運動志工培訓計畫」與「學校運動志工服務計畫」。

2.提出申請之學校（或單位），須有專責人員負責學校運動志工招募、培訓、授證、媒合、諮詢及管理等事項。

五、工作內容

（一）辦理學校運動志工實施計畫說明會

由委辦單位行文至教育部，教育部函請各直轄市政府教育局、縣市政府（教育局處）、各公私立大專校院、高中職等單位出席與會，承辦單位於說明會上須說明以下內容：

1.計畫之目標、工作項目、申請流程、實施期程、經費補助項目、撥款、請款及核銷方式等。

2.「學校運動志工培訓」辦理方式、申請方式、具體規劃方式、志工基本資料上傳方式（內政部志願服務資訊平臺與教育部學校運動志工服務平臺）、案例設計觀摩。

3.「學校運動志工服務計畫」具體辦理方式、申請方式、具體規劃方式、案例設計觀摩。

4.「學校運動志工成果發表、交流工作坊與授證、表揚」辦理方式。

5.「學校運動志工資訊服務平臺」之運用與「內政部志願服務資訊平臺」之登錄。

（二）辦理學校運動志工培訓計畫之遴選與輔導

1.規劃學校運動志工培訓計畫暨經費編列範本，供各申請學校（或單位）參考。

2.受理直轄市政府教育局、縣市政府（教育局處）、公私立大專校院、各高中職等學校或單位，為學校運動志工培訓單位。

3.依申請學校（或單位）所送學校運動志工培訓計畫，進行遴選，預定募集及遴選35~40所學校（或單位），成為學校運動志工培訓單位。

4.組成遴選輔導小組，於各學校（或單位）申請作業完成後，召集遴選輔導小組辦理遴選作業，依所送學校運動志工培訓計畫，核定補助經費金額。

5.協助培訓單位規劃運動志工訓練課程，包括基礎訓練課程12小時、特殊訓練課程4小時及實習服務。

6.協助招募學校運動志工，配合基礎訓練與特殊訓練等課程，進行志工培訓，於培訓計畫完成後，彙整各學校（或單位）之培訓成果，將各學校（或單位）運動志工之相關資料等登錄於「內政部志願服務資訊平臺」。

（三）辦理學校運動志工服務計畫之遴選與輔導

1.規劃學校運動志工服務計畫並執行各種具有特色性、創新性、多元性之服務計畫，設計短期、長期、或具持續性之服務工作，提供「學校運動志工服務計畫」（以下稱服務計畫）暨經費編列範本，供各申請學校（或單位）參考。

2.各學校（或單位）提出培訓申請時，需同時提出服務計畫，至少須包含辦理一項以上之「學校運動志工服務計畫」，依據其計畫之特色性、創新性、多元性等，設計短期、長期、或具持續性之服務計畫，並詳實編列計畫經費項目。

3.學校運動志工服務計畫之申請，須符合以下類別：

（1）運動賽會服務。

（2）寒暑假育樂營或體驗營。

（3）協助學校游泳教學、擔任救生員或水域安全活動宣導。

（4）課後運動社團指導。

（5）代表隊運動指導。

（6）協助適應體育教學。

（7）體適能指導。

（8）運動關懷、高齡者運動服務等。

（9）運動場館維護。

4.組成遴選輔導小組，於各學校（或單位）申請作業完成後，召集遴選輔導小組辦理遴選作業，依所送學校運動志工服務計畫之特色及性質，核定補助經費金額，並協助各學校（或單位）執行服務計畫。

5.協助、完成並彙整各學校（或單位）服務計畫之執行成果，將學校運動志工暨服務時數等相關資料上傳至「內政部志願服務資訊平臺」。

（四）辦理學校運動志工成果發表、交流工作坊與授證、表揚

1. 學校運動志工相關證書管理與核發

製作「學校運動志工研習證明書」、「學校運動志工實習服務證明書」、「學校運動志工志願服務證」與內政部「志願服務紀錄冊」（受補助單位須將資料須登錄於「內政部志願服務資訊平臺」，承辦單位須督導並完成將資料上傳至「內政部志願服務資訊平臺」），由承辦單位完成培訓課程之志工名冊，經確認無誤後，管理並核發證明書、志工證號，以及內政部志願服務紀錄冊等。

2. 辦理學校運動志工授證與表揚

（1）授與完成實習服務之學校運動志工證明書。

（2）輔導、追蹤及評選學校運動志工，遴選績優之團體及個人，獎勵與表揚服務績效卓越之學校（或單位）及志工。

（3）服務績優之學校運動志工團體、個人，依以下類別進行甄選：

運動賽會服務。

寒暑假育樂營或體驗營。

協助學校游泳教學、擔任救生員或水域安全活動宣導。

課後運動社團指導。

代表隊運動指導。

協助適應體育教學。

體適能指導。

運動關懷、高齡者運動服務等。

運動場館維護。

3. 辦理學校運動志工成果發表、交流工作坊

（1）辦理學校運動志工成果發表

彙整各培訓單位之服務成果，以服務計畫類別分類，製作成海報，進行展示、交流與說明，促進並增加互相觀摩學習。

（2）辦理學校運動志工服務交流工作坊

促進學校運動志工之服務學習交流與經驗分享，鼓舞並促進學校運動志工長期投入志願服務工作。

（五）「學校運動志工資訊服務平臺」維護暨媒合供給與需求端

1.運用並宣傳學校運動志工網路平臺之媒合功能以及各項學校運動志工相關研習工作等，並透過網路平臺推廣學校運動志工。

2.維護學校運動志工網路平臺與資料庫資料，並透過網路宣傳各項運動賽會並召募學校運動志工。

3.配合計畫協助宣傳學校運動志工相關活動，如學校運動志工實施計畫說明會、學校運動志工培訓計畫與服務計畫之遴選與輔導、學校運動志工成果發表、交流工作坊與授證、表揚等。

4.學校運動志工資訊服務平臺成果須包含系統維護紀錄、系統使用者操作手冊、系統管理者操作手冊、SQL-injection及「XSS攻擊」資訊安全檢測報告等文件電子檔及書面資料。

六、補助原則

預計補助40個單位（學校或縣市政府），每單位（學校或縣市政府）補助上限為新臺幣十二萬元（含學校運動志工培訓計畫及服務計畫）。

（一）學校運動志工培訓計畫

獲教育部補助之單位（學校或直轄市政府教育局、縣市政府），依申請之需求及教育部經費預算審查核定，不足部分由申請單位自籌，惟補助項目與金額須依教育部補助與委辦經費編列基準表編列。

（二）學校運動志工服務計畫

獲教育部補助之單位（學校或直轄市政府教育局、縣市政府），依據活動性質、規模、活動內容、服務人次、受服務人次、活動天數等條件部分補助，並依申請之需求及教育部經費預算審查核定，不足部分由申請單位自籌，惟補助項目與金額須依教育部補助與委辦經費編列基準表編列。

七、經費請撥及核銷

（一）各項經費應依申請補助項目使用，各項經費請撥、支用、核銷結報應依教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點之規定辦理。

（二）本經費補助比率，涉及對地方政府之補助者，應依教育部對直轄市及縣市政府計畫型補助款處理原則之規定辦理。

八、輔導考核

（一）為鼓勵志願服務績效卓越之團體（單位或單位）及個人，建立輔導、訪視機制，依各類別之服務計畫進行評選。

（二）由承辦單位召集相關領域之專家學者，組成工作（輔導）小組。工作小組得輔導、訪視各受補助學校，提供諮詢及輔導。承辦單位彙整受補助學校之服務成果，並辦理評選，給予公開表揚。

（三）學校所送之服務計畫經教育部核定補助後，如有變更，應於變更前具函向教育部說明變更之原因及變更計畫內容（包括執行期程之展延等），經教育部核准後始得辦理變更。

（四）經核定補助學校於計畫執行期間，應依教育部要求提供工作進度及成果資料；教育部並得視實際需要，派員實地訪視。

九、時程規劃

學校運動志工實施計畫甘特圖

|  | 第1個月 | 第2個月 | 第3個月 | 第4個月 | 第5個月 | 第6個月 | 第7個月 | 第8個月 | 第9個月 | 第10個月 | 第11個月 | 第12個月 | 第13個月 | 第14個月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 籌組工作小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理學校運動志工實施計畫說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 確立1~5縣市專責窗口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校運動志工培訓計畫之遴選與輔導（35-40個） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校運動志工服務計畫草案擬定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校運動志工服務計畫之遴選 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校運動志工服務計畫輔導與訪視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彙整志工培訓及服務計畫成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評選學校運動志工服務績優成果學校（單位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 統一製作志工證書、獎狀等用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校運動志工成果發表、交流工作坊與授證、表揚籌備工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理學校運動志工成果發表、交流工作坊與授證、表揚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定期維護、修正平臺及資料庫功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定期網頁公布績優志工團體及個人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合計畫進行相關網路宣傳工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 網路平台媒合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

十、申請程序

各申請單位（含縣市政府、大學及高中以上學校）應依據計畫說明會之說明研提申請計畫書，於教育部行文至各直轄市政府教育局、縣市政府教育處、各大專校院以及各高中職後，將服務計畫書已正式行文方式送至教育部與承辦單位；由承辦單位召集工作小組與審查委員進行審查作業，確定核定計畫與補助項目、金額等，預計評選補助35~40學校（或單位）。

十一、預期效益

（一）預定與1~5個縣市政府合作，共同推動運動體驗營、賽會活動、運動指導、學童課後運動指導等服務工作。

（二）預計招募35~40所大專院校、高中職等學校成為培訓單位。培訓單位確實辦理完成12小時基礎課程及4小時特殊訓練課程，至少完成2,000名志工之基礎與特殊訓練及認證工作，確實擴大運動志工參與層面。

（三）執行服務計畫，預計投入至少1,500名以上之學校運動志工進行運動賽會服務、寒暑假育樂營或體驗營、協助學校游泳教學、擔任救生員或水域安全活動宣導、課後運動社團指導、代表隊運動指導、協助適應體育教學、體適能指導、運動關懷、高齡者運動服務與運動場館維護等相關工作。

（四）辦理學校運動志工成果發表、交流工作坊與授證、表揚

1.辦理學校運動志工成果發表與交流工作坊一場次，促進志願服務學習交流、進行經驗分享，鼓舞並促進師生投入學校運動志工服務工作。

2.依據不同類別服務計畫進行評選，辦理學校運動志工授證，並表揚服務績效卓越之團體（學校或單位）及個人，以鼓勵長期投入服務之志工。

（五）學校運動志工資訊服務平臺

1.預計增加1萬人次瀏覽學校運動志工資訊服務平臺。

2.維護學校運動志工資訊服務平臺，增加網路媒合。

3.即時宣導最新學校運動志工相關訊息。