頒獎典禮流程：100年05月31日（四）上午八時至下午十五時

| 時間 | 內容 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| 07:30~08:00 | 工作人員陸續就定位 各項儀器與場地布置完畢 | 各單位 |
| 08:00~08:30 | 受獎學生報到、來賓報到 | 國風國中 |
| 08:30~09:20 | 最後一次彩排 | 各單位 |
| 09:20~09:30 | 就緒 | 國風國中 |
| 09:30~09:40 | 典禮開始、開幕儀式 原民舞:祭戰神 | 國風國中 花蓮高工 |
| 09:40~09:45 | 開幕儀式，說明本次活動的意義 主題: 「技藝繁星遍花蓮，亮麗專業慶滿百」 | 國風國中司儀 介紹大會主題教育意涵 |
| 09:45~09:55 | 縣長致詞 | 教育處 |
| 09:55~10:05 | 來賓致詞 | 縣長、處長邀請來賓致詞 |
| 10:05~10:20 | 頒獎：電機電子、商管 | 縣長 |
| 10:20~10:25 | 原民舞:阿美七鳳 | 四維中學 |
| 10:25~10:40 | 頒獎：食品、家政(美髮) 、設計 | 處長 |
| 10:40~10:45 | 創意料理走秀 | 中華工商 |
| 10:45~11:00 | 頒獎：家政(美容)、 動力機械(機車) | 來賓 |
| 11:00~11:10 | 街舞:熱情舞動 | 花蓮高工 |
| 11:10~11:25 | 頒獎：動力機械(汽車)、餐旅、 logo甄選 | 來賓 |
| 11:25~11:30 | 典禮結束:熱舞社街舞 | 花蓮高農 |
| 11:30-15:00 | 成果展與技職博覽會 | 成果展與技職博覽會 開幕 |

頒獎典禮工作分配表

| 工作分組 |  | 職稱 | 姓名 | 工作內容 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 組別 | 職稱 |  |  |  |  |
| 召集人 |  | 國風國中 校長 | 李恩銘 | 綜理頒獎典禮事務 |  |
| 副召集人 |  | 國風國中 輔導主任 | 羅明敏 | 統籌頒獎典禮事務 |  |
| 交通組 (花蓮高工) | 組長 | 實習主任 | 汪冠宏 | 1.負責典禮活動交通秩序管制 （大門入口及周邊停車場規劃） 2.北區會場安全維護與環境整理 3.導引立牌製作 4.大會場地清潔 5.會場座位佈置 | 100.05.24 |
|  | 組員 | 主任教官 | 焦建良 |  |  |
|  | 組員 | 實習組長 | 張崑益 |  |  |
|  | 組員 | 體育組長 | 陳世鴻 |  |  |
| 典禮組 (四維中學) | 組長 | 實習主任 | 楊祺霖 | 1.頒獎典禮程序控制(台下領位及引導、台上控制頒獎人員順序) 2.頒獎路線引導、秩序維護 3.安排頒獎遞交獎狀給頒獎貴賓工作人員（學生:8人） 4.架設投影機兩組(安排電腦操作 人員) 5.彙整受獎學生資料 | 100.05.24. |
|  | 組員 | 科主任 | 黃錦懷 |  |  |
|  | 組員 | 科主任 | 徐麗玲 |  |  |
|  | 組員 | 科主任 | 江東容 |  |  |
|  | 組員 | 科主任 | 許益敏 |  |  |
|  | 組員 | 幹事 | 傅秋容 |  |  |
| 工作分組 |  | 職稱 | 姓名 | 工作內容 | 完成日期 |
| 組別 | 職稱 |  |  |  |  |
| 事務組 | 組長 | 輔導主任 | 羅明敏 | 1.各項請購 2.接洽會場布置等各項工作聯繫 3.工作人員用餐、茶水 4.協助辦理頒獎典禮事務 5.經費核銷 6.受獎名單造冊、獎狀框整理 7.製作表演團體感謝狀及邀請卡 8.安排頒獎典禮會場主持及司儀 9. 各項獎狀核對與確認等事宜 10.擬定頒獎典禮程序 | 100.05.20. |
|  | 組員 | 輔導組長 | 王佳楨 |  |  |
|  | 組員 | 會計主任 | 陳芳美 |  |  |
|  | 組員 | 事務組長 | 徐永昇 |  |  |
| 報到組 | 組長 | 諮商組長 | 黃友伶 | 1.受獎個人、來賓報到 2.引導貴賓入座(四維學生:5人) 3.得獎學生及帶隊老師餐盒發放 4.工作人員便當發放 5.分發指導老師獎狀 | 100.05.24. |
|  | 組員 | 幹事 | 黃富美 |  |  |
|  | 組員 | 輔導老師 | 賴憶嫺 |  |  |
|  | 組員 | 輔導老師 | 陳巧羚 |  |  |
| 技藝教育頒獎典禮、成果展、技職博覽會場地佈置組 | 組長 | 輔導組長 | 王佳楨 | 1.頒獎典禮、成果展、技職博覽會舞台佈置與編排、電源、燈光會場、音響 2.製作典禮貴賓、得獎人員、觀禮人員座次平面圖、會場平面圖 3.接洽參展學校、表演團體 4.擬定參觀學校交通車接駁事宜 5.設立大會服務台 6.簽到處指標牌、桌子、桌巾 7.聯繫表演學校 | 100.05.24. |
|  | 組員 | 技工 | 黎坤保 |  |  |
|  | 組員 | 幹事 | 黃富美 |  |  |
| 公關組 | 組長 | 教育處 學管科科長 | 李宗憲 | 1.與會貴賓邀請卡製作 2.貴賓、得獎人員、觀禮人員與會名單統計 3.協調警察局（安全維護） 4.活動成果資料整理 5.公布參觀時程表 6. 活動新聞發佈(花工負責) | 100.05.24. |
|  | 組長 | 教育處 學管科科員 | 余晨慧 |  |  |
|  | 組員 | 國風國中 輔導主任 | 羅明敏 |  |  |
|  | 組員 | 花蓮高工 實習組長 | 張崑益 |  |  |
|  | 組員 | 四維中學 實習主任 | 黃錦懷 |  |  |